## LEIA-ME
PAVEL PMP — EXCEL MESTRE 500 QUESTÕES
Fonte estrutural: | BD PMP - Copia.xlsx (Questões 1–100)
Fonte de conteúdo: | 400 questões PMP CHTGPT - Copia.docx (Questões 101–500)
Total de questões: | 500
Questões preservadas: | 1–100 sem alteração de conteúdo
Questões transferidas: | 101–500
RespostaAluno: | Mantido em branco para uso do sistema
Normalizações aplicadas:
• Estrutura e ordem de colunas seguem o Excel oficial.
• Área de Conhecimento foi normalizada para o nome da coluna oficial.
• Dificuldade e Abordagem foram normalizadas aos valores do padrão do Excel.
• Campos ausentes das questões 101–500 foram preenchidos apenas a partir de informação do próprio bloco da questão ou de regra estrutural explícita.
• Nenhuma questão nova foi criada.
• O conteúdo das questões 1–100 não foi alterado.
ANÁLISE DE PERFORMANCE DOMAIN
A aba Analise_Area é uma proposta de classificação. A aba Questões foi preservada; nenhuma questão ou valor original foi sobrescrito.
Referência estrutural: PMBOK Guide – 8th Edition: Governance, Scope, Schedule, Finance, Stakeholders, Resources, Risk.

## Questões
IDQuestão | Enunciado | AlternativaA | AlternativaB | AlternativaC | AlternativaD | RespostaCorreta | RespostaAluno | Explicação | JustificativaA | JustificativaB | JustificativaC | JustificativaD | Dificuldade | IDDominioECO | AreadeConhecimento | Grupo de processo | Tema | Abordagem | Fonte | ComoPMIPensa | Status | Pegadinha | TipoResposta | Instrução | Palavra chave | Tempo de questão
1 | Você é gerente de um projeto de implantação de um novo sistema corporativo. A equipe é composta por profissionais experientes, porém distribuídos em quatro países. Nas últimas semanas, o número de conflitos aumentou e os membros passaram a evitar reuniões de alinhamento. O patrocinador demonstra preocupação com a queda na produtividade, mas não deseja interferir diretamente na equipe. | Solicitar ao patrocinador que converse individualmente com os membros da equipe. | Identificar as causas dos conflitos e facilitar uma conversa entre os envolvidos. | Atualizar o registro de riscos e aguardar a próxima reunião de status. | Substituir os membros que apresentam maior resistência às decisões. | B |  | O gerente de projetos deve atuar inicialmente como facilitador do conflito. Antes de envolver o patrocinador ou tomar medidas mais drásticas, deve compreender as causas do problema e promover uma conversa produtiva entre os envolvidos. | Incorreta. O patrocinador deve ser envolvido apenas quando o gerente de projetos não tiver autoridade suficiente para resolver a situação. | Correta. Está alinhada aos princípios de liderança, colaboração e resolução de conflitos do PMI. | Incorreta. Registrar o conflito como risco pode ser adequado, mas não resolve o problema imediato. | Incorreta. Substituir membros da equipe é uma medida extrema e prematura. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Primeiro compreender. Depois facilitar. Por último escalar, se necessário. | Ativa | O patrocinador não é a primeira opção para resolver conflitos da equipe. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 1
2 | Durante a execução de uma obra industrial, um fornecedor informa que haverá atraso de duas semanas na entrega de um equipamento crítico para o caminho crítico do cronograma. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Atualizar imediatamente a data final do projeto. | Avaliar o impacto do atraso e analisar alternativas antes de decidir. | Aplicar multa contratual imediatamente ao fornecedor. | Solicitar horas extras para todas as equipes do projeto. | B |  | Um atraso em um item do caminho crítico exige análise antes de qualquer decisão. O gerente de projetos deve avaliar impactos em prazo, custo, riscos e alternativas de recuperação. | Incorreta. Atualizar a data final sem análise é precipitado. | Correta. A decisão deve ser baseada em fatos e avaliação de impactos. | Incorreta. Penalidades contratuais podem ser cabíveis, mas não são a primeira ação. | Incorreta. Horas extras podem aumentar custos sem resolver a causa do problema. | Difícil | Process | Aquisições | Monitoramento e Controle | Gestão de Fornecedores | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Analisar antes de agir. | Ativa | Muitos candidatos confundem "agir rápido" com "agir sem análise". | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Fornecedor, Contrato, Atraso | 90 | 2
3 | Uma nova legislação ambiental entra em vigor durante o desenvolvimento de um produto. Embora ainda não seja obrigatória para projetos em andamento, o cliente manifesta interesse em adequar o produto às novas exigências. O gerente de projetos deve: | Ignorar a legislação até que ela se torne obrigatória. | Avaliar o impacto da mudança junto às partes interessadas e apoiar uma decisão baseada em valor. | Informar que alterações regulatórias não podem ser consideradas durante o projeto. | Encerrar o projeto e iniciar outro conforme a nova legislação. | B |  | Mudanças no ambiente de negócios devem ser avaliadas quanto ao impacto em valor, conformidade e estratégia. O gerente de projetos apoia a decisão, mas não decide sozinho. | Incorreta. Ignorar mudanças estratégicas pode comprometer os benefícios do projeto. | Correta. Está alinhada ao foco do PMI em geração de valor. | Incorreta. Alterações podem ser consideradas durante o projeto. | Incorreta. Encerrar o projeto seria uma medida extrema e sem análise | Difícil | Business Environment | Integração | Monitoramento e Controle | Gestão de Mudanças | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos existem para gerar valor ao negócio. | Ativa | A legislação ainda não é obrigatória, mas isso não significa que deva ser ignorada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Conformidade, Valor | 90 | 3
4 | Durante uma Sprint Review, um stakeholder critica duramente a equipe, afirmando que o incremento entregue não atende às expectativas. A equipe demonstra desmotivação após a reunião. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos ou Scrum Master? | Solicitar ao stakeholder que não participe mais das revisões. | Trabalhar com a equipe e com o stakeholder para promover comunicação construtiva e alinhamento de expectativas. | Cancelar as próximas Sprint Reviews. | Solicitar que apenas o Product Owner participe das reuniões futuras. | B |  | A Sprint Review deve promover colaboração e feedback. O Scrum Master ou gerente de projetos deve facilitar a comunicação entre stakeholders e equipe. | Incorreta. Excluir stakeholders reduz transparência. | Correta. Comunicação aberta e alinhamento são fundamentais. | Incorreta. Cancelar cerimônias elimina oportunidades de melhoria. | Incorreta. O Product Owner não substitui o diálogo entre usuários e equipe. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Incorreta. O Product Owner não substitui o diálogo entre usuários e equipe. | Ativa | O foco deve ser melhorar a comunicação, e não afastar quem criticou. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 4
5 | Em um projeto híbrido, o cliente solicita uma mudança que agregará valor ao produto, porém exigirá recursos adicionais e poderá impactar o prazo final. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Aprovar imediatamente a mudança para aumentar a satisfação do cliente. | Rejeitar a solicitação para preservar a linha de base. | Avaliar os impactos da mudança e seguir o processo de governança definido para sua aprovação. | Implementar parcialmente a mudança sem comunicar o patrocinador. | C |  | Mudanças que afetam escopo, prazo ou custo devem ser avaliadas e tratadas conforme a governança definida para o projeto. | Incorreta. Atender ao cliente sem análise compromete o controle do projeto. | Incorreta. Nem toda mudança deve ser rejeitada. | Correta. Equilibra geração de valor e governança. | Incorreta. Implementar mudanças sem aprovação compromete a integridade do projeto. | Média | Process | Integração | Monitoramento e Controle | Controle Integrado de Mudanças | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Toda mudança relevante deve passar pelo processo de decisão definido para o projeto. | Ativa | O PMI não é contra mudanças; é contra mudanças sem avaliação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Governança, Valor | 90 | 5
6 | Você gerencia um projeto de construção civil que se encontra com aproximadamente 55% de avanço físico. Durante uma inspeção de qualidade, descobre-se que um lote de concreto utilizado em um elemento estrutural não atende às especificações do projeto. A correção poderá gerar atraso de 12 dias e aumento de custos. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Solicitar imediatamente a demolição e reconstrução da estrutura. | Registrar a não conformidade, avaliar os impactos e acionar o processo de controle da qualidade e de mudanças. | Informar ao cliente que o atraso será inevitável. | Negociar com a fiscalização para aceitar o concreto fora da especificação. | B |  | O concreto fora da especificação representa uma não conformidade. Antes de definir a solução, o gerente de projetos deve registrar a ocorrência, avaliar seus impactos técnicos, contratuais, de segurança, prazo e custo, acionando os processos de qualidade e de controle integrado de mudanças. | Incorreta. Demolir imediatamente pode gerar custos desnecessários caso exista outra solução tecnicamente aceitável. | Correta. A decisão deve ser baseada em análise técnica e governança. | Incorreta. Comunicar o atraso antes da análise é precipitado. | Incorreta. Aceitar uma entrega fora da especificação sem aprovação formal viola os princípios de qualidade. | Média | Process | Integração | Planejamento | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Primeiro entender o problema. Depois decidir. Nunca agir apenas por impulso. | Ativa | A palavra "PRIMEIRA" elimina alternativas que já pressupõem uma decisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 6
7 | Um membro altamente qualificado da equipe passou a entregar suas atividades com atraso após assumir responsabilidades em outro projeto da organização. O patrocinador solicita que você cobre resultados imediatos. Qual é a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Advertir formalmente o colaborador. | Conversar com o gerente funcional para compreender a disponibilidade do recurso e buscar uma solução conjunta. | Solicitar ao RH a substituição imediata do profissional. | Replanejar todas as atividades considerando apenas os demais membros da equipe. | B |  | O profissional passou a atuar em outro projeto. Antes de responsabilizá-lo, o gerente deve compreender a disponibilidade do recurso junto ao gerente funcional e negociar uma solução. | Incorreta. Advertir alguém antes de entender a causa do problema não demonstra liderança. | Correta. A negociação entre gerente de projetos e gerente funcional é a abordagem esperada em uma estrutura matricial. | Incorreta. A substituição é uma medida extrema. | Incorreta. Ignora a causa do problema. | Média | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Negociar antes de escalar. | Ativa | O atraso não significa, necessariamente, baixo desempenho. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 7
8 | Durante uma reunião executiva, a alta direção informa que a estratégia da empresa mudou e que alguns benefícios previstos inicialmente para o projeto deixaram de ser prioritários. O gerente de projetos deve: | Continuar executando o projeto conforme o plano original. | Avaliar o alinhamento do projeto com os objetivos estratégicos e discutir os impactos com o patrocinador. | Cancelar imediatamente todas as atividades. | Solicitar aumento do orçamento para compensar a mudança estratégica. | B |  | Quando a estratégia organizacional muda, o gerente deve verificar se o projeto continua alinhado aos benefícios esperados e discutir possíveis ajustes com o patrocinador. | Incorreta. Projetos existem para apoiar a estratégia. | Correta. Demonstra foco em geração de valor. | Incorreta. Cancelar um projeto exige análise. | Incorreta. Atualizar apenas o orçamento não resolve o desalinhamento estratégico | Difícil | Business Environment | Integração | Planejamento | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O sucesso do projeto depende do valor gerado ao negócio, não apenas da execução eficiente. | Ativa | Cronograma e orçamento podem estar perfeitos e, ainda assim, o projeto deixar de fazer sentido. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 8
9 | Durante uma Sprint, um diretor solicita diretamente a um desenvolvedor que implemente uma funcionalidade considerada urgente. Qual deve ser a MELHOR atitude? | O desenvolvedor deve atender imediatamente ao diretor. | O Product Owner deve avaliar a solicitação e decidir sua priorização no Product Backlog. | O Scrum Master deve incluir a atividade na Sprint Backlog. | O gerente funcional deve aprovar a alteração. | B |  | Em Scrum, novas solicitações devem ser avaliadas pelo Product Owner, responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog. | Incorreta. Desenvolvedores não devem aceitar mudanças diretamente. | Correta. Mantém transparência e governança do backlog. | Incorreta. O Scrum Master não prioriza backlog. | Incorreta. O gerente funcional não exerce esse papel no Scrum. | Média | Process | Ágil | Execução | Eventos Scrum | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Quem define prioridades é quem representa o valor do produto. | Ativa | O cargo mais alto da empresa não substitui o processo definido. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sprint Review, Stakeholder, Feedback | 90 | 9
10 | Sua equipe demonstra receio em comunicar problemas por acreditar que será responsabilizada pelos erros. O gerente de projetos deve priorizar: | Criar um ambiente de confiança e segurança psicológica para estimular a comunicação aberta. | Exigir que todos os problemas sejam comunicados apenas por e-mail. | Solicitar relatórios diários ao patrocinador. | Aplicar advertências aos responsáveis pelos problemas encontrados. | A |  | Uma equipe que teme comunicar problemas coloca todo o projeto em risco. O gerente deve criar um ambiente de confiança, no qual os membros se sintam seguros para relatar dificuldades sem medo de punições indevidas. | Correta. Segurança psicológica é um dos pilares da liderança moderna. | Incorreta. Aumenta burocracia e reduz comunicação. | Incorreta. Não resolve a causa do problema. | Incorreta. Punir pessoas tende a agravar a situação. | Média | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Más notícias cedo são melhores do que boas notícias falsas. | Ativa | O problema não é falta de informação; é falta de confiança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 10
11 | Durante a execução de um projeto internacional, dois especialistas seniores discordam constantemente sobre a melhor solução técnica. O conflito começou a afetar outros membros da equipe, que passaram a evitar discussões nas reuniões. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar ao patrocinador que decida qual solução será adotada. | Facilitar uma reunião entre os especialistas para compreender os interesses envolvidos e buscar uma solução colaborativa. | Escolher a solução apresentada pelo profissional mais experiente. | Registrar o conflito como risco e acompanhar sua evolução. | B |  | Conflitos técnicos entre especialistas são naturais e, quando bem conduzidos, podem melhorar a qualidade das decisões. O papel do gerente de projetos é facilitar a discussão, compreender os interesses envolvidos e buscar uma solução colaborativa. | Incorreta. O patrocinador não deve ser envolvido antes que o gerente tente resolver o conflito. | Correta. Está alinhada à liderança colaborativa e à resolução construtiva de conflitos. | Incorreta. Hierarquia ou experiência não garantem a melhor solução. | Incorreta. Registrar o risco é útil, mas não resolve o conflito. | Média | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Conflitos devem ser gerenciados, não evitados. | Ativa | O especialista mais experiente nem sempre está certo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 11
12 | Em uma reunião de acompanhamento, um stakeholder solicita a inclusão de uma nova funcionalidade considerada importante para o sucesso do projeto. A mudança impactará prazo e orçamento, mas ainda não foi formalizada. O gerente de projetos deve: | Implementar imediatamente a solicitação para preservar o relacionamento com o stakeholder. | Avaliar os impactos da mudança e submetê-la ao processo formal de controle de mudanças. | Rejeitar a solicitação por alterar a linha de base. | Solicitar que a equipe inicie o desenvolvimento enquanto a aprovação é analisada. | B |  | Mudanças que afetam escopo, prazo ou orçamento devem passar pelo processo de controle integrado de mudanças antes da implementação. | Incorreta. Atender imediatamente pode comprometer o projeto. | Correta. A decisão deve ser baseada em análise de impactos. | Incorreta. O PMI não recomenda rejeitar mudanças automaticamente. | Incorreta. Iniciar a implementação antes da aprovação formal compromete a governança. | Média | Process | Integração | Monitoramento e Controle | Controle Integrado de Mudanças | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Mudanças são esperadas. O importante é administrá-las corretamente. | Ativa | O relacionamento com o stakeholder não substitui o processo de governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Governança, Valor | 90 | 12
13 | Durante uma Sprint Review, um cliente informa que o mercado mudou significativamente desde o início do projeto e que as prioridades do produto precisam ser revistas. Qual deve ser a MELHOR resposta da equipe? | Manter o planejamento original para evitar retrabalho. | Avaliar as novas prioridades e atualizar o Product Backlog para maximizar o valor entregue. | Cancelar a Sprint atual. | Solicitar autorização do patrocinador antes de qualquer discussão. | B |  | Em projetos ágeis, mudanças de mercado devem ser incorporadas ao Product Backlog para maximizar o valor entregue ao cliente. | Incorreta. Agilidade pressupõe adaptação. | Correta. O backlog deve refletir as prioridades atuais do negócio. | Incorreta. Não há motivo para cancelar a Sprint apenas por mudança de prioridades futuras. | Incorreta. A análise pode começar imediatamente; a decisão seguirá a governança do produto. | Média | Business Environment | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Agilidade significa responder às mudanças preservando o foco no valor. | Ativa | Muitos confundem estabilidade com sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 13
14 | Você percebe que um risco identificado no início do projeto apresentou aumento significativo na probabilidade de ocorrência devido a fatores externos. Ainda não houve impacto no projeto. Qual é a MELHOR ação? | Executar imediatamente o plano de contingência. | Atualizar a avaliação do risco, revisar a estratégia de resposta e comunicar as partes interessadas conforme necessário. | Encerrar o risco, pois ele ainda não ocorreu. | Solicitar aumento imediato do orçamento. | B |  | O risco ainda não ocorreu. A primeira atitude é revisar sua probabilidade, impacto e estratégia de resposta antes de executar planos de contingência. | Incorreta. O plano de contingência normalmente é executado quando o risco se materializa ou quando critérios definidos são atingidos. | Correta. Demonstra gerenciamento proativo dos riscos. | Incorreta. O risco aumentou, não desapareceu. | Incorreta. Solicitar orçamento adicional sem análise não é justificável. | Difícil | Process | Integração | Monitoramento e Controle | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Monitorar continuamente os riscos é tão importante quanto identificá-los. | Ativa | Mudança na probabilidade não significa que o risco já aconteceu. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 14
15 | Em uma equipe ágil de alto desempenho, um desenvolvedor passa a dominar todas as decisões técnicas, reduzindo a participação dos demais integrantes. A produtividade permanece alta, porém a colaboração da equipe diminui gradativamente. Qual deve ser a MELHOR ação do Scrum Master ou gerente de projetos? | Não intervir, pois a produtividade continua elevada. | Incentivar práticas que promovam colaboração, compartilhamento de conhecimento e participação equilibrada da equipe. | Substituir o desenvolvedor por outro profissional. | Transferir todas as decisões técnicas para o Product Owner. | B |  | Equipes ágeis de alto desempenho dependem da colaboração e do compartilhamento de conhecimento. Concentrar decisões em uma única pessoa aumenta riscos e reduz a capacidade coletiva da equipe. | Incorreta. Alta produtividade não elimina riscos futuros. | Correta. Favorece aprendizado contínuo, autonomia e resiliência da equipe. | Incorreta. A substituição é desnecessária e não trata a causa do problema. | Incorreta. O Product Owner não assume decisões técnicas. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O conhecimento deve pertencer à equipe, não a indivíduos. | Ativa | Produtividade elevada pode esconder riscos organizacionais importantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 15
16 | Você gerencia um projeto de modernização de uma planta industrial. Durante uma reunião mensal, o patrocinador demonstra preocupação porque o Índice de Desempenho de Custos (CPI) caiu para 0,89, enquanto o cronograma permanece dentro do planejado. Não há mudanças aprovadas que justifiquem esse desempenho. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Solicitar imediatamente orçamento adicional. | Investigar a causa do desvio de custos antes de definir ações corretivas. | Reduzir o escopo do projeto para controlar as despesas. | Informar ao cliente que o orçamento original será insuficiente. | B |  | Um CPI de 0,89 indica que o projeto está gastando mais do que o planejado para o trabalho realizado. Antes de solicitar recursos adicionais ou reduzir o escopo, o gerente deve identificar a causa do desvio e avaliar seu impacto futuro. | Incorreta. Solicitar mais orçamento antes da análise demonstra falta de controle. | Correta. O PMI sempre prioriza a análise da causa antes da definição da ação corretiva. | Incorreta. Reduzir escopo é uma decisão de negócio, não uma reação automática. | Incorreta. Comunicar um estouro de orçamento sem confirmação técnica é precipitado. | Média | Process | Integração | Monitoramento e Controle | Controle Integrado de Mudanças | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Primeiro entender a causa. Depois decidir a solução. | Ativa | Muitos candidatos confundem problema de custo com necessidade imediata de aumentar orçamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Governança, Valor | 90 | 16
17 | Uma equipe Scrum entrega incrementos de alta qualidade, mas, durante as retrospectivas, poucos membros participam das discussões. Sempre as mesmas duas pessoas apresentam sugestões de melhoria. Qual é a MELHOR ação do Scrum Master? | Encerrar as retrospectivas, pois a equipe já apresenta bom desempenho. | Criar um ambiente que incentive a participação de todos e utilizar técnicas de facilitação para ampliar o engajamento. | Solicitar que apenas os membros mais experientes participem das retrospectivas. | Encaminhar a situação ao patrocinador para que ele cobre maior participação da equipe. | B |  | Uma retrospectiva eficaz depende da participação de todos. O Scrum Master atua como facilitador, criando um ambiente seguro para que todos contribuam com melhorias. | Incorreta. Bons resultados não eliminam a necessidade de melhoria contínua. | Correta. Está totalmente alinhada ao Scrum Guide e à filosofia do PMI. | Incorreta. Restringir a participação reduz a inteligência coletiva. | Incorreta. O patrocinador não conduz retrospectivas. | Difícil | Process | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Times de alta performance aprendem continuamente. | Ativa | A retrospectiva existe para melhorar o processo, não apenas para discutir problemas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 17
18 | Durante a execução do projeto, a organização anuncia uma fusão com outra empresa. Alguns stakeholders passam a questionar se o projeto continuará alinhado aos novos objetivos estratégicos. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos? | Continuar executando o projeto normalmente até receber instruções formais. | Avaliar os impactos da mudança organizacional sobre os benefícios esperados e discutir os resultados com o patrocinador. | Suspender imediatamente todas as atividades. | Atualizar apenas o cronograma do projeto. | B |  | Mudanças organizacionais podem alterar completamente o contexto do projeto. O gerente deve verificar se o projeto continua gerando valor diante da nova realidade. | Incorreta. Ignorar mudanças estratégicas pode comprometer os benefícios do projeto. | Correta. Demonstra alinhamento entre projeto e estratégia organizacional. | Incorreta. Suspender o projeto sem análise é inadequado. | Incorreta. Atualizar somente o cronograma não resolve o problema estratégico. | Média | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos servem à estratégia, e não o contrário. | Ativa | Cronograma em dia não significa que o projeto continua sendo o projeto certo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 18
19 | Durante uma auditoria, identifica-se que diversas entregas foram concluídas sem evidências formais de aceitação do cliente. O cronograma está adiantado e a equipe deseja manter o ritmo de execução. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Prosseguir com as próximas entregas para evitar atrasos. | Obter a aceitação formal das entregas concluídas e avaliar os impactos sobre a governança do projeto. | Registrar o problema apenas no encerramento do projeto. | Solicitar que a equipe produza a documentação somente após a conclusão de todas as atividades. | B |  | A aceitação formal das entregas protege tanto a organização quanto o cliente. Mesmo que o projeto esteja adiantado, não se deve abrir mão da governança. | Incorreta. Prosseguir sem aceitação formal aumenta riscos futuros. | Correta. Mantém a conformidade do projeto. | Incorreta. Adiar o problema apenas amplia seus impactos. | Incorreta. Documentação não deve ser deixada para o encerramento. | Difícil | Process | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Velocidade nunca substitui governança. | Ativa | Cronograma adiantado não justifica pular etapas importantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 19
20 | Você assume um projeto em andamento após a saída do gerente anterior. Nos primeiros dias, percebe que diferentes stakeholders possuem expectativas conflitantes sobre os objetivos do projeto. Apesar disso, todos afirmam que o projeto está "indo bem". Qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Revisar a documentação do projeto, identificar as expectativas das partes interessadas e promover o alinhamento necessário. | Atualizar imediatamente a linha de base do cronograma. | Solicitar ao patrocinador que defina quais expectativas devem prevalecer. | Aguardar a próxima reunião de status para verificar se o problema persiste. | A |  | Ao assumir um projeto, a prioridade é compreender o contexto. Antes de alterar cronograma, orçamento ou escopo, o gerente deve entender as expectativas dos stakeholders e confirmar os objetivos do projeto. | Correta. Demonstra diagnóstico antes da ação. | Incorreta. Atualizar cronograma sem compreender o projeto é precipitado. | Incorreta. O patrocinador apoia, mas não substitui o trabalho do gerente. | Incorreta. Esperar passivamente aumenta o risco de desalinhamento. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Todo novo gerente deve primeiro compreender, depois decidir. | Ativa | Assumir um projeto não significa começar mudando tudo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 20
21 | Você assumiu a gestão de um projeto estratégico que apresenta atrasos recorrentes. Durante as primeiras reuniões, percebe que a equipe evita discutir problemas reais na presença do patrocinador e tende a apresentar apenas informações positivas. Em conversas individuais, vários membros demonstram preocupação com possíveis represálias caso relatem dificuldades. Qual deve ser a MELHOR ação inicial do gerente de projetos? | Solicitar ao patrocinador que deixe de participar das reuniões de acompanhamento. | Estabelecer um ambiente de confiança, incentivando a comunicação transparente e tratando os problemas sem buscar culpados. | Exigir que toda a comunicação seja feita exclusivamente por escrito. | Escalar imediatamente a situação para a alta administração. | B |  | O problema central não é o atraso do projeto, mas a ausência de segurança psicológica. Quando a equipe evita comunicar problemas por medo de represálias, a capacidade de gerenciamento fica comprometida. O PMI espera que o gerente de projetos crie um ambiente de confiança antes de recorrer ao escalonamento. | Incorreta. Retirar o patrocinador das reuniões não resolve a causa do problema. | Correta. Ataca a causa raiz e fortalece a cultura da equipe. | Incorreta. Formalizar toda a comunicação tende a reduzir ainda mais a transparência. | Incorreta. Escalar sem tentar resolver o problema demonstra baixa liderança. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos fracassam quando as pessoas escondem problemas. | Ativa | O problema aparente é o atraso; o problema real é a cultura da equipe. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 21
22 | Em um projeto de infraestrutura, um fornecedor informa que conseguirá antecipar a entrega de um equipamento crítico, desde que seja realizado um pagamento adicional não previsto em contrato. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos? | Autorizar imediatamente o pagamento para reduzir riscos ao cronograma. | Avaliar os impactos da proposta e verificar as condições contratuais antes de tomar qualquer decisão. | Recusar automaticamente a proposta por não estar prevista no contrato. | Solicitar ao fornecedor que entregue o equipamento sem qualquer alteração financeira. | B |  | Mesmo que a proposta do fornecedor pareça vantajosa, qualquer alteração contratual deve ser analisada considerando aspectos jurídicos, financeiros, técnicos e de riscos. | Incorreta. Nunca se altera um contrato sem análise. | Correta. Demonstra boa administração contratual. | Incorreta. Recusar automaticamente também é uma decisão precipitada. | Incorreta. O fornecedor não é obrigado a aceitar novas condições unilateralmente. | Difícil | Process | Aquisições | Monitoramento e Controle | Gestão de Fornecedores | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Contratos devem ser administrados, não apenas fiscalizados. | Ativa | A antecipação pode ser boa, mas precisa respeitar a governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Fornecedor, Contrato, Atraso | 90 | 22
23 | Uma organização inicia um programa de transformação digital. Durante a execução do projeto, a diretoria redefine as prioridades estratégicas e reduz significativamente o orçamento disponível. Qual deve ser a principal preocupação do gerente de projetos? | Manter o cronograma original. | Garantir que o projeto continue entregando valor alinhado aos novos objetivos estratégicos. | Aumentar o número de recursos para compensar a redução do orçamento. | Cancelar automaticamente todas as entregas futuras. | B |  | Mudanças estratégicas exigem reavaliação do valor esperado do projeto. O gerente deve verificar se o investimento continua fazendo sentido para a organização. | Incorreta. Cumprir o cronograma não garante sucesso. | Correta. O foco permanece na geração de benefícios. | Incorreta. Não existe motivo para cancelamento imediato. | Incorreta. Aumentar recursos não resolve um problema estratégico. | Média | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos existem para gerar benefícios, não apenas entregas. | Ativa | Desempenho operacional e sucesso estratégico são coisas diferentes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 23
24 | No meio de uma Sprint, um stakeholder identifica uma falha crítica em uma funcionalidade desenvolvida anteriormente e solicita correção imediata. Qual é a MELHOR ação da equipe? | Interromper imediatamente todas as atividades da Sprint para atender à solicitação. | Avaliar a criticidade juntamente com o Product Owner e decidir a melhor forma de priorização. | Informar que nenhuma alteração pode ocorrer até o encerramento do projeto. | Solicitar autorização formal do patrocinador antes de qualquer análise. | B |  | Uma falha crítica pode justificar revisão imediata das prioridades. O Product Owner deve avaliar o impacto e decidir, junto à equipe, como tratar o problema preservando o maior valor possível. | Incorreta. Interromper a Sprint automaticamente não é uma prática recomendada. | Correta. Valor, risco e prioridade devem orientar a decisão. | Incorreta. O Scrum permite adaptação conforme o contexto. | Incorreta. O patrocinador não participa desse tipo de decisão operacional. | Fácil | Process | Resources | Execução | Liderança e Gestão de Equipes | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Nem toda urgência é prioridade. Analise antes de agir. | Ativa | A palavra "crítica" não elimina a necessidade de avaliação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflitos, Equipe, Liderança | 90 | 24
25 | Durante uma negociação com um cliente, você percebe que uma expectativa importante nunca foi documentada, embora vários stakeholders afirmem que ela "sempre fez parte do projeto". Qual deve ser sua MELHOR resposta? | Aceitar imediatamente a solicitação para preservar o relacionamento. | Explicar que somente requisitos formalmente aprovados podem ser considerados e avaliar a nova solicitação pelo processo definido de mudanças. | Recusar qualquer discussão sobre o assunto. | Solicitar que a equipe implemente parcialmente a expectativa enquanto a documentação é preparada. | B |  | Uma expectativa não documentada representa um novo requisito. Ela deve ser analisada pelo processo de gerenciamento de mudanças antes de ser incorporada ao projeto. | Uma expectativa não documentada representa um novo requisito. Ela deve ser analisada pelo processo de gerenciamento de mudanças antes de ser incorporada ao projeto. | Correta. Equilibra relacionamento com governança. | Incorreta. O diálogo deve continuar. | Incorreta. Implementar parcialmente uma mudança sem aprovação cria riscos adicionais. | Difícil | People | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Boa comunicação nunca substitui um processo formal de mudanças. | Ativa | A frase "sempre fez parte do projeto" é uma armadilha clássica do exame PMP. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP, Projeto, Decisão | 90 | 25
26 | Você gerencia um projeto estratégico para implantação de um sistema integrado em cinco unidades da empresa. Durante uma reunião de acompanhamento, um gerente funcional critica publicamente um membro da equipe, responsabilizando-o por um atraso ocorrido na semana anterior. Após a reunião, você percebe que o restante da equipe ficou visivelmente desconfortável e evitou fazer perguntas ou relatar novos problemas. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Conversar individualmente com o gerente funcional, reforçando a importância de um ambiente respeitoso e promover uma cultura de comunicação aberta. | Solicitar ao gerente funcional que não participe mais das reuniões do projeto. | Registrar o ocorrido apenas no relatório semanal. | Solicitar a substituição do colaborador criticado. | A |  | O comportamento do gerente funcional comprometeu a segurança psicológica da equipe. O gerente de projetos deve tratar o problema diretamente com ele, de forma respeitosa e profissional, reforçando as expectativas de comportamento e preservando um ambiente colaborativo. |  | Correta. Demonstra liderança, gestão de conflitos e respeito às relações organizacionais. | Incorreta. Excluir o gerente funcional das reuniões é uma medida extrema e não resolve a causa. | Incorreta. Apenas registrar o fato não muda o comportamento. | Difícil | People | Integração | Planejamento | Gerenciamento da Integração | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O líder protege o ambiente da equipe sem criar novos conflitos. | Ativa | O problema não é o atraso; é a forma como as pessoas estão sendo tratadas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | integração; planejamento; estratégia | 90 | 26
27 | Durante a execução do projeto, um fornecedor estratégico comunica que não conseguirá cumprir um marco contratual devido à falência de um subfornecedor. O atraso poderá comprometer a data de entrega do projeto ao cliente. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto sobre cronograma, custos e riscos, consultando as cláusulas contratuais antes de definir a estratégia de resposta. | Aplicar imediatamente todas as penalidades previstas em contrato. | Rescindir imediatamente o contrato. | Informar ao cliente que a data final será alterada. | A |  | A falência de um subfornecedor representa um risco materializado. Antes de aplicar penalidades ou alterar datas, o gerente deve compreender o impacto contratual, técnico e operacional para definir a melhor estratégia de resposta. |  | Correta. A decisão deve ser baseada em análise e gestão contratual. | Incorreta. Penalidades podem ser aplicadas posteriormente, mas não resolvem o problema imediato. | Incorreta. Rescindir o contrato pode agravar o problema. | Difícil | Process | Aquisições | Monitoramento e Controle | Gerenciamento de Fornecedores | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Resolver o problema é mais importante do que encontrar um culpado. | Ativa | Fornecedor em dificuldade não significa, automaticamente, quebra de contrato. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | fornecedor; contrato; atraso | 90 | 27
28 | Sua organização decidiu incorporar ferramentas de inteligência artificial para apoiar o gerenciamento de projetos. Parte da equipe demonstra preocupação quanto à confiabilidade das análises geradas automaticamente. Como o gerente de projetos deve agir? | Utilizar a IA como apoio à tomada de decisão, validando seus resultados com julgamento profissional e governança adequada. | Determinar que todas as decisões sejam tomadas exclusivamente pela ferramenta de IA. | Proibir o uso da IA em qualquer atividade do projeto. | Delegar todas as análises ao departamento de tecnologia. | A |  | A Inteligência Artificial deve apoiar o gerente de projetos, nunca substituir seu julgamento profissional. A validação humana e a governança permanecem essenciais. |  | Correta. Está alinhada às práticas atuais de governança em IA. | Incorreta. IA não substitui responsabilidade gerencial. | Incorreta. O PMI incentiva inovação responsável, não proibição. | Média | Business Environment | Integração | Execução | Inteligência Artificial | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Tecnologia apoia decisões; pessoas continuam responsáveis por elas. | Ativa | Ferramentas inteligentes não eliminam a necessidade de liderança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | inteligência artificial; inovação; decisão | 90 | 28
29 | Após quatro Sprints consecutivas, a velocidade da equipe permanece praticamente constante, mas o cliente continua afirmando que percebe pouco valor nas entregas realizadas. Qual é a MELHOR ação? | Revisar, junto ao Product Owner e aos stakeholders, a priorização do Product Backlog para garantir que os itens de maior valor sejam desenvolvidos primeiro. | Aumentar a duração das próximas Sprints. | Solicitar que a equipe aumente sua velocidade em pelo menos 20%. | Acrescentar mais desenvolvedores à equipe. | A |  | Alta velocidade não garante geração de valor. Se o cliente percebe pouco benefício, o Product Backlog deve ser revisado para refletir as prioridades de negócio. |  | Correta. Valor entregue é o principal objetivo. | Incorreta. Aumentar a duração da Sprint não resolve o problema. | Incorreta. Aumentar velocidade pode piorar o problema. | Difícil | Process | Ágil | Monitoramento e Controle | Métricas Ágeis | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Valor entregue é mais importante do que quantidade de entregas. | Ativa | Velocidade é uma métrica de capacidade, não de sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | velocidade; sprint; melhoria contínua | 90 | 29
30 | Você percebe que diversos especialistas da equipe dependem exclusivamente de um único profissional para tomar decisões técnicas importantes. Esse profissional comunica que poderá se afastar por motivos pessoais durante os próximos meses. Qual é a MELHOR estratégia do gerente de projetos? | Promover compartilhamento de conhecimento, documentação adequada e desenvolvimento de competências entre os demais membros da equipe. | Aguardar a confirmação do afastamento antes de agir. | Contratar imediatamente um consultor externo. | Transferir todas as decisões para o patrocinador. | A |  | Dependência excessiva de um único especialista representa um risco organizacional. O gerente deve reduzir esse risco promovendo compartilhamento de conhecimento e capacitação da equipe. |  | Correta. Desenvolve resiliência organizacional. | Incorreta. Esperar aumenta a exposição ao risco. | Incorreta. Um consultor externo não elimina a dependência interna. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Conhecimento compartilhado reduz riscos e fortalece a equipe. | Ativa | O problema ainda não aconteceu. O PMI espera atuação preventiva. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | liderança; equipe | 90 | 30
31 | Você é gerente de um projeto de implementação de um sistema ERP para uma empresa multinacional. A equipe é composta por profissionais de seis países, com diferenças culturais significativas. Nas últimas semanas, você percebeu que alguns membros evitam questionar decisões dos líderes técnicos, enquanto outros fazem críticas abertas durante as reuniões. O resultado tem sido mal-entendidos, retrabalho e atrasos na integração entre módulos. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? A) Determinar um único padrão de comunicação pa | Promover um ambiente inclusivo, estabelecendo normas de trabalho, incentivando o respeito às diferenças culturais e utilizando técnicas de facilitação para garantir a participação de todos. | Determinar um único padrão de comunicação para toda a equipe, proibindo debates durante as reuniões. | Solicitar ao RH que substitua os membros que apresentam dificuldades de adaptação. | Permitir que cada equipe regional trabalhe de acordo com seus próprios padrões de comunicação. | A |  | Em equipes multiculturais, diferenças de comunicação, percepção de autoridade e formas de resolução de conflitos são naturais. O gerente de projetos deve criar normas de trabalho comuns, incentivar o respeito às diferenças e garantir que todos possam contribuir. |  | Correta. Promove inclusão, colaboração e melhores decisões. | Incorreta. Impor um único padrão elimina a diversidade sem resolver a causa. | Incorreta. Substituir pessoas não trata o problema. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Diversidade bem gerenciada melhora os resultados do projeto. | Ativa | O problema não é cultural; é a falta de integração entre culturas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | liderança; equipe | 90 | 31
32 | Um projeto encontra-se com 78% de avanço físico. Durante a revisão mensal, o patrocinador identifica que o cronograma permanece dentro da linha de base, porém o consumo financeiro já atingiu 92% do orçamento aprovado. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Analisar os indicadores de desempenho, identificar as causas do desvio e avaliar a estimativa para conclusão antes de propor ações corretivas. | Solicitar imediatamente um aumento de orçamento. | Reduzir o escopo restante do projeto. | Informar ao cliente que o orçamento será excedido. | A |  | O cronograma está sob controle, mas o consumo do orçamento é muito superior ao avanço físico. O gerente deve analisar os indicadores financeiros, identificar as causas e revisar a estimativa até a conclusão antes de decidir. |  | Correta. Demonstra gerenciamento baseado em evidências. | Incorreta. Mais orçamento não resolve a causa. | Incorreta. Reduzir escopo é decisão estratégica. | Difícil | Process | Schedule | Monitoramento e Controle | Gerenciamento do Cronograma | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Dados primeiro. Decisões depois. | Ativa | Consumo elevado não significa automaticamente estouro inevitável. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | cronograma; prazo | 90 | 32
33 | Durante a execução do projeto, a empresa anuncia uma nova estratégia corporativa voltada para sustentabilidade e redução das emissões de carbono. O projeto permanece tecnicamente viável, mas alguns benefícios originalmente previstos deixam de ser prioritários. O gerente de projetos deve: | Avaliar o alinhamento do projeto com os novos objetivos estratégicos, revisar os benefícios esperados e discutir possíveis ajustes com o patrocinador. | Continuar executando o projeto conforme o plano original. | Cancelar imediatamente todas as atividades. | Atualizar apenas o plano de comunicação. | A |  | Mudanças estratégicas exigem reavaliação dos benefícios e do alinhamento do projeto. O gerente apoia o patrocinador nessa análise. |  | Correta. Demonstra foco em geração de valor. | Incorreta. O projeto deve permanecer alinhado à estratégia. | Incorreta. Cancelar é uma decisão extrema. | Difícil | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos devem acompanhar a evolução da estratégia organizacional. | Ativa | Excelente execução não compensa falta de alinhamento estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 33
34 | Durante uma Sprint, um defeito crítico é encontrado em uma funcionalidade entregue na Sprint anterior e que já está em produção. O Product Owner informa que a falha afeta diretamente a experiência dos clientes. Qual deve ser a MELHOR ação da equipe? | Avaliar imediatamente a criticidade junto ao Product Owner e decidir, de forma colaborativa, a melhor estratégia para tratar o defeito sem perder de vista o valor entregue ao cliente. | Ignorar o problema até o planejamento da próxima Sprint. | Cancelar automaticamente a Sprint atual. | Solicitar autorização do patrocinador antes de qualquer decisão. | A |  | Um defeito crítico em produção exige avaliação imediata da prioridade pelo Product Owner juntamente com a equipe. O objetivo é proteger o valor entregue ao cliente. |  | Correta. Equilibra urgência, valor e transparência. | Incorreta. Nem toda falha exige interromper a Sprint. | Incorreta. O Scrum permite adaptação. | Difícil | Process | Resources | Execução | Liderança | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Resolver o problema certo é mais importante do que agir rapidamente. | Ativa | A palavra "crítico" induz muitos candidatos a agir antes de analisar. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | liderança; equipe | 90 | 34
35 | Durante uma reunião executiva, um diretor solicita diretamente que determinadas informações sobre riscos sejam omitidas do relatório de status, alegando que isso evitará preocupações desnecessárias na alta administração. Qual deve ser a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Apresentar as informações de forma transparente, respeitando as políticas de governança, ética e comunicação da organização. | Atender à solicitação para preservar o relacionamento com o diretor. | Excluir apenas os riscos classificados como médios. | Solicitar que outro gerente apresente o relatório. | A |  | Ocultar riscos para evitar preocupação viola princípios de ética, transparência e governança. O gerente deve comunicar informações verdadeiras, de forma adequada e responsável. |  | Correta. Está alinhada ao Código de Ética do PMI. | Incorreta. Preservar relacionamentos nunca justifica falta de transparência. | Incorreta. Omitir parte das informações também compromete a governança. | Difícil | People | Risk | Planejamento | Gerenciamento de Riscos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A confiança é construída pela transparência. | Ativa | O diretor tem autoridade, mas não pode determinar a omissão de informações relevantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | riscos; análise | 90 | 35
36 | Você gerencia um projeto para implantação de um sistema de gestão em uma empresa do setor de energia. Após oito meses de execução, o cronograma apresenta desempenho satisfatório e os custos permanecem dentro do planejado. Entretanto, as reuniões com os usuários revelam baixo engajamento e pouca participação nas validações das entregas. Se essa situação persistir, qual será o MAIOR risco para o projeto? | Entrega de um produto que não atenda às necessidades reais do negócio. | Aumento da produtividade da equipe. | Redução dos custos do projeto. | Eliminação da necessidade de gerenciamento das partes interessadas. | A |  | Embora prazo e custo estejam controlados, o baixo engajamento dos usuários representa um risco significativo de que o produto final não atenda às necessidades do negócio. O sucesso do projeto depende da aceitação e da geração de valor. |  | Correta. Falta de participação dos usuários pode resultar em um produto tecnicamente correto, mas inadequado ao negócio. | Incorreta. Não há evidências de aumento da produtividade. | Incorreta. Custos não estão relacionados ao problema. | Difícil | Process | Risk | Planejamento | Gerenciamento de Riscos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Usuários ausentes hoje tornam-se clientes insatisfeitos amanhã. | Ativa | Cronograma em dia não significa sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | riscos; análise | 90 | 36
37 | Uma equipe ágil apresenta excelente desempenho técnico, porém um desenvolvedor frequentemente interrompe os colegas durante as Daily Scrums, impedindo que todos expressem suas dificuldades. Como o Scrum Master deve agir? | Facilitar uma conversa sobre as regras de convivência da equipe, promovendo respeito e participação equilibrada. | Remover imediatamente o desenvolvedor da equipe. | Solicitar ao Product Owner que conduza as Daily Scrums. | Ignorar a situação enquanto a produtividade permanecer elevada. | A |  | O Scrum Master é responsável por facilitar a colaboração da equipe. Interrupções constantes prejudicam transparência, inspeção e adaptação. |  | Correta. Regras de convivência fortalecem o time. | Incorreta. Remover alguém da equipe é medida extrema. | Incorreta. O Product Owner não conduz a Daily Scrum. | Difícil | People | Resources | Execução | Liderança | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) |  | Ativa | Alta produtividade não elimina problemas comportamentais. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | liderança; equipe | 90 | 37
38 | Durante uma auditoria regulatória, a organização identifica uma nova exigência legal que deverá ser atendida antes da entrega final do projeto. O atendimento exigirá ajustes técnicos e pequena ampliação do orçamento. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto da exigência, comunicar as partes interessadas e conduzir as mudanças conforme a governança estabelecida. | Ignorar a nova exigência, pois o projeto foi iniciado antes da publicação da norma. | Solicitar à equipe que implemente a mudança imediatamente, sem análise formal. | Adiar qualquer decisão até o encerramento do projeto. | A |  | Mudanças regulatórias exigem avaliação formal, comunicação e controle integrado de mudanças. |  | Correta. Mantém conformidade e governança. | Incorreta. Requisitos legais não devem ser ignorados. | Incorreta. Implementar sem análise pode criar novos problemas. | Média | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Conformidade é parte da geração de valor. | Ativa | Questões legais quase sempre exigem análise formal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 38
39 | Em um projeto de engenharia, uma análise de valor agregado apresenta os seguintes indicadores: SPI = 0,91 CPI = 1,08 Qual interpretação é a MAIS adequada? | O projeto está atrasado, porém gastando menos do que o previsto para o trabalho realizado. | O projeto está adiantado e acima do orçamento. | O projeto está adiantado e abaixo do orçamento. | O projeto apresenta atraso e estouro de custos. | A |  | SPI = 0,91 indica atraso. CPI = 1,08 indica que o projeto está gastando menos do que o previsto para o trabalho realizado. |  | Correta | Incorreta. | Incorreta | Difícil | Process | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Interprete os indicadores antes de tomar decisões. | Ativa | Muitos candidatos confundem SPI com CPI. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 39
40 | Durante a fase final de um projeto estratégico, um gerente funcional solicita que dois especialistas sejam transferidos imediatamente para outro projeto considerado prioritário pela organização. A saída desses profissionais poderá comprometer a data de entrega acordada com o cliente. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Aceitar imediatamente a transferência para atender aos interesses da organização. | Recusar a solicitação do gerente funcional. | Avaliar os impactos sobre o projeto, discutir alternativas com o gerente funcional e, se necessário, envolver o patrocinador para apoiar uma decisão alinhada às prioridades organizacionais. | Solicitar à equipe que trabalhe em horas extras até o encerramento do projeto. | C |  | Projetos matriciais exigem negociação entre gerente de projetos e gerente funcional. Quando o impacto é estratégico, o patrocinador pode apoiar a decisão. |  | Incorreta. Aceitar automaticamente demonstra falta de liderança. | Incorreta. Recusar unilateralmente cria conflito. | Correta. Equilibra negociação, colaboração e escalonamento quando necessário. | Muito Difícil | People | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Negocie antes de escalar. Escale antes de entrar em crise. | Ativa | Nem o gerente funcional nem o gerente de projetos decidem sozinhos em situações estratégicas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 40
41 | Você gerencia um projeto de implantação de um sistema de gestão hospitalar. Durante um workshop de validação, um médico influente critica publicamente o projeto e afirma que a solução "jamais funcionará na prática". Outros participantes, que até então apoiavam a iniciativa, passam a demonstrar dúvidas. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Ouvir atentamente as preocupações, buscar compreender suas causas, esclarecer dúvidas com base em fatos e promover uma discussão construtiva entre os stakeholders. | Encerrar a reunião imediatamente para evitar novos conflitos. | Solicitar ao patrocinador que retire o médico do projeto. | Ignorar os comentários, pois o cronograma permanece dentro do planejado. | A |  | Quando um stakeholder importante questiona publicamente o projeto, o gerente não deve agir de forma defensiva. A melhor abordagem é compreender as preocupações, esclarecer fatos e transformar o conflito em oportunidade para melhorar o entendimento e fortalecer o engajamento. |  | Correta. Demonstra escuta ativa, facilitação e foco na construção de consenso. | Incorreta. Encerrar a reunião evita o diálogo e pode aumentar a resistência. | Incorreta. Excluir stakeholders influentes tende a aumentar o conflito. | Difícil | People | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Resistência é um dado do projeto, não um problema a ser ignorado. | Ativa | O médico não está atacando o gerente; está expressando uma preocupação. O líder deve investigar antes de reagir. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 41
42 | Um fornecedor informa que poderá antecipar a entrega de um equipamento crítico em dez dias, desde que parte do pagamento seja antecipada. O contrato não prevê essa possibilidade, mas a antecipação reduziria significativamente o risco de atraso do projeto. Qual deve ser a MELHOR decisão do gerente de projetos? | Avaliar os impactos técnicos, financeiros, jurídicos e contratuais antes de negociar uma eventual alteração contratual. | Aprovar imediatamente a antecipação do pagamento. | Rejeitar automaticamente a proposta. | Solicitar ao fornecedor que entregue o equipamento sem qualquer alteração contratual. | A |  | Qualquer alteração contratual deve ser analisada sob os aspectos técnico, financeiro, jurídico e de riscos antes de ser negociada. |  | Correta. Respeita a governança contratual. | Incorreta. Antecipar pagamentos sem análise aumenta riscos. | Incorreta. Recusar automaticamente também é uma decisão inadequada. | Difícil | Process | Risk | Planejamento | Gerenciamento de Riscos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Negociação contratual deve ser baseada em informações, não em impulso. | Ativa | Uma proposta vantajosa ainda precisa passar por avaliação formal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | riscos; análise | 90 | 42
43 | Durante uma revisão estratégica, a diretoria informa que o principal benefício esperado do projeto mudou devido a alterações no mercado. O projeto continua viável, porém sua justificativa de negócio precisa ser reavaliada. Qual deve ser a prioridade do gerente de projetos? | Trabalhar com o patrocinador para avaliar se o projeto continua alinhado aos objetivos estratégicos e aos benefícios esperados. | Manter o plano original para evitar impactos no cronograma. | Cancelar imediatamente o projeto. | Atualizar apenas o cronograma. | A |  | Mudanças no ambiente de negócios exigem reavaliação dos benefícios e do alinhamento estratégico. O gerente de projetos apoia essa análise junto ao patrocinador. |  | Correta. O foco continua sendo a geração de benefícios. | Incorreta. Permanecer no plano original pode reduzir o valor do projeto. | Incorreta. Encerrar o projeto sem análise é inadequado. | Difícil | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Um projeto eficiente pode deixar de ser um projeto relevante. | Ativa | Prazo e custo não são os únicos indicadores de sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 43
44 | Ao final de uma Sprint, a equipe concluiu todos os itens comprometidos. Entretanto, durante a Sprint Review, os usuários afirmam que a funcionalidade entregue não resolve o problema de negócio que motivou seu desenvolvimento. Qual é a MELHOR interpretação dessa situação? | O Product Owner deve reavaliar continuamente a priorização do Product Backlog e validar se as entregas realmente geram valor para o negócio. | A Sprint foi bem-sucedida porque todos os itens planejados foram concluídos. | O Scrum Master deve aumentar a duração das próximas Sprints. | A equipe deve aumentar sua velocidade nas próximas iterações. | A |  | Concluir todas as histórias da Sprint não garante que o produto entregue gere valor ao negócio. O Product Owner deve revisar continuamente as prioridades com base nos resultados obtidos. |  | Correta. O foco da agilidade é maximizar valor. | Incorreta. Cumprir o planejamento não é suficiente. | Incorreta. Aumentar a Sprint não resolve o problema. | Muito Difícil | Process | Resources | Execução | Liderança | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Entrega ≠ Valor. | Ativa | Muitos candidatos confundem produtividade com sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | liderança; equipe | 90 | 44
45 | Durante uma reunião executiva, o patrocinador solicita que um marco do cronograma seja mantido na apresentação ao cliente, embora você saiba que ele não será cumprido. O patrocinador argumenta que "o importante é não gerar preocupação agora". Qual deve ser a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Apresentar informações precisas e transparentes, explicando os impactos e propondo alternativas para recuperação do cronograma. | Concordar com o patrocinador para preservar o relacionamento. | Alterar apenas a data apresentada ao cliente. | Delegar a apresentação ao patrocinador para evitar envolvimento direto. | A |  | A transparência é um princípio essencial do gerenciamento de projetos. O gerente deve apresentar a situação real do projeto, explicar os impactos e discutir alternativas de recuperação. |  | Correta. Demonstra ética, governança e liderança. | Incorreta. O relacionamento com o patrocinador não justifica ocultar informações. | Incorreta. Alterar informações caracteriza falta de transparência. | Muito Difícil | People | Schedule | Monitoramento e Controle | Gerenciamento do Cronograma | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Más notícias bem comunicadas são melhores do que boas notícias falsas. | Ativa | Quando uma alternativa envolve esconder ou alterar informações, ela quase sempre está errada no contexto do PMP. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | cronograma; prazo | 90 | 45
46 | Você é o gerente de um projeto para implantação de um sistema integrado de gestão em uma empresa de logística com operações em todo o país. O projeto está com aproximadamente 65% de avanço físico e apresenta desempenho satisfatório em prazo e custo. Durante uma reunião com os principais stakeholders, o diretor de Operações informa que o mercado sofreu mudanças significativas nos últimos meses e que uma funcionalidade inicialmente considerada opcional passou a ser essencial para manter a competitividade da empresa. O patrocinador concorda que a nova funcionalidade agregará valor ao negócio, porém demonstra preocupação com possíveis impactos no cronograma e no orçamento. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto da solicitação sobre escopo, prazo, custos, riscos e benefícios antes de submetê-la ao processo de governança definido. | Solicitar imediatamente à equipe que desenvolva a nova funcionalidade. | Rejeitar a solicitação por ocorrer após o início da execução. | Informar ao patrocinador que qualquer alteração comprometerá inevitavelmente a data de entrega. | A |  | A nova funcionalidade pode aumentar significativamente o valor do projeto, mas também impacta escopo, prazo, custos e riscos. O gerente de projetos não deve aprová-la nem rejeitá-la imediatamente; deve primeiro realizar uma análise integrada e encaminhá-la ao processo de governança. |  | Correta. Demonstra gestão integrada e tomada de decisão baseada em informações. | Incorreta. Implementar mudanças sem análise compromete o controle do projeto. | Incorreta. Mudanças podem ser necessárias e benéficas. | Muito Difícil | Process | Stakeholders | Execução | Engajamento das Partes Interessadas | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Mudanças são oportunidades quando gerenciadas corretamente. | Ativa | A palavra "essencial" induz muitos candidatos a aprovar imediatamente a mudança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | stakeholders; comunicação | 90 | 46
47 | Você lidera uma equipe composta por especialistas altamente experientes. Nas últimas semanas, os indicadores de produtividade permanecem elevados, porém você percebe que os profissionais deixaram de compartilhar conhecimento entre si. Cada membro passou a concentrar informações críticas sobre sua área de atuação, criando dependências que aumentam o risco do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Promover práticas de compartilhamento de conhecimento, colaboração e desenvolvimento de competências cruzadas, reduzindo dependências entre especialistas. | Não intervir, pois os indicadores de desempenho permanecem positivos. | Solicitar ao patrocinador a contratação de novos profissionais. | Criar procedimentos de aprovação mais rígidos para todas as entregas técnicas. | A |  | A concentração de conhecimento em poucos especialistas cria um risco significativo para o projeto. O gerente deve incentivar compartilhamento de conhecimento, documentação, mentoring e desenvolvimento de competências. |  | Correta. Reduz dependências e fortalece a resiliência da equipe. | Incorreta. Bons indicadores atuais não eliminam riscos futuros. | Incorreta. Novos profissionais não resolvem a retenção de conhecimento. | Muito Difícil | People | Risk | Planejamento | Gerenciamento de Riscos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos sustentáveis distribuem conhecimento. | Ativa | Desempenho atual elevado pode esconder vulnerabilidades importantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | riscos; análise | 90 | 47
48 | Durante a execução de um projeto estratégico, uma nova regulamentação governamental entra em vigor. Embora a lei permita que projetos em andamento sejam concluídos segundo as regras anteriores, a alta administração entende que adotar imediatamente os novos requisitos fortalecerá a imagem institucional da empresa perante investidores e clientes. Qual deve ser a MELHOR postura do gerente de projetos? | Avaliar os impactos da adoção da nova regulamentação sobre custos, cronograma, riscos e benefícios, apoiando a tomada de decisão do patrocinador. | Manter o planejamento original, pois não existe obrigação legal. | Implementar imediatamente todas as mudanças exigidas pela nova regulamentação. | Solicitar que o departamento jurídico assuma integralmente a decisão. | A |  | Mesmo sem obrigação legal, mudanças regulatórias podem gerar vantagens competitivas. O gerente deve apoiar a decisão avaliando impactos sobre prazo, custos, riscos e benefícios. |  | Correta. Demonstra visão estratégica e foco em benefícios. | Incorreta. Ignorar oportunidades estratégicas pode reduzir o valor do projeto. | Incorreta. Implementar mudanças imediatamente sem análise é inadequado. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Execução | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Conformidade também pode ser uma vantagem competitiva. | Ativa | O fato de algo não ser obrigatório não significa que não deva ser considerado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | projeto | 90 | 48
49 | Uma equipe Scrum entrega incrementos de excelente qualidade técnica e praticamente não apresenta defeitos em produção. Entretanto, após seis Sprints consecutivas, percebe-se que os indicadores de adoção pelos usuários permanecem abaixo do esperado. Qual é a MELHOR interpretação para essa situação? | O sucesso técnico não garante geração de valor; é necessário revisar continuamente o Product Backlog, validar hipóteses de negócio e coletar feedback dos usuários. | A equipe precisa aumentar sua velocidade. | O Scrum Master deve assumir a priorização do backlog. | O Product Owner deve impedir alterações nas próximas Sprints para estabilizar o produto. | A |  | Excelente qualidade técnica não garante sucesso do produto. Se os usuários não utilizam a solução, é necessário revisar continuamente o backlog com base em evidências e feedback. |  | Correta. Valor percebido pelo usuário é prioridade. | Incorreta. Velocidade não resolve falta de valor. | Incorreta. O Scrum Master não define prioridades do produto. | Muito Difícil | Process | Qualidade | Monitoramento e Controle | Gerenciamento da Qualidade | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Produto usado gera valor. Produto ignorado não. | Ativa | Qualidade técnica e valor de negócio não são sinônimos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | qualidade; melhoria | 90 | 49
50 | Você assume a liderança de um projeto considerado crítico pela organização após a saída inesperada do gerente anterior. Ao revisar a documentação, percebe que o planejamento técnico é consistente e os indicadores de desempenho são positivos. No entanto, em reuniões individuais, diferentes stakeholders apresentam expectativas incompatíveis sobre o objetivo final do projeto, embora todos afirmem apoiar sua continuidade. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do novo gerente de projetos? | Revisar o Business Case, identificar as expectativas das partes interessadas, promover alinhamento entre os stakeholders e confirmar os critérios de sucesso do projeto antes de propor mudanças. | Atualizar imediatamente o cronograma para refletir as diferentes expectativas. | Solicitar ao patrocinador que determine quais expectativas devem prevalecer. | Iniciar imediatamente uma revisão completa do orçamento. | A |  | Antes de alterar cronograma, orçamento ou escopo, o novo gerente deve confirmar o Business Case, alinhar expectativas e validar os critérios de sucesso do projeto. |  | Correta. Demonstra diagnóstico, alinhamento e liderança. | Incorreta. Atualizar cronograma sem compreender o contexto é precipitado. | Incorreta. O patrocinador apoia, mas o gerente conduz esse processo. | Muito Difícil | People | Integração | Planejamento | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Assumir um projeto significa primeiro compreender sua direção. | Ativa | O problema central não é o cronograma; é a falta de alinhamento sobre o sucesso do projeto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta |  | 90 | 50
51 | Você é o gerente de um projeto para implantação de um sistema de gestão de ativos em uma empresa do setor de óleo e gás. O projeto possui duração prevista de 18 meses e envolve equipes internas, consultores externos e fornecedores internacionais. Após oito meses de execução, os indicadores demonstram bom desempenho em prazo e custo. Entretanto, nas últimas reuniões de acompanhamento, você percebe que diversos especialistas evitam manifestar opiniões divergentes daquelas apresentadas pelo líder técnico. Em conversas individuais, alguns membros afirmam que preferem permanecer em silêncio para evitar conflitos e preservar o relacionamento profissional. Embora nenhum problema técnico tenha sido identificado até o momento, você entende que essa situação poderá comprometer a qualidade das decisões ao longo do restante do projeto. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Manter a dinâmica atual, pois os indicadores de desempenho continuam satisfatórios. | Solicitar ao líder técnico que tome sozinho todas as decisões para evitar discussões improdutivas. | Promover um ambiente de segurança psicológica, incentivando diferentes pontos de vista, utilizando técnicas de facilitação e reforçando que opiniões divergentes são importantes para a tomada de decisão. | Encaminhar o problema ao patrocinador para que ele defina um novo modelo de governança da equipe. | C |  | Todos os projetos apresentam bom desempenho operacional, porém apenas 35% dos benefícios previstos começaram a ser percebidos. Além disso: -não existe gestão integrada dos benefícios; -patrocinadores utilizam critérios diferentes; -entregas não foram incorporadas à operação. O problema deixou de ser gerenciamento de projetos e passou a ser gerenciamento de benefícios. | Incorreta. Novos cronogramas não resolvem ausência de benefícios. | Incorreta. Mais reuniões não substituem um processo estruturado. | Correta. Ataca diretamente a causa do problema e fortalece a governança do programa. | Incorreta. O problema é sistêmico, não financeiro. | Muito Difícil | People | Integração | Gerenciamento de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Programas existem para entregar benefícios, não apenas projetos concluídos. | Ativa | Todos os cronogramas parecem bons. O verdadeiro problema é a realização dos benefícios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 51
52 | Você gerencia um projeto de expansão industrial cujo orçamento aprovado é de R$ 85 milhões. Durante a reunião mensal de desempenho, os seguintes indicadores são apresentados: SPI = 0,95 CPI = 0,82 Além disso, um dos principais fornecedores informa que poderá ocorrer reajuste contratual devido ao aumento expressivo do preço das matérias-primas. O patrocinador pergunta qual deve ser a prioridade da equipe nas próximas semanas. Qual é a MELHOR resposta? | Concentrar esforços exclusivamente na recuperação do cronograma. | Solicitar imediatamente orçamento adicional. | Analisar detalhadamente as causas do baixo desempenho financeiro, revisar as projeções de custo até a conclusão e avaliar os impactos do possível reajuste antes de definir ações corretivas. | Reduzir o escopo restante para manter o orçamento original. | C |  | O fornecedor propõe uma economia expressiva, mas: aumenta custos operacionais; reduz vida útil; diminui confiabilidade. O gerente deve analisar o custo total do ciclo de vida antes de recomendar qualquer decisão. | Incorreta. Economia imediata não garante maior valor. | Incorreta. Rejeitar automaticamente elimina oportunidades. | Correta. Demonstra visão estratégica de longo prazo. | Incorreta. Negociar apenas preço não resolve o problema. | Muito Difícil | Process | Integração | Aquisições • Custo do Ciclo de Vida | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A melhor decisão considera décadas de operação, não apenas a implantação. | Ativa | US$ 18 milhões parecem irresistíveis. O PMI quer que você pense no ativo inteiro. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 52
53 | Uma organização inicia um projeto para implantação de um novo sistema de atendimento ao cliente. Seis meses após o início, uma empresa concorrente lança uma solução inovadora que altera significativamente as expectativas do mercado. Embora o projeto permaneça dentro do cronograma e do orçamento, a alta administração passa a questionar se o produto planejado continuará gerando os benefícios originalmente esperados. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Defender a continuidade do projeto exatamente conforme o planejamento original. | Cancelar imediatamente o projeto. | Trabalhar com o patrocinador e os principais stakeholders para reavaliar os benefícios esperados, o alinhamento estratégico e a necessidade de adaptações. | Atualizar apenas o cronograma para refletir a nova realidade do mercado. | C |  | A IA produz bons resultados em projetos simples, mas limitações importantes em projetos inovadores. O maior risco não está na ferramenta. Está no comportamento dos gerentes que deixaram de analisar criticamente seus resultados. | Incorreta. Velocidade representa benefício. | Incorreta. Maior produtividade não representa ameaça. | Correta. Identifica corretamente o risco organizacional. | Incorreta. Padronização é positiva. | Muito Difícil | Process | Integração | Inteligência Artificial • Governança | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Tecnologia ruim é menos perigosa do que tecnologia aceita sem questionamentos. | Ativa | O problema parece técnico. Na realidade é comportamental. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 53
54 | Após diversas Sprints bem-sucedidas, a equipe observa que o número de defeitos encontrados pelos usuários permanece baixo. Entretanto, pesquisas de satisfação indicam que os clientes continuam considerando o produto difícil de utilizar. Durante a Sprint Review, alguns desenvolvedores argumentam que o objetivo da equipe é entregar funcionalidades conforme especificado, enquanto o Product Owner acredita que o foco deve ser maximizar o valor percebido pelos usuários. Qual deve ser a MELHOR decisão? | Priorizar exclusivamente o desenvolvimento de novas funcionalidades. | Aumentar a duração das próximas Sprints para melhorar a qualidade. | Revisar o Product Backlog considerando o feedback dos usuários, equilibrando requisitos funcionais, experiência do usuário e geração de valor para o negócio. | Encerrar as pesquisas de satisfação, pois elas não fazem parte do framework Scrum. | C |  | Os requisitos funcionais foram atendidos. Entretanto: produtividade caiu; satisfação diminuiu. O Product Owner deve repriorizar melhorias relacionadas à usabilidade e ao desempenho da solução. | Incorreta. Novas funcionalidades não resolvem problemas de experiência. | Incorreta. Velocidade não é o problema. | Correta. Reforça o foco em valor entregue ao usuário. | Incorreta. Encerrar o desenvolvimento seria inadequado. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • UX • Product Management | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Funcionalidade correta não significa experiência positiva. | Ativa | O produto atende aos requisitos. Mas continua gerando pouco valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 54
55 | Você assume um projeto estratégico que apresenta excelente desempenho segundo os indicadores tradicionais de prazo, custo e qualidade. Entretanto, ao entrevistar os principais stakeholders, percebe que cada grupo possui uma definição diferente para o que considera "sucesso" do projeto. Alguns valorizam retorno financeiro, outros priorizam inovação, enquanto parte da alta administração considera que o principal objetivo é fortalecer o posicionamento institucional da empresa. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Definir, sozinho, qual será o critério oficial de sucesso do projeto. | Atualizar imediatamente o plano de gerenciamento do cronograma. | Trabalhar com o patrocinador e os stakeholders para alinhar critérios de sucesso, benefícios esperados e indicadores de desempenho antes de propor qualquer alteração significativa. | Solicitar uma auditoria independente para definir os objetivos do projeto. | C |  | Embora o projeto apresente excelente desempenho operacional, existem falhas importantes: stakeholders pouco envolvidos; ausência de gestão de benefícios; comunicação deficiente; inexistência de planejamento para transição. O gerente deve revisar esses elementos antes do encerramento. | Incorreta. O cronograma não representa o maior problema. | Incorreta. Auditoria financeira não resolve o problema. | Correta. Atua diretamente sobre os fatores que determinam o sucesso após a entrega. | Incorreta. Encerrar imediatamente aumentaria os riscos. | Muito Difícil | People | Integração | Transição • Gerenciamento de Benefícios • Partes Interessadas | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Encerrar corretamente significa preparar a operação para receber o produto. | Ativa | Os excelentes indicadores operacionais escondem problemas de adoção. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 55
56 | Você é o gerente de um projeto de modernização de uma refinaria. O projeto possui orçamento de R$ 240 milhões e encontra-se com aproximadamente 70% de avanço. Durante uma reunião de revisão executiva, a equipe informa que um equipamento crítico importado sofrerá atraso de quatro semanas devido a restrições logísticas internacionais. Uma análise preliminar demonstra que o atraso poderá ser parcialmente compensado mediante alteração da sequência construtiva e utilização de equipes adicionais. Entretanto, essa alternativa aumentará os custos e poderá elevar alguns riscos de segurança. O patrocinador solicita uma decisão imediata para evitar impactos na data de conclusão do projeto. Qual deve ser a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Aprovar imediatamente a aceleração das atividades para preservar o cronograma. | Aceitar o atraso, preservando o orçamento originalmente aprovado. | Avaliar comparativamente os impactos em prazo, custos, riscos, qualidade e segurança, apresentando opções fundamentadas para apoiar a decisão do patrocinador. | Solicitar ao fornecedor que arque integralmente com todos os custos decorrentes da aceleração. | C |  | Embora apenas um projeto esteja atrasado e todos permaneçam dentro do orçamento, dois deles perderam aproximadamente 40% dos benefícios originalmente previstos. No gerenciamento de programas, benefícios e alinhamento estratégico são fatores decisivos. Antes de prosseguir, o gerente deve recomendar uma revisão do Business Case para verificar se os projetos ainda justificam o investimento. | Incorreta. Prazo e custo não são os únicos critérios de sucesso. | Incorreta. Cancelar imediatamente seria precipitado. | Correta. Demonstra foco na estratégia, nos benefícios e na geração de valor. | Incorreta. O atraso de um projeto é secundário diante da perda de benefícios. | Muito Difícil | Process | Integração | Gerenciamento de Programas • Gerenciamento de Benefícios • Caso de Negócio | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Um projeto perfeitamente executado pode deixar de fazer sentido estratégico. | Ativa | O pequeno atraso chama a atenção, mas o verdadeiro problema é a redução dos benefícios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 56
57 | Uma equipe Scrum demonstra excelente desempenho técnico e mantém velocidade estável há vários meses. Entretanto, durante as retrospectivas, os mesmos problemas relacionados à comunicação entre os membros continuam sendo registrados sem que ações efetivas sejam implementadas. Após analisar a situação, o Scrum Master percebe que a equipe passou a tratar a retrospectiva apenas como uma reunião formal de encerramento da Sprint. Qual deve ser a MELHOR ação? | Reduzir a duração das retrospectivas para aumentar a produtividade. | Cancelar as retrospectivas até que novos problemas sejam identificados. | Reformular a retrospectiva utilizando técnicas de facilitação que estimulem reflexão, experimentação e compromisso com melhorias concretas. | Solicitar ao Product Owner que conduza as retrospectivas. | C |  | Receber um equipamento superior ao especificado pode parecer vantajoso. Entretanto, qualquer alteração deve ser analisada considerando: requisitos; contratos; manutenção; operação; integração; impactos futuros. | Incorreta. Melhor desempenho não elimina a necessidade de análise. | Incorreta. Rejeitar automaticamente elimina uma possível melhoria. | Correta. Demonstra gerenciamento integrado das mudanças. | Incorreta. Um desconto financeiro não resolve questões técnicas. | Muito Difícil | People | Integração | Aquisições • Controle Integrado de Mudanças | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Até melhorias precisam passar pelo processo de governança. | Ativa | "Melhor que o especificado" não significa "aceitação automática". | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 57
58 | Durante a execução de um programa de transformação digital, a empresa anuncia uma aquisição que dobrará o número de usuários previstos para a solução em desenvolvimento. O Business Case original permanece financeiramente viável, porém diversas premissas utilizadas no planejamento deixam de refletir a nova realidade organizacional. Qual deve ser a PRIMEIRA preocupação do gerente de projetos? | Atualizar imediatamente o cronograma. | Solicitar aumento proporcional do orçamento. | Reavaliar, junto ao patrocinador, as premissas, benefícios esperados, restrições e impactos estratégicos decorrentes da aquisição. | Congelar temporariamente todas as atividades técnicas. | C |  | A IA passou a privilegiar exclusivamente retorno financeiro. Como consequência, projetos ambientais e sociais perderam espaço, comprometendo os compromissos ESG assumidos pela organização. O problema não é tecnológico. É estratégico. | Incorreta. O retorno financeiro continua elevado. | Incorreta. Quantidade de projetos não representa o maior risco. | Correta. Identifica corretamente o desalinhamento estratégico. | Incorreta. Produtividade do PMO não é o foco. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Gerenciamento de Portfólio • ESG • Inteligência Artificial | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O portfólio deve refletir a estratégia, e não apenas indicadores financeiros. | Ativa | A IA está funcionando exatamente como foi treinada. O erro está nos critérios utilizados. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 58
59 | Durante uma auditoria interna, identifica-se que diversas solicitações de mudança aprovadas ao longo do projeto foram implementadas corretamente, porém parte da documentação correspondente não foi atualizada. Não há impactos técnicos conhecidos, e o cliente demonstra satisfação com as entregas realizadas. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Ignorar a situação, pois as mudanças já foram implementadas. | Solicitar nova aprovação de todas as mudanças executadas. | Atualizar a documentação do projeto, avaliar impactos sobre a governança e implementar ações para evitar recorrências. | Encerrar imediatamente a fase atual do projeto. | C |  | A equipe apresenta excelente desempenho técnico. Entretanto: clientes cancelam contratos; funcionalidades são pouco utilizadas; satisfação diminui. O problema está na priorização do Product Backlog e na geração de valor | Incorreta. Mais funcionalidades aumentariam o desperdício. | Incorreta. Duração da Sprint não interfere na geração de valor. | Correta. Atua sobre a causa do problema. | Incorreta. Não há evidências de falha do Scrum Master. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Management • Customer Value | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Excelente software inútil continua sendo um fracasso. | Ativa | A equipe trabalha muito bem. O problema está em construir o produto errado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 59
60 | Você assume um projeto internacional envolvendo equipes distribuídas em cinco países. Os indicadores mostram bom desempenho, mas entrevistas individuais revelam que cada grupo regional interpreta de forma diferente as prioridades estratégicas do projeto. Como consequência, decisões locais vêm sendo tomadas sem alinhamento global, aumentando o risco de retrabalho nas próximas fases. Qual deve ser a MELHOR ação inicial do gerente de projetos? | Centralizar todas as decisões estratégicas na matriz da empresa. | Permitir que cada unidade continue trabalhando conforme suas prioridades locais. | Promover um alinhamento estruturado entre patrocinador, principais stakeholders e líderes das equipes, garantindo entendimento comum sobre objetivos, prioridades e critérios de sucesso. | Revisar exclusivamente o plano de comunicações. | C |  | Todos os projetos apresentam bom desempenho operacional. Mesmo assim, o programa apresenta graves falhas: benefícios não integrados; riscos compartilhados ignorados; decisões descentralizadas; PMO apenas operacional. O gerente deve implantar uma governança integrada. | Incorreta. Cronogramas não resolvem problemas estruturais. | Incorreta. Centralizar aprovações cria burocracia sem resolver a governança. | Correta. Atua diretamente sobre a causa. | Incorreta. Revisar apenas projetos maiores mantém o problema sistêmico. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios • PMO | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Programas existem para coordenar benefícios compartilhados. | Ativa | Os projetos parecem excelentes. O problema está acima deles. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 60
61 | Você é gerente de um projeto de construção de um terminal portuário. O projeto possui duração prevista de 36 meses e envolve diversos contratos internacionais. Durante uma reunião mensal de desempenho, são apresentados os seguintes indicadores: SPI = 0,97 CPI = 0,84 TCPI = 1,19 Além disso, um dos principais fornecedores informa que existe grande probabilidade de aumento dos custos de transporte devido a um conflito geopolítico internacional. O patrocinador pergunta qual deve ser sua maior preocupação neste momento. Qual é a MELHOR resposta? | O cronograma apresenta pequeno desvio e deve ser a prioridade absoluta. | Como o SPI está próximo de 1, não existe necessidade de acompanhamento. | O projeto demonstra forte pressão sobre o orçamento. É necessário compreender as causas do desempenho financeiro, revisar as estimativas até a conclusão e avaliar os novos riscos externos antes de definir ações. | O conflito internacional não deve ser considerado até produzir impacto direto. | C |  | Embora praticamente todos os projetos estejam dentro do prazo e do orçamento, surgiu uma mudança tecnológica capaz de reduzir significativamente os benefícios esperados do programa. O gerente do programa deve recomendar uma reavaliação estratégica antes de manter os investimentos exatamente como planejados. | Incorreta. Indicadores operacionais positivos não eliminam riscos estratégicos. | ncorreta. Cancelar imediatamente seria precipitado. | Correta. Demonstra alinhamento com gestão de benefícios, Business Case e estratégia organizacional. | Incorreta. Não há indicação de necessidade de recursos adicionais | Muito Difícil | Process | Integração | Gerenciamento de Programas • Caso de Negócio • Alinhamento Estratégico | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Mudanças de mercado podem tornar um projeto menos valioso, mesmo quando bem executado. | Ativa | O atraso de apenas 4% chama atenção, mas o verdadeiro problema é estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 61
62 | Você lidera um projeto estratégico de modernização de processos. Durante uma reunião executiva, dois diretores entram em conflito quanto às prioridades do projeto. Cada um representa uma unidade de negócios importante e ambos possuem influência equivalente sobre o patrocinador. Ao final da reunião, cada diretor solicita, separadamente, que você siga exclusivamente suas orientações. Qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Atender ao diretor com maior experiência. | Dividir a equipe em dois grupos, permitindo que cada diretor siga sua própria estratégia. | Buscar alinhamento entre patrocinador e stakeholders-chave para esclarecer prioridades e critérios de decisão antes de orientar a equipe. | Suspender todas as atividades até que os diretores cheguem a um consenso. | C |  | A proposta reduz o prazo em 60 dias, mas posterga testes críticos para depois do comissionamento. Em projetos industriais, isso pode gerar riscos elevados de segurança, operação e conformidade. O gerente deve analisar todos os impactos antes de decidir. | Incorreta. O ganho de prazo não pode ser analisado isoladamente. | Incorreta. Rejeitar automaticamente elimina oportunidades. | Correta. Considera segurança, requisitos regulatórios, riscos, contratos e operação. | Incorreta. O fornecedor não decide sobre os riscos do empreendimento. | Muito Difícil | People | Integração | Aquisições • Qualidade • Risco Operacional | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Segurança operacional sempre prevalece sobre cronograma. | Ativa | Os engenheiros afirmam que o risco é baixo, mas essa informação, por si só, não elimina a necessidade de uma análise integrada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 62
63 | Sua organização decidiu utilizar uma plataforma baseada em Inteligência Artificial para apoiar previsões de prazo, custos e riscos dos projetos. Após alguns meses, você percebe que a ferramenta apresenta previsões muito otimistas em projetos inovadores, embora tenha excelente desempenho em projetos repetitivos. Como gerente de projetos, qual deve ser sua MELHOR postura? | Utilizar todas as previsões geradas pela IA sem qualquer validação. | Utilizar a IA como apoio à decisão, validando suas recomendações com dados do projeto, julgamento profissional e governança adequada. | Desconsiderar completamente a ferramenta. | Delegar toda a responsabilidade pelas previsões ao departamento de TI. | C |  | O algoritmo favorece projetos repetitivos porque foi treinado com dados históricos. Como consequência, iniciativas inovadoras passam a ser rejeitadas. Isso pode comprometer a capacidade competitiva da organização no longo prazo. | Incorreta. Redução de custos não representa o principal risco. | Incorreta. Menor quantidade de projetos não é necessariamente negativa. | Correta. Identifica corretamente um viés estratégico do modelo. | Incorreta. Eficiência do PMO não é o foco da questão. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Gerenciamento de Portfólio • Inteligência Artificial | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Modelos de IA precisam refletir a estratégia da organização, e não apenas o passado. | Ativa | O algoritmo parece eficiente, mas pode limitar a inovação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 63
64 | Um contrato de preço fixo foi firmado para fornecimento de equipamentos críticos. Durante a execução, o fornecedor comunica que enfrentou dificuldades inesperadas e solicita reajuste contratual para concluir o fornecimento. Após análise inicial, verifica-se que as dificuldades decorreram exclusivamente de problemas internos do próprio fornecedor. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projeto | Aprovar imediatamente o reajuste para evitar atrasos. | Cancelar automaticamente o contrato. | Avaliar cuidadosamente as cláusulas contratuais, os impactos para o projeto e negociar uma solução consistente com o contrato e os interesses da organização. | Ignorar a solicitação até que o fornecedor interrompa os trabalhos. | C |  | O produto funciona corretamente, mas exige treinamento excessivo. Isso demonstra deficiência na experiência do usuário. O Product Owner deve priorizar melhorias de usabilidade antes de ampliar funcionalidades. | Incorreta. Novas funcionalidades aumentariam a complexidade. | Incorreta. Alterar a duração da Sprint não melhora a experiência do usuário. | Correta. Atua diretamente sobre o problema identificado. | Incorreta. Não há evidências de baixo desempenho da equipe. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • UX • Customer Value | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Facilidade de uso também representa valor. | Ativa | Todos os indicadores técnicos são positivos. O problema está na percepção do usuário. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 64
65 | Uma equipe Scrum apresenta excelentes resultados técnicos, porém o Product Owner frequentemente altera prioridades durante a Sprint, interrompendo atividades em andamento para atender solicitações de executivos. A equipe demonstra crescente frustração e perda de previsibilidade. Qual deve ser a MELHOR atuação do Scrum Master? | Permitir as alterações para aumentar a satisfação dos executivos. | Solicitar que apenas os desenvolvedores decidam quais atividades executar. | Trabalhar com o Product Owner e os stakeholders para reforçar os princípios do Scrum, protegendo o foco da Sprint e estabelecendo um processo transparente de priorização. | Aumentar a duração das próximas Sprints. | C |  | O projeto apresenta excelente desempenho em prazo, custo e qualidade. Entretanto: Business Case desatualizado; benefícios não medidos; transição incompleta; patrocinador distante. O maior risco é concluir o projeto sem alcançar os objetivos estratégicos. | Incorreta. Pequenos desvios de cronograma são secundários. | Incorreta. Mudanças não representam o maior problema. | Correta. Identifica corretamente o risco mais relevante. | Incorreta. O desempenho financeiro está adequado. | Muito Difícil | People | Integração | Gerenciamento de Benefícios • Transição • Caso de Negócio | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos existem para entregar benefícios sustentáveis. | Ativa | O excelente desempenho operacional tenta esconder um problema estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 65
66 | Você gerencia um projeto para implantação de um novo sistema de faturamento em uma empresa de grande porte. Faltam cinco meses para a entrega final. Durante uma reunião com o patrocinador, um diretor afirma que algumas funcionalidades devem ser removidas para antecipar a implantação. Já o diretor comercial insiste que todas as funcionalidades originalmente planejadas são essenciais. Ambos possuem o mesmo nível de influência na organização e esperam que você tome uma decisão rapidamente. Qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Remover imediatamente as funcionalidades menos complexas. | Atender à solicitação do patrocinador, pois ele financia o projeto. | Reunir os stakeholders relevantes, revisar os objetivos estratégicos, os benefícios esperados e os impactos de cada alternativa antes de apoiar uma decisão. | Manter integralmente o escopo original, independentemente das mudanças no ambiente do negócio. | C |  | O projeto apresenta excelente desempenho operacional, mas o surgimento de uma tecnologia superior pode comprometer seu posicionamento no mercado. O gerente não deve decidir apenas com base na linha de base aprovada. A prioridade é verificar se o Business Case continua válido e se os benefícios originalmente previstos ainda justificam o investimento. | Incorreta. Permanecer fiel ao plano sem considerar mudanças externas contraria a filosofia do PMI. | Incorreta. Encerrar imediatamente o projeto seria precipitado. | Correta. Demonstra gestão estratégica, foco em benefícios e adaptação ao contexto. | Incorreta. Marketing não resolve necessariamente a perda de competitividade. | Muito Difícil | People | Integração | Caso de Negócio • Alinhamento Estratégico • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O plano existe para apoiar a estratégia, não para substituí-la. | Ativa | Os excelentes indicadores operacionais podem levar o candidato a ignorar a mudança de mercado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 66
67 | Durante a execução de um projeto de construção, uma inspeção identifica uma falha em um componente instalado há três meses. A correção exigirá retrabalho significativo, porém existe uma alternativa tecnicamente aceitável que reduz custos e elimina o atraso, desde que aprovada pelo cliente. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Determinar imediatamente a execução do retrabalho completo. | Aceitar automaticamente a alternativa mais barata. | Avaliar tecnicamente as alternativas, seus impactos em qualidade, riscos, prazo e custos, submetendo a decisão ao processo de governança e aprovação do cliente. | Manter o componente como está para preservar o cronograma. | C |  | Embora a economia de US$ 28 milhões seja significativa, os materiais propostos apresentam menor durabilidade e maior custo de manutenção. O gerente deve analisar o impacto durante todo o ciclo de vida do empreendimento antes de recomendar qualquer alteração. | Incorreta. O menor custo inicial não garante maior valor. | Incorreta. Rejeitar automaticamente elimina uma possível oportunidade. | Correta. Considera custos futuros, riscos e benefícios. | Incorreta. Garantia adicional não elimina todos os impactos de longo prazo. | Muito Difícil | Process | Integração | Aquisições • Custo do Ciclo de Vida | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O custo de aquisição representa apenas uma parte do investimento. | Ativa | A economia imediata é o principal fator de distração. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 67
68 | Uma organização anuncia que todos os projetos deverão demonstrar indicadores claros de sustentabilidade e geração de valor para a sociedade, além dos tradicionais indicadores financeiros. Seu projeto já está em execução e não previa essas métricas. Qual deve ser sua MELHOR resposta? | Informar que o projeto foi aprovado antes da nova diretriz. | Atualizar apenas o plano de comunicação. | Avaliar, juntamente com o patrocinador, como incorporar os novos indicadores de forma compatível com os objetivos e a governança do projeto. | Solicitar aumento do orçamento antes de qualquer análise. | C |  | A IA passou a privilegiar apenas projetos de retorno financeiro imediato. Como consequência, a organização começou a perder capacidade de inovação e piorou seus indicadores ESG. O verdadeiro problema está no desalinhamento entre o algoritmo e a estratégia corporativa. | Incorreta. O processo realmente ficou mais rápido. | Incorreta. A quantidade de projetos não representa a principal ameaça. | Correta. Identifica corretamente o risco estratégico. | Incorreta. Dependência tecnológica não é o problema central. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Gerenciamento de Portfólio • ESG • Inteligência Artificial | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Os critérios de priorização devem refletir os objetivos estratégicos da organização. | Ativa | A IA executa corretamente os critérios definidos, mas esses critérios estão incompletos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 68
69 | Uma equipe Scrum entrega incrementos frequentes e de boa qualidade. Entretanto, pesquisas mostram que menos de 30% das funcionalidades desenvolvidas são utilizadas regularmente pelos usuários. Qual é a MELHOR interpretação? | A velocidade da equipe está abaixo do esperado. | O Scrum Master deve assumir a definição das funcionalidades. | O projeto está priorizando entregas em vez de valor, sendo necessário revisar continuamente o Product Backlog com base em evidências e feedback dos usuários. | O problema está exclusivamente relacionado à qualidade técnica do produto. | C |  | O produto atende aos requisitos, porém apresenta baixa utilização e baixo valor percebido. O Product Owner deve utilizar o feedback dos usuários para repriorizar o Product Backlog, priorizando melhorias que aumentem a experiência do cliente e a geração de valor. | Incorreta. Mais funcionalidades podem ampliar o desperdício. | Incorreta. Congelar o backlog impede adaptação. | Correta. Coloca o cliente no centro das decisões. | Incorreta. O backlog deve permanecer dinâmico. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Management • Customer Value | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Produtos existem para resolver problemas dos usuários, não apenas para atender requisitos. | Ativa | Os requisitos funcionais foram cumpridos, mas isso não garante sucesso do produto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 69
70 | Durante uma reunião de acompanhamento, um membro da equipe admite que cometeu um erro que poderá gerar atraso de aproximadamente uma semana. Antes que ele termine sua explicação, outro gerente começa a criticá-lo duramente na frente de todos. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos? | Permanecer em silêncio para não interferir na discussão. | Solicitar que o colaborador apresente sua justificativa por escrito. | Interromper a situação de forma respeitosa, manter um ambiente seguro para comunicação, concentrar a discussão na solução do problema e não na busca por culpados. | Encaminhar imediatamente o caso ao setor de Recursos Humanos. | C |  | O programa apresenta bons resultados operacionais, mas carece de governança integrada. Benefícios, indicadores, dependências e riscos são gerenciados de forma independente, comprometendo a geração de valor organizacional. | Incorreta. Revisar cronogramas não resolve problemas de integração. | Incorreta. Centralizar decisões não substitui um modelo de governança. | Correta. Atua diretamente sobre a causa das falhas. | Incorreta. O problema afeta todo o programa. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A governança coordena projetos para produzir benefícios organizacionais. | Ativa | Todos os projetos parecem saudáveis. O problema está na gestão do conjunto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 70
71 | Você gerencia um projeto para expansão de uma planta petroquímica. Durante uma reunião de controle, a equipe apresenta o seguinte cenário: O cronograma está dentro da tolerância aprovada. O orçamento apresenta tendência de estouro de aproximadamente 8%. Os principais riscos identificados permanecem sob controle. O patrocinador solicita antecipar a entrega em 30 dias devido a uma oportunidade de mercado. Após uma análise inicial, verifica-se que a antecipação somente será possível mediante compressão do cronograma, aumento de custos e contratação de fornecedores adicionais. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Aprovar imediatamente a compressão do cronograma para aproveitar a oportunidade de mercado. | Informar que o cronograma aprovado não pode ser alterado. | Avaliar os impactos sobre custos, riscos, qualidade, recursos e benefícios, apresentando cenários para decisão do patrocinador. | Contratar imediatamente novos fornecedores para iniciar a aceleração. | C |  | A nova regulamentação representa uma mudança significativa no ambiente externo. Embora a adequação aumente o custo atual em aproximadamente 5%, ela pode evitar paralisações futuras, retrabalho e um novo projeto de adaptação. O gerente deve avaliar impactos regulatórios, financeiros, operacionais, contratuais e estratégicos antes de submeter alternativas à governança. | Incorreta. Ignorar mudanças regulatórias pode comprometer a operação futura. | Incorreta. Solicitar orçamento é prematuro. | Correta. Demonstra pensamento estratégico e gerenciamento integrado de mudanças. | Incorreta. Suspender o projeto seria desproporcional. | Muito Difícil | Process | Integração | Conformidade (Compliance) • Gestão de Mudanças • Caso de Negócio | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos devem responder às mudanças do ambiente externo de forma estruturada. | Ativa | O aumento de apenas 5% no custo tenta desviar a atenção do impacto muito maior que ocorreria após a implantação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 71
72 | Uma equipe Scrum apresenta excelente desempenho técnico. Entretanto, durante as últimas Sprints, os desenvolvedores passaram a aceitar solicitações diretas de executivos sem conhecimento do Product Owner. Embora as mudanças sejam pequenas, elas têm causado perda de previsibilidade e dificuldades na priorização do Product Backlog. Qual deve ser a MELHOR atuação do Scrum Master? | Permitir a continuidade dessa prática para aumentar a satisfação dos executivos. | Solicitar ao patrocinador que aprove todas as alterações. | Reforçar que toda alteração de prioridades deve ser tratada de forma transparente por meio do Product Owner, preservando a integridade do Product Backlog. | Determinar que os desenvolvedores recusem qualquer contato com os stakeholders. | C |  | Mesmo diante da solicitação do patrocinador, a seleção de fornecedores deve seguir critérios transparentes, éticos e previamente estabelecidos. O gerente deve proteger a integridade do processo de contratação. | Incorreta. Autoridade não substitui governança. | Incorreta. Cancelar o processo seria uma medida extrema. | Correta. Está alinhada ao Código de Ética do PMI e às boas práticas de procurement. | Incorreta. O jurídico pode apoiar, mas a responsabilidade pela condução do processo permanece. | Muito Difícil | People | Integração | Ética • Aquisições • Governança | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Ética e transparência não são negociáveis. | Ativa | O patrocinador possui influência, mas isso não justifica ignorar critérios objetivos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 72
73 | Uma empresa do setor financeiro decide adotar uma plataforma de Inteligência Artificial para apoiar decisões relacionadas ao gerenciamento de riscos dos projetos. Após alguns meses de utilização, uma auditoria identifica que determinados riscos relevantes não foram considerados pela ferramenta devido à ausência de dados históricos semelhantes. Qual deve ser a MELHOR conclusão do gerente de projetos? | A ferramenta deve substituir completamente a análise humana. | O uso da ferramenta deve ser imediatamente proibido. | A Inteligência Artificial deve apoiar o gerenciamento de riscos, mas não substituir o julgamento profissional, especialmente em situações inéditas. | Apenas especialistas em tecnologia devem analisar os riscos do projeto. | C |  | A IA passou a prever atrasos com alta precisão. Entretanto, as equipes deixaram de analisar riscos que não eram apontados pelo algoritmo. O maior risco passou a ser a perda do pensamento crítico. | Incorreta. Maior precisão representa um benefício. | Incorreta. Produtividade elevada não representa ameaça. | Correta. Identifica corretamente o risco organizacional. | Incorreta. Redução do tempo de análise é positiva. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Inteligência Artificial • Riscos Management | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Ferramentas inteligentes não eliminam a responsabilidade humana. | Ativa | A melhoria dos indicadores faz parecer que não existe problema. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 73
74 | Durante uma auditoria contratual, verifica-se que um fornecedor vem entregando produtos de qualidade superior à especificada, porém com pequenos atrasos que permanecem dentro das tolerâncias previstas em contrato. Alguns membros da equipe sugerem aceitar informalmente a situação, argumentando que a qualidade adicional compensa os atrasos. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Aceitar a situação sem qualquer registro. | Aplicar automaticamente todas as penalidades previstas. | Avaliar o impacto das entregas sobre os objetivos do projeto, documentar a situação e administrar o contrato conforme seus termos e a governança da organização. | Solicitar ao fornecedor que reduza a qualidade para cumprir exatamente o contrato. | C |  | Embora a equipe apresente excelente desempenho operacional, os clientes estão abandonando o produto. O Product Owner deve revisar a estratégia do produto e repriorizar o backlog utilizando feedback dos usuários e objetivos de negócio. | Incorreta. Mais produtividade não resolverá baixa aceitação. | ncorreta. Manter tudo igual perpetua o insucesso. | Correta. Atua diretamente sobre o problema. | Incorreta. Não há necessidade de ampliar a equipe. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Management • Customer Value | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A principal medida de sucesso é o valor entregue ao cliente. | Ativa | Velocidade elevada e poucos defeitos escondem o verdadeiro problema. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 74
75 | Você assume um projeto internacional que reúne profissionais de diferentes organizações parceiras. Após algumas semanas, percebe que a confiança entre as equipes é baixa. Informações importantes deixam de ser compartilhadas, decisões são tomadas de forma isolada e começam a surgir retrabalhos. Os indicadores de prazo e custo ainda permanecem dentro do planejado. Qual deve ser sua PRIMEIRA prioridade? | Revisar imediatamente o cronograma. | Solicitar aumento do orçamento para compensar o retrabalho futuro. | Fortalecer a colaboração entre as equipes, promovendo transparência, confiança, objetivos compartilhados e mecanismos claros de comunicação. | Escalar imediatamente o problema ao comitê executivo. | C |  | O programa apresenta sintomas clássicos de ausência de governança integrada: benefícios desconectados; patrocinadores desalinhados; dependências sem controle; PMO excessivamente operacional. A primeira iniciativa deve ser implantar um modelo único de governança. | Incorreta. Cronogramas não resolvem problemas estruturais. | Incorreta. Revisar apenas projetos críticos mantém o problema. | Correta. Atua sobre a causa. | Incorreta. Centralizar decisões não substitui governança. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Programas geram valor por meio da integração entre projetos. | Ativa | Todos os projetos parecem saudáveis individualmente. O problema está na coordenação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP; Projeto; Gestão | 90 | 75
76 | Você gerencia um projeto de implantação de uma nova plataforma digital em uma instituição financeira. O projeto encontra-se com 80% de avanço e todas as entregas críticas permanecem dentro das metas estabelecidas. Durante uma reunião estratégica, o patrocinador informa que um concorrente lançou uma funcionalidade inovadora semelhante à prevista para o seu projeto. Alguns executivos defendem acelerar a implantação, mesmo reduzindo o escopo inicialmente aprovado. Antes de recomendar qualquer decisão, qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Aprovar imediatamente a redução do escopo para antecipar a entrega. | Solicitar à equipe que implemente as mudanças sem alterar a documentação do projeto. | Rejeitar qualquer alteração por o projeto estar em fase avançada. | Avaliar o impacto da mudança sobre os benefícios esperados, os riscos, o cronograma, os custos e os objetivos estratégicos da organização. | D |  | Apesar do excelente desempenho operacional do programa, mudanças nas políticas energéticas reduziram significativamente o retorno esperado em parte dos investimentos. O gerente do programa deve reavaliar o Business Case, os benefícios esperados e o alinhamento estratégico antes de recomendar a continuidade ou adaptação dos projetos afetados. | Incorreta. Ignora alterações relevantes no ambiente externo. | Incorreta. Aumentar orçamento não resolve perda de retorno. | Incorreta. Cancelar imediatamente seria precipitado. | Correta. Demonstra gestão estratégica baseada em benefícios e valor. | Muito Difícil | Process | Integração | Gerenciamento de Programas • Alinhamento Estratégico • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Mudanças no ambiente de negócios exigem revisão contínua das decisões estratégicas. | Ativa | O excelente desempenho dos projetos tenta esconder que o contexto externo mudou. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 76
77 | Durante uma reunião de status, um especialista apresenta uma análise técnica que contradiz a decisão tomada semanas antes pela equipe de arquitetura. O líder técnico demonstra irritação e tenta interromper a apresentação diversas vezes. Você percebe que outros membros deixam de contribuir por receio de criar novos conflitos. Qual deve ser sua MELHOR atuação? | Encerrar a discussão e manter a decisão anterior. | Registrar o conflito como risco e prosseguir com a reunião. | Solicitar que apenas o líder técnico participe das decisões futuras. | Facilitar uma discussão estruturada baseada em fatos, garantindo que diferentes perspectivas sejam consideradas antes da tomada de decisão. | D |  | A proposta apresenta vantagens e desvantagens: Benefícios: menor consumo de energia; menor custo operacional. Impactos: maior investimento inicial; alterações na engenharia; possíveis impactos no cronograma. A decisão deve considerar o ciclo de vida completo do empreendimento. | Incorreta. O custo inicial não deve ser analisado isoladamente. | Incorreta. Engenharia fornece suporte técnico, mas a decisão é multidisciplinar. | Incorreta. Aprovação imediata ignora riscos. | Correta. Considera custos, benefícios, riscos e impactos de longo prazo. | Muito Difícil | People | Integração | Controle Integrado de Mudanças • Aquisições | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Toda mudança deve ser analisada de forma integrada. | Ativa | A redução do consumo de energia pode induzir aprovação automática. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 77
78 | Sua organização adotou uma política corporativa segundo a qual todos os projetos estratégicos deverão demonstrar claramente como contribuem para os objetivos ESG (Environmental, Social and Governance). Seu projeto foi aprovado antes dessa diretriz, mas ainda possui mais de um ano de execução. Qual é a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Informar que a política não se aplica ao projeto. | Suspender temporariamente o projeto até que toda a documentação seja revisada. | Atualizar apenas o relatório de sustentabilidade. | Trabalhar com o patrocinador para avaliar como os novos requisitos podem ser incorporados de maneira alinhada ao Business Case e à governança organizacional. | D |  | A IA passou a privilegiar projetos previsíveis. Como consequência, a organização reduziu sua capacidade de inovação. O risco não é operacional. É estratégico. | Incorreta. Produtividade aumentou. | Incorreta. Crescimento do PMO não é o foco. | Incorreta. Quantidade de projetos não representa o problema principal. | Correta. Identifica corretamente a ameaça competitiva. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Gerenciamento de Portfólio • Inteligência Artificial | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Eficiência sem inovação pode comprometer o futuro da organização. | Ativa | Os ganhos operacionais escondem uma perda estratégica. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 78
79 | Durante uma análise de desempenho, verifica-se que um pacote de trabalho apresenta produtividade significativamente inferior ao previsto. Após investigação, a equipe identifica que as estimativas utilizadas durante o planejamento estavam baseadas em premissas que não se confirmaram. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Manter o planejamento original para evitar alterações na linha de base. | Atribuir o problema ao responsável pelas estimativas iniciais. | Solicitar imediatamente recursos adicionais. | Revisar as estimativas, atualizar as previsões do projeto conforme o processo de controle integrado e comunicar adequadamente os impactos às partes interessadas. | D |  | Embora a equipe apresente excelente desempenho técnico, usuários abandonam rapidamente o produto e o retorno financeiro permanece abaixo do esperado. O foco deve ser reposicionar o Product Backlog para maximizar o valor entregue. | Incorreta. Mais funcionalidades podem aumentar desperdícios. | Incorreta. Produtividade não é a principal métrica. | Incorreta. A Sprint não representa o problema. | Correta. Atua diretamente sobre a geração de valor. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Management • Value Delivery | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Valor entregue supera volume produzido. | Ativa | Excelente desempenho da equipe não significa sucesso do produto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 79
80 | Uma equipe ágil apresenta excelentes indicadores de velocidade e qualidade. Entretanto, durante entrevistas com clientes, você descobre que vários usuários consideram o produto excessivamente complexo e difícil de aprender. O Product Owner argumenta que todas as funcionalidades solicitadas foram entregues exatamente conforme especificado. Qual deve ser a MELHOR conclusão? | A equipe cumpriu seu objetivo e nenhuma ação adicional é necessária. | A equipe deve aumentar sua velocidade para entregar novas funcionalidades. | O Scrum Master deve assumir a responsabilidade pelas prioridades do Product Backlog. | O sucesso do projeto deve ser avaliado pela geração de valor e pela experiência do usuário; portanto, o Product Backlog deve ser continuamente refinado com base no feedback obtido. | D |  | O programa apresenta excelentes indicadores operacionais. Entretanto: benefícios não são gerenciados; dependências não são acompanhadas; indicadores são inconsistentes. O gerente deve implantar uma governança integrada para coordenar esses elementos. | Incorreta. Cronogramas não resolvem o problema. | Incorreta. O problema afeta todo o programa. | Incorreta. Mais orçamento para o PMO não resolve a ausência de processos. | Correta. Atua sobre a causa da deficiência organizacional. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A função da governança é integrar projetos para produzir benefícios organizacionais. | Ativa | Todos os projetos parecem excelentes individualmente. O problema está na coordenação do programa. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 80
81 | Você é gerente de um projeto de implementação de um sistema de manutenção preditiva baseado em Inteligência Artificial para uma empresa do setor de energia. O projeto envolve especialistas internos, consultores internacionais e fornecedores de tecnologia. Durante uma reunião de governança, um diretor solicita que a solução seja colocada em produção antes da conclusão dos testes de desempenho, alegando que um concorrente está prestes a lançar tecnologia semelhante. O gerente de operações apoia a decisão, enquanto o gerente de qualidade afirma que ainda existem riscos significativos para a confiabilidade do sistema. O patrocinador solicita sua recomendação. Qual é a MELHOR resposta? | Recomendar a implantação imediata para preservar a vantagem competitiva. | Delegar a decisão integralmente ao fornecedor da solução. | Atender à recomendação do gerente da qualidade e cancelar a implantação. | Avaliar conjuntamente os riscos, os benefícios, os impactos operacionais, a estratégia organizacional e apresentar alternativas fundamentadas para decisão da governança. | D |  | Embora os projetos tenham sido executados com sucesso, apenas 46% dos benefícios previstos foram efetivamente realizados. Além disso: quatro áreas continuam utilizando os sistemas antigos; não existe um responsável formal pela realização dos benefícios após a implantação. O gerente do programa deve estruturar um processo formal de gestão dos benefícios, definindo indicadores, responsáveis e mecanismos de acompanhamento após a transição para a operação. | Incorreta. Encerrar os projetos não resolve a ausência de benefícios. | Incorreta. Reuniões mais frequentes não substituem um processo estruturado. | Incorreta. Novos cronogramas não aumentam a realização dos benefícios. | Correta. Atua diretamente na causa do problema e fortalece a governança. | Muito Difícil | People | Integração | Gerenciamento de Benefícios • Gerenciamento de Programas • Transição | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Os benefícios precisam ser acompanhados mesmo após a conclusão do projeto. | Ativa | Todos os projetos terminaram. O verdadeiro problema começa justamente após a implantação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 81
82 | Um projeto apresenta os seguintes indicadores no encerramento do décimo mês: EV = R$ 48 milhões AC = R$ 60 milhões PV = R$ 52 milhões Qual conclusão representa melhor a situação do projeto? | O projeto está adiantado e abaixo do orçamento. | Os indicadores não permitem qualquer conclusão. | O projeto apresenta excelente desempenho financeiro. | O projeto está atrasado e acima do orçamento, exigindo análise das causas antes da definição das ações corretivas. | D |  | A nova tecnologia oferece vantagens relevantes, porém apresenta baixa maturidade e riscos pouco conhecidos. O gerente deve considerar: maturidade tecnológica; custo do ciclo de vida; riscos; estratégia; operação. | Incorreta. Economia inicial não basta. | Incorreta. Garantias contratuais reduzem parte do risco, mas não substituem a análise técnica. | Incorreta. Rejeitar automaticamente limita oportunidades. | Correta. Demonstra avaliação equilibrada entre inovação e risco. | Muito Difícil | Process | Integração | Avaliação de Tecnologia • Aquisições • Riscos | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Inovação deve ser adotada de forma consciente e estruturada. | Ativa | A economia chama atenção. O desafio está na incerteza tecnológica. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 82
83 | Durante a execução de um projeto estratégico, uma mudança regulatória internacional exige novas certificações ambientais para que o produto possa ser comercializado em determinados mercados. Embora o mercado nacional não seja afetado, o planejamento estratégico da organização prevê expansão internacional nos próximos anos. Qual deve ser sua recomendação ao patrocinador? | Ignorar as novas exigências, pois elas não são obrigatórias atualmente. | Encerrar o projeto e elaborar um novo Business Case. | Implementar imediatamente todas as exigências regulatórias. | Avaliar o impacto estratégico da adequação às novas certificações, considerando custos, benefícios, riscos e posicionamento competitivo antes da tomada de decisão. | D |  | Os planos produzidos pela IA apresentam boa qualidade geral. O problema ocorre quando deixam de refletir características específicas da organização e do projeto. O gerente continua responsável por adaptar os planos ao contexto real. | Incorreta. Produtividade representa benefício. | Incorreta. Menor tempo de planejamento não representa ameaça. | Incorreta. Padronização é desejável quando não elimina adaptações necessárias. | Correta. Identifica corretamente o risco de perda da personalização. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Inteligência Artificial • Tailoring • Governança | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Tailoring continua sendo responsabilidade do gerente de projetos. | Ativa | Os documentos parecem excelentes. O problema está na adaptação ao contexto específico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 83
84 | Após diversas Sprints, uma equipe demonstra estabilidade na velocidade de entrega. Entretanto, análises mostram que aproximadamente 40% das funcionalidades desenvolvidas nunca são utilizadas pelos clientes. Qual é a MELHOR conclusão? | A velocidade da equipe está inadequada. | O problema decorre exclusivamente da baixa qualidade técnica do produto. | O Scrum Master deve aumentar a duração das Sprints. | O Product Owner deve fortalecer a priorização baseada em valor, utilizando evidências, métricas de uso e feedback contínuo dos usuários. | D |  | A equipe entrega muito software com excelente qualidade. Entretanto: apenas 32% das funcionalidades são utilizadas; o ROI continua diminuindo. Isso demonstra que a priorização do Product Backlog deve ser revista para concentrar esforços em funcionalidades que realmente gerem benefícios. | Incorreta. Mais velocidade aumentaria desperdícios. | Incorreta. O problema não é capacidade da equipe. | Incorreta. Manter o planejamento perpetua o problema. | Correta. Prioriza geração de valor e retorno do investimento. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Backlog • Value Delivery | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Não existe valor em desenvolver funcionalidades que ninguém utiliza. | Ativa | A qualidade técnica elevada mascara o baixo retorno do produto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 84
85 | Durante uma reunião executiva, você apresenta um risco cuja probabilidade aumentou significativamente após mudanças no cenário econômico. O patrocinador solicita que essa informação não seja registrada na ata da reunião para evitar preocupação dos investidores. A organização possui políticas rígidas de governança e transparência. Qual deve ser sua MELHOR atuação? | Atender ao pedido do patrocinador. | Omitir o risco da ata e comunicar apenas a equipe do projeto. | Registrar apenas parte das informações. | Registrar as informações de forma objetiva e transparente, respeitando as políticas organizacionais, a governança e os princípios éticos do gerenciamento de projetos. | D |  | O programa apresenta desempenho operacional excelente. Entretanto: benefícios são medidos de formas diferentes; riscos estratégicos não são consolidados; dependências não possuem responsáveis. A maior contribuição do gerente é implantar uma estrutura integrada de governança para todo o programa. | Incorreta. Revisar cronogramas não resolve problemas estruturais. | Incorreta. Revisar apenas projetos críticos ignora o caráter sistêmico do problema. | Incorreta. Centralizar decisões reduz autonomia e não resolve a ausência de processos. | Correta. Atua sobre a origem das falhas de coordenação. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Governança eficiente conecta projetos, pessoas e benefícios. | Ativa | Todos os projetos parecem excelentes. O problema está na ausência de integração. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 85
86 | Você gerencia um projeto de implantação de um sistema integrado para uma empresa multinacional. O projeto está com aproximadamente 75% de avanço quando o patrocinador informa que a organização perdeu um importante contrato e será necessário reduzir em 15% o orçamento disponível para o restante do projeto. Ao mesmo tempo, o cliente reafirma que espera receber todas as funcionalidades originalmente aprovadas. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Reduzir imediatamente o escopo do projeto. | Informar ao cliente que parte das funcionalidades será cancelada. | Solicitar à equipe que absorva a redução de custos sem alterar o planejamento. | Avaliar os impactos da restrição orçamentária sobre escopo, prazo, qualidade, riscos e benefícios, apresentando alternativas para decisão da governança. | D |  | Embora todos os projetos apresentem bom desempenho operacional, três deles tiveram redução significativa no retorno esperado e surgiram novas oportunidades de investimento. O gerente do programa deve recomendar uma revisão do portfólio, considerando estratégia, benefícios, riscos, custos de oportunidade e priorização dos investimentos. | Incorreta. Ignora mudanças importantes no ambiente estratégico. | Incorreta. Mais orçamento não resolve perda de valor. | Incorreta. Cancelar projetos imediatamente seria precipitado. | Correta. Demonstra visão de portfólio e foco na geração de valor organizacional. | Muito Difícil | Process | Integração | Gerenciamento de Portfólio • Alinhamento Estratégico | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Portfólios devem ser continuamente ajustados para maximizar valor. | Ativa | Os projetos parecem saudáveis. O problema está na alocação estratégica dos investimentos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 86
87 | Durante uma fase crítica do projeto, um especialista comunica que identificou um erro de cálculo em uma solução aprovada há dois meses. Corrigir o problema agora aumentará os custos e atrasará a entrega, mas ignorá-lo poderá gerar falhas operacionais após a implantação. O patrocinador afirma que "ninguém perceberá" o problema e recomenda seguir conforme planejado. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Seguir a orientação do patrocinador. | Registrar o problema apenas nas lições aprendidas. | Corrigir imediatamente o problema sem comunicar ninguém. | Avaliar tecnicamente os impactos, comunicar os riscos de forma transparente e conduzir a decisão conforme a governança e os princípios éticos da organização. | D |  | Antecipar a entrega é interessante, mas: documentação ficará incompleta; testes serão adiados; transição operacional será parcial. O gerente deve avaliar impactos na qualidade, segurança, operação, riscos e critérios de aceitação antes de decidir. | Incorreta. Ganho de prazo não elimina riscos. | Incorreta. Desconto financeiro não resolve riscos operacionais. | Incorreta. Rejeitar automaticamente elimina oportunidades. | Correta. Demonstra gerenciamento integrado das mudanças. | Muito Difícil | People | Integração | Aquisições • Transição • Aceitação | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Entrega antecipada não significa entrega adequada. | Ativa | Quatro meses chamam atenção. O foco deve permanecer nos critérios de aceitação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 87
88 | Sua organização está implementando uma política para utilização de Inteligência Artificial Generativa no gerenciamento de projetos. Alguns gerentes passaram a utilizar a ferramenta para elaborar relatórios e prever riscos, porém não existe um processo formal de validação das informações produzidas. Qual deve ser a MELHOR recomendação? | Tornar obrigatória a utilização da IA em todos os projetos. | Permitir que cada gerente utilize a ferramenta conforme sua preferência. | Proibir totalmente a utilização da Inteligência Artificial. | Estabelecer práticas de governança, validação humana, proteção de dados e responsabilidade sobre as decisões apoiadas por IA. | D |  | Ao reduzir continuamente projetos inovadores, a organização torna-se menos competitiva. O problema não está na redução dos riscos financeiros. Está na perda da capacidade de adaptação ao mercado. | Incorreta. Menores riscos financeiros representam benefício. | Incorreta. Crescimento do PMO não é o foco. | Incorreta. Produtividade não representa ameaça. | Correta. Identifica corretamente o risco estratégico. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Gerenciamento de Portfólio • Inovação • Inteligência Artificial | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Competitividade depende de inovação sustentável. | Ativa | Os indicadores financeiros melhoraram. O futuro da organização piorou. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 88
89 | Após doze Sprints, a equipe apresenta excelentes indicadores de velocidade, poucos defeitos e alta previsibilidade. Entretanto, os resultados financeiros esperados pelo Business Case ainda não foram alcançados. Qual é a MELHOR interpretação? | O projeto é um sucesso porque a equipe entrega conforme planejado. | O Product Owner deve impedir qualquer alteração futura no Product Backlog. | O Scrum Master deve aumentar a velocidade da equipe. | O desempenho operacional é apenas um dos critérios de sucesso; é necessário verificar se as entregas estão efetivamente produzindo os benefícios e o valor de negócio esperados. | D |  | Embora o time Scrum apresente excelente desempenho técnico, o Business Case continua distante da realidade. O Product Owner deve revisar a estratégia do produto e repriorizar o Product Backlog para aumentar a geração de benefícios. | Incorreta. Mais pessoas não resolvem um problema de priorização. | Incorreta. Congelar o backlog impede adaptação. | Incorreta. A duração das Sprints não representa o problema. | Correta. Atua diretamente sobre o valor entregue. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Product Management • Benefits | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Produtos bem desenvolvidos podem fracassar quando resolvem o problema errado. | Ativa | A equipe é excelente. O problema é estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 89
90 | Você assume um projeto com dezenas de stakeholders internos e externos. Durante as primeiras semanas, percebe que cada grupo utiliza indicadores diferentes para avaliar o desempenho do projeto. Como consequência, reuniões executivas frequentemente terminam sem consenso sobre a situação real do projeto. Qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Elaborar novos relatórios financeiros. | Solicitar que cada stakeholder continue utilizando seus próprios indicadores. | Manter o modelo atual para evitar conflitos. | Trabalhar com o patrocinador e os principais stakeholders para definir critérios comuns de sucesso, indicadores e mecanismos de governança antes de alterar o processo de reporte. | D |  | O programa apresenta graves falhas de integração: benefícios; indicadores; riscos compartilhados; decisões estratégicas. A maior contribuição do gerente consiste em estruturar uma governança integrada. | Incorreta. Novos cronogramas não resolvem o problema. | Incorreta. Revisar apenas grandes projetos não resolve problemas sistêmicos. | Incorreta. Centralização excessiva reduz eficiência. | Correta. Atua sobre a causa das deficiências. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Programas coordenam valor organizacional, não apenas projetos. | Ativa | Todos os projetos estão saudáveis. O programa não está. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 90
91 | Você gerencia um projeto estratégico para implantação de um Centro de Operações Integrado. Durante uma reunião do comitê executivo, um dos diretores solicita a antecipação da entrega de um módulo crítico para atender a um compromisso comercial já assumido com um cliente. A equipe técnica informa que a antecipação aumentará significativamente o risco de falhas operacionais. Qual deve ser sua PRIMEIRA ação? | Aprovar imediatamente a antecipação. | Delegar a decisão ao gerente técnico. | Recusar a solicitação por aumentar os riscos. | Avaliar os impactos sobre riscos, benefícios, qualidade, cronograma e objetivos estratégicos, apresentando cenários para decisão da governança. | D |  | Embora todos os projetos tenham sido concluídos com sucesso sob a ótica operacional, apenas 52% dos usuários adotaram o sistema e os benefícios previstos não foram alcançados. O gerente do programa deveria ter acompanhado continuamente: adoção da solução; gestão da mudança organizacional; realização dos benefícios. Esses fatores determinam o sucesso do programa. | Incorreta. Prazo e custo representam apenas parte do sucesso. | Incorreta. Auditorias não aumentam adoção. | Incorreta. Menos reuniões não resolveriam o problema. | Correta. Atua diretamente sobre os objetivos estratégicos do programa. | Muito Difícil | People | Integração | Gerenciamento de Benefícios • Organizational Change | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos entregam soluções. Organizações precisam obter resultados. | Ativa | Todos os projetos terminaram. O programa ainda fracassou. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 91
92 | Durante uma revisão do cronograma, a equipe identifica que duas atividades inicialmente planejadas em sequência poderão ser executadas em paralelo. Essa alteração reduzirá a duração total do projeto, mas aumentará a probabilidade de retrabalho caso uma das atividades sofra mudanças. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Implementar imediatamente a paralelização. | Solicitar autorização apenas ao cliente. | Manter obrigatoriamente a sequência original. | Avaliar a relação entre prazo, riscos, custos e qualidade antes de decidir pela compressão do cronograma. | D |  | A alteração aumenta o CAPEX, mas reduz custos operacionais, emissões e consumo energético durante décadas. O gerente deve avaliar o investimento considerando: custo do ciclo de vida; sustentabilidade; retorno financeiro; riscos; estratégia. | Incorreta. O CAPEX não deve ser analisado isoladamente. | Incorreta. Desconto comercial não resolve a decisão estratégica. | Incorreta. Aprovação imediata ignora riscos e impactos. | Correta. Considera todo o ciclo de vida do ativo. | Muito Difícil | Process | Integração | Sustentabilidade • Aquisições • Custo do Ciclo de Vida | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos sustentáveis geram benefícios durante toda sua vida útil. | Ativa | O aumento imediato do investimento tenta desviar a atenção dos ganhos futuros. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 92
93 | Uma empresa decide revisar todos os projetos em andamento para garantir alinhamento com sua nova estratégia de transformação digital. Seu projeto apresenta excelente desempenho operacional, porém seus benefícios esperados tornaram-se menos relevantes diante da nova estratégia. Qual deve ser a MELHOR recomendação do gerente de projetos? | Defender a continuidade do projeto exclusivamente porque está dentro do prazo e do orçamento. | Atualizar apenas o cronograma. | Encerrar imediatamente o projeto. | Reavaliar, juntamente com o patrocinador, o alinhamento estratégico, os benefícios esperados e as alternativas para maximizar o valor entregue pela organização. | D |  | A auditoria identificou um viés no algoritmo de IA. A resposta adequada não é abandonar a tecnologia, mas fortalecer sua governança, recalibrando critérios e mantendo supervisão humana. | Incorreta. Manter o modelo atual perpetua o problema. | Incorreta. A responsabilidade continua sendo da organização. | Incorreta. Desativar permanentemente a IA elimina benefícios importantes. | Correta. Corrige a causa do viés e melhora o processo decisório. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Inteligência Artificial • Governança • Portfolio | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Governança existe para melhorar sistemas, não apenas para controlá-los. | Ativa | O algoritmo funciona. Os critérios utilizados é que precisam ser revistos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 93
94 | Após diversas entregas bem-sucedidas, a equipe Scrum percebe que diferentes grupos de usuários passaram a solicitar funcionalidades conflitantes. O Product Owner encontra dificuldade para definir prioridades, pois todas parecem importantes. Qual deve ser a MELHOR abordagem? | Desenvolver todas as funcionalidades simultaneamente. | Solicitar ao Scrum Master que decida quais funcionalidades serão implementadas. | Permitir que cada área defina suas próprias prioridades. | Priorizar o Product Backlog com base no valor de negócio, riscos, feedback dos usuários e objetivos estratégicos do produto. | D |  | Embora o produto apresente excelente desempenho técnico, o ROI continua diminuindo. O Product Owner deve concentrar sua atenção na geração de valor percebido e na realização dos benefícios esperados. | Incorreta. Velocidade não representa sucesso. | Incorreta. Testes automatizados já apresentam excelente desempenho. | Incorreta. Quantidade de histórias concluídas não mede valor. | Correta. Alinha desenvolvimento aos objetivos do negócio. | Muito Difícil | Process | Integração | Agile • Value Delivery • Product Management | Gerenciamento de Projetos | Ágil | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Valor entregue é a principal métrica de um produto. | Ativa | Todos os indicadores técnicos são excelentes. O problema continua sendo estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 94
95 | Durante a preparação para o encerramento do projeto, um gerente funcional solicita que determinadas pendências sejam consideradas "concluídas", embora alguns critérios de aceitação ainda não tenham sido formalmente atendidos. Ele argumenta que isso evitará atrasos na divulgação dos resultados corporativos. Qual deve ser sua MELHOR resposta? | Concordar para preservar o relacionamento. | Encerrar o projeto e resolver as pendências posteriormente. | Solicitar apenas uma aprovação verbal. | Confirmar formalmente o atendimento aos critérios de aceitação e respeitar os processos de governança antes do encerramento. | D |  | Os projetos apresentam bom desempenho operacional, porém inexistem: indicadores comuns; benefícios consolidados; riscos compartilhados; critérios únicos de sucesso. O gerente deve estruturar uma governança integrada para todo o programa. | Incorreta. Cronogramas não resolvem a ausência de governança. | Incorreta. O orçamento não representa a principal limitação. | Incorreta. Revisar apenas grandes projetos mantém o problema. | Correta. Atua diretamente sobre a causa. | Muito Difícil | People | Integração | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Programas geram benefícios por meio da integração. | Ativa | Todos os projetos parecem excelentes. O programa não. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 95
96 | Um fornecedor estratégico comunica que poderá reduzir significativamente os custos do projeto mediante substituição de um componente por outro de menor preço. Os requisitos técnicos mínimos continuariam sendo atendidos, porém a vida útil estimada do equipamento seria reduzida em aproximadamente 20%. Qual deve ser a MELHOR atuação do gerente de projetos? | Aprovar imediatamente a substituição para reduzir custos. | Solicitar ao fornecedor que decida sozinho. | Rejeitar automaticamente a proposta. | Avaliar os impactos sobre o ciclo de vida do produto, benefícios, riscos, qualidade, stakeholders e Business Case antes de submeter a decisão à governança. | D |  | O patrocinador solicita que o relatório de riscos seja "suavizado" antes da apresentação ao Conselho. Essa solicitação fere princípios fundamentais do Código de Ética e Conduta Profissional do PMI, especialmente os princípios de honestidade, responsabilidade e transparência. O gerente deve apresentar informações corretas, completas e baseadas em evidências, permitindo que a alta administração tome decisões conscientes. | Incorreta. Atender ao pedido compromete a integridade profissional e pode induzir decisões equivocadas. | Incorreta. Adiar a apresentação não resolve o problema. | Incorreta. Transferir a responsabilidade ao PMO não elimina a obrigação ética do gerente. | Correta. Mantém a ética, a governança e a credibilidade do processo decisório. | Muito Difícil | Process | Integração | Ética • Governança • Comunicação com as Partes Interessadas | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | A transparência fortalece a confiança e melhora a tomada de decisão. | Ativa | A pressão vem do patrocinador, mas isso não justifica omitir ou distorcer informações. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 96
97 | Ao longo do projeto, você percebe que os membros da equipe passaram a evitar comunicar problemas por acreditarem que más notícias prejudicarão suas avaliações de desempenho. Qual iniciativa tende a produzir o MELHOR resultado no longo prazo? | Intensificar os controles sobre a equipe. | Limitar as reuniões de acompanhamento aos gerentes. | Exigir aprovação prévia antes da comunicação de qualquer problema. | Desenvolver uma cultura de segurança psicológica, aprendizado contínuo e comunicação transparente, reforçando que problemas devem ser identificados e tratados precocemente. | D |  | O problema não está na competência técnica da equipe. Os profissionais evitam relatar problemas por receio das reações da liderança. O gerente deve criar um ambiente de segurança psicológica, incentivando comunicação aberta, transparência e aprendizado contínuo. | Incorreta. Mais controles aumentariam o receio da equipe. | Incorreta. Não há evidências que justifiquem substituições. | Incorreta. Relatórios diários não eliminam a falta de confiança. | Correta. Atua diretamente sobre a causa do problema. | Muito Difícil | People | Integração | Liderança • Desempenho da Equipe • Segurança Psicológica | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Equipes de alto desempenho dependem de confiança, não de medo. | Ativa | A excelente competência técnica pode levar o candidato a ignorar o problema cultural. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 97
98 | Uma organização pretende utilizar modelos de IA para recomendar decisões relacionadas à priorização de projetos do portfólio. Alguns executivos propõem que as recomendações sejam aceitas automaticamente. Qual deve ser a MELHOR recomendação do gerente de projetos? | Automatizar totalmente o processo decisório. | Delegar todas as decisões ao fornecedor da ferramenta. | Proibir qualquer utilização de IA. | Utilizar a IA como apoio à decisão, mantendo supervisão humana, critérios transparentes, governança, conformidade legal e responsabilidade pelas decisões tomadas. | D |  | O projeto apresenta excelente desempenho operacional. Entretanto, o Business Case deixou de justificar economicamente sua continuidade. O gerente deve promover uma reavaliação formal, considerando: estratégia; benefícios; custos de oportunidade; valor para a organização. | Incorreta. Boa execução não justifica continuar um projeto sem valor. | Incorreta. Acelerar entregas pode aumentar desperdícios. | Incorreta. Mais orçamento não resolve a perda de justificativa econômica. | Correta. Demonstra pensamento estratégico e foco em geração de valor. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Caso de Negócio • Gerenciamento de Portfólio | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Projetos devem continuar apenas enquanto fizerem sentido estratégico. | Ativa | Prazo, custo e qualidade estão excelentes. O verdadeiro problema é econômico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 98
99 | Durante o encerramento financeiro do projeto, verifica-se economia significativa em relação ao orçamento aprovado. Entretanto, parte dos benefícios previstos no Business Case não foi alcançada. Qual conclusão é a MAIS adequada? | O projeto foi totalmente bem-sucedido porque gastou menos do que o previsto. | O Business Case deixa de ser relevante após o início da execução. | A economia orçamentária compensa qualquer outro resultado. | O sucesso do projeto deve considerar também a realização dos benefícios, a geração de valor e o atendimento aos objetivos estratégicos. | D |  | Todas as mudanças apresentam justificativas plausíveis. O gerente deve utilizar o processo formal de gerenciamento de mudanças, avaliando: valor agregado; riscos; impactos; alinhamento estratégico; governança. | Incorreta. Aprovar todas compromete prazo, custo e foco. | Incorreta. O patrocinador participa, mas a análise continua sendo responsabilidade do gerente e da governança. | Incorreta. Rejeitar todas elimina oportunidades. | Correta. Demonstra disciplina de governança e tomada de decisão estruturada. | Muito Difícil | Process | Integração | Controle Integrado de Mudanças • Governança | Gerenciamento de Projetos | Preditiva | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | Mudanças devem ser analisadas, nunca aceitas ou rejeitadas automaticamente. | Ativa | Todas as solicitações parecem importantes. O desafio é avaliar seu valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 99
100 | Você gerencia um projeto estratégico de transformação digital com duração de dois anos. O projeto permanece dentro do orçamento e do cronograma, a equipe demonstra alto desempenho e as auditorias confirmam conformidade com os processos organizacionais. Entretanto, uma mudança significativa no mercado faz com que o principal benefício originalmente esperado deixe de representar vantagem competitiva para a organização. Ao mesmo tempo, uma nova oportunidade surge e poderá gerar valor muito superior, desde que parte do escopo seja redefinida. O patrocinador pergunta qual deve ser a principal recomendação do gerente de projetos. | Manter o planejamento original, pois o projeto apresenta excelente desempenho operacional. | Transferir integralmente a decisão para o PMO. | Encerrar imediatamente o projeto. | Trabalhar com o patrocinador e os principais stakeholders para reavaliar o Business Case, os benefícios esperados, os impactos das mudanças e apoiar uma decisão baseada na maximização do valor para a organização. | D |  | Os projetos mais bem-sucedidos apresentam características compatíveis com os princípios do PMBOK® Guide – 8ª edição: adaptação; liderança; foco em valor; colaboração; governança; tomada de decisão baseada em dados; gestão ativa dos stakeholders. O objetivo central é maximizar continuamente o valor entregue à organização e às partes interessadas. | Incorreta. Seguir rigidamente o plano contraria o princípio da adaptação. | Incorreta. Prazo e orçamento representam apenas parte do sucesso. | Incorreta. Mudanças fazem parte da gestão de projetos. | Correta. Resume a filosofia contemporânea do PMI. | Muito Difícil | People | Integração | Princípios de Gerenciamento de Projetos • Sistema de Entrega de Valor • Liderança | Gerenciamento de Projetos | Hibrida | PMBOK® Guide – 8ª edição e PMI Exam Content Outline (ECO) | O sucesso do projeto é medido pelo valor sustentável entregue às partes interessadas. | Ativa | A alternativa A parece disciplinada, mas ignora adaptação e geração de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMP;Projeto;Gestão | 90 | 100
101 | Você gerencia um projeto de desenvolvimento de uma plataforma digital para uma organização que pretende lançar o produto em diferentes mercados. Durante o planejamento, a equipe identifica que os requisitos de segurança de dados variam significativamente entre os países onde a solução será disponibilizada. O patrocinador solicita que o projeto adote uma única solução técnica para simplificar a execução. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos? | Adotar imediatamente o requisito do país com a regulamentação mais restritiva. | Solicitar que cada equipe regional defina seus próprios requisitos sem integração com o projeto. | Avaliar os requisitos de cada mercado e incorporá-los à estratégia de entrega considerando conformidade, riscos e valor. | Adiar a análise dos requisitos regulatórios até a fase de implantação. O gerente de projetos deve considerar os requisitos do contexto em que o produto será entregue e avaliar seus impactos sobre conformidade, riscos, arquitetura e valor. Uma decisão uniforme pode ser inadequada quando os ambientes regulatórios são diferentes. | C |  | O gerente de projetos deve considerar os requisitos do contexto em que o produto será entregue e avaliar seus impactos sobre conformidade, riscos, arquitetura e valor. Uma decisão uniforme pode ser inadequada quando os ambientes regulatórios são diferentes. | Incorreta. Adotar automaticamente a regra mais restritiva pode gerar custos e complexidade desnecessários sem uma análise de valor e contexto. | Incorreta. Permitir decisões isoladas pode criar inconsistências e riscos de integração. | Correta. A decisão deve considerar contexto, conformidade, riscos e valor da entrega. | Incorreta. Requisitos regulatórios devem ser considerados antecipadamente para evitar retrabalho e riscos de não conformidade. | Muito Difícil | Business Environment | Qualidade | Conformidade (Compliance) • Governança • Gestão de Riscos | Conformidade e Ambiente Externo | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Compreender o contexto antes de definir uma solução única. | Ativa | A alternativa A parece prudente, mas não considera custo, contexto e valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conformidade, Regulamentação, Valor | 90 | 101
102 | Um projeto híbrido está iniciando uma nova fase. A equipe técnica possui experiência com abordagens ágeis, enquanto as áreas de engenharia e suprimentos trabalham com ciclos de planejamento mais preditivos. O gerente de projetos percebe que a aplicação de uma única abordagem para todo o projeto criaria dificuldades de coordenação. O que o gerente de projetos deve fazer? | Avaliar as características do projeto e selecionar uma abordagem de desenvolvimento adequada às diferentes necessidades de entrega. | Determinar que todas as equipes adotem obrigatoriamente uma abordagem ágil. | Determinar que todas as equipes utilizem exclusivamente planejamento preditivo. | Permitir que cada equipe escolha livremente sua abordagem sem estabelecer mecanismos de integração. O ECO 2026 reforça que o gerente deve avaliar as necessidades, complexidade e características do projeto para recomendar a abordagem de desenvolvimento apropriada. Projetos podem utilizar abordagens preditivas, adaptativas ou híbridas conforme o contexto. | A |  | O ECO 2026 reforça que o gerente deve avaliar as necessidades, complexidade e características do projeto para recomendar a abordagem de desenvolvimento apropriada. Projetos podem utilizar abordagens preditivas, adaptativas ou híbridas conforme o contexto. | Correta. A abordagem deve ser selecionada de acordo com o contexto, necessidades e características do projeto. | Incorreta. A abordagem ágil não é automaticamente adequada a todas as partes do projeto. | Incorreta. O planejamento preditivo também não deve ser imposto indiscriminadamente. | Incorreta. Autonomia sem integração pode gerar conflitos, dependências não gerenciadas e perda de visão sistêmica. | Difícil | Process | Integração | Planejamento • Tailoring • Governança | Seleção da Abordagem de Desenvolvimento | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A abordagem deve ser adaptada ao contexto, e não escolhida por preferência. | Ativa | Confundir uma abordagem específica com uma solução universal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Híbrido, Abordagem | 90 | 102
103 | Durante um projeto de implantação de uma nova operação logística, a equipe identifica que parte significativa do conhecimento necessário para executar uma atividade crítica está concentrada em dois especialistas que serão transferidos para outra unidade após o próximo mês. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar que os especialistas permaneçam no projeto até o encerramento. | Contratar consultores externos para substituir imediatamente os especialistas. | Registrar a saída dos especialistas como um risco e aguardar a transferência. | Identificar o conhecimento crítico e estabelecer mecanismos de transferência antes da saída dos especialistas. O ECO 2026 estabelece como tarefa de People ajudar a garantir a transferência de conhecimento, incluindo identificar conhecimento crítico, coletá-lo e promover um ambiente de transferência. | D |  | O ECO 2026 estabelece como tarefa de People ajudar a garantir a transferência de conhecimento, incluindo identificar conhecimento crítico, coletá-lo e promover um ambiente de transferência. | Incorreta. Pode ser inviável e não resolve estruturalmente a dependência de conhecimento. | Incorreta. A contratação externa pode ser desnecessária e não garante a transferência do conhecimento existente. | Incorreta. Registrar o risco é útil, mas não constitui resposta suficiente. | Correta. A transferência planejada reduz a dependência de indivíduos e preserva conhecimento crítico. | Difícil | People | Resources | Liderança • Conhecimento • Transição | Transferência de Conhecimento | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conhecimento crítico deve ser identificado e transferido antes que se perca. | Ativa | Registrar o risco sem executar uma ação preventiva parece adequado, mas é insuficiente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Transferência, Recursos | 90 | 103
104 | Um projeto está em execução quando o gerente identifica que duas equipes possuem interpretações diferentes sobre o significado de uma entrega considerada essencial. Ambas acreditam estar seguindo corretamente a orientação recebida. A situação começa a gerar retrabalho e tensão entre os grupos. O que o gerente de projetos deve fazer PRIMEIRO? | Solicitar ao patrocinador que determine qual interpretação deve prevalecer. | Reunir os envolvidos para identificar a origem da divergência e alinhar uma interpretação comum. | Escolher a interpretação que gere menor impacto no cronograma. | Permitir que cada equipe conclua sua versão e comparar os resultados posteriormente. O problema está relacionado à falta de entendimento comum. O ECO 2026 destaca a necessidade de desenvolver uma visão compartilhada e identificar a causa-raiz de mal-entendidos sobre essa visão. | B |  | O problema está relacionado à falta de entendimento comum. O ECO 2026 destaca a necessidade de desenvolver uma visão compartilhada e identificar a causa-raiz de mal-entendidos sobre essa visão. | Incorreta. Escalar imediatamente elimina a oportunidade de resolver o problema no nível adequado. | Correta. O primeiro passo é compreender a origem da divergência e construir alinhamento. | Incorreta. O cronograma, isoladamente, não determina qual interpretação está correta. | Incorreta. Permitir duas soluções aumenta retrabalho e desperdício. | Difícil | People | Integração | Liderança • Alinhamento • Comunicação | Visão Compartilhada | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Primeiro alinhar entendimento; depois executar. | Ativa | Escalar o problema pode parecer mais rápido, mas não trata a causa da divergência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Alinhamento, Comunicação | 90 | 104
105 | Um projeto de desenvolvimento de um novo serviço está apresentando dificuldades para demonstrar que as entregas estão produzindo os benefícios esperados. O patrocinador solicita que o gerente de projetos melhore a forma como o valor está sendo acompanhado durante a execução. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Medir exclusivamente o cumprimento do cronograma. | Identificar os componentes de valor junto às principais partes interessadas. | Considerar o projeto bem-sucedido caso todas as atividades sejam concluídas. | Estabelecer mecanismos para acompanhar a realização dos benefícios ao longo do projeto. O ECO 2026 enfatiza a entrega baseada em valor, incluindo a identificação dos componentes de valor com stakeholders e a existência de mecanismos para acompanhar os benefícios durante o projeto. | B e D |  | O ECO 2026 enfatiza a entrega baseada em valor, incluindo a identificação dos componentes de valor com stakeholders e a existência de mecanismos para acompanhar os benefícios durante o projeto. | Incorreta. Cumprir o cronograma não demonstra, por si só, realização de valor. | Correta. O valor deve ser identificado em conjunto com as partes interessadas relevantes. | Incorreta. Concluir atividades não garante que os benefícios esperados tenham sido alcançados. | Correta. O acompanhamento dos benefícios permite avaliar se o projeto continua produzindo o valor esperado. | Muito Difícil | Process | Integração | Gerenciamento de Benefícios • Value Delivery • Stakeholders | Entrega Baseada em Valor | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Projeto não é apenas entrega; é geração de valor. | Ativa | Confundir conclusão das atividades com realização dos benefícios. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Valor, Benefícios, Stakeholders | 120 | 105
106 | Um projeto apresenta forte variação mensal de custos porque determinadas despesas ocorrem de forma irregular ao longo do ciclo de vida. O gerente percebe que a equipe está analisando somente os valores já gastos, sem considerar compromissos futuros e necessidades financeiras previstas. Qual é a MELHOR ação? | Reduzir imediatamente o orçamento das atividades com maior variação. | Solicitar uma reserva adicional sem realizar análise financeira. | Avaliar somente o custo real acumulado até o momento. | Analisar as necessidades financeiras futuras, acompanhar as variações e trabalhar dentro do processo de governança financeira. O ECO 2026 inclui análise das necessidades financeiras, acompanhamento das variações, antecipação de desafios financeiros e gestão das reservas. | D |  | O ECO 2026 inclui análise das necessidades financeiras, acompanhamento das variações, antecipação de desafios financeiros e gestão das reservas. | Incorreta. Reduzir orçamento sem compreender a causa pode comprometer a entrega. | Incorreta. Solicitar recursos adicionais sem análise não constitui gestão financeira adequada. | Incorreta. O custo passado não é suficiente para antecipar necessidades futuras. | Correta. A gestão financeira deve considerar desempenho atual, necessidades futuras e mecanismos de governança. | Muito Difícil | Process | Finance | Governança • Gestão Financeira • Controle | Gestão Financeira | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Controle financeiro exige olhar para o passado e antecipar o futuro. | Ativa | Confundir variação financeira com necessidade automática de cortar orçamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Custos, Reservas, Governança | 90 | 106
107 | Durante a execução de um projeto, a organização decide adotar uma nova política corporativa de governança que estabelece novos níveis de aprovação para decisões relevantes. O gerente de projetos identifica que algumas decisões do projeto estão sendo tomadas sem observar os novos limites de autoridade. O que o gerente deve fazer? | Avaliar os novos requisitos de governança e adequar o processo decisório e os mecanismos de escalonamento do projeto. | Manter o processo atual até o encerramento do projeto para evitar mudanças administrativas. | Delegar todas as decisões ao patrocinador até que a nova política seja esclarecida. | Ignorar a política caso o projeto esteja cumprindo prazo e orçamento. Governança define estruturas, regras, procedimentos, políticas, métricas e caminhos de escalonamento. Quando uma política organizacional muda, o projeto deve adequar seus mecanismos de governança. | A |  | Governança define estruturas, regras, procedimentos, políticas, métricas e caminhos de escalonamento. Quando uma política organizacional muda, o projeto deve adequar seus mecanismos de governança. | Correta. O projeto precisa estar alinhado à estrutura de governança vigente. | Incorreta. Manter um processo incompatível com uma política vigente cria risco de governança. | Incorreta. Transferir todas as decisões ao patrocinador não resolve a inadequação estrutural. | Incorreta. Prazo e orçamento não substituem requisitos de governança. | Difícil | Business Environment | Integração | Governança • Ética • Tomada de Decisão | Governança do Projeto | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O projeto deve operar dentro da governança organizacional vigente. | Ativa | Confundir desempenho de prazo/custo com conformidade de governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Governança, Autoridade, Escalonamento | 90 | 107
108 | Uma equipe está trabalhando em um projeto de inovação e possui profissionais com diferentes níveis de experiência. Os especialistas mais experientes frequentemente assumem as decisões e os profissionais menos experientes deixam de apresentar suas opiniões. O gerente percebe que isso está reduzindo a diversidade de perspectivas utilizadas para resolver problemas. Qual ação é MAIS adequada? | Limitar a participação dos especialistas nas reuniões. | Criar um ambiente em que diferentes perspectivas sejam valorizadas e estabelecer expectativas claras para participação e colaboração. | Transferir as decisões técnicas para o gerente de projetos. | Permitir que apenas os profissionais mais experientes participem das decisões críticas. O ECO 2026 destaca que o líder deve apoiar diferentes experiências, habilidades e perspectivas, além de estabelecer expectativas claras para a equipe e criar condições para colaboração. | B |  | O ECO 2026 destaca que o líder deve apoiar diferentes experiências, habilidades e perspectivas, além de estabelecer expectativas claras para a equipe e criar condições para colaboração. | Incorreta. Restringir especialistas reduz o conhecimento disponível. | Correta. A liderança deve promover participação, diversidade de perspectivas e colaboração. | Incorreta. Centralizar decisões reduz o empowerment da equipe. | Incorreta. Excluir profissionais menos experientes perpetua a dependência e reduz o desenvolvimento da equipe. | Muito Difícil | People | Resources | Liderança • Desempenho da Equipe • Empowerment | Liderança Inclusiva e Colaboração | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma equipe forte utiliza diferentes experiências e perspectivas para resolver problemas. | Ativa | Confundir experiência técnica com autoridade exclusiva para decidir. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Liderança, Diversidade, Empowerment | 90 | 108
109 | Um projeto está chegando ao encerramento. As entregas foram aceitas pelos principais stakeholders e a solução está pronta para ser transferida à área operacional. Entretanto, o gerente percebe que algumas atividades importantes de encerramento ainda não foram concluídas. Quais DUAS ações devem fazer parte do encerramento adequado? | Confirmar a prontidão para a transição para operações. | Encerrar imediatamente o projeto porque as entregas já foram aceitas. | Transferir todos os documentos sem verificar sua completude. | Concluir as atividades de encerramento, incluindo lições aprendidas e aspectos administrativos/financeiros pertinentes. O ECO 2026 determina que o encerramento envolve obter aprovação da conclusão, verificar critérios de encerramento, confirmar a prontidão para transição e concluir atividades como lições aprendidas, retrospectivas, contratos, finanças e recursos. | A e D |  | O ECO 2026 determina que o encerramento envolve obter aprovação da conclusão, verificar critérios de encerramento, confirmar a prontidão para transição e concluir atividades como lições aprendidas, retrospectivas, contratos, finanças e recursos. | Correta. A prontidão para transição é um elemento explícito do encerramento. | Incorreta. Aceitação das entregas não significa que todas as atividades de encerramento estejam concluídas. | Incorreta. A transferência deve ser realizada de forma controlada e com documentação adequada. | Correta. O encerramento deve contemplar as atividades administrativas, financeiras e de aprendizagem necessárias. | Muito Difícil | Process | Integração | Transição • Gerenciamento de Benefícios • Encerramento | Encerramento e Transição | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Entregar o produto não significa necessariamente ter encerrado o projeto. | Ativa | Confundir aceitação da entrega com conclusão formal de todas as atividades do projeto. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Encerramento, Transição, Lições Aprendidas | 120 | 109
110 | Durante um projeto de transformação de processos, uma nova tecnologia passa a ser amplamente adotada pelos concorrentes e altera significativamente as expectativas dos clientes. A equipe do projeto identifica que algumas funcionalidades planejadas continuam válidas, enquanto outras perderam relevância. Qual deve ser a principal ação do gerente de projetos? | Avaliar continuamente o impacto da mudança tecnológica e priorizar ajustes no escopo ou backlog com base no valor para o negócio. | Manter o escopo original para preservar o plano aprovado. | Suspender todas as atividades até que a organização defina uma nova estratégia corporativa. | Implementar imediatamente todas as funcionalidades relacionadas à nova tecnologia. O ECO 2026 determina que o gerente deve avaliar mudanças no ambiente externo, como tecnologia e mercado, e analisar seus impactos sobre o escopo ou backlog, priorizando as ações necessárias. Vamos! 🚀 Seguimos exatamente o mesmo padrão. Questões 111 a 120, sem repetir as 100 anteriores nem as 101–110. | A |  | O ECO 2026 determina que o gerente deve avaliar mudanças no ambiente externo, como tecnologia e mercado, e analisar seus impactos sobre o escopo ou backlog, priorizando as ações necessárias. | Correta. A mudança externa deve ser avaliada continuamente e utilizada para orientar decisões de valor e prioridade. | Incorreta. Preservar o plano original sem considerar mudanças externas pode destruir valor. | Incorreta. Suspender todo o projeto é uma reação excessiva antes de avaliar os impactos. | Incorreta. Adotar imediatamente todas as funcionalidades também ignora análise, priorização e capacidade. | Muito Difícil | Business Environment | Scope | Alinhamento Estratégico • Inovação • Value Delivery | Mudanças no Ambiente Externo | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Mudanças externas devem gerar avaliação e priorização, não reação automática. | Ativa | Tanto manter tudo quanto mudar tudo imediatamente são respostas sem análise. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tecnologia, Mercado, Escopo, Valor | 90 | 110
111 | Em um projeto híbrido, o gerente de projetos percebe que uma parte interessada importante participa das reuniões, mas raramente fornece feedback sobre as entregas. A equipe continua desenvolvendo funcionalidades com base em suposições sobre as necessidades dessa parte interessada. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Remover a parte interessada das reuniões para reduzir atrasos nas decisões. | Pedir ao patrocinador que passe a representar a parte interessada nas reuniões. | Avaliar as necessidades e expectativas da parte interessada e adaptar as estratégias de engajamento para obter feedback efetivo. | Continuar desenvolvendo as funcionalidades e solicitar aprovação somente ao final do projeto. A ausência de participação efetiva pode indicar que a estratégia de engajamento não está adequada. O gerente deve compreender as necessidades da parte interessada e adaptar a forma de interação para obter as informações necessárias à tomada de decisão e à entrega de valor. | C |  | A ausência de participação efetiva pode indicar que a estratégia de engajamento não está adequada. O gerente deve compreender as necessidades da parte interessada e adaptar a forma de interação para obter as informações necessárias à tomada de decisão e à entrega de valor. | Incorreta. Retirar a parte interessada elimina uma fonte importante de informação. | Incorreta. Substituir a parte interessada não resolve necessariamente a causa da falta de engajamento. | Correta. O engajamento deve ser adaptado às necessidades e características da parte interessada. | Incorreta. Esperar até o final aumenta o risco de retrabalho e de entrega inadequada. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Liderança | Engajamento das Partes Interessadas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Engajamento efetivo exige adaptar a abordagem às necessidades dos stakeholders. | Ativa | Confundir participação em reuniões com engajamento efetivo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholders, Engajamento, Feedback | 90 | 111
112 | Durante o planejamento de um projeto de construção, a equipe identifica uma atividade com duração estimada de 20 dias. Entretanto, existe grande incerteza porque a duração depende da disponibilidade de uma equipe especializada. O gerente deseja melhorar a confiabilidade da estimativa. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar uma única estimativa de 20 dias para manter o planejamento simples. | Solicitar que o patrocinador escolha uma duração considerada aceitável. | Aumentar arbitrariamente a duração para 30 dias para criar uma margem de segurança. | Utilizar técnicas de estimativa que considerem a incerteza e os fatores que podem afetar a duração. Quando existe incerteza significativa, o gerente deve utilizar técnicas apropriadas de estimativa e considerar os fatores que podem influenciar a duração, em vez de simplesmente acrescentar uma margem arbitrária. | D |  | Quando existe incerteza significativa, o gerente deve utilizar técnicas apropriadas de estimativa e considerar os fatores que podem influenciar a duração, em vez de simplesmente acrescentar uma margem arbitrária. | Incorreta. Uma estimativa pontual pode não representar adequadamente a incerteza. | Incorreta. O patrocinador não deve simplesmente escolher uma duração sem base analítica. | Incorreta. Acrescentar dias arbitrariamente não é uma técnica de estimativa. | Correta. A incerteza deve ser explicitamente considerada no processo de estimativa. | Difícil | Process | Schedule | Estimativas • Planejamento • Riscos | Estimativas sob Incerteza | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Incerteza deve ser tratada por meio de técnicas adequadas, não por margens arbitrárias. | Ativa | Confundir contingência baseada em análise com “chute” de duração adicional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Incerteza, Duração | 90 | 112
113 | Um gerente de projetos está trabalhando com uma equipe distribuída em quatro países. Nas últimas semanas, surgiram atrasos nas decisões porque os integrantes interpretam de maneira diferente as informações compartilhadas nas reuniões virtuais. Quais DUAS ações podem melhorar a comunicação da equipe? | Definir claramente os canais e mecanismos de comunicação adequados para cada tipo de informação. | Reduzir a documentação para estimular maior comunicação informal. | Considerar diferenças culturais e necessidades de comunicação dos integrantes. | Centralizar todas as comunicações exclusivamente no gerente de projetos. Equipes distribuídas exigem uma estratégia de comunicação adequada ao contexto. A definição dos canais apropriados e a consideração das diferenças culturais e necessidades dos integrantes reduzem ambiguidades e melhoram o entendimento. | A e C |  | Equipes distribuídas exigem uma estratégia de comunicação adequada ao contexto. A definição dos canais apropriados e a consideração das diferenças culturais e necessidades dos integrantes reduzem ambiguidades e melhoram o entendimento. | Correta. Diferentes tipos de informação podem exigir diferentes canais e mecanismos de comunicação. | Incorreta. Reduzir documentação pode aumentar a ambiguidade, especialmente em equipes distribuídas. | Correta. Diferenças culturais e necessidades individuais podem afetar a interpretação das mensagens. | Incorreta. Centralizar toda comunicação cria um gargalo e reduz a colaboração direta. | Muito Difícil | People | Comunicação | Comunicação • Colaboração • Equipe | Comunicação em Equipes Distribuídas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Comunicação eficaz depende de canal, contexto e público. | Ativa | Confundir centralização da comunicação com melhoria do controle. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Comunicação, Cultura, Equipe Distribuída | 120 | 113
114 | Um projeto de implantação de um sistema corporativo possui diversas dependências entre equipes. Durante a execução, uma equipe informa que não conseguirá concluir uma entrega no prazo porque aguarda uma decisão de outra área. O gerente identifica que esse tipo de bloqueio vem ocorrendo repetidamente. Qual é a MELHOR ação? | Solicitar que cada equipe administre suas próprias dependências. | Mapear as dependências entre as equipes e estabelecer mecanismos claros para acompanhamento e resolução dos bloqueios. | Aumentar a duração de todas as atividades que possuem dependências. | Transferir o gerenciamento das dependências para o patrocinador. Dependências entre equipes precisam ser identificadas, acompanhadas e gerenciadas de forma integrada. Bloqueios recorrentes indicam uma deficiência sistêmica que precisa ser tratada. | B |  | Dependências entre equipes precisam ser identificadas, acompanhadas e gerenciadas de forma integrada. Bloqueios recorrentes indicam uma deficiência sistêmica que precisa ser tratada. | Incorreta. A gestão isolada não resolve dependências entre equipes. | Correta. Mapear dependências e estabelecer mecanismos de acompanhamento permite identificar e resolver bloqueios de forma estruturada. | Incorreta. Aumentar durações não elimina a causa dos bloqueios. | Incorreta. O patrocinador não deve assumir uma atividade que pode ser gerenciada pelo projeto. | Difícil | Process | Schedule | Dependências • Coordenação • Monitoramento | Gerenciamento de Dependências | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Dependências entre equipes exigem coordenação integrada. | Ativa | Tratar o sintoma aumentando duração em vez de tratar a dependência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependências, Bloqueios, Coordenação | 90 | 114
115 | Um projeto possui um benefício estratégico esperado para dois anos após sua conclusão. A equipe está definindo como acompanhar esse benefício depois que o produto for transferido para a operação. Qual é a MELHOR abordagem? | Desconsiderar o benefício porque ele ocorrerá após o encerramento formal. | Transferir toda responsabilidade pelo benefício ao gerente de projetos. | Definir mecanismos de acompanhamento e responsabilidades para que a realização do benefício possa ser monitorada após a transição. | Considerar o benefício realizado assim que a entrega for aceita. Benefícios podem se materializar após o encerramento formal do projeto. Por isso, é necessário estabelecer mecanismos de acompanhamento e responsabilidades apropriadas para a fase posterior à transição. | C |  | Benefícios podem se materializar após o encerramento formal do projeto. Por isso, é necessário estabelecer mecanismos de acompanhamento e responsabilidades apropriadas para a fase posterior à transição. | Incorreta. O fato de o benefício ocorrer depois do projeto não elimina sua importância. | Incorreta. A realização do benefício deve possuir responsabilidades adequadas na organização. | Correta. O acompanhamento deve continuar de acordo com a estratégia de realização dos benefícios. | Incorreta. Aceitação da entrega não significa realização automática do benefício. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Benefícios • Transição • Governança | Realização de Benefícios | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A entrega do produto e a realização do benefício são conceitos diferentes. | Ativa | Confundir entrega aceita com benefício efetivamente realizado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Benefícios, Transição, Valor | 90 | 115
116 | Durante uma retrospectiva, a equipe identifica que uma determinada etapa do processo gera frequentemente retrabalho. Todos concordam que o problema existe, mas não conseguem determinar por que ele ocorre. Qual deve ser a ação do gerente de projetos? | Substituir imediatamente os integrantes responsáveis pela etapa. | Registrar o problema e continuar utilizando o mesmo processo até o final do projeto. | Solicitar ao patrocinador que determine quem é responsável pelo retrabalho. | Facilitar uma análise para identificar a causa-raiz e, com a equipe, definir uma melhoria apropriada. Quando um problema é recorrente e sua causa não é conhecida, a equipe deve investigar a causa-raiz antes de definir uma solução. Isso favorece a melhoria contínua e evita tratar apenas os sintomas. | D |  | Quando um problema é recorrente e sua causa não é conhecida, a equipe deve investigar a causa-raiz antes de definir uma solução. Isso favorece a melhoria contínua e evita tratar apenas os sintomas. | Incorreta. Substituir pessoas sem identificar a causa pode não solucionar o problema. | Incorreta. Continuar o processo conhecido perpetua o desperdício. | Incorreta. Identificar culpados não substitui a análise da causa-raiz. | Correta. A análise da causa-raiz permite desenvolver uma ação de melhoria baseada em evidências. | Difícil | Process | Qualidade | Melhoria Contínua • Qualidade • Problemas | Análise de Causa-Raiz | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Resolver o problema exige entender a causa, não procurar culpados. | Ativa | Confundir gestão de problemas com atribuição de culpa. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Causa-Raiz, Qualidade, Melhoria | 90 | 116
117 | Um gerente de projetos identifica um novo risco relacionado à disponibilidade de uma tecnologia essencial. A probabilidade de ocorrência ainda é incerta, mas o impacto potencial sobre o cronograma e o custo é elevado. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a probabilidade, o impacto e a proximidade do risco. | Considerar o risco irrelevante enquanto ele não ocorrer. | Definir uma resposta apropriada ao risco considerando o contexto do projeto. | Transferir automaticamente o risco para o fornecedor. A gestão de riscos envolve analisar o risco e determinar respostas apropriadas de acordo com sua natureza, impacto e contexto. Não se deve esperar que o risco ocorra para começar a tratá-lo. | A e C |  | A gestão de riscos envolve analisar o risco e determinar respostas apropriadas de acordo com sua natureza, impacto e contexto. Não se deve esperar que o risco ocorra para começar a tratá-lo. | Correta. Avaliar probabilidade, impacto e proximidade ajuda a determinar sua prioridade. | Incorreta. Um risco relevante deve ser tratado antes de se materializar. | Correta. A resposta deve ser selecionada de acordo com o risco e o contexto. | Incorreta. Transferência é apenas uma das possíveis estratégias e não deve ser aplicada automaticamente. | Difícil | Process | Risk | Identificação • Análise • Resposta a Riscos | Resposta a Riscos | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O risco deve ser analisado antes da escolha da resposta. | Ativa | Assumir que todo risco deve ser transferido ou simplesmente monitorado. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Riscos, Probabilidade, Impacto | 120 | 117
118 | Em um projeto com alta incerteza, o cliente frequentemente altera suas prioridades à medida que recebe feedback das entregas. A equipe está preocupada porque o planejamento inicial já não representa adequadamente as necessidades atuais. Qual é a MELHOR abordagem? | Congelar todas as prioridades para preservar o planejamento original. | Avaliar e repriorizar o trabalho com base no feedback e no valor esperado das entregas. | Solicitar ao cliente que forneça todos os requisitos restantes antes de continuar. | Permitir que a equipe escolha quais itens serão desenvolvidos sem considerar o cliente. Em ambientes de alta incerteza, o feedback é uma fonte importante para ajustar prioridades. O trabalho deve ser repriorizado considerando valor, necessidades atuais e aprendizado obtido nas entregas. | B |  | Em ambientes de alta incerteza, o feedback é uma fonte importante para ajustar prioridades. O trabalho deve ser repriorizado considerando valor, necessidades atuais e aprendizado obtido nas entregas. | Incorreta. Congelar prioridades impede adaptação diante de novas informações. | Correta. Feedback e valor devem orientar a priorização contínua. | Incorreta. Em ambientes de alta incerteza, esperar requisitos completos pode ser impraticável. | Incorreta. A equipe não deve priorizar isoladamente sem considerar valor e stakeholders. | Muito Difícil | Process | Scope | Backlog • Priorização • Feedback | Priorização Adaptativa | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Em alta incerteza, aprendizado e feedback alimentam a priorização. | Ativa | Confundir controle do projeto com congelamento das prioridades. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Priorização, Feedback, Valor | 90 | 118
119 | Uma organização está avaliando um projeto que promete retorno financeiro significativo, mas depende da aprovação de uma nova regulamentação governamental. O patrocinador deseja iniciar imediatamente para aproveitar uma oportunidade de mercado. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Iniciar imediatamente porque o retorno financeiro esperado é elevado. | Ignorar a regulamentação até que o projeto esteja em execução. | Avaliar os fatores externos, requisitos regulatórios, riscos e impactos sobre a viabilidade antes de recomendar a decisão. | Cancelar o projeto porque existe uma incerteza regulatória. Decisões de investimento devem considerar fatores externos, requisitos regulatórios, riscos e alinhamento estratégico. Nem iniciar imediatamente nem cancelar automaticamente são decisões justificadas sem análise. | C |  | Decisões de investimento devem considerar fatores externos, requisitos regulatórios, riscos e alinhamento estratégico. Nem iniciar imediatamente nem cancelar automaticamente são decisões justificadas sem análise. | Incorreta. Retorno potencial elevado não elimina riscos regulatórios. | Incorreta. Ignorar uma dependência externa crítica pode comprometer a viabilidade. | Correta. A decisão deve ser baseada em análise dos fatores externos e do impacto sobre a viabilidade e o valor. | Incorreta. A existência de incerteza não significa automaticamente que o projeto deva ser cancelado. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Estratégia • Conformidade • Tomada de Decisão | Fatores Externos e Viabilidade | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Decisões estratégicas devem considerar oportunidade e risco simultaneamente. | Ativa | Confundir uma grande oportunidade com justificativa para ignorar riscos externos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Regulamentação, Estratégia, Viabilidade | 90 | 119
120 | Uma equipe concluiu uma entrega importante antes do previsto. Entretanto, durante a revisão, o gerente identifica que parte dos critérios de qualidade definidos para a entrega ainda não foi verificada. Quais DUAS ações são mais adequadas? | Considerar a entrega concluída porque foi terminada antes do prazo. | Verificar os critérios de qualidade aplicáveis antes de considerar a entrega plenamente aceita. | Documentar e analisar eventuais não conformidades identificadas. | Aceitar a entrega e corrigir problemas somente durante a operação. O cumprimento do prazo não substitui os critérios de qualidade e aceitação. Antes de considerar uma entrega concluída, é necessário verificar os critérios aplicáveis e tratar as não conformidades identificadas. | B e C |  | O cumprimento do prazo não substitui os critérios de qualidade e aceitação. Antes de considerar uma entrega concluída, é necessário verificar os critérios aplicáveis e tratar as não conformidades identificadas. | Incorreta. Antecipação do prazo não significa que os critérios de qualidade tenham sido atendidos. | Correta. Os critérios definidos precisam ser verificados antes da aceitação. | Correta. Não conformidades devem ser registradas e analisadas para determinar o tratamento adequado. | Incorreta. Adiar problemas conhecidos para a operação aumenta o risco de falhas e retrabalho. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Aceitação • Controle | Critérios de Qualidade e Aceitação | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Entregar antes do prazo não compensa uma entrega que não atende aos critérios de qualidade. | Ativa | Confundir desempenho de prazo com aceitação da entrega. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Qualidade, Aceitação, Não Conformidade | 120 | 120
121 | Durante um projeto de implantação de um novo processo financeiro, dois gerentes funcionais apresentam expectativas conflitantes sobre os resultados que o projeto deve produzir. Cada um orienta sua equipe com base em uma interpretação diferente dos objetivos definidos no início do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar ao patrocinador que escolha qual gerente funcional está correto. | Continuar o projeto conforme o plano original até que o conflito desapareça. | Alterar imediatamente os objetivos para atender à expectativa do gerente com maior influência. | Facilitar uma discussão entre os envolvidos para esclarecer expectativas e reconstruir uma visão compartilhada dos objetivos. Quando stakeholders possuem interpretações diferentes dos objetivos, o gerente deve trabalhar para reconstruir uma visão comum e alinhar expectativas antes de permitir que o conflito afete a execução. | D |  | Quando stakeholders possuem interpretações diferentes dos objetivos, o gerente deve trabalhar para reconstruir uma visão comum e alinhar expectativas antes de permitir que o conflito afete a execução. | Incorreta. Escalar imediatamente pode evitar que o gerente exerça seu papel de facilitação. | Incorreta. Ignorar o conflito pode aumentar desalinhamento e retrabalho. | Incorreta. Alterar objetivos sem análise e alinhamento não é apropriado. | Correta. Facilitar o alinhamento e estabelecer uma visão compartilhada trata a origem do problema. | Difícil | People | Stakeholders | Liderança • Alinhamento • Comunicação | Visão Compartilhada | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Antes de resolver divergências de execução, alinhe o entendimento sobre o objetivo. | Ativa | Escolher imediatamente o stakeholder mais influente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Alinhamento, Expectativas | 90 | 121
122 | Em um projeto de desenvolvimento de produto, a equipe identifica uma funcionalidade adicional que poderia gerar receita significativa. Entretanto, sua implementação exigiria atrasar uma funcionalidade já planejada e reduziria a capacidade disponível para outras entregas. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar a oportunidade e comparar seu valor com as consequências sobre prioridades, capacidade e demais entregas antes de decidir. | Incluir imediatamente a nova funcionalidade porque ela pode aumentar a receita. | Rejeitar a funcionalidade porque ela não estava no escopo original. | Solicitar que a equipe trabalhe horas adicionais para implementar as duas funcionalidades. A entrega baseada em valor exige avaliar oportunidades e priorizar o trabalho considerando valor, capacidade, impactos e feedback dos stakeholders. O ECO 2026 destaca a priorização do trabalho com base em valor. | A |  | A entrega baseada em valor exige avaliar oportunidades e priorizar o trabalho considerando valor, capacidade, impactos e feedback dos stakeholders. O ECO 2026 destaca a priorização do trabalho com base em valor. | Correta. A oportunidade deve ser analisada considerando o valor e os impactos sistêmicos. | Incorreta. Potencial de receita não é suficiente para justificar uma decisão imediata. | Incorreta. Uma mudança potencialmente valiosa não deve ser rejeitada apenas porque surgiu depois. | Incorreta. Aumentar horas de trabalho não resolve automaticamente problemas de capacidade e prioridade. | Muito Difícil | Process | Scope | Priorização • Value Delivery • Tomada de Decisão | Priorização Baseada em Valor | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O trabalho deve ser priorizado pelo valor e pelas consequências da decisão. | Ativa | Confundir oportunidade de negócio com decisão automática de incluir escopo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Priorização, Capacidade | 90 | 122
123 | Um projeto possui fornecedores localizados em diferentes regiões. Um fornecedor apresenta desempenho abaixo do acordado, enquanto outro excede consistentemente os níveis de serviço estabelecidos. O gerente deseja avaliar os fornecedores de forma objetiva. Qual é a MELHOR ação? | Substituir imediatamente o fornecedor com baixo desempenho. | Avaliar o desempenho dos fornecedores utilizando os critérios e métricas estabelecidos nos acordos. | Considerar somente o fornecedor que apresenta maior economia financeira. | Avaliar os fornecedores apenas ao final do projeto. A avaliação de fornecedores deve utilizar critérios objetivos previamente estabelecidos, permitindo verificar se os objetivos dos acordos estão sendo atendidos. | B |  | A avaliação de fornecedores deve utilizar critérios objetivos previamente estabelecidos, permitindo verificar se os objetivos dos acordos estão sendo atendidos. | Incorreta. A substituição pode ser uma resposta possível, mas exige análise do desempenho e das condições contratuais. | Correta. Métricas e critérios estabelecidos permitem uma avaliação objetiva. | Incorreta. Custo isoladamente não representa desempenho global. | Incorreta. A avaliação deve ocorrer durante a execução para permitir ações corretivas. | Difícil | Process | Aquisições | Procurement • Monitoramento • Contratos | Desempenho de Fornecedores | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O fornecedor deve ser avaliado contra critérios objetivos e acordados. | Ativa | Confundir menor custo com melhor desempenho. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Fornecedor, Contrato, Desempenho | 90 | 123
124 | Uma organização pretende utilizar inteligência artificial em uma solução desenvolvida pelo projeto. Antes da implementação, o gerente identifica que existem preocupações relacionadas à qualidade dos dados, transparência das decisões e possíveis impactos sobre stakeholders. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar riscos e impactos associados ao uso da inteligência artificial. | Implementar a solução imediatamente para obter vantagem competitiva. | Considerar apenas os benefícios financeiros esperados da tecnologia. | Avaliar requisitos de governança, ética, qualidade dos dados e impactos sobre as partes interessadas. O novo PMP inclui AI como tema emergente e enfatiza decisões responsáveis, valor, governança e impactos sobre stakeholders. A adoção de tecnologia deve considerar riscos e consequências, não apenas benefícios. | A e D |  | O novo PMP inclui AI como tema emergente e enfatiza decisões responsáveis, valor, governança e impactos sobre stakeholders. A adoção de tecnologia deve considerar riscos e consequências, não apenas benefícios. | Correta. Os riscos associados à utilização da tecnologia devem ser identificados e avaliados. | Incorreta. Velocidade de implementação não substitui análise de riscos e governança. | Incorreta. Benefícios financeiros são apenas uma dimensão da decisão. | Correta. Governança, ética, qualidade dos dados e impacto sobre stakeholders são aspectos relevantes para uma adoção responsável. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Governança • Tecnologia • Stakeholders | Inteligência Artificial Responsável | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Tecnologia deve ser avaliada pelo valor e pelos riscos que introduz. | Ativa | Confundir inovação com necessidade de implementação imediata. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Governança, Ética, Riscos | 120 | 124
125 | Durante um projeto, uma parte interessada com alta influência começa a questionar publicamente as decisões da equipe. O gerente percebe que a oposição está aumentando porque a parte interessada não compreende como determinadas decisões foram tomadas. Qual é a MELHOR ação? | Evitar novas interações para reduzir os conflitos. | Solicitar que o patrocinador assuma todas as comunicações com essa parte interessada. | Aumentar a frequência das reuniões gerais do projeto. | Conversar diretamente com a parte interessada para compreender suas preocupações e alinhar expectativas com os objetivos do projeto. O gerente deve buscar compreender a origem da resistência e trabalhar diretamente com o stakeholder para construir confiança e alinhamento. | D |  | O gerente deve buscar compreender a origem da resistência e trabalhar diretamente com o stakeholder para construir confiança e alinhamento. | Incorreta. Evitar a interação tende a aumentar o desalinhamento. | Incorreta. A escalada para o patrocinador não deve substituir a atuação direta do gerente. | Incorreta. Aumentar reuniões gerais não garante que a preocupação específica será resolvida. | Correta. O diálogo direcionado permite compreender expectativas e construir confiança. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Gestão de Expectativas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Stakeholders resistentes precisam ser compreendidos e envolvidos, não evitados. | Ativa | Aumentar comunicação genérica em vez de tratar a preocupação específica. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Confiança, Expectativas | 90 | 125
126 | Um projeto de infraestrutura apresenta um consumo de energia muito superior ao previsto durante os testes. A equipe técnica afirma que o sistema atende aos requisitos funcionais, mas o patrocinador está preocupado com os custos operacionais futuros e os compromissos ambientais da organização. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto do consumo de energia sobre os objetivos do projeto, os compromissos de sustentabilidade e o valor esperado antes de decidir sobre ajustes. | Encerrar os testes porque os requisitos funcionais foram atendidos. | Ignorar o consumo porque ele pertence à fase operacional. | Substituir imediatamente a solução técnica por outra de menor consumo. Sustentabilidade e valor devem ser considerados ao longo do projeto. Uma solução que atende requisitos funcionais pode ainda gerar impactos relevantes sobre custos, sustentabilidade e resultados de longo prazo. O novo ECO inclui sustentabilidade entre os aspectos considerados no planejamento e nas decisões. | A |  | Sustentabilidade e valor devem ser considerados ao longo do projeto. Uma solução que atende requisitos funcionais pode ainda gerar impactos relevantes sobre custos, sustentabilidade e resultados de longo prazo. O novo ECO inclui sustentabilidade entre os aspectos considerados no planejamento e nas decisões. | Correta. É necessário avaliar os impactos antes de definir a resposta. | Incorreta. Atender requisitos funcionais não encerra a análise dos demais objetivos. | Incorreta. Impactos operacionais podem ser determinantes para o valor da solução. | Incorreta. Substituir imediatamente uma solução sem análise pode gerar novos riscos e custos. | Muito Difícil | Business Environment | Qualidade | Sustentabilidade • Valor • Tomada de Decisão | Sustentabilidade em Projetos | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma entrega funcional não é necessariamente uma solução sustentável ou de maior valor. | Ativa | Considerar sustentabilidade exclusivamente como responsabilidade da operação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Energia, Valor | 90 | 126
127 | Um projeto apresenta atrasos recorrentes em atividades que dependem de decisões externas à equipe. A análise inicial mostra que as decisões são tomadas por diferentes gestores, sem um mecanismo claro para priorizar ou escalar os assuntos pendentes. Quais DUAS ações devem ser consideradas? | Identificar os responsáveis e os caminhos de escalonamento para as decisões necessárias. | Aumentar a duração de todas as atividades dependentes. | Estabelecer mecanismos para acompanhar decisões pendentes e seus impactos. | Transferir todas as decisões para o gerente de projetos. Decisões pendentes que afetam o projeto precisam ter responsáveis, caminhos de escalonamento e mecanismos de acompanhamento. Isso melhora a governança e reduz atrasos decorrentes de decisões não resolvidas. | A e C |  | Decisões pendentes que afetam o projeto precisam ter responsáveis, caminhos de escalonamento e mecanismos de acompanhamento. Isso melhora a governança e reduz atrasos decorrentes de decisões não resolvidas. | Correta. Responsabilidades e escalonamento ajudam a garantir que decisões críticas sejam tomadas no nível apropriado. | Incorreta. Aumentar durações mascara o problema sem resolvê-lo. | Correta. O acompanhamento permite identificar decisões atrasadas e seus impactos. | Incorreta. Centralizar todas as decisões no gerente pode ultrapassar sua autoridade e criar um gargalo. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Governança • Decisão • Escalonamento | Governança e Tomada de Decisão | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Governança eficaz define quem decide, como decide e quando escalar. | Ativa | Confundir liderança do projeto com autoridade para decidir tudo. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Governança, Decisão, Escalonamento | 120 | 127
128 | Uma equipe ágil está apresentando incrementos funcionais ao final de cada ciclo. Entretanto, o cliente frequentemente solicita alterações porque percebe que determinadas funcionalidades não atendem completamente às suas necessidades. Qual é a MELHOR ação? | Reduzir a frequência das demonstrações para evitar mudanças. | Incorporar o feedback obtido nas revisões para ajustar e repriorizar o trabalho futuro. | Impedir alterações depois que uma funcionalidade tiver sido desenvolvida. | Solicitar ao cliente que forneça todos os requisitos detalhados antes do próximo ciclo. Em uma abordagem adaptativa, os incrementos e feedbacks são utilizados para aprendizado e adaptação. O feedback do cliente deve alimentar a priorização e o planejamento do trabalho futuro. | B |  | Em uma abordagem adaptativa, os incrementos e feedbacks são utilizados para aprendizado e adaptação. O feedback do cliente deve alimentar a priorização e o planejamento do trabalho futuro. | Incorreta. Reduzir feedback diminui a capacidade de aprendizado. | Correta. O feedback é utilizado para ajustar e priorizar o trabalho. | Incorreta. A adaptação é uma característica essencial da abordagem. | Incorreta. Exigir requisitos completos pode contrariar a natureza adaptativa do projeto. | Difícil | Process | Scope | Feedback • Priorização • Entrega Incremental | Adaptação Baseada em Feedback | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Feedback é informação para adaptar e aumentar o valor da entrega. | Ativa | Tratar mudanças decorrentes de feedback como falhas do processo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Feedback, Agile, Priorização | 90 | 128
129 | Um projeto internacional possui equipes com diferentes níveis de experiência. Um especialista recém-integrado possui conhecimento importante sobre uma tecnologia utilizada no projeto, mas ainda não conhece os processos internos da organização. O que o gerente de projetos deve fazer? | Deixar que o especialista descubra os processos organizacionais por conta própria. | Limitar o especialista às atividades técnicas para evitar riscos. | Substituir o especialista por alguém que já conheça a organização. | Promover integração e troca de conhecimento, aproveitando a experiência técnica do especialista e facilitando sua adaptação ao contexto organizacional. A equipe deve aproveitar experiências e perspectivas diferentes, ao mesmo tempo em que promove transferência de conhecimento e integração. O ECO 2026 destaca tanto o suporte às experiências variadas quanto a transferência de conhecimento. | D |  | A equipe deve aproveitar experiências e perspectivas diferentes, ao mesmo tempo em que promove transferência de conhecimento e integração. O ECO 2026 destaca tanto o suporte às experiências variadas quanto a transferência de conhecimento. | Incorreta. A ausência de apoio pode prolongar a adaptação e gerar erros evitáveis. | Incorreta. Restringir a contribuição reduz o valor que o especialista pode gerar. | Incorreta. A falta de conhecimento organizacional pode ser desenvolvida; não justifica substituição automática. | Correta. A integração permite combinar conhecimento técnico e contexto organizacional. | Difícil | People | Resources | Liderança • Conhecimento • Desenvolvimento da Equipe | Integração e Transferência de Conhecimento | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Diferentes experiências devem ser integradas e utilizadas para fortalecer a equipe. | Ativa | Confundir falta de conhecimento organizacional com falta de competência técnica. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Conhecimento, Integração | 90 | 129
130 | Durante a execução de um projeto, uma nova exigência legal entra em vigor e afeta diretamente uma das entregas. A equipe estima que será necessário modificar parte da solução e realizar testes adicionais. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto da nova exigência, atualizar os planos e implementar as mudanças necessárias por meio do mecanismo de governança apropriado. | Ignorar a exigência até que o cliente formalize uma solicitação de mudança. | Modificar imediatamente a entrega sem avaliar os impactos sobre prazo, custo, qualidade e riscos. | Cancelar a entrega afetada para evitar qualquer risco de não conformidade. Uma mudança regulatória externa deve ser avaliada quanto aos seus impactos e tratada de acordo com a governança do projeto. O gerente deve assegurar conformidade sem tomar decisões precipitadas. | A |  | Uma mudança regulatória externa deve ser avaliada quanto aos seus impactos e tratada de acordo com a governança do projeto. O gerente deve assegurar conformidade sem tomar decisões precipitadas. | Correta. A análise de impacto e o tratamento por meio da governança permitem uma resposta controlada e conforme. | Incorreta. Uma exigência legal vigente não deve ser ignorada enquanto se aguarda uma solicitação administrativa. | Incorreta. Implementar mudanças sem análise pode criar novos impactos. | Incorreta. Cancelar a entrega não é automaticamente necessário; primeiro devem ser avaliadas alternativas de conformidade. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Conformidade • Governança • Mudança | Mudanças Regulatórias | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Requisito legal deve ser tratado, mas a resposta ainda precisa ser analisada e governada. | Ativa | Confundir conformidade imediata com mudança sem análise. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Regulamentação, Conformidade, Mudança | 90 | 130
131 | Um projeto está utilizando recursos compartilhados com outros projetos da organização. O gerente percebe que algumas atividades importantes estão sendo iniciadas sem que os recursos necessários estejam efetivamente disponíveis, causando interrupções e perda de produtividade. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar que os recursos trabalhem em todos os projetos simultaneamente. | Avaliar a capacidade e disponibilidade dos recursos e coordenar sua alocação com as áreas responsáveis. | Aumentar a duração de todas as atividades que utilizam recursos compartilhados. | Substituir todos os recursos compartilhados por recursos externos. Quando recursos são compartilhados entre projetos, é necessário compreender sua capacidade e disponibilidade e coordenar sua utilização com as áreas responsáveis. O problema não deve ser tratado simplesmente aumentando durações ou substituindo recursos. | B |  | Quando recursos são compartilhados entre projetos, é necessário compreender sua capacidade e disponibilidade e coordenar sua utilização com as áreas responsáveis. O problema não deve ser tratado simplesmente aumentando durações ou substituindo recursos. | Incorreta. Utilizar os mesmos recursos simultaneamente pode agravar a sobrecarga. | Correta. A capacidade e a disponibilidade precisam ser avaliadas e coordenadas. | Incorreta. Aumentar durações não resolve a falta de disponibilidade. | Incorreta. A substituição generalizada pode ser desnecessária e aumentar custos. | Difícil | Process | Resources | Planejamento • Recursos • Coordenação | Capacidade e Alocação de Recursos | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Antes de comprometer uma atividade, confirme a capacidade e disponibilidade dos recursos necessários. | Ativa | Confundir falta de disponibilidade com necessidade automática de contratar novos recursos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Capacidade, Alocação | 90 | 131
132 | Durante a preparação de uma entrega, a equipe identifica que uma informação necessária para validar o resultado está disponível apenas em um sistema pertencente a outra área da organização. O acesso é controlado e depende de autorização formal. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Solicitar que a equipe utilize dados estimados até obter acesso. | Pedir que um integrante obtenha acesso utilizando suas credenciais pessoais. | Ignorar a informação e prosseguir com a validação disponível. | Identificar o responsável pelo dado e seguir o processo apropriado para obter acesso autorizado. Informações organizacionais controladas devem ser acessadas de acordo com os mecanismos de autorização existentes. O gerente deve identificar o responsável e utilizar o processo apropriado. | D |  | Informações organizacionais controladas devem ser acessadas de acordo com os mecanismos de autorização existentes. O gerente deve identificar o responsável e utilizar o processo apropriado. | Incorreta. Dados estimados podem não ser suficientes para uma validação confiável. | Incorreta. Utilizar credenciais pessoais para contornar controles viola práticas adequadas de segurança e governança. | Incorreta. Ignorar uma informação necessária pode comprometer a qualidade da decisão. | Correta. O acesso deve ocorrer de forma autorizada e rastreável. | Difícil | Business Environment | Governance | Governança • Dados • Conformidade | Acesso e Governança de Dados | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A necessidade de informação não justifica contornar controles organizacionais. | Ativa | A alternativa B parece prática, mas contorna deliberadamente os mecanismos de autorização. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dados, Governança, Autorização | 90 | 132
133 | Uma equipe está iniciando um projeto com profissionais que nunca trabalharam juntos. Durante a primeira reunião, o gerente percebe que cada integrante possui uma compreensão diferente sobre como as decisões serão tomadas e como os problemas deverão ser tratados. Qual é a MELHOR ação? | Estabelecer, com a equipe, acordos de trabalho que definam expectativas, formas de colaboração e mecanismos de tomada de decisão. | Permitir que a equipe desenvolva suas próprias regras somente depois que os primeiros conflitos ocorrerem. | Definir unilateralmente todas as regras e comunicá-las aos integrantes. | Solicitar ao patrocinador que estabeleça as regras de funcionamento da equipe. Acordos de trabalho ajudam a estabelecer expectativas compartilhadas sobre colaboração, comunicação, tomada de decisão e resolução de problemas. Construí-los com a equipe aumenta o comprometimento. | A |  | Acordos de trabalho ajudam a estabelecer expectativas compartilhadas sobre colaboração, comunicação, tomada de decisão e resolução de problemas. Construí-los com a equipe aumenta o comprometimento. | Correta. A construção conjunta de acordos cria entendimento comum desde o início. | Incorreta. Esperar conflitos para definir regras é uma abordagem reativa. | Incorreta. Regras impostas unilateralmente podem reduzir o comprometimento da equipe. | Incorreta. O patrocinador não precisa definir os mecanismos operacionais da equipe. | Difícil | People | Resources | Formação de Equipe • Liderança • Colaboração | Acordos de Trabalho | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Equipes eficazes precisam de expectativas compartilhadas sobre como trabalhar juntas. | Ativa | Confundir liderança com imposição unilateral de regras. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Acordos, Equipe, Colaboração | 90 | 133
134 | Um projeto está utilizando vários indicadores para acompanhar seu desempenho. Durante uma reunião, diferentes gestores apresentam números aparentemente contraditórios porque cada um utiliza uma definição diferente para o mesmo indicador. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Escolher o indicador apresentado pelo gestor mais experiente. | Eliminar todos os indicadores que apresentem resultados divergentes. | Estabelecer definições, fontes e critérios comuns para os indicadores utilizados no projeto. | Permitir que cada área continue utilizando sua própria definição. Indicadores somente são úteis quando existe entendimento comum sobre o que medem, como são calculados e de onde vêm os dados. Definições comuns aumentam a confiabilidade das informações utilizadas na tomada de decisão. | C |  | Indicadores somente são úteis quando existe entendimento comum sobre o que medem, como são calculados e de onde vêm os dados. Definições comuns aumentam a confiabilidade das informações utilizadas na tomada de decisão. | Incorreta. Experiência do gestor não determina qual definição é tecnicamente adequada. | Incorreta. Eliminar indicadores não resolve a inconsistência conceitual. | Correta. Definições, fontes e critérios comuns tornam os indicadores comparáveis e confiáveis. | Incorreta. Diferentes definições para o mesmo indicador dificultam a interpretação do desempenho. | Muito Difícil | Process | Desempenho | Monitoramento • Métricas • Comunicação | Governança de Métricas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Dados de desempenho precisam ter significado comum antes de serem usados para decisões. | Ativa | Confundir divergência de dados com necessidade de eliminar indicadores. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas, Indicadores, Dados | 90 | 134
135 | Durante uma negociação com uma organização externa, o gerente de projetos percebe que a outra parte possui uma preocupação que não havia sido mencionada formalmente, mas que influencia fortemente sua disposição para aceitar uma proposta. Qual é a MELHOR abordagem? | Ignorar a preocupação porque ela não consta na documentação contratual. | Explorar a preocupação para compreender os interesses envolvidos e buscar uma solução que atenda aos interesses das partes dentro dos limites do projeto. | Conceder imediatamente o que foi solicitado para encerrar a negociação. | Encerrar a negociação e solicitar intervenção do patrocinador. Negociações eficazes procuram compreender interesses e necessidades, e não apenas posições formais. A preocupação identificada pode revelar um interesse importante para construir uma solução mutuamente aceitável. | B |  | Negociações eficazes procuram compreender interesses e necessidades, e não apenas posições formais. A preocupação identificada pode revelar um interesse importante para construir uma solução mutuamente aceitável. | Incorreta. Ignorar interesses relevantes pode impedir uma solução adequada. | Correta. Compreender interesses permite negociar alternativas mais efetivas. | Incorreta. Conceder imediatamente pode comprometer os objetivos do projeto sem análise. | Incorreta. Escalar não é necessário antes de tentar compreender e negociar a questão. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Negociação • Comunicação • Relacionamento | Negociação Baseada em Interesses | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma posição declarada pode esconder interesses que precisam ser compreendidos. | Ativa | Confundir negociação com concessão imediata. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Negociação, Interesses, Stakeholders | 90 | 135
136 | Um projeto está próximo de uma decisão importante de investimento. A equipe identificou três alternativas tecnicamente viáveis, mas cada uma apresenta diferentes impactos sobre custo, prazo, risco e benefícios esperados. Quais DUAS ações são mais apropriadas para apoiar a decisão? | Comparar as alternativas utilizando critérios de decisão previamente definidos. | Escolher a alternativa tecnicamente mais sofisticada. | Selecionar a alternativa com menor custo inicial, independentemente dos demais impactos. | Avaliar os impactos e trade-offs de cada alternativa antes de recomendar uma decisão. Quando existem alternativas viáveis com diferentes consequências, a decisão deve utilizar critérios claros e considerar os trade-offs entre custo, prazo, risco e valor. | A e D |  | Quando existem alternativas viáveis com diferentes consequências, a decisão deve utilizar critérios claros e considerar os trade-offs entre custo, prazo, risco e valor. | Correta. Critérios definidos tornam a comparação mais objetiva e transparente. | Incorreta. Sofisticação técnica não significa necessariamente maior valor. | Incorreta. O menor custo inicial pode gerar maiores custos ou riscos posteriormente. | Correta. A decisão deve considerar os impactos sistêmicos e os trade-offs das alternativas. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Tomada de Decisão • Valor • Riscos | Análise de Alternativas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A melhor alternativa não é necessariamente a mais barata ou tecnicamente sofisticada; é a que melhor atende aos critérios e ao valor esperado. | Ativa | Avaliar alternativas por apenas um critério. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Alternativas, Trade-off, Decisão | 120 | 136
137 | Uma equipe está trabalhando em um projeto complexo e começa a apresentar sinais de fadiga após vários períodos de alta intensidade. Os resultados ainda são satisfatórios, mas erros pequenos estão se tornando mais frequentes. Qual deve ser a prioridade do gerente de projetos? | Aumentar a pressão sobre a equipe para recuperar produtividade. | Reduzir os padrões de qualidade temporariamente. | Avaliar a carga de trabalho e as condições da equipe e ajustar a forma de trabalho para manter desempenho sustentável. | Substituir os integrantes que apresentarem maior número de erros. Desempenho sustentável exige atenção às condições de trabalho e à capacidade da equipe. A fadiga pode comprometer qualidade e produtividade mesmo quando os resultados atuais ainda parecem satisfatórios. | C |  | Desempenho sustentável exige atenção às condições de trabalho e à capacidade da equipe. A fadiga pode comprometer qualidade e produtividade mesmo quando os resultados atuais ainda parecem satisfatórios. | Incorreta. Aumentar pressão pode agravar a fadiga e aumentar erros. | Incorreta. Reduzir padrões de qualidade mascara o problema. | Correta. A carga de trabalho e as condições da equipe devem ser avaliadas para preservar desempenho sustentável. | Incorreta. Substituição individual não trata necessariamente a causa sistêmica. | Difícil | People | Resources | Liderança • Desempenho • Bem-estar | Desempenho Sustentável da Equipe | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Alta produtividade pontual não justifica um modelo de trabalho insustentável. | Ativa | Confundir pressão adicional com melhoria de desempenho. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Fadiga, Desempenho | 90 | 137
138 | Uma entrega foi tecnicamente concluída, mas o gerente de projetos descobre que o responsável pela operação ainda não recebeu treinamento suficiente para utilizá-la. A transferência para a operação está prevista para a próxima semana. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a prontidão da operação e providenciar o treinamento ou suporte necessário antes da transição. | Transferir imediatamente a entrega porque ela já está tecnicamente concluída. | Cancelar a transferência até o encerramento definitivo do projeto. | Solicitar que a equipe de projeto continue operando a solução indefinidamente. A transição deve considerar a prontidão das pessoas e da operação, e não apenas a conclusão técnica da solução. Treinamento e suporte fazem parte de uma transição efetiva. | A |  | A transição deve considerar a prontidão das pessoas e da operação, e não apenas a conclusão técnica da solução. Treinamento e suporte fazem parte de uma transição efetiva. | Correta. Avaliar e preparar a operação reduz riscos na transição. | Incorreta. Conclusão técnica não significa prontidão operacional. | Incorreta. Não é necessário cancelar a transição; é necessário tratar a lacuna identificada. | Incorreta. Manter indefinidamente a equipe do projeto não representa uma transição adequada. | Difícil | Process | Integração | Transição • Treinamento • Encerramento | Prontidão Operacional | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma solução só gera valor quando a organização está preparada para utilizá-la. | Ativa | Confundir conclusão técnica com prontidão operacional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Transição, Treinamento, Operação | 90 | 138
139 | Um projeto possui uma decisão pendente que depende de informações que ainda estão sendo coletadas. Um executivo solicita que o gerente decida imediatamente para evitar atraso, mas uma decisão prematura poderá comprometer uma alternativa de maior valor. Qual é a MELHOR ação? | Escolher a alternativa mais rápida para preservar o cronograma. | Transferir a decisão ao patrocinador sem apresentar as informações disponíveis. | Escolher a alternativa de menor custo para reduzir a exposição financeira. | Avaliar a urgência, o impacto da decisão e o valor das informações adicionais antes de determinar o momento apropriado para decidir. Nem toda decisão deve ser tomada imediatamente. Quando informações adicionais podem alterar significativamente a escolha, o gerente deve avaliar o custo de esperar versus o risco de decidir prematuramente. | D |  | Nem toda decisão deve ser tomada imediatamente. Quando informações adicionais podem alterar significativamente a escolha, o gerente deve avaliar o custo de esperar versus o risco de decidir prematuramente. | Incorreta. Rapidez isoladamente não garante melhor resultado. | Incorreta. Escalar sem análise não melhora a qualidade da decisão. | Incorreta. Menor custo não significa necessariamente maior valor. | Correta. O momento da decisão deve considerar urgência, impacto, incerteza e valor das informações adicionais. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Tomada de Decisão • Incerteza • Valor | Momento da Decisão | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Decidir bem inclui saber quando já existe informação suficiente para decidir. | Ativa | Confundir decisão rápida com decisão eficaz. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Incerteza, Informação | 90 | 139
140 | Um projeto possui diversos produtos que serão entregues a diferentes áreas da organização. Durante a preparação da transição, o gerente percebe que algumas áreas possuem critérios diferentes para considerar uma entrega pronta para uso. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir um único critério operacional para todas as áreas, independentemente de suas necessidades. | Confirmar com as áreas receptoras os critérios necessários para a aceitação e utilização das respectivas entregas. | Transferir todas as entregas e permitir que cada área defina os critérios posteriormente. | Documentar os critérios acordados e utilizá-los para avaliar a prontidão das entregas. Quando diferentes áreas receberão produtos distintos, seus critérios de prontidão e aceitação podem variar. O gerente deve alinhar esses critérios com os receptores e documentá-los para que a transição seja controlada. | B e D |  | Quando diferentes áreas receberão produtos distintos, seus critérios de prontidão e aceitação podem variar. O gerente deve alinhar esses critérios com os receptores e documentá-los para que a transição seja controlada. | Incorreta. Um único critério pode não atender às necessidades específicas das diferentes áreas. | Correta. Os critérios devem ser confirmados com as áreas que receberão e utilizarão as entregas. | Incorreta. Deixar critérios para depois aumenta o risco de problemas na transição. | Correta. Documentar os critérios permite avaliar objetivamente a prontidão. | Muito Difícil | Process | Integração | Aceitação • Transição • Stakeholders | Critérios de Prontidão para Transição | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A prontidão deve ser definida com quem receberá e utilizará a entrega. | Ativa | Confundir padronização com obrigatoriedade de um único critério para contextos diferentes. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Transição, Aceitação, Critérios | 120 | 140
141 | Um projeto está sendo executado em uma organização matricial. Um gerente funcional informa ao gerente de projetos que um recurso-chave será retirado do projeto durante duas semanas para atender a uma demanda operacional urgente. Essa alteração poderá afetar uma entrega importante. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto da indisponibilidade, discutir alternativas com o gerente funcional e ajustar o planejamento conforme necessário. | Informar ao patrocinador que o gerente funcional não pode retirar o recurso. | Cancelar a atividade que depende do recurso. | Solicitar que o recurso trabalhe simultaneamente nas duas demandas. Em uma estrutura matricial, os recursos podem estar sujeitos a diferentes prioridades organizacionais. O gerente deve avaliar o impacto, negociar alternativas e adaptar o planejamento quando necessário. | A |  | Em uma estrutura matricial, os recursos podem estar sujeitos a diferentes prioridades organizacionais. O gerente deve avaliar o impacto, negociar alternativas e adaptar o planejamento quando necessário. | Correta. A análise do impacto e a negociação com o gerente funcional permitem buscar uma solução adequada. | Incorreta. O gerente funcional pode possuir autoridade sobre o recurso. | Incorreta. Cancelar a atividade sem avaliar alternativas é uma reação prematura. | Incorreta. Sobrecarregar o recurso pode reduzir a qualidade e a produtividade. | Difícil | People | Resources | Negociação • Planejamento • Coordenação | Gestão de Recursos em Estrutura Matricial | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Em ambiente matricial, mudanças de disponibilidade devem ser avaliadas e negociadas, não simplesmente confrontadas. | Ativa | Presumir que o gerente de projetos possui autoridade absoluta sobre todos os recursos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Matriz, Recursos, Negociação | 90 | 141
142 | Durante a execução de um projeto, o cliente informa que uma entrega atende aos requisitos documentados, mas não atende completamente à necessidade operacional que motivou o projeto. A equipe argumenta que cumpriu exatamente o que estava especificado. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Encerrar a entrega porque os requisitos documentados foram atendidos. | Investigar a diferença entre os requisitos definidos e a necessidade de negócio para compreender a causa do desalinhamento. | Solicitar ao cliente que aceite a entrega conforme especificada. | Substituir a equipe responsável pela definição dos requisitos. O problema indica possível desalinhamento entre requisitos e necessidade de negócio. Antes de decidir sobre alterações, o gerente deve compreender a causa e avaliar o impacto sobre valor e resultados esperados. | B |  | O problema indica possível desalinhamento entre requisitos e necessidade de negócio. Antes de decidir sobre alterações, o gerente deve compreender a causa e avaliar o impacto sobre valor e resultados esperados. | Incorreta. Atender requisitos documentados não garante que a necessidade de negócio tenha sido atendida. | Correta. A causa do desalinhamento deve ser compreendida antes da decisão. | Incorreta. Pressionar o cliente a aceitar a entrega não resolve a necessidade não atendida. | Incorreta. Não há evidência suficiente para atribuir responsabilidade individual. | Muito Difícil | Business Environment | Scope | Requisitos • Valor • Stakeholders | Alinhamento entre Requisitos e Necessidade de Negócio | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Requisitos são meios para atender necessidades e gerar valor, não um fim isolado. | Ativa | Confundir conformidade documental com geração de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Requisitos, Valor, Negócio | 90 | 142
143 | Em um projeto de desenvolvimento de software, a equipe percebe que uma funcionalidade planejada possui baixo valor para o usuário, enquanto outra funcionalidade recém-identificada apresenta potencial de gerar benefício significativo. A capacidade disponível para o próximo ciclo é limitada. O que o gerente de projetos deve recomendar? | Manter a funcionalidade original porque ela já foi aprovada. | Desenvolver as duas funcionalidades aumentando a capacidade da equipe. | Avaliar e repriorizar os itens considerando valor, necessidade do usuário e capacidade disponível. | Escolher a funcionalidade mais fácil de desenvolver. Em uma abordagem adaptativa, a priorização deve considerar valor, necessidades dos usuários e capacidade disponível. A aprovação anterior não impede que prioridades sejam revistas à luz de novas informações. | C |  | Em uma abordagem adaptativa, a priorização deve considerar valor, necessidades dos usuários e capacidade disponível. A aprovação anterior não impede que prioridades sejam revistas à luz de novas informações. | Incorreta. A prioridade pode mudar quando novas informações sobre valor surgem. | Incorreta. Aumentar capacidade sem avaliar sustentabilidade e recursos não é a primeira resposta. | Correta. A decisão deve considerar valor e capacidade de forma integrada. | Incorreta. Facilidade de desenvolvimento não é o único critério de valor. | Difícil | Process | Scope | Priorização • Backlog • Valor | Repriorização por Valor | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Prioridades devem refletir o maior valor possível dentro da capacidade disponível. | Ativa | Confundir aprovação inicial com prioridade imutável. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Backlog, Priorização, Valor | 90 | 143
144 | Uma equipe identifica que uma parte interessada possui alta influência e baixo nível atual de engajamento. Essa pessoa controla informações necessárias para algumas decisões importantes do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar as necessidades e expectativas dessa parte interessada. | Evitar contato frequente para não aumentar sua influência sobre o projeto. | Adaptar a estratégia de engajamento considerando sua influência e necessidades de informação. | Delegar todas as decisões relacionadas ao projeto a essa parte interessada. Stakeholders com alta influência e baixo engajamento precisam de uma estratégia adequada. O gerente deve compreender suas necessidades e adaptar a forma de envolvimento para obter o suporte e as informações necessários. | A e C |  | Stakeholders com alta influência e baixo engajamento precisam de uma estratégia adequada. O gerente deve compreender suas necessidades e adaptar a forma de envolvimento para obter o suporte e as informações necessários. | Correta. Conhecer necessidades e expectativas é fundamental para definir uma estratégia de engajamento adequada. | Incorreta. Evitar a parte interessada aumenta o risco de resistência e perda de informações. | Correta. A estratégia deve considerar influência, interesse, necessidades e contexto. | Incorreta. Influência não significa autoridade automática para tomar todas as decisões. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Estratégia de Engajamento | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Influência deve ser gerenciada por meio de engajamento adequado, não confundida com autoridade. | Ativa | Confundir influência do stakeholder com autoridade para decidir. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Stakeholder, Influência, Engajamento | 120 | 144
145 | Um projeto está apresentando uma sequência de pequenos problemas de qualidade. Nenhum deles é suficientemente grave para interromper o projeto, mas juntos estão aumentando o retrabalho e reduzindo a produtividade. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar a inspeção final das entregas. | Identificar padrões nos problemas e investigar suas causas para implementar melhorias preventivas. | Aumentar o número de pessoas responsáveis pelos testes finais. | Aceitar o retrabalho como parte normal do projeto. Problemas recorrentes de qualidade indicam oportunidade de melhoria do processo. Identificar padrões e causas permite atuar preventivamente, reduzindo retrabalho. | B |  | Problemas recorrentes de qualidade indicam oportunidade de melhoria do processo. Identificar padrões e causas permite atuar preventivamente, reduzindo retrabalho. | Incorreta. Inspeção final pode detectar problemas, mas não necessariamente elimina suas causas. | Correta. A análise dos padrões e das causas permite melhorar o processo. | Incorreta. Mais testadores podem aumentar detecção, mas não necessariamente prevenir os defeitos. | Incorreta. Aceitar retrabalho recorrente reduz eficiência e valor. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Melhoria Contínua • Prevenção | Melhoria da Qualidade | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Qualidade deve ser construída no processo, não apenas verificada no final. | Ativa | Confundir aumento de inspeção com prevenção de defeitos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Prevenção, Retrabalho | 90 | 145
146 | Durante o planejamento de um projeto, uma parte interessada solicita que uma determinada funcionalidade seja incluída porque acredita que será importante para os usuários. Entretanto, ainda não existem evidências suficientes para determinar seu valor. Qual é a MELHOR ação? | Incluir imediatamente a funcionalidade para atender ao stakeholder. | Rejeitar a solicitação porque o valor ainda não foi comprovado. | Avaliar a necessidade, buscar informações adicionais e determinar como a funcionalidade deve ser priorizada. | Adiar qualquer decisão sobre a funcionalidade até o encerramento do projeto. Uma solicitação sem evidências suficientes deve ser analisada antes de ser aceita ou rejeitada. A decisão deve considerar necessidades dos usuários, valor esperado, riscos e capacidade. | C |  | Uma solicitação sem evidências suficientes deve ser analisada antes de ser aceita ou rejeitada. A decisão deve considerar necessidades dos usuários, valor esperado, riscos e capacidade. | Incorreta. Atender automaticamente a uma solicitação pode gerar escopo sem valor comprovado. | Incorreta. A falta de evidência inicial não significa que a funcionalidade não tenha valor. | Correta. A informação adicional permite uma decisão mais fundamentada. | Incorreta. Adiar até o encerramento elimina a oportunidade de utilizar a informação durante o projeto. | Muito Difícil | Process | Scope | Requisitos • Valor • Priorização | Priorização sob Incerteza | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Quando o valor é incerto, busque informação para melhorar a decisão. | Ativa | Tratar ausência de evidência como prova de ausência de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Requisitos, Incerteza | 90 | 146
147 | Um projeto depende de uma empresa terceirizada para uma atividade crítica. O contrato estabelece indicadores de desempenho e condições para tratamento de desvios. O fornecedor começou a apresentar resultados abaixo dos níveis acordados. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar o desempenho utilizando os critérios e indicadores definidos no contrato. | Cancelar imediatamente o contrato sem avaliar as condições contratuais. | Ignorar os indicadores até que o fornecedor conclua a atividade. | Trabalhar com o fornecedor para determinar ações corretivas de acordo com as condições contratuais. O desempenho deve ser avaliado objetivamente com base nos critérios acordados, e os desvios devem ser tratados de acordo com os mecanismos contratuais aplicáveis. | A e D |  | O desempenho deve ser avaliado objetivamente com base nos critérios acordados, e os desvios devem ser tratados de acordo com os mecanismos contratuais aplicáveis. | Correta. Os indicadores contratuais fornecem uma base objetiva para avaliar o desempenho. | Incorreta. Cancelamento imediato pode violar condições contratuais e não é necessariamente a melhor resposta. | Incorreta. Ignorar o desvio elimina a oportunidade de ação corretiva. | Correta. A ação corretiva deve ser definida e conduzida conforme o contrato. | Difícil | Process | Aquisições | Contratos • Monitoramento • Controle | Desempenho Contratual | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O contrato fornece critérios e mecanismos para tratar desvios de desempenho. | Ativa | Confundir desempenho abaixo do esperado com necessidade automática de encerramento contratual. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Contrato, Fornecedor, Desempenho | 120 | 147
148 | Um projeto está sendo executado em um ambiente no qual uma mudança econômica inesperada pode afetar significativamente os custos dos materiais. O gerente percebe que o orçamento aprovado não contempla adequadamente esse cenário. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a possibilidade até que os preços efetivamente aumentem. | Avaliar o impacto potencial, atualizar a análise de riscos e determinar respostas e reservas de acordo com a governança do projeto. | Utilizar imediatamente toda a reserva disponível. | Reduzir o escopo sem avaliar as consequências para o valor do projeto. Mudanças econômicas podem representar riscos ao projeto. O gerente deve avaliar probabilidade e impacto, atualizar a análise de riscos e utilizar mecanismos de resposta e reservas conforme apropriado. | B |  | Mudanças econômicas podem representar riscos ao projeto. O gerente deve avaliar probabilidade e impacto, atualizar a análise de riscos e utilizar mecanismos de resposta e reservas conforme apropriado. | Incorreta. Esperar o risco ocorrer elimina a possibilidade de preparação antecipada. | Correta. A análise permite determinar a resposta adequada antes que o impacto se materialize. | Incorreta. Reservas devem ser utilizadas de forma controlada e baseada em necessidade. | Incorreta. Reduzir escopo sem análise pode destruir valor. | Muito Difícil | Business Environment | Finance | Riscos • Finanças • Planejamento | Riscos Econômicos | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Riscos externos devem ser analisados antes de decidir como utilizar recursos ou alterar o projeto. | Ativa | Confundir identificação de risco com uso imediato da reserva. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Economia, Custos, Reservas | 90 | 148
149 | Durante uma reunião de revisão, a equipe apresenta uma entrega que funciona tecnicamente, mas os usuários relatam dificuldades para utilizá-la. A equipe afirma que usabilidade não fazia parte dos critérios técnicos inicialmente considerados. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Considerar o problema irrelevante porque a solução funciona tecnicamente. | Solicitar que os usuários recebam treinamento e encerrar a análise. | Avaliar as necessidades dos usuários e verificar se os requisitos e critérios de aceitação refletem adequadamente o resultado esperado. | Substituir a solução por outra imediatamente. Uma entrega tecnicamente funcional pode não gerar o valor esperado se não atender às necessidades dos usuários. O gerente deve verificar o alinhamento entre requisitos, critérios de aceitação e necessidade real. | C |  | Uma entrega tecnicamente funcional pode não gerar o valor esperado se não atender às necessidades dos usuários. O gerente deve verificar o alinhamento entre requisitos, critérios de aceitação e necessidade real. | Incorreta. Funcionamento técnico não garante utilidade ou valor. | Incorreta. Treinamento pode ser parte da solução, mas a causa do problema deve ser compreendida primeiro. | Correta. É necessário avaliar a adequação dos requisitos e critérios ao resultado esperado. | Incorreta. Substituir a solução sem análise é uma reação prematura. | Muito Difícil | Process | Qualidade | Requisitos • Qualidade • Stakeholders | Qualidade Percebida pelo Usuário | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Qualidade deve ser avaliada em relação às necessidades e critérios acordados, não apenas ao funcionamento técnico. | Ativa | Confundir funcionalidade técnica com adequação ao uso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Usabilidade, Qualidade, Usuário | 90 | 149
150 | Um projeto está próximo de concluir uma fase importante. A equipe deseja aproveitar os aprendizados obtidos para melhorar a próxima fase, mas alguns integrantes acreditam que as lições aprendidas só devem ser documentadas no encerramento definitivo do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Registrar aprendizados relevantes à medida que surgirem. | Esperar o encerramento para evitar interromper a execução. | Compartilhar aprendizados aplicáveis com a equipe e incorporá-los à próxima fase quando apropriado. | Registrar somente os problemas que resultaram em impacto financeiro. Lições aprendidas são mais úteis quando capturadas e utilizadas durante o projeto. Registrar aprendizados ao longo do ciclo de vida permite aplicar melhorias nas fases seguintes. | A e C |  | Lições aprendidas são mais úteis quando capturadas e utilizadas durante o projeto. Registrar aprendizados ao longo do ciclo de vida permite aplicar melhorias nas fases seguintes. | Correta. Capturar conhecimento continuamente reduz o risco de perda de informações. | Incorreta. Esperar até o encerramento pode impedir que os aprendizados sejam aplicados no próprio projeto. | Correta. Compartilhar e aplicar os aprendizados aumenta seu valor prático. | Incorreta. Aprendizados relevantes não se limitam a impactos financeiros. | Difícil | Process | Integração | Conhecimento • Melhoria Contínua • Encerramento | Lições Aprendidas | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conhecimento tem mais valor quando é capturado e aplicado enquanto ainda pode melhorar o projeto. | Ativa | Associar lições aprendidas exclusivamente ao encerramento. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Lições Aprendidas, Conhecimento, Melhoria | 120 | 150
151 | Um projeto de implantação de uma nova plataforma está sendo conduzido por uma equipe com profissionais de diferentes áreas. Durante as primeiras semanas, surgem conflitos porque os integrantes possuem prioridades funcionais diferentes e cada área considera seu próprio resultado o mais importante. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar que o patrocinador determine qual área deve ter prioridade. | Estabelecer objetivos compartilhados e alinhar as responsabilidades da equipe aos resultados do projeto. | Permitir que cada área priorize suas próprias entregas. | Remover das reuniões os representantes das áreas que apresentarem conflitos. Quando diferentes áreas possuem prioridades conflitantes, o gerente deve criar alinhamento em torno dos objetivos do projeto e esclarecer como as responsabilidades de cada grupo contribuem para o resultado comum. | B |  | Quando diferentes áreas possuem prioridades conflitantes, o gerente deve criar alinhamento em torno dos objetivos do projeto e esclarecer como as responsabilidades de cada grupo contribuem para o resultado comum. | Incorreta. Escalar imediatamente não trata a causa do conflito. | Correta. Objetivos compartilhados ajudam a alinhar diferentes perspectivas e prioridades. | Incorreta. Prioridades isoladas podem prejudicar o resultado global. | Incorreta. Excluir participantes reduz a diversidade de perspectivas e não resolve o conflito. | Difícil | People | Resources | Liderança • Alinhamento • Colaboração | Alinhamento de Equipes Multifuncionais | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Diferentes áreas precisam trabalhar em direção a um resultado compartilhado, não a objetivos isolados. | Ativa | Confundir prioridade funcional com prioridade do projeto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Alinhamento, Colaboração | 90 | 151
152 | Em um projeto de engenharia, uma atividade apresenta grande variação nos resultados obtidos pelos diferentes integrantes da equipe. Alguns resultados atendem plenamente aos critérios de aceitação, enquanto outros apresentam desvios significativos. O que o gerente de projetos deve fazer PRIMEIRO? | Identificar os fatores que estão causando a variação e verificar se o processo está sendo executado de forma consistente. | Substituir os integrantes que apresentaram os resultados mais baixos. | Reduzir os critérios de aceitação para acomodar a variação. | Aceitar os resultados que estejam próximos do limite permitido. Variações significativas indicam a necessidade de compreender o comportamento do processo antes de decidir sobre ações corretivas. O foco deve estar na causa da variação, e não na responsabilização individual. | A |  | Variações significativas indicam a necessidade de compreender o comportamento do processo antes de decidir sobre ações corretivas. O foco deve estar na causa da variação, e não na responsabilização individual. | Correta. A identificação das causas permite determinar se existe um problema de processo ou outro fator que precise ser tratado. | Incorreta. Substituir pessoas sem investigar a causa pode não solucionar o problema. | Incorreta. Reduzir critérios para acomodar desvios compromete a qualidade. | Incorreta. Aceitar resultados sem compreender a causa pode perpetuar a variação. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Controle • Melhoria | Variação de Processo | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Antes de corrigir pessoas ou critérios, entenda a causa da variação do processo. | Ativa | Confundir variação de desempenho com falha individual. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Variação, Processo | 90 | 152
153 | Uma organização está iniciando um projeto estratégico que será executado simultaneamente em várias unidades de negócio. Cada unidade possui necessidades específicas, mas todas precisam contribuir para os mesmos objetivos estratégicos. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Permitir que cada unidade defina objetivos independentes. | Estabelecer mecanismos para manter o alinhamento entre as entregas e os objetivos estratégicos. | Avaliar como as necessidades específicas de cada unidade podem ser atendidas sem perder o objetivo comum. | Utilizar exclusivamente os indicadores da unidade com maior orçamento. Projetos estratégicos precisam preservar o alinhamento com os objetivos organizacionais enquanto acomodam diferenças legítimas entre unidades. Isso exige mecanismos de alinhamento e compreensão das necessidades específicas. | B e C |  | Projetos estratégicos precisam preservar o alinhamento com os objetivos organizacionais enquanto acomodam diferenças legítimas entre unidades. Isso exige mecanismos de alinhamento e compreensão das necessidades específicas. | Incorreta. Objetivos independentes podem comprometer o alinhamento estratégico. | Correta. O alinhamento deve ser acompanhado ao longo da execução. | Correta. Necessidades específicas devem ser consideradas sem perder a visão estratégica comum. | Incorreta. O orçamento de uma unidade não determina sozinho o sucesso estratégico. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Estratégia • Governança • Alinhamento | Alinhamento Estratégico | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Estratégia comum não significa necessariamente execução idêntica em todas as unidades. | Ativa | Confundir padronização operacional com alinhamento estratégico. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Estratégia, Alinhamento, Unidades | 120 | 153
154 | Durante um projeto de implantação de equipamentos, a equipe descobre que uma especificação técnica fornecida pelo fabricante está desatualizada. A informação foi utilizada em uma parte do planejamento, mas ainda não afetou nenhuma entrega concluída. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Continuar utilizando a especificação porque ela já foi incorporada ao planejamento. | Esperar até que uma entrega seja afetada para tomar alguma providência. | Solicitar que a equipe descarte toda a documentação produzida até o momento. | Avaliar o impacto da informação desatualizada, verificar quais elementos do planejamento são afetados e corrigir os dados relevantes. Informações incorretas devem ser tratadas assim que identificadas. O gerente deve avaliar o impacto e corrigir os elementos afetados, evitando que a informação desatualizada gere problemas posteriormente. | D |  | Informações incorretas devem ser tratadas assim que identificadas. O gerente deve avaliar o impacto e corrigir os elementos afetados, evitando que a informação desatualizada gere problemas posteriormente. | Incorreta. Manter conscientemente uma informação desatualizada aumenta o risco. | Incorreta. Esperar o impacto ocorrer é uma postura reativa. | Incorreta. Apenas os elementos afetados precisam ser avaliados e corrigidos. | Correta. A análise de impacto permite corrigir o planejamento de maneira controlada. | Difícil | Process | Integração | Dados • Planejamento • Controle | Qualidade da Informação | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Informação desatualizada deve ser corrigida antes que contamine decisões e entregas futuras. | Ativa | Confundir correção de informação com necessidade de refazer todo o planejamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dados, Informação, Planejamento | 90 | 154
155 | Uma equipe distribuída apresenta dificuldade para participar de reuniões em razão de diferentes fusos horários. Alguns integrantes estão frequentemente participando fora do horário normal de trabalho, o que começa a afetar seu envolvimento. Qual é a MELHOR ação? | Manter o horário atual para garantir consistência. | Avaliar alternativas de comunicação e colaboração que considerem a distribuição geográfica e as necessidades da equipe. | Exigir que todos os integrantes participem das reuniões independentemente do horário. | Transferir todas as reuniões para o horário comercial do gerente de projetos. A comunicação deve ser adaptada ao contexto da equipe. Em equipes distribuídas, mecanismos assíncronos e horários alternados podem melhorar a participação e reduzir impactos sobre os integrantes. | B |  | A comunicação deve ser adaptada ao contexto da equipe. Em equipes distribuídas, mecanismos assíncronos e horários alternados podem melhorar a participação e reduzir impactos sobre os integrantes. | Incorreta. Consistência não deve ser mantida às custas da efetividade da equipe. | Correta. A estratégia de comunicação deve considerar fusos horários, disponibilidade e necessidades dos integrantes. | Incorreta. Exigir participação fora do horário de trabalho pode reduzir engajamento e sustentabilidade. | Incorreta. O horário do gerente não deve ser o único critério. | Difícil | People | Comunicação | Comunicação • Colaboração • Equipe | Equipes Distribuídas e Comunicação Assíncrona | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Comunicação eficaz deve considerar o contexto e as necessidades de quem recebe a informação. | Ativa | Confundir padrão fixo de reuniões com comunicação eficaz. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Fusos, Equipe Distribuída | 90 | 155
156 | Um projeto possui um risco com baixa probabilidade de ocorrência, mas impacto potencial extremamente elevado. A equipe acredita que não vale a pena investir recursos para tratá-lo porque a probabilidade é pequena. Qual é a MELHOR ação? | Desconsiderar o risco devido à baixa probabilidade. | Transferir automaticamente o risco para uma empresa externa. | Avaliar a exposição ao risco e determinar uma resposta proporcional ao impacto e ao contexto do projeto. | Utilizar toda a reserva de contingência para eliminar completamente o risco. A prioridade de um risco não deve ser determinada somente pela probabilidade. Impacto, proximidade, exposição e contexto também devem ser considerados na escolha da resposta. | C |  | A prioridade de um risco não deve ser determinada somente pela probabilidade. Impacto, proximidade, exposição e contexto também devem ser considerados na escolha da resposta. | Incorreta. Baixa probabilidade não significa necessariamente baixo risco. | Incorreta. Transferência é apenas uma estratégia possível e deve ser avaliada. | Correta. A exposição e o contexto devem orientar uma resposta proporcional. | Incorreta. Utilizar toda a reserva pode ser desproporcional e não elimina necessariamente o risco. | Muito Difícil | Process | Risk | Análise • Resposta • Monitoramento | Riscos de Alto Impacto | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Probabilidade isolada não determina a importância de um risco. | Ativa | Avaliar risco apenas pela probabilidade e ignorar o impacto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Impacto, Exposição | 90 | 156
157 | Durante a execução de um projeto, o gerente identifica que uma decisão tomada meses atrás deixou de ser adequada devido a novas informações do mercado. A equipe está dividida entre manter a decisão original ou revisá-la. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar as novas informações e seus impactos sobre a decisão existente. | Manter automaticamente a decisão anterior porque ela foi formalmente aprovada. | Considerar o valor esperado, os riscos e as alternativas disponíveis antes de decidir. | Alterar imediatamente a decisão sem consultar os mecanismos de governança aplicáveis. Uma decisão anterior pode precisar ser revisitada quando o contexto muda. O gerente deve analisar as novas informações e avaliar alternativas, riscos e valor antes de recomendar uma mudança. | A e C |  | Uma decisão anterior pode precisar ser revisitada quando o contexto muda. O gerente deve analisar as novas informações e avaliar alternativas, riscos e valor antes de recomendar uma mudança. | Correta. As novas informações podem alterar significativamente a validade da decisão anterior. | Incorreta. Aprovação anterior não torna uma decisão imune a mudanças de contexto. | Correta. Valor, riscos e alternativas devem fazer parte da análise. | Incorreta. Mudanças devem respeitar os mecanismos de governança apropriados. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Tomada de Decisão • Estratégia • Governança | Reavaliação de Decisões | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma decisão válida ontem pode precisar ser revisada quando o contexto muda. | Ativa | Confundir aprovação formal com impossibilidade de reavaliar a decisão. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Decisão, Estratégia, Mudança | 120 | 157
158 | Uma equipe ágil está entregando incrementos regularmente, mas o proprietário do produto percebe que alguns itens considerados importantes permanecem continuamente adiados porque a equipe prioriza apenas os itens mais fáceis de concluir. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar o tamanho dos ciclos para permitir mais itens. | Permitir que a equipe continue escolhendo os itens mais fáceis. | Remover os itens difíceis do backlog. | Revisar os critérios de priorização para considerar valor, risco, dependências e outros fatores relevantes. Priorizar somente pela facilidade de execução pode produzir velocidade aparente sem maximizar valor. A priorização deve considerar valor e outros fatores relevantes, como risco e dependências. | D |  | Priorizar somente pela facilidade de execução pode produzir velocidade aparente sem maximizar valor. A priorização deve considerar valor e outros fatores relevantes, como risco e dependências. | Incorreta. Aumentar o ciclo não corrige um problema de priorização. | Incorreta. Manter o comportamento perpetua o problema. | Incorreta. Remover itens importantes pode destruir valor. | Correta. Critérios mais completos permitem priorizar o trabalho de forma orientada ao valor. | Muito Difícil | Process | Scope | Backlog • Priorização • Value Delivery | Priorização Multicritério | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Velocidade de entrega não é sinônimo de valor entregue. | Ativa | Confundir facilidade de execução com prioridade de negócio. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Backlog, Valor, Priorização | 90 | 158
159 | Durante a execução de um projeto, um membro da equipe identifica uma possível melhoria que reduziria significativamente o tempo de execução de uma atividade. Entretanto, a mudança ainda não foi testada e poderia introduzir um novo risco. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Implementar imediatamente a melhoria porque ela reduz o tempo. | Avaliar a proposta, incluindo seus benefícios, riscos e necessidade de teste, antes de incorporá-la ao processo. | Rejeitar a melhoria porque o processo atual já foi aprovado. | Solicitar ao patrocinador que implemente a melhoria diretamente. Uma melhoria potencialmente valiosa deve ser analisada antes da implementação. Testes ou experimentação podem reduzir a incerteza e permitir avaliar benefícios e riscos. | B |  | Uma melhoria potencialmente valiosa deve ser analisada antes da implementação. Testes ou experimentação podem reduzir a incerteza e permitir avaliar benefícios e riscos. | Incorreta. Benefício potencial não elimina os riscos introduzidos. | Correta. Avaliar e, quando apropriado, testar a melhoria permite tomar uma decisão mais informada. | Incorreta. Processos aprovados podem ser melhorados quando surgem oportunidades justificadas. | Incorreta. A implementação não deve ser transferida ao patrocinador sem análise. | Difícil | Process | Qualidade | Melhoria Contínua • Riscos • Experimentação | Melhoria e Experimentação | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma boa ideia deve ser avaliada; inovação não significa agir sem validar. | Ativa | Confundir melhoria potencial com melhoria já comprovada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Melhoria, Inovação, Experimentação | 90 | 159
160 | Um projeto está se aproximando de uma mudança importante de fase. O gerente deseja garantir que as informações necessárias estejam disponíveis para a equipe que assumirá as atividades seguintes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar quais conhecimentos e informações serão necessários para a próxima fase. | Transferir somente os documentos considerados obrigatórios pelo departamento administrativo. | Promover a transferência de conhecimento relevante entre as equipes envolvidas. | Evitar o envolvimento da equipe seguinte até que a fase atual esteja totalmente encerrada. Uma transição eficaz exige identificar o conhecimento necessário e promover sua transferência para quem assumirá as atividades. Isso reduz perda de conhecimento e riscos durante a mudança de fase. | A e C |  | Uma transição eficaz exige identificar o conhecimento necessário e promover sua transferência para quem assumirá as atividades. Isso reduz perda de conhecimento e riscos durante a mudança de fase. | Correta. Conhecer antecipadamente as informações necessárias permite planejar uma transferência adequada. | Incorreta. Documentação administrativa obrigatória não representa necessariamente todo o conhecimento necessário. | Correta. A transferência direta de conhecimento complementa a documentação. | Incorreta. Envolver a equipe seguinte antecipadamente pode melhorar a preparação para a transição. | Difícil | Process | Integração | Transição • Conhecimento • Comunicação | Transferência de Conhecimento entre Fases | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma boa transição começa antes da troca formal de responsabilidade. | Ativa | Confundir documentação obrigatória com transferência completa de conhecimento. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Transição, Conhecimento, Comunicação | 120 | 160
161 | Uma organização está desenvolvendo uma solução baseada em inteligência artificial para apoiar decisões de atendimento ao cliente. Durante os testes, a equipe percebe que o modelo apresenta resultados diferentes para grupos de usuários com características semelhantes. O fornecedor afirma que o modelo atende aos requisitos técnicos definidos. O que o gerente de projetos deve fazer PRIMEIRO? | Colocar a solução em produção porque os requisitos técnicos foram atendidos. | Solicitar que o fornecedor aumente a velocidade do processamento. | Avaliar a qualidade dos dados, os possíveis vieses, os impactos sobre stakeholders e os requisitos de governança aplicáveis. | Substituir imediatamente a tecnologia por uma solução convencional. O PMP 2026 incorpora IA, governança, qualidade dos dados, ética, stakeholders e julgamento humano em cenários de projeto. O fato de uma solução atender aos requisitos técnicos não significa que ela esteja pronta para utilização responsável. O PMI também destaca qualidade de dados, ética, governança e supervisão humana na utilização de IA. | C |  | O PMP 2026 incorpora IA, governança, qualidade dos dados, ética, stakeholders e julgamento humano em cenários de projeto. O fato de uma solução atender aos requisitos técnicos não significa que ela esteja pronta para utilização responsável. O PMI também destaca qualidade de dados, ética, governança e supervisão humana na utilização de IA. | Incorreta. Conformidade técnica não elimina riscos relacionados a dados, vieses e impactos. | Incorreta. Velocidade de processamento não é o problema principal apresentado. | Correta. É necessário investigar a origem da diferença dos resultados e avaliar riscos, dados, governança e impactos. | Incorreta. A substituição imediata ocorre antes de compreender a causa do problema. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Governança • Tecnologia • Riscos | Inteligência Artificial, Dados e Governança | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | IA deve apoiar decisões dentro de uma estrutura de governança, qualidade de dados e supervisão adequada. | Ativa | Confundir conformidade técnica com prontidão para uso responsável. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Governança, Ética | 90 | 161
162 | Um projeto de expansão industrial está dentro do orçamento e do cronograma, mas uma análise recente mostra que a solução planejada terá custos operacionais significativamente maiores que os previstos. O patrocinador afirma que o projeto está sendo executado conforme o plano aprovado. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Avaliar o impacto dos custos operacionais sobre o valor e os resultados esperados e apresentar as alternativas aos responsáveis pela decisão. | Manter o plano porque orçamento e cronograma são os principais indicadores de sucesso. | Encerrar o projeto imediatamente. | Transferir a responsabilidade pelos custos operacionais para a área de operações. O PMI passou a enfatizar explicitamente que sucesso não deve ser avaliado apenas por escopo, prazo e orçamento, mas também por resultados, valor e impacto do negócio. | A |  | O PMI passou a enfatizar explicitamente que sucesso não deve ser avaliado apenas por escopo, prazo e orçamento, mas também por resultados, valor e impacto do negócio. | Correta. O impacto sobre o valor e os resultados deve ser avaliado antes de concluir que o projeto está sendo bem-sucedido. | Incorreta. Cumprir prazo e orçamento não garante geração de valor. | Incorreta. Ainda não existe informação suficiente para justificar o encerramento. | Incorreta. A transferência da responsabilidade não elimina o impacto sobre o resultado do projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Estratégia • Valor • Tomada de Decisão | Sucesso do Projeto e Valor de Negócio | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Um projeto pode estar “no prazo e no custo” e ainda assim não entregar o resultado esperado. | Ativa | Usar os indicadores tradicionais como única definição de sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Resultado, Negócio | 90 | 162
163 | Uma organização está planejando um projeto de construção que terá impacto ambiental relevante. Durante o planejamento, a equipe identifica oportunidades para reduzir consumo de recursos e emissões, mas algumas dessas alternativas aumentam o investimento inicial. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar os impactos ambientais e sua relação com os objetivos e benefícios do projeto. | Rejeitar todas as alternativas sustentáveis porque aumentam o investimento inicial. | Considerar somente o custo inicial para selecionar a alternativa. | Avaliar os trade-offs entre investimento, desempenho, sustentabilidade e valor de longo prazo. Sustentabilidade passou a receber maior destaque no PMP 2026. A decisão deve considerar impactos ambientais, sociais e econômicos e não apenas o investimento inicial. O PMI informa que sustentabilidade e valor fazem parte do foco ampliado do novo exame. | A e D |  | Sustentabilidade passou a receber maior destaque no PMP 2026. A decisão deve considerar impactos ambientais, sociais e econômicos e não apenas o investimento inicial. O PMI informa que sustentabilidade e valor fazem parte do foco ampliado do novo exame. | Correta. Impactos ambientais devem fazer parte da avaliação da alternativa. | Incorreta. Maior investimento inicial não significa necessariamente menor valor. | Incorreta. Custo inicial isolado não representa o impacto total da decisão. | Correta. A decisão deve considerar trade-offs e valor de longo prazo. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Sustentabilidade • Estratégia • Valor | Sustentabilidade e Trade-offs | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Sustentabilidade deve ser considerada junto com valor e desempenho, e não tratada como um critério isolado. | Ativa | Confundir maior investimento inicial com menor valor total. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Sustentabilidade, Valor, Trade-off | 120 | 163
164 | Uma equipe ágil percebe que o número de itens concluídos por ciclo aumentou nos últimos três ciclos. Entretanto, os usuários estão relatando que as funcionalidades entregues têm pouca utilidade para suas necessidades atuais. Qual é a MELHOR interpretação do gerente de projetos? | O projeto melhorou porque a velocidade aumentou. | A equipe deve aumentar ainda mais o número de itens entregues. | O desempenho deve ser avaliado também pelo valor e pelos resultados obtidos, e não apenas pelo volume de trabalho concluído. | A equipe deve reduzir a participação dos usuários para evitar mudanças de prioridade. O novo PMP reforça uma visão de sucesso baseada em outcomes, value e business impact, e não apenas em métricas de atividade ou velocidade. | C |  | O novo PMP reforça uma visão de sucesso baseada em outcomes, value e business impact, e não apenas em métricas de atividade ou velocidade. | Incorreta. Aumento de velocidade não demonstra automaticamente aumento de valor. | Incorreta. Aumentar volume de entregas pode ampliar o desperdício se o valor continuar baixo. | Correta. O desempenho deve ser analisado em relação ao valor e aos resultados para o usuário. | Incorreta. O feedback dos usuários é essencial para avaliar valor. | Difícil | Process | Desempenho | Valor • Feedback • Entrega | Métricas de Valor | Ágil | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Fazer mais não significa necessariamente gerar mais valor. | Ativa | Confundir velocidade com valor entregue. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Velocidade, Resultado | 90 | 164
165 | Durante um projeto internacional, uma decisão precisa ser tomada por representantes de quatro países. Cada grupo possui requisitos legais e culturais diferentes. A reunião está se tornando improdutiva porque os participantes defendem suas próprias prioridades. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Adotar a legislação do país com maior participação financeira. | Permitir que cada país implemente uma solução diferente. | Transferir a decisão ao patrocinador global. | Facilitar a discussão para identificar interesses comuns, restrições legítimas e critérios compartilhados para a decisão. Projetos globais exigem liderança inclusiva, compreensão de diferentes contextos e capacidade de construir alinhamento. O gerente deve buscar critérios comuns sem ignorar requisitos legítimos de cada contexto. | D |  | Projetos globais exigem liderança inclusiva, compreensão de diferentes contextos e capacidade de construir alinhamento. O gerente deve buscar critérios comuns sem ignorar requisitos legítimos de cada contexto. | Incorreta. Participação financeira não determina automaticamente qual legislação deve prevalecer. | Incorreta. Soluções independentes podem criar incompatibilidades e perder sinergia. | Incorreta. Escalar imediatamente não aproveita a possibilidade de construir consenso. | Correta. Identificar interesses, restrições e critérios comuns favorece uma decisão integrada. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Liderança • Negociação • Colaboração | Liderança em Ambientes Multiculturais | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Diferenças culturais e regulatórias devem ser consideradas sem perder a visão integrada do projeto. | Ativa | Confundir maior poder financeiro com autoridade sobre todos os contextos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Cultura, Negociação, Stakeholders | 90 | 165
166 | Uma empresa está implantando uma plataforma digital para atendimento ao cliente. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto a implantação nas unidades físicas segue marcos predefinidos. Durante uma revisão, os usuários informam que uma funcionalidade desenvolvida pela equipe técnica não resolve adequadamente uma necessidade operacional identificada recentemente. A equipe argumenta que a funcionalidade atende aos requisitos aprovados anteriormente. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos? | Manter a funcionalidade porque os requisitos já foram aprovados. | Solicitar que os usuários aceitem a funcionalidade e registrem uma melhoria futura. | Avaliar o feedback, verificar a necessidade atual e determinar o impacto sobre a prioridade e o valor da funcionalidade. | Cancelar a funcionalidade e substituí-la imediatamente por outra. O novo formato do exame inclui questões de Case or Scenario, nas quais o candidato precisa analisar uma situação e aplicar julgamento de projeto. Neste caso, o fato de o requisito anterior ter sido aprovado não encerra a necessidade de avaliar novas informações. O gerente deve entender o feedback, a necessidade atual, o valor e os impactos antes de decidir. | C |  | O novo formato do exame inclui questões de Case or Scenario, nas quais o candidato precisa analisar uma situação e aplicar julgamento de projeto. Neste caso, o fato de o requisito anterior ter sido aprovado não encerra a necessidade de avaliar novas informações. O gerente deve entender o feedback, a necessidade atual, o valor e os impactos antes de decidir. | Incorreta. Aprovação anterior não impede adaptação quando novas informações surgem. | Incorreta. Aceitar a entrega sem avaliar a necessidade atual pode gerar desperdício. | Correta. A decisão deve considerar feedback, valor, prioridade e impacto. | Incorreta. Substituição imediata ocorre antes da análise. | Muito Difícil | Process | Scope | Feedback • Priorização • Value Delivery | Caso — Adaptação e Valor | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | O contexto atual e o valor esperado devem orientar a decisão, mesmo quando existe uma aprovação anterior. | Ativa | Usar a aprovação de requisitos como argumento para ignorar aprendizado posterior. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso, Feedback, Valor, Priorização | 120 | 166
167 | Um projeto utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para gerar previsões de demanda. O gerente percebe que a equipe começou a aceitar automaticamente as recomendações da ferramenta sem verificar a qualidade dos dados utilizados ou a lógica dos resultados. Qual é a MELHOR ação? | Manter o processo porque a ferramenta reduz o esforço da equipe. | Aumentar o número de previsões produzidas pela ferramenta. | Remover completamente a inteligência artificial do projeto. | Estabelecer revisão humana apropriada, verificar dados e resultados e definir critérios para aceitar, questionar ou escalar as recomendações. O PMI destaca a importância de manter as pessoas no centro das decisões apoiadas por IA, incluindo revisão humana, avaliação dos resultados e definição de quando aceitar, questionar ou escalar recomendações. | D |  | O PMI destaca a importância de manter as pessoas no centro das decisões apoiadas por IA, incluindo revisão humana, avaliação dos resultados e definição de quando aceitar, questionar ou escalar recomendações. | Incorreta. Eficiência não substitui julgamento e governança. | Incorreta. Aumentar volume sem validar qualidade pode ampliar erros. | Incorreta. O problema está na forma de utilização, não necessariamente na tecnologia. | Correta. Supervisão humana, qualidade de dados e critérios de decisão são necessários. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Governança • Tomada de Decisão | Human-in-the-Loop | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026; PMI AI Standard, 2026 | IA pode apoiar o julgamento, mas não deve eliminar a responsabilidade humana sobre decisões relevantes. | Ativa | Confundir automação com eliminação da necessidade de supervisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Supervisão Humana, Dados | 90 | 167
168 | Um projeto de modernização de uma instalação pretende substituir equipamentos antigos por alternativas mais eficientes. A equipe precisa recomendar uma solução ao patrocinador. Quais DUAS informações devem ser consideradas na análise? | Somente o custo de aquisição dos novos equipamentos. | Impactos ambientais e consumo de recursos ao longo do ciclo de vida. | Somente o tempo necessário para instalar os equipamentos. | Benefícios esperados, custos de longo prazo e impactos sobre os objetivos do negócio. Uma análise orientada a valor deve considerar impactos de longo prazo, sustentabilidade, custos e resultados do negócio. O novo PMP amplia o foco justamente para sustentabilidade, valor e impacto empresarial. | B e D |  | Uma análise orientada a valor deve considerar impactos de longo prazo, sustentabilidade, custos e resultados do negócio. O novo PMP amplia o foco justamente para sustentabilidade, valor e impacto empresarial. | Incorreta. O custo de aquisição isoladamente não representa o valor total. | Correta. Impactos ambientais e uso de recursos fazem parte da avaliação de sustentabilidade. | Incorreta. Prazo de instalação é relevante, mas não é suficiente para decidir. | Correta. Benefícios, custos de longo prazo e alinhamento ao negócio devem ser considerados. | Difícil | Business Environment | Integração | Sustentabilidade • Estratégia • Valor | Análise de Ciclo de Vida e Valor | Preditiva | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | A melhor alternativa deve ser avaliada pelo valor total e pelos impactos, não apenas pelo custo inicial. | Ativa | Confundir preço de aquisição com custo e valor ao longo do ciclo de vida. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Sustentabilidade, Ciclo de Vida, Valor | 120 | 168
169 | Um patrocinador solicita ao gerente de projetos um relatório semanal contendo dezenas de indicadores. A equipe já produz diversas informações, mas os executivos afirmam que têm dificuldade para identificar quais dados exigem decisão ou ação. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar ainda mais a quantidade de indicadores para garantir que nenhuma informação seja perdida. | Avaliar quais informações são realmente relevantes para as decisões dos stakeholders e adaptar o relatório para destacar desempenho, riscos, valor e ações necessárias. | Enviar somente os indicadores financeiros. | Eliminar os relatórios e utilizar apenas reuniões presenciais. Comunicação eficaz não significa fornecer o máximo de dados possível. A informação deve ser adaptada ao público e apoiar decisões. O gerente deve destacar o que é relevante para desempenho, riscos, valor e ações. | B |  | Comunicação eficaz não significa fornecer o máximo de dados possível. A informação deve ser adaptada ao público e apoiar decisões. O gerente deve destacar o que é relevante para desempenho, riscos, valor e ações. | Incorreta. Mais dados podem aumentar a dificuldade de interpretação. | Correta. A informação deve ser relevante, adequada ao público e orientada à tomada de decisão. | Incorreta. Indicadores financeiros não representam sozinhos o desempenho do projeto. | Incorreta. Reuniões não substituem necessariamente informações estruturadas. | Difícil | People | Comunicação | Comunicação • Stakeholders • Desempenho | Comunicação Orientada à Decisão | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Informação útil é aquela que ajuda o stakeholder a compreender e agir. | Ativa | Confundir transparência com excesso de informação sem priorização. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Indicadores, Decisão | 90 | 169
170 | Uma organização está avaliando um projeto que poderá aumentar significativamente a receita, mas também poderá gerar impactos sociais sobre uma comunidade próxima. O patrocinador está focado exclusivamente no retorno financeiro. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar os impactos sobre stakeholders e os possíveis riscos associados ao projeto. | Aprovar o projeto porque o retorno financeiro supera os riscos identificados. | Considerar os resultados financeiros, sociais, ambientais e estratégicos na avaliação do projeto. | Ignorar os impactos sociais porque não fazem parte do orçamento do projeto. O PMP 2026 amplia a visão de sucesso para resultados, valor e impacto, incluindo stakeholders e sustentabilidade. Uma decisão estratégica não deve considerar somente o retorno financeiro. | A e C |  | O PMP 2026 amplia a visão de sucesso para resultados, valor e impacto, incluindo stakeholders e sustentabilidade. Uma decisão estratégica não deve considerar somente o retorno financeiro. | Correta. Os impactos sobre stakeholders e riscos devem ser avaliados. | Incorreta. Retorno financeiro elevado não elimina automaticamente impactos e riscos. | Correta. Uma visão ampla de valor considera dimensões financeiras, sociais, ambientais e estratégicas. | Incorreta. Impactos sociais podem ser relevantes mesmo quando não aparecem diretamente no orçamento. | Muito Difícil | Business Environment | Stakeholders | Estratégia • Sustentabilidade • Valor | Valor Multidimensional e Impacto | Hibrida | PMI – PMP Examination Content Outline – July 2026 | Valor empresarial não deve ser reduzido a retorno financeiro imediato. | Ativa | Confundir ROI com definição completa de sucesso do projeto. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Valor, Stakeholders, Sustentabilidade | 120 | 170
171 | Um gerente de projetos está iniciando um projeto estratégico com grande incerteza tecnológica. O patrocinador solicita que a equipe siga integralmente o mesmo conjunto de práticas utilizado em um projeto anterior, argumentando que isso facilitará o controle. Durante a avaliação inicial, o gerente identifica que o novo projeto possui maior incerteza, stakeholders diferentes e necessidade de entregas incrementais. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar exatamente as mesmas práticas para garantir padronização organizacional. | Solicitar ao patrocinador que escolha entre uma abordagem ágil ou preditiva antes de analisar o projeto. | Adaptar práticas, ferramentas e abordagem ao contexto, considerando necessidades, complexidade, stakeholders e ambiente do projeto. | Adotar uma abordagem híbrida automaticamente porque o projeto possui alta incerteza. A 8ª edição reforça o tailoring, ou seja, a adaptação das práticas ao contexto do projeto. O gerente deve avaliar características, necessidades e ambiente antes de definir como o trabalho será conduzido. O ECO 2026 também determina avaliar necessidades, complexidade e magnitude antes de recomendar a abordagem de desenvolvimento. | C |  | A 8ª edição reforça o tailoring, ou seja, a adaptação das práticas ao contexto do projeto. O gerente deve avaliar características, necessidades e ambiente antes de definir como o trabalho será conduzido. O ECO 2026 também determina avaliar necessidades, complexidade e magnitude antes de recomendar a abordagem de desenvolvimento. | Incorreta. Padronização não deve impedir adaptação ao contexto. | Incorreta. A escolha da abordagem deve resultar da análise do projeto, não de uma decisão antecipada. | Correta. O tailoring permite adequar práticas e métodos ao contexto específico. | Incorreta. Alta incerteza pode favorecer adaptação, mas não determina automaticamente uma abordagem híbrida. | Muito Difícil | Process | Integração | Tailoring • Planejamento • Abordagem de Desenvolvimento | Adaptação ao Contexto | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Não existe uma única forma correta de gerenciar todos os projetos. | Ativa | Confundir padronização organizacional com aplicação obrigatória das mesmas práticas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Contexto, Abordagem | 90 | 171
172 | Uma equipe está desenvolvendo uma solução para um cliente estratégico. Durante uma revisão, o cliente informa que uma entrega atende às especificações técnicas, mas não produz o benefício operacional esperado. O gerente verifica que os requisitos foram corretamente documentados e aprovados. Qual é a MELHOR conclusão? | O projeto foi bem-sucedido porque os requisitos foram atendidos. | O problema deve ser tratado exclusivamente como uma falha da equipe técnica. | O cliente deve alterar suas expectativas para corresponder à entrega aprovada. | É necessário avaliar novamente o alinhamento entre entrega, resultado esperado e valor para o stakeholder. A 8ª edição enfatiza a conexão entre projetos e valor organizacional, enquanto o ECO 2026 reforça que sucesso deve considerar resultados e valor, e não somente escopo, prazo e custo. | D |  | A 8ª edição enfatiza a conexão entre projetos e valor organizacional, enquanto o ECO 2026 reforça que sucesso deve considerar resultados e valor, e não somente escopo, prazo e custo. | Incorreta. Cumprir especificações não garante realização do benefício. | Incorreta. O problema pode estar no alinhamento entre necessidade, requisitos e resultado. | Incorreta. Alterar expectativas não resolve necessariamente a falta de valor. | Correta. O alinhamento entre entrega, resultado e valor precisa ser reavaliado. | Muito Difícil | Process | Integração | Value Delivery • Stakeholders • Resultados | Entrega versus Resultado | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma entrega só é realmente bem-sucedida quando contribui para o resultado e o valor pretendidos. | Ativa | Confundir conformidade com requisitos com realização de benefícios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Resultado, Benefício | 90 | 172
173 | Uma organização está estruturando a governança de um novo programa de projetos. O PMO solicita ao gerente que ajude a definir mecanismos para garantir decisões consistentes, transparência e responsabilidade. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir papéis, responsabilidades e níveis de autoridade para decisões. | Permitir que cada projeto estabeleça suas próprias regras sem qualquer alinhamento organizacional. | Estabelecer mecanismos de escalonamento, reporte e tomada de decisão. | Concentrar todas as decisões no PMO, independentemente da natureza de cada projeto. Governança envolve estrutura, regras, procedimentos, responsabilidades, reporting, ética, políticas e caminhos de escalonamento. O ECO 2026 explicita esses elementos como parte da governança do projeto. | A e C |  | Governança envolve estrutura, regras, procedimentos, responsabilidades, reporting, ética, políticas e caminhos de escalonamento. O ECO 2026 explicita esses elementos como parte da governança do projeto. | Correta. Papéis e autoridade claros favorecem accountability e decisões consistentes. | Incorreta. Autonomia sem alinhamento pode gerar inconsistências de governança. | Correta. Escalonamento e reporting fazem parte de uma estrutura de governança eficaz. | Incorreta. Centralização absoluta pode ser inadequada e criar gargalos. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Governança • Accountability • Escalonamento | Estrutura de Governança | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Governança define como decisões são tomadas, por quem e com quais mecanismos de controle. | Ativa | Confundir governança com centralização de todas as decisões. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Governança, Autoridade, Escalonamento | 120 | 173
174 | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que uma decisão sobre arquitetura poderá afetar significativamente o custo de operação durante vários anos. A equipe técnica recomenda a alternativa de menor custo de implementação. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Escolher a alternativa de menor custo inicial. | Avaliar o custo e o valor ao longo do ciclo de vida, incluindo impactos operacionais e benefícios esperados. | Escolher a alternativa tecnicamente mais avançada. | Solicitar ao patrocinador que escolha sem apresentar os impactos de longo prazo. A perspectiva de valor exige considerar consequências além do investimento inicial. A 8ª edição reforça valor delivery e sustentabilidade, e o ECO 2026 enfatiza análise de valor e alternativas de entrega. | B |  | A perspectiva de valor exige considerar consequências além do investimento inicial. A 8ª edição reforça valor delivery e sustentabilidade, e o ECO 2026 enfatiza análise de valor e alternativas de entrega. | Incorreta. Menor custo inicial pode resultar em maior custo total. | Correta. A decisão deve considerar ciclo de vida, custos, benefícios e impactos. | Incorreta. Sofisticação técnica não determina automaticamente maior valor. | Incorreta. O gerente deve fornecer análise para apoiar a decisão. | Muito Difícil | Process | Finance | Valor • Finanças • Tomada de Decisão | Valor ao Longo do Ciclo de Vida | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | A decisão deve considerar o valor total, não apenas o custo de aquisição. | Ativa | Confundir custo inicial com custo total e valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Ciclo de Vida, Valor, Custo | 90 | 174
175 | Uma equipe apresenta desempenho elevado, mas todas as decisões importantes precisam ser aprovadas pelo gerente de projetos. Os integrantes começam a demonstrar pouca iniciativa e esperam instruções antes de agir. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aumentar o nível de supervisão para garantir consistência. | Transferir todas as decisões para o patrocinador. | Estabelecer limites claros de autoridade e empoderar a equipe para tomar decisões dentro desses limites. | Manter o modelo atual porque reduz o risco de decisões incorretas. Entre os princípios destacados pelo PMBOK 8 está build empowered teams. O ECO 2026 também determina que o gerente estabeleça expectativas, empodere a equipe e defina papéis e responsabilidades claros. | C |  | Entre os princípios destacados pelo PMBOK 8 está build empowered teams. O ECO 2026 também determina que o gerente estabeleça expectativas, empodere a equipe e defina papéis e responsabilidades claros. | Incorreta. Maior supervisão tende a reforçar a dependência do gerente. | Incorreta. Transferir decisões para o patrocinador não desenvolve autonomia da equipe. | Correta. Empowerment com limites claros aumenta autonomia e accountability. | Incorreta. Evitar qualquer risco de decisão reduz a capacidade da equipe e pode gerar gargalos. | Difícil | People | Resources | Liderança • Empowerment • Accountability | Equipes Empoderadas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma equipe madura deve possuir autonomia compatível com sua responsabilidade. | Ativa | Confundir controle do gerente com gestão eficaz da equipe. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Empowerment, Equipe, Liderança | 90 | 175
176 | Uma empresa está implementando uma nova solução de atendimento. O projeto utiliza abordagem híbrida. A equipe técnica entrega incrementos mensais, enquanto a área de operações precisa preparar treinamento, suporte e processos internos antes de cada implantação. Na preparação para o próximo incremento, a equipe técnica informa que a funcionalidade está pronta. Entretanto, a área de operações informa que ainda não possui capacidade para receber a solução. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Implantar a funcionalidade porque a equipe técnica concluiu o trabalho. | Avaliar a prontidão da operação, identificar lacunas e coordenar as ações necessárias antes da transição. | Cancelar o incremento para evitar qualquer risco operacional. | Solicitar que a equipe técnica assuma temporariamente todas as responsabilidades da operação. O ECO 2026 exige validar a prontidão para transição e considera o projeto como um sistema integrado de entrega. A solução tecnicamente concluída não significa que a organização esteja pronta para utilizá-la. | B |  | O ECO 2026 exige validar a prontidão para transição e considera o projeto como um sistema integrado de entrega. A solução tecnicamente concluída não significa que a organização esteja pronta para utilizá-la. | Incorreta. A prontidão operacional também precisa ser considerada. | Correta. O gerente deve identificar e resolver as lacunas de transição. | Incorreta. O problema pode ser tratado sem cancelar automaticamente a entrega. | Incorreta. Transferir responsabilidades operacionais para a equipe de projeto não é uma solução sustentável. | Muito Difícil | Process | Integração | Transição • Operações • Value Delivery | Prontidão para Transição | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Valor só é realizado quando a organização consegue utilizar efetivamente a entrega. | Ativa | Confundir “produto pronto” com “organização pronta”. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso, Transição, Operação | 120 | 176
177 | Um projeto apresenta uma alteração significativa no ambiente regulatório. O gerente verifica que a nova regulamentação pode afetar parte do escopo e alguns requisitos de segurança. Qual é a MELHOR ação? | Monitorar a situação até que o cliente solicite formalmente uma mudança. | Manter o escopo aprovado porque a regulamentação surgiu depois do planejamento. | Avaliar o impacto regulatório, determinar os requisitos de conformidade e utilizar o processo de mudança apropriado. | Alterar imediatamente todas as entregas afetadas sem análise. O ECO 2026 inclui explicitamente planejamento e gestão de compliance, análise de ameaças à conformidade e gestão de mudanças. Também determina avaliar continuamente mudanças no ambiente externo e seus impactos sobre escopo/backlog. | C |  | O ECO 2026 inclui explicitamente planejamento e gestão de compliance, análise de ameaças à conformidade e gestão de mudanças. Também determina avaliar continuamente mudanças no ambiente externo e seus impactos sobre escopo/backlog. | Incorreta. Regulamentação vigente exige avaliação imediata. | Incorreta. Uma mudança externa relevante pode exigir alteração do projeto. | Correta. Conformidade, impacto e mudança devem ser avaliados e tratados por meio da governança adequada. | Incorreta. Implementar mudanças sem análise pode criar novos riscos. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Compliance • Mudança • Riscos | Conformidade Regulatória | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Mudanças externas relevantes devem ser avaliadas e tratadas dentro da governança. | Ativa | Confundir mudança externa com mudança opcional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Compliance, Regulamentação, Mudança | 90 | 177
178 | Uma equipe está encerrando uma fase do projeto. Durante a retrospectiva, são identificados vários aprendizados, mas alguns integrantes argumentam que registrar essas informações não é necessário porque a próxima fase será executada por pessoas diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Capturar os conhecimentos relevantes enquanto ainda estão disponíveis. | Registrar somente os problemas que causaram atraso. | Compartilhar os aprendizados com as pessoas responsáveis pela próxima fase. | Aguardar o encerramento definitivo do projeto para registrar os aprendizados. O PMBOK 8 mantém o foco em conhecimento e aprendizagem, e o ECO 2026 possui uma tarefa específica para help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover ambiente para transferência. | A e C |  | O PMBOK 8 mantém o foco em conhecimento e aprendizagem, e o ECO 2026 possui uma tarefa específica para help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover ambiente para transferência. | Correta. Capturar o conhecimento enquanto está disponível reduz perdas. | Incorreta. Conhecimento útil não se limita a problemas que causaram atraso. | Correta. A transferência permite que o aprendizado seja aplicado posteriormente. | Incorreta. Esperar até o final pode fazer com que informações sejam perdidas. | Difícil | People | Integração | Conhecimento • Aprendizado • Transição | Gestão e Transferência de Conhecimento | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conhecimento só gera valor quando é preservado e transferido para quem pode utilizá-lo. | Ativa | Associar lições aprendidas somente ao encerramento formal. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transferência, Aprendizado | 120 | 178
179 | Durante o planejamento financeiro, o gerente identifica que um risco possui potencial de impacto elevado. A organização possui uma reserva financeira, mas seu uso está sujeito a regras de governança. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar imediatamente a reserva para eliminar o risco. | Ignorar o risco porque existe uma reserva financeira disponível. | Solicitar ao patrocinador que transfira toda a reserva para a equipe do projeto. | Quantificar a exposição financeira e definir a necessidade de contingência de acordo com o risco e as regras de governança. O ECO 2026 inclui explicitamente quantificação de risco e alocações financeiras de contingência, monitoramento das variações e gestão de reservas. A existência de uma reserva não significa que ela deva ser utilizada automaticamente. | D |  | O ECO 2026 inclui explicitamente quantificação de risco e alocações financeiras de contingência, monitoramento das variações e gestão de reservas. A existência de uma reserva não significa que ela deva ser utilizada automaticamente. | Incorreta. Reserva deve ser utilizada de forma controlada e fundamentada. | Incorreta. A reserva não elimina o risco; ela é um mecanismo de resposta financeira. | Incorreta. Transferir toda a reserva não corresponde necessariamente à necessidade financeira. | Correta. A exposição deve ser analisada e a contingência definida conforme risco e governança. | Muito Difícil | Process | Finance | Riscos • Finanças • Governança | Reservas e Contingência Financeira | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Reserva é um recurso governado, não dinheiro disponível para uso arbitrário. | Ativa | Confundir existência de reserva com autorização automática para utilizá-la. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Reserva, Contingência, Finanças | 90 | 179
180 | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está cumprindo o cronograma, mas os indicadores de qualidade mostram aumento progressivo de defeitos. O gerente funcional sugere reduzir as revisões para recuperar ainda mais velocidade. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a relação entre velocidade, qualidade e custo da qualidade e implementar melhorias apropriadas no processo. | Reduzir as revisões para preservar o cronograma. | Aumentar o número de horas trabalhadas pela equipe. | Aceitar os defeitos porque o cronograma está sendo cumprido. A 8ª edição destaca embed quality como princípio e inclui qualidade como domínio, enquanto o ECO 2026 determina planejar processos de qualidade, considerar Cost of Quality, realizar revisões contínuas e implementar melhoria contínua. | A |  | A 8ª edição destaca embed quality como princípio e inclui qualidade como domínio, enquanto o ECO 2026 determina planejar processos de qualidade, considerar Cost of Quality, realizar revisões contínuas e implementar melhoria contínua. | Correta. É necessário avaliar o trade-off e atuar sobre o processo para manter qualidade e valor. | Incorreta. Reduzir revisões pode aumentar defeitos e retrabalho. | Incorreta. Mais horas não resolvem necessariamente a causa da baixa qualidade. | Incorreta. Cumprimento do cronograma não compensa perda de qualidade. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Cost of Quality • Melhoria | Qualidade Integrada ao Projeto | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Qualidade deve ser integrada ao trabalho, e não sacrificada simplesmente para ganhar velocidade. | Ativa | Confundir velocidade com desempenho global. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, CoQ, Melhoria | 90 | 180
181 | Uma empresa está executando um projeto de transformação digital em três unidades. A abordagem é híbrida. Durante a execução, uma nova tecnologia de inteligência artificial é disponibilizada e pode reduzir significativamente o tempo de processamento. Entretanto, a equipe identifica dúvidas sobre qualidade dos dados, segurança, impacto sobre os usuários e requisitos regulatórios. O patrocinador deseja implementar a tecnologia imediatamente para aproveitar a vantagem competitiva. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar riscos, requisitos de segurança, qualidade dos dados e impactos sobre stakeholders antes da implementação. | Implementar imediatamente porque a tecnologia oferece vantagem competitiva. | Avaliar o valor esperado e os impactos da tecnologia em relação aos objetivos do projeto. | Adotar a tecnologia somente porque ela está sendo utilizada por concorrentes. Este cenário combina elementos centrais do PMBOK 8 e do ECO 2026: tailoring, valor, riscos, governança, IA, stakeholders, qualidade e compliance. A decisão não deve ser baseada apenas na vantagem competitiva. É necessário avaliar riscos e impactos e verificar se a mudança aumenta o valor do projeto. O PMI identifica IA e sustentabilidade como temas relevantes no novo exame e amplia o foco para resultados, valor e impacto. | A e C |  | Este cenário combina elementos centrais do PMBOK 8 e do ECO 2026: tailoring, valor, riscos, governança, IA, stakeholders, qualidade e compliance. A decisão não deve ser baseada apenas na vantagem competitiva. É necessário avaliar riscos e impactos e verificar se a mudança aumenta o valor do projeto. O PMI identifica IA e sustentabilidade como temas relevantes no novo exame e amplia o foco para resultados, valor e impacto. | Correta. Segurança, qualidade dos dados, riscos, stakeholders e compliance precisam ser avaliados antes da adoção. | Incorreta. Vantagem competitiva não elimina riscos ou requisitos de governança. | Correta. A tecnologia deve ser avaliada em relação ao valor e aos objetivos do projeto. | Incorreta. O fato de concorrentes utilizarem a tecnologia não demonstra que ela seja adequada ao contexto do projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Governança • Valor • Compliance | Caso — Avaliação de Tecnologia Emergente | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Tecnologia emergente deve ser adotada quando fizer sentido para o contexto, gerar valor e puder ser governada adequadamente. | Ativa | Confundir vantagem tecnológica com justificativa automática para adoção. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Valor, Governança, Caso | 120 | 181
182 | Um gerente de projetos assume um projeto que possui alto grau de complexidade e diversos stakeholders. A organização possui um procedimento padrão para todos os projetos, mas algumas práticas desse procedimento não são adequadas ao ambiente atual. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar o contexto do projeto e adaptar práticas, ferramentas e métodos de acordo com as necessidades identificadas. | Aplicar integralmente o procedimento organizacional para garantir conformidade. | Criar um método totalmente novo sem considerar os padrões existentes. | Solicitar ao patrocinador que defina todas as práticas antes do início do trabalho. O PMBOK® Guide – 8ª edição reforça tailoring, ou seja, a adaptação das práticas ao contexto do projeto. O gerente deve aproveitar os padrões organizacionais quando apropriado, mas adaptá-los quando o contexto exigir. | A |  | O PMBOK® Guide – 8ª edição reforça tailoring, ou seja, a adaptação das práticas ao contexto do projeto. O gerente deve aproveitar os padrões organizacionais quando apropriado, mas adaptá-los quando o contexto exigir. | Correta. A abordagem deve ser adequada ao contexto, complexidade e necessidades do projeto. | Incorreta. Padrões organizacionais não precisam ser aplicados de maneira rígida quando não são adequados. | Incorreta. Tailoring não significa ignorar os padrões existentes. | Incorreta. O gerente possui responsabilidade pela adaptação da abordagem dentro da governança estabelecida. | Difícil | Process | Integração | Tailoring • Planejamento • Governança | Adaptação da Abordagem | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O melhor processo é aquele adequado ao contexto, não necessariamente o mais padronizado. | Ativa | Confundir conformidade organizacional com aplicação rígida de todos os procedimentos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Contexto, Adaptação | 90 | 182
183 | Uma equipe está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de produto. Durante uma revisão, os usuários informam que uma funcionalidade entregue funciona conforme especificado, mas não resolve mais a principal necessidade do mercado, que mudou desde o início do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Manter a funcionalidade porque ela atende ao requisito aprovado. | Reavaliar a prioridade da funcionalidade considerando o feedback dos usuários, o contexto atual e o valor esperado. | Encerrar o projeto porque os requisitos originais perderam relevância. | Impedir novos feedbacks até o encerramento da fase atual. Em ambientes adaptativos, o feedback e as mudanças no contexto podem alterar prioridades. A orientação atual do PMI enfatiza outcomes, value e business impact, e não simplesmente a conclusão das entregas planejadas. | B |  | Em ambientes adaptativos, o feedback e as mudanças no contexto podem alterar prioridades. A orientação atual do PMI enfatiza outcomes, value e business impact, e não simplesmente a conclusão das entregas planejadas. | Incorreta. Atender ao requisito original não significa que a entrega continue sendo a melhor utilização da capacidade. | Correta. O valor atual e o feedback devem influenciar a priorização. | Incorreta. A perda de relevância de uma funcionalidade não implica necessariamente o encerramento do projeto. | Incorreta. Feedback contínuo é importante para decisões adaptativas. | Difícil | Process | Scope | Priorização • Feedback • Value Delivery | Mudança de Prioridades | Ágil | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O que foi planejado não deve ser protegido às custas do valor atual. | Ativa | Confundir requisito aprovado com prioridade imutável. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Feedback, Valor, Priorização | 90 | 183
184 | Um projeto estratégico está sendo acompanhado mensalmente pelo comitê executivo. O gerente percebe que os relatórios apresentam muitas métricas, mas não mostram claramente se o projeto continua contribuindo para os resultados estratégicos esperados. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar a quantidade de indicadores financeiros. | Substituir todos os indicadores por uma única métrica de desempenho. | Relacionar as métricas aos resultados e benefícios esperados e destacar eventuais desvios que possam afetar o valor do projeto. | Manter os relatórios atuais porque os indicadores já foram aprovados. O PMI reforça no PMP 2026 o foco em outcomes, value e business impact. Métricas devem ajudar os stakeholders a compreender se o projeto está produzindo os resultados esperados, e não apenas mostrar atividade. | C |  | O PMI reforça no PMP 2026 o foco em outcomes, value e business impact. Métricas devem ajudar os stakeholders a compreender se o projeto está produzindo os resultados esperados, e não apenas mostrar atividade. | Incorreta. Mais indicadores não resolvem a falta de conexão com resultados. | Incorreta. Uma única métrica dificilmente representa todas as dimensões relevantes. | Correta. Métricas devem estar relacionadas aos resultados e benefícios pretendidos. | Incorreta. Indicadores podem ser adaptados quando deixam de fornecer informação útil. | Muito Difícil | Business Environment | Desempenho | Medição • Valor • Estratégia | Métricas Orientadas a Resultados | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Medir atividade não é o mesmo que medir resultado. | Ativa | Confundir quantidade de indicadores com qualidade da informação gerencial. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas, Resultados, Valor | 90 | 184
185 | Um fornecedor contratado para uma entrega crítica informa que poderá utilizar uma nova tecnologia que reduzirá o prazo de desenvolvimento. Entretanto, a solução ainda não foi validada no ambiente do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aprovar imediatamente a tecnologia porque o prazo será reduzido. | Proibir qualquer alteração porque o contrato já foi assinado. | Solicitar que o fornecedor implemente a tecnologia imediatamente e avaliar os resultados posteriormente. | Avaliar benefícios, riscos, requisitos contratuais e necessidade de validação antes de autorizar a mudança. O PMBOK® 8 amplia a cobertura de procurement e reforça uma abordagem orientada a valor, risco e contexto. Uma mudança tecnológica pode ser benéfica, mas precisa ser avaliada antes da adoção. | D |  | O PMBOK® 8 amplia a cobertura de procurement e reforça uma abordagem orientada a valor, risco e contexto. Uma mudança tecnológica pode ser benéfica, mas precisa ser avaliada antes da adoção. | Incorreta. Benefício potencial não elimina os riscos da mudança. | Incorreta. Contratos não impedem necessariamente mudanças devidamente avaliadas e autorizadas. | Incorreta. Implementar antes de validar aumenta a exposição ao risco. | Correta. A decisão deve considerar valor, risco, contrato e validação. | Muito Difícil | Process | Aquisições | Procurement • Riscos • Mudança | Inovação em Aquisições | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma inovação só é boa para o projeto quando o valor potencial supera os riscos e é compatível com a governança. | Ativa | Confundir redução potencial de prazo com autorização automática para mudança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Tecnologia, Risco | 90 | 185
186 | Uma equipe está enfrentando conflitos recorrentes entre dois especialistas. Ambos possuem conhecimento técnico importante, mas discordam sobre a melhor solução e passaram a evitar discussões diretas. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Facilitar uma conversa estruturada para compreender as perspectivas, interesses e fatos envolvidos. | Determinar unilateralmente qual especialista está correto. | Estabelecer critérios objetivos para avaliar as alternativas técnicas. | Retirar um dos especialistas do projeto para eliminar o conflito. O PMBOK® 8 reforça liderança, accountability e equipes empoderadas. Conflitos podem ser produtivos quando tratados de maneira construtiva. O gerente deve facilitar entendimento e criar critérios objetivos para apoiar a decisão. | A e C |  | O PMBOK® 8 reforça liderança, accountability e equipes empoderadas. Conflitos podem ser produtivos quando tratados de maneira construtiva. O gerente deve facilitar entendimento e criar critérios objetivos para apoiar a decisão. | Correta. Facilitar o diálogo permite compreender causas e interesses. | Incorreta. Decisão unilateral elimina a oportunidade de utilizar o conhecimento da equipe. | Correta. Critérios objetivos reduzem discussões baseadas apenas em opiniões. | Incorreta. Remover pessoas não deve ser a primeira resposta a um conflito técnico. | Difícil | People | Resources | Liderança • Conflitos • Decisão | Conflito Construtivo | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conflito bem administrado pode melhorar a qualidade das decisões. | Ativa | Confundir conflito com necessidade imediata de substituição de pessoas. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conflito, Liderança, Decisão | 120 | 186
187 | Um projeto está utilizando inteligência artificial para apoiar a análise de grandes volumes de dados. A equipe identificou que os resultados podem variar quando os dados de entrada são alterados. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Aceitar os resultados porque foram produzidos por uma ferramenta automatizada. | Avaliar a qualidade e a adequação dos dados utilizados pelo modelo. | Eliminar toda supervisão humana para aumentar a eficiência. | Definir mecanismos de revisão e supervisão dos resultados gerados pela IA. O PMI identifica IA como um dos temas ampliados no exame de 2026. A utilização responsável de IA exige atenção à qualidade dos dados, riscos e supervisão humana. | B e D |  | O PMI identifica IA como um dos temas ampliados no exame de 2026. A utilização responsável de IA exige atenção à qualidade dos dados, riscos e supervisão humana. | Incorreta. Automação não garante qualidade ou confiabilidade. | Correta. Dados inadequados podem comprometer os resultados do modelo. | Incorreta. A supervisão humana continua relevante. | Correta. Mecanismos de revisão ajudam a identificar resultados inadequados e riscos. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Governança • Dados | Uso Responsável de IA | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | A tecnologia apoia o julgamento; não elimina a responsabilidade pela decisão. | Ativa | Confundir automação com confiabilidade automática. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Dados, Supervisão | 120 | 187
188 | Durante uma revisão de riscos, o gerente identifica uma ameaça que possui baixa probabilidade, mas poderia causar impacto significativo nos benefícios esperados do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a exposição e determinar uma resposta proporcional ao impacto, à probabilidade e ao contexto do projeto. | Ignorar a ameaça devido à baixa probabilidade. | Utilizar toda a reserva de contingência imediatamente. | Transferir o risco sem avaliar outras estratégias possíveis. O gerenciamento de riscos deve considerar probabilidade, impacto, exposição e contexto. Uma ameaça de baixa probabilidade pode merecer atenção quando o impacto potencial é elevado. | A |  | O gerenciamento de riscos deve considerar probabilidade, impacto, exposição e contexto. Uma ameaça de baixa probabilidade pode merecer atenção quando o impacto potencial é elevado. | Correta. A resposta deve ser proporcional à exposição e ao contexto. | Incorreta. Baixa probabilidade não significa risco irrelevante. | Incorreta. A reserva não deve ser utilizada automaticamente. | Incorreta. Transferência é apenas uma das possíveis estratégias. | Difícil | Process | Risk | Risco • Análise • Resposta | Exposição ao Risco | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Risco deve ser avaliado pela combinação de probabilidade, impacto e contexto. | Ativa | Avaliar risco somente pela probabilidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Impacto, Exposição | 90 | 188
189 | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui um PMO responsável por fornecer padrões e orientação. O gerente percebe que algumas práticas recomendadas pelo PMO não são adequadas à abordagem híbrida escolhida para o projeto. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar completamente as orientações do PMO. | Aplicar todas as práticas do PMO sem alterações. | Trabalhar com o PMO para adaptar as práticas às necessidades do projeto, mantendo os requisitos de governança aplicáveis. | Solicitar a substituição do PMO. O PMBOK® 8 amplia a cobertura de PMOs e reforça tailoring. O PMO pode fornecer padrões, orientação e governança, enquanto o projeto adapta práticas conforme seu contexto. | C |  | O PMBOK® 8 amplia a cobertura de PMOs e reforça tailoring. O PMO pode fornecer padrões, orientação e governança, enquanto o projeto adapta práticas conforme seu contexto. | Incorreta. Ignorar o PMO pode comprometer governança e alinhamento organizacional. | Incorreta. Aplicação rígida pode ser inadequada ao contexto. | Correta. Adaptação colaborativa preserva governança e adequação ao projeto. | Incorreta. Não há evidência de que o PMO esteja inadequado como organização. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | PMO • Tailoring • Governança | PMO e Adaptação | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Governança e tailoring podem coexistir. Adaptar não significa ignorar controles. | Ativa | Confundir tailoring com abandono dos padrões organizacionais. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMO, Tailoring, Governança | 90 | 189
190 | Um projeto apresenta três alternativas para alcançar o mesmo resultado. A alternativa 1 possui menor custo inicial, a alternativa 2 possui menor risco operacional e a alternativa 3 possui maior potencial de benefícios, mas também maior incerteza. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Recomendar imediatamente a alternativa de menor custo. | Comparar as alternativas considerando valor, riscos, custos, benefícios, incerteza e objetivos estratégicos. | Escolher a alternativa de menor risco independentemente dos benefícios. | Escolher a alternativa de maior benefício potencial sem considerar os riscos. O PMBOK® 8 enfatiza valor, pensamento sistêmico e tomada de decisão contextual. A escolha deve considerar múltiplas dimensões e os trade-offs entre alternativas. | B |  | O PMBOK® 8 enfatiza valor, pensamento sistêmico e tomada de decisão contextual. A escolha deve considerar múltiplas dimensões e os trade-offs entre alternativas. | Incorreta. Custo inicial é apenas um dos critérios. | Correta. Uma análise multicritério permite avaliar valor e trade-offs. | Incorreta. Minimizar risco isoladamente pode eliminar oportunidades de valor. | Incorreta. Benefícios potenciais precisam ser avaliados junto aos riscos. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Decisão • Valor • Riscos | Análise Multicritério de Alternativas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Decisões complexas exigem avaliar trade-offs, não otimizar um único indicador. | Ativa | Escolher uma alternativa usando somente custo, risco ou benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Alternativas, Valor, Trade-off | 90 | 190
191 | Uma organização está implantando um novo processo digital em várias unidades. O projeto foi planejado originalmente para seguir uma abordagem preditiva, mas durante a execução surgiram mudanças frequentes nas necessidades dos usuários. O gerente considera migrar parte do trabalho para ciclos adaptativos. O patrocinador pergunta se isso significa abandonar completamente o planejamento existente. Qual é a MELHOR resposta? | Sim. Uma abordagem adaptativa exige eliminar o planejamento preditivo existente. | Sim. O planejamento deixa de ser necessário quando o projeto utiliza ciclos curtos. | Não. Porém, apenas o patrocinador pode decidir quais práticas serão utilizadas pela equipe. | Não. A abordagem pode ser adaptada, combinando elementos preditivos e adaptativos conforme o contexto e mantendo planejamento adequado ao nível de incerteza. O PMP 2026 cobre predictive, adaptive/agile e hybrid ao longo dos três domínios. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring. Uma abordagem híbrida não significa abandonar o planejamento, mas adaptar o nível e a forma de planejamento ao contexto. | D |  | O PMP 2026 cobre predictive, adaptive/agile e hybrid ao longo dos três domínios. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring. Uma abordagem híbrida não significa abandonar o planejamento, mas adaptar o nível e a forma de planejamento ao contexto. | Incorreta. Elementos preditivos podem continuar sendo apropriados. | Incorreta. Abordagens adaptativas também exigem planejamento, embora ele seja realizado de maneira diferente. | Incorreta. A escolha da abordagem deve considerar o contexto e a governança, não ser tratada como decisão exclusiva do patrocinador. | Correta. Híbrido permite combinar práticas conforme as necessidades e características do projeto. | Muito Difícil | Process | Integração | Tailoring • Planejamento • Abordagem de Desenvolvimento | Caso — Abordagem Híbrida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Adaptabilidade não significa ausência de planejamento; significa ajustar o planejamento ao contexto. | Ativa | Confundir ágil/adaptativo com ausência de planejamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso, Híbrido, Tailoring | 120 | 191
192 | Um gerente de projetos recebe um projeto que possui requisitos bem definidos para algumas entregas, mas alta incerteza em relação a outras. O patrocinador solicita que todo o projeto utilize uma única abordagem para facilitar o acompanhamento. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Utilizar uma abordagem preditiva em todo o projeto porque alguns requisitos já estão definidos. | Utilizar uma abordagem adaptativa em todo o projeto porque existe incerteza. | Avaliar as características de cada parte do projeto e adaptar a abordagem de desenvolvimento às necessidades, incertezas e contexto. | Utilizar obrigatoriamente uma abordagem híbrida em todos os projetos com diferentes níveis de incerteza. O PMI reforça que o PMP não está vinculado a uma única metodologia e que o profissional deve saber trabalhar em ambientes preditivos, híbridos e adaptativos. A abordagem deve ser selecionada e adaptada ao contexto do trabalho. | C |  | O PMI reforça que o PMP não está vinculado a uma única metodologia e que o profissional deve saber trabalhar em ambientes preditivos, híbridos e adaptativos. A abordagem deve ser selecionada e adaptada ao contexto do trabalho. | Incorreta. Requisitos definidos em parte do projeto não determinam que todo o projeto deva ser preditivo. | Incorreta. A existência de incerteza não significa que todas as partes devam ser adaptativas. | Correta. A abordagem deve ser adequada às características e necessidades específicas do trabalho. | Incorreta. Híbrido é uma possibilidade, não uma exigência automática. | Muito Difícil | Process | Integração | Tailoring • Abordagem de Desenvolvimento • Planejamento | Seleção e Adaptação da Abordagem | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | A abordagem deve servir ao contexto do projeto, e não o projeto ser forçado a uma metodologia. | Ativa | Achar que um projeto precisa utilizar uma única abordagem em todas as suas partes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Abordagem, Incerteza | 90 | 192
193 | Um stakeholder com grande influência demonstra resistência ao projeto porque acredita que os benefícios previstos não compensarão os impactos sobre sua área. A equipe considera simplesmente enviar relatórios adicionais para convencê-lo. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Compreender as preocupações, interesses e expectativas do stakeholder e adaptar a estratégia de engajamento. | Enviar relatórios mais detalhados até que o stakeholder aceite o projeto. | Solicitar ao patrocinador que retire o stakeholder das decisões. | Reduzir o contato com o stakeholder para evitar novos conflitos. O ECO 2026 dá maior destaque ao stakeholder engagement, e o PMI reforça que o gerente deve compreender necessidades, expectativas e influência dos stakeholders e adaptar a comunicação e o engajamento. | A |  | O ECO 2026 dá maior destaque ao stakeholder engagement, e o PMI reforça que o gerente deve compreender necessidades, expectativas e influência dos stakeholders e adaptar a comunicação e o engajamento. | Correta. A resistência deve ser compreendida antes de determinar a estratégia de relacionamento. | Incorreta. Mais informação não necessariamente resolve uma preocupação legítima. | Incorreta. Retirar um stakeholder influente pode aumentar o risco do projeto. | Incorreta. Reduzir o relacionamento tende a agravar o desalinhamento. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Stakeholder Resistente | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Resistência é informação. Primeiro compreenda a preocupação; depois adapte o engajamento. | Ativa | Confundir comunicação com simples aumento do volume de informações. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Engajamento, Influência | 90 | 193
194 | Um projeto está entregando seus produtos dentro do prazo e do orçamento. Entretanto, uma mudança no ambiente de negócios reduziu significativamente a demanda pelo resultado que será entregue. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Continuar o projeto porque prazo e orçamento permanecem dentro dos limites aprovados. | Avaliar o impacto da mudança sobre os resultados, benefícios e valor esperados e apresentar alternativas para decisão. | Reduzir imediatamente o escopo para diminuir ainda mais os custos. | Encerrar o projeto sem realizar qualquer análise adicional. O PMP 2026 mudou explicitamente o foco para outcomes, value e business impact, em vez de considerar apenas escopo, cronograma e custo. Uma mudança na demanda pode alterar a justificativa e o valor do projeto. | B |  | O PMP 2026 mudou explicitamente o foco para outcomes, value e business impact, em vez de considerar apenas escopo, cronograma e custo. Uma mudança na demanda pode alterar a justificativa e o valor do projeto. | Incorreta. O projeto pode estar dentro dos parâmetros tradicionais e ainda assim perder valor. | Correta. O impacto sobre resultados e benefícios deve ser analisado antes de decidir. | Incorreta. Reduzir escopo sem avaliar o valor pode piorar o resultado. | Incorreta. O encerramento pode ser uma alternativa, mas somente após análise. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Valor • Estratégia • Tomada de Decisão | Mudança no Ambiente de Negócios | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Um projeto não deve continuar simplesmente porque está “no prazo e no custo” se deixou de gerar valor. | Ativa | Usar somente prazo e custo como definição de sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Estratégia, Benefícios | 90 | 194
195 | Uma equipe está utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar a análise de riscos. A ferramenta identifica possíveis ameaças, mas alguns integrantes querem aceitar automaticamente todas as recomendações. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Validar as informações e considerar a qualidade dos dados utilizados pela ferramenta. | Aceitar todas as recomendações porque a ferramenta processa mais dados que os seres humanos. | Manter julgamento e supervisão humana na avaliação das recomendações. | Eliminar a ferramenta sempre que uma recomendação apresentar incerteza. O PMI destaca IA como tema relevante do novo PMP e reforça o papel do julgamento humano em ambientes apoiados por tecnologia. A IA pode ampliar a capacidade de análise, mas seus resultados precisam ser avaliados considerando dados, contexto e riscos. | A e C |  | O PMI destaca IA como tema relevante do novo PMP e reforça o papel do julgamento humano em ambientes apoiados por tecnologia. A IA pode ampliar a capacidade de análise, mas seus resultados precisam ser avaliados considerando dados, contexto e riscos. | Correta. A qualidade dos dados influencia a confiabilidade dos resultados. | Incorreta. Maior capacidade de processamento não garante que uma recomendação seja adequada. | Correta. O julgamento humano continua essencial para decisões relevantes. | Incorreta. Incerteza não significa que a ferramenta deva ser automaticamente descartada. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Dados • Governança | IA no Gerenciamento de Riscos | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | IA aumenta a capacidade analítica, mas não substitui o julgamento profissional. | Ativa | Confundir processamento automatizado com decisão automaticamente correta. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Risco, Dados, Julgamento | 120 | 195
196 | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os integrantes da equipe possuem responsabilidades sobrepostas. Algumas tarefas estão sendo realizadas por duas pessoas, enquanto outras não possuem um responsável claramente definido. Qual é a MELHOR ação? | Solicitar que a equipe escolha informalmente quem fará cada tarefa. | Assumir todas as tarefas que não possuem responsável. | Definir claramente papéis, responsabilidades, autoridade e accountability e alinhar essas definições com a equipe. | Aguardar o surgimento de problemas para determinar quem é responsável. Responsabilidades claras reduzem lacunas, duplicidades e conflitos. O ECO 2026 enfatiza estabelecer expectativas, papéis, responsabilidades e estruturas que permitam accountability. O PMBOK 8 também reforça equipes empoderadas e responsabilidade compartilhada. | C |  | Responsabilidades claras reduzem lacunas, duplicidades e conflitos. O ECO 2026 enfatiza estabelecer expectativas, papéis, responsabilidades e estruturas que permitam accountability. O PMBOK 8 também reforça equipes empoderadas e responsabilidade compartilhada. | Incorreta. Definições informais podem perpetuar ambiguidades. | Incorreta. O gerente não deve absorver todas as responsabilidades da equipe. | Correta. Papéis e responsabilidades claros aumentam accountability e autonomia. | Incorreta. Esperar problemas é uma abordagem reativa. | Difícil | People | Resources | Equipe • Accountability • Liderança | Papéis e Responsabilidades | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Autonomia funciona melhor quando responsabilidade e autoridade estão claramente definidas. | Ativa | Confundir empowerment com ausência de responsabilidades definidas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Accountability, Responsabilidade, Equipe | 90 | 196
197 | Um projeto de construção está analisando duas alternativas de material. A primeira possui menor preço de aquisição, mas maior impacto ambiental e maior custo de manutenção. A segunda possui preço inicial maior, mas menor impacto ambiental e menor custo durante a operação. Qual é a MELHOR abordagem? | Escolher o material de menor preço de aquisição. | Escolher o material de maior preço porque é mais sustentável. | Avaliar somente o impacto ambiental porque sustentabilidade deve sempre prevalecer sobre custo. | Comparar custo de ciclo de vida, impactos ambientais, desempenho e valor esperado antes de recomendar a alternativa. O PMP 2026 amplia o foco em sustentabilidade e valor. Uma decisão sustentável não deve ser reduzida a um único indicador; deve considerar impactos, desempenho, custos ao longo do ciclo de vida e resultados esperados. | D |  | O PMP 2026 amplia o foco em sustentabilidade e valor. Uma decisão sustentável não deve ser reduzida a um único indicador; deve considerar impactos, desempenho, custos ao longo do ciclo de vida e resultados esperados. | Incorreta. Preço inicial não representa necessariamente custo total. | Incorreta. Sustentabilidade é relevante, mas a decisão deve considerar o conjunto de critérios. | Incorreta. Uma decisão equilibrada considera sustentabilidade junto com valor e desempenho. | Correta. A análise multicritério permite avaliar os trade-offs de maneira mais completa. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Valor • Sustentabilidade • Finanças | Custo de Ciclo de Vida | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Sustentabilidade e valor devem ser analisados de forma integrada. | Ativa | Transformar sustentabilidade em um critério absoluto e ignorar os demais impactos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Ciclo de Vida, Valor | 90 | 197
198 | Uma equipe ágil apresenta regularmente seus incrementos aos usuários. Em três ciclos consecutivos, os usuários solicitaram mudanças semelhantes porque a solução não está atendendo completamente às suas necessidades. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Aumentar a quantidade de funcionalidades entregues em cada ciclo. | Investigar o feedback recorrente e ajustar a compreensão dos requisitos e critérios de aceitação antes dos próximos incrementos. | Impedir alterações durante os ciclos seguintes. | Solicitar que os usuários escolham apenas funcionalidades já desenvolvidas. Feedback recorrente é um sinal de que a equipe precisa aprender mais sobre a necessidade do usuário. Em uma abordagem adaptativa, o feedback deve ser incorporado ao planejamento e à entrega dos próximos incrementos. | B |  | Feedback recorrente é um sinal de que a equipe precisa aprender mais sobre a necessidade do usuário. Em uma abordagem adaptativa, o feedback deve ser incorporado ao planejamento e à entrega dos próximos incrementos. | Incorreta. Aumentar volume não corrige necessariamente a falta de entendimento. | Correta. O feedback recorrente deve gerar aprendizado e ajuste dos requisitos e critérios. | Incorreta. Bloquear mudanças contradiz o princípio de adaptação. | Incorreta. Limitar artificialmente as opções não resolve a necessidade do usuário. | Difícil | Process | Scope | Feedback • Requisitos • Entrega | Aprendizado a partir de Feedback | Ágil | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Feedback repetido é evidência de aprendizado necessário, não um incômodo a ser eliminado. | Ativa | Confundir aumento de produtividade com resolução do problema de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Feedback, Requisitos, Ágil | 90 | 198
199 | Um gerente de projetos identifica que uma decisão importante precisa ser tomada em dois dias. Existem três alternativas viáveis, mas algumas informações relevantes ainda não estão disponíveis. Esperar pelas informações pode atrasar uma decisão crítica, enquanto decidir imediatamente aumenta a incerteza. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a criticidade, o impacto da decisão, o custo de esperar e o valor das informações adicionais antes de decidir. | Escolher a alternativa de menor custo para reduzir a exposição. | Adiar obrigatoriamente a decisão até que todas as informações estejam disponíveis. | Escolher a alternativa recomendada pelo especialista mais experiente. Projetos reais frequentemente exigem decisões sob incerteza. O gerente deve avaliar o contexto, a urgência, os impactos e o valor das informações adicionais, evitando tanto a decisão precipitada quanto a espera indiscriminada. | A |  | Projetos reais frequentemente exigem decisões sob incerteza. O gerente deve avaliar o contexto, a urgência, os impactos e o valor das informações adicionais, evitando tanto a decisão precipitada quanto a espera indiscriminada. | Correta. A decisão deve equilibrar urgência, risco, impacto e valor da informação. | Incorreta. Menor custo isoladamente não determina melhor alternativa. | Incorreta. Esperar todas as informações pode ser impossível ou prejudicial. | Incorreta. Experiência é relevante, mas não substitui análise contextual. | Muito Difícil | Process | Risk | Decisão • Incerteza • Riscos | Tomada de Decisão sob Incerteza | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Boa decisão não significa ter certeza absoluta; significa decidir com consciência da incerteza. | Ativa | Achar que sempre é melhor esperar todas as informações ou sempre decidir imediatamente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Incerteza, Informação | 90 | 199
200 | Uma organização está avaliando um projeto que poderá gerar novos benefícios financeiros, mas também poderá aumentar o consumo de recursos e gerar impactos sociais. O conselho solicita uma recomendação baseada exclusivamente no retorno financeiro. Qual é a MELHOR resposta do gerente de projetos? | Recomendar o projeto se o retorno financeiro superar o investimento. | Recomendar o projeto se os benefícios financeiros forem superiores aos impactos sociais. | Avaliar o valor de forma multidimensional, considerando resultados financeiros, sociais, ambientais, riscos e alinhamento estratégico. | Recusar o projeto porque qualquer impacto social torna o investimento inadequado. O PMP 2026 enfatiza resultados, valor, sustentabilidade e impacto no negócio. A decisão estratégica deve considerar diferentes dimensões de valor, e não apenas retorno financeiro. | C |  | O PMP 2026 enfatiza resultados, valor, sustentabilidade e impacto no negócio. A decisão estratégica deve considerar diferentes dimensões de valor, e não apenas retorno financeiro. | Incorreta. ROI isoladamente não representa todo o valor ou impacto. | Incorreta. Não existe uma regra geral segundo a qual retorno financeiro deva simplesmente superar impacto social. | Correta. A análise deve considerar as múltiplas dimensões relevantes para a decisão. | Incorreta. A existência de impacto social não significa automaticamente que o projeto seja inadequado. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Valor • Sustentabilidade • Estratégia | Valor Multidimensional | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Valor não é sinônimo de retorno financeiro isolado. | Ativa | Reduzir decisão estratégica a ROI. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Sustentabilidade, Estratégia | 90 | 200
201 | Um projeto de implantação de um novo sistema possui requisitos técnicos bem definidos, mas os usuários ainda não conseguem explicar claramente como utilizarão algumas das funcionalidades. O patrocinador deseja que toda a solução seja detalhada antes do início do desenvolvimento. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Definir todas as funcionalidades detalhadamente antes de qualquer desenvolvimento. | Adaptar o nível de planejamento à incerteza, utilizando ciclos de aprendizado e refinamento para as partes ainda pouco definidas. | Solicitar que os usuários escolham imediatamente uma solução definitiva. | Suspender o projeto até que todos os requisitos estejam completamente definidos. Quando existe incerteza significativa, o planejamento deve ser adequado ao nível de conhecimento disponível. Abordagens adaptativas permitem aprendizado e refinamento progressivo, evitando detalhar prematuramente aquilo que ainda não é suficientemente conhecido. | B |  | Quando existe incerteza significativa, o planejamento deve ser adequado ao nível de conhecimento disponível. Abordagens adaptativas permitem aprendizado e refinamento progressivo, evitando detalhar prematuramente aquilo que ainda não é suficientemente conhecido. | Incorreta. Detalhamento excessivo antecipado pode gerar retrabalho. | Correta. O planejamento deve ser proporcional à incerteza e permitir aprendizado. | Incorreta. Os usuários podem ainda não possuir informação suficiente para definir uma solução final. | Incorreta. Incerteza não significa necessariamente que o projeto deva ser interrompido. | Difícil | Process | Scope | Planejamento • Tailoring • Requisitos | Planejamento em Ambiente de Incerteza | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O nível de planejamento deve acompanhar o nível de conhecimento e incerteza. | Ativa | Confundir planejamento adequado com detalhamento total antecipado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Incerteza, Planejamento, Tailoring | 90 | 201
202 | Durante um projeto, um stakeholder importante passa a apoiar publicamente uma solução diferente daquela que havia sido acordada. Outros stakeholders começam a questionar se os objetivos do projeto continuam adequados. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a mudança de posicionamento até que ela provoque um problema formal. | Solicitar ao patrocinador que retire o stakeholder das discussões. | Reforçar a comunicação original e evitar novas discussões sobre os objetivos. | Avaliar a mudança de expectativas, compreender suas causas e facilitar o realinhamento dos stakeholders em torno dos objetivos do projeto. O ECO 2026 enfatiza desenvolver uma visão comum, alinhar expectativas e manter o alinhamento entre necessidades dos stakeholders e objetivos do projeto. | D |  | O ECO 2026 enfatiza desenvolver uma visão comum, alinhar expectativas e manter o alinhamento entre necessidades dos stakeholders e objetivos do projeto. | Incorreta. Mudanças de posicionamento podem indicar um problema de alinhamento que precisa ser tratado. | Incorreta. Remover o stakeholder não resolve necessariamente a causa da divergência. | Incorreta. Repetir a comunicação sem compreender a mudança pode não restaurar o alinhamento. | Correta. O gerente deve compreender a mudança e facilitar o realinhamento. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Visão • Engajamento • Alinhamento | Alinhamento de Expectativas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Quando expectativas mudam, primeiro compreenda a causa e depois reconstrua o alinhamento. | Ativa | Confundir comunicação repetitiva com alinhamento efetivo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Expectativas, Alinhamento | 90 | 202
203 | Um projeto possui uma entrega crítica que depende de um fornecedor externo. O fornecedor informa que uma restrição de capacidade poderá afetar o prazo. A equipe ainda não sabe se o impacto ocorrerá. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a probabilidade e o impacto potencial da restrição. | Tratar imediatamente a situação como um problema confirmado. | Ignorar a informação até que o fornecedor confirme o atraso. | Avaliar respostas possíveis e monitorar a situação conforme novas informações forem obtidas. Uma incerteza sobre um evento futuro deve ser analisada como risco enquanto não se materializar. O ECO 2026 inclui identificação, análise, monitoramento e resposta aos riscos. | A e D |  | Uma incerteza sobre um evento futuro deve ser analisada como risco enquanto não se materializar. O ECO 2026 inclui identificação, análise, monitoramento e resposta aos riscos. | Correta. Probabilidade e impacto ajudam a determinar a exposição. | Incorreta. O atraso ainda não ocorreu. | Incorreta. Ignorar uma informação relevante elimina a oportunidade de gerenciamento antecipado. | Correta. É apropriado preparar respostas e acompanhar a evolução do risco. | Difícil | Business Environment | Risk | Risco • Monitoramento • Procurement | Risco de Fornecedor | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma possibilidade futura deve ser gerenciada antes de se transformar em problema. | Ativa | Confundir risco com issue já materializado. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Risco, Fornecedor, Probabilidade | 120 | 203
204 | Uma equipe apresenta um excelente desempenho técnico, mas os integrantes evitam compartilhar informações porque acreditam que isso reduzirá sua importância individual no projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Criar mecanismos que incentivem colaboração, compartilhamento de conhecimento e responsabilidade coletiva pelos resultados. | Avaliar individualmente cada integrante somente pelo volume de tarefas concluídas. | Restringir o acesso às informações para evitar conflitos. | Permitir que cada especialista mantenha seu conhecimento como propriedade individual. O desempenho sustentável da equipe depende de colaboração, confiança e compartilhamento de conhecimento. O PMBOK 8 e o ECO 2026 reforçam equipes, perspectivas diversas, empowerment e criação de condições para desempenho eficaz. | A |  | O desempenho sustentável da equipe depende de colaboração, confiança e compartilhamento de conhecimento. O PMBOK 8 e o ECO 2026 reforçam equipes, perspectivas diversas, empowerment e criação de condições para desempenho eficaz. | Correta. A colaboração reduz dependência individual e fortalece o resultado coletivo. | Incorreta. Volume individual não representa necessariamente contribuição para o resultado do projeto. | Incorreta. Restringir informações aumenta silos. | Incorreta. Conhecimento crítico deve ser compartilhado para reduzir riscos de dependência. | Difícil | People | Resources | Liderança • Conhecimento • Equipe | Compartilhamento de Conhecimento | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma equipe forte não depende de conhecimento isolado em indivíduos. | Ativa | Confundir desempenho individual com desempenho coletivo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Equipe, Colaboração | 90 | 204
205 | Durante uma auditoria interna, o gerente descobre que uma etapa obrigatória de segurança não está sendo executada por parte da equipe. Até o momento nenhum incidente ocorreu. Qual é a MELHOR ação? | Continuar o projeto porque nenhum incidente ocorreu. | Avaliar imediatamente o requisito de conformidade, o risco da não conformidade e implementar as ações necessárias. | Esperar a próxima auditoria para verificar se a situação persiste. | Remover da equipe todos os integrantes que não executaram a etapa. O ECO 2026 inclui uma tarefa específica de plan and manage project compliance, incluindo identificar requisitos, ameaças à conformidade, consequências da não conformidade e ações necessárias. | B |  | O ECO 2026 inclui uma tarefa específica de plan and manage project compliance, incluindo identificar requisitos, ameaças à conformidade, consequências da não conformidade e ações necessárias. | Incorreta. Ausência de incidente não significa ausência de risco ou conformidade. | Correta. A não conformidade deve ser avaliada e tratada imediatamente. | Incorreta. Adiar a correção mantém uma exposição conhecida. | Incorreta. A causa da falha de processo deve ser investigada antes de atribuir responsabilidade individual. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Compliance • Segurança • Riscos | Não Conformidade | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conformidade não depende de o incidente já ter acontecido. | Ativa | Confundir ausência de incidente com conformidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Compliance, Segurança, Governança | 90 | 205
206 | Uma organização está implantando uma solução digital para atendimento ao cliente. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. A equipe de desenvolvimento entrega incrementos a cada três semanas, enquanto a área operacional precisa aprovar cada implantação. Durante uma demonstração, os usuários identificam que uma funcionalidade atende ao requisito documentado, mas cria uma dificuldade operacional que não havia sido percebida anteriormente. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Liberar a funcionalidade porque o requisito foi formalmente atendido. | Avaliar o impacto operacional, discutir o feedback com os stakeholders e determinar o melhor ajuste antes da implantação. | Cancelar todo o incremento. | Impedir os usuários de participar das próximas demonstrações para evitar mudanças. O formato Case or Scenario está explicitamente previsto no ECO 2026. Neste cenário, o gerente precisa integrar feedback, impacto operacional e valor antes da decisão. | B |  | O formato Case or Scenario está explicitamente previsto no ECO 2026. Neste cenário, o gerente precisa integrar feedback, impacto operacional e valor antes da decisão. | Incorreta. Conformidade com o requisito não elimina o problema operacional descoberto. | Correta. O feedback revela informação nova que deve ser incorporada à decisão. | Incorreta. O problema identificado não necessariamente invalida todo o incremento. | Incorreta. Reduzir feedback elimina justamente uma fonte importante de aprendizado. | Muito Difícil | Process | Scope | Feedback • Entrega • Stakeholders | Caso — Feedback e Valor | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma entrega tecnicamente conforme pode precisar ser ajustada quando o uso real revela novos conhecimentos. | Ativa | Confundir “cumprir requisito” com “entregar valor”. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso, Feedback, Valor | 120 | 206
207 | Um projeto está utilizando IA para auxiliar na análise de propostas de fornecedores. O gerente identifica que os resultados podem ser influenciados pela qualidade e pelo histórico dos dados utilizados pela ferramenta. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a qualidade e a representatividade dos dados utilizados. | Aceitar automaticamente a recomendação de menor custo. | Estabelecer critérios de revisão humana e escalonamento para resultados questionáveis. | Ocultar dos stakeholders que a análise utiliza IA. A orientação atual do PMI para IA destaca data quality, governance, ethics, stakeholders e human-in-the-loop. | A e C |  | A orientação atual do PMI para IA destaca data quality, governance, ethics, stakeholders e human-in-the-loop. | Correta. Dados inadequados podem produzir resultados enviesados ou pouco confiáveis. | Incorreta. Menor custo não significa automaticamente melhor proposta. | Correta. Revisão humana e critérios de escalonamento ajudam a controlar riscos. | Incorreta. Transparência e governança são importantes no uso responsável de IA. | Muito Difícil | Business Environment | Aquisições | IA • Procurement • Governança | IA na Seleção de Fornecedores | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 / PMI AI Standard | IA pode apoiar a análise, mas a qualidade dos dados e a supervisão humana continuam essenciais. | Ativa | Confundir objetividade aparente do algoritmo com ausência de viés. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Procurement, Dados | 120 | 207
208 | Um gerente identifica que um problema que inicialmente era tratado como risco já ocorreu e está afetando uma atividade crítica do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Continuar tratando o evento apenas como risco. | Remover o evento do registro porque ele já ocorreu. | Registrar e gerenciar o evento como issue, avaliando seu impacto e coordenando a resposta apropriada. | Esperar para verificar se o impacto desaparece espontaneamente. O ECO 2026 diferencia claramente riscos de issues e determina reconhecer quando um risco se transforma em issue, avaliar o impacto e colaborar com stakeholders para resolver o problema. | C |  | O ECO 2026 diferencia claramente riscos de issues e determina reconhecer quando um risco se transforma em issue, avaliar o impacto e colaborar com stakeholders para resolver o problema. | Incorreta. Depois que o evento ocorre, ele deve ser tratado como questão/issue. | Incorreta. O fato de ter ocorrido aumenta a necessidade de gerenciamento. | Correta. O gerente deve avaliar o impacto e coordenar a resolução. | Incorreta. Esperar pode ampliar o impacto sobre o projeto. | Fácil | Business Environment | Risk | Issues • Riscos • Problemas | Risco versus Issue | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Risco é possibilidade; quando o evento ocorre e gera impacto, passa a ser uma questão a ser tratada. | Ativa | Continuar monitorando como risco algo que já se materializou. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Issue, Risco, Impacto | 90 | 208
209 | Um projeto apresenta atraso em uma atividade importante. A análise mostra que o atraso foi causado por uma dependência externa que não estava sob controle direto da equipe. O gerente considera adicionar horas extras imediatamente. Qual é a MELHOR ação PRIMEIRO? | Identificar a causa e avaliar o impacto sobre o projeto antes de selecionar uma intervenção. | Autorizar horas extras para todos os integrantes. | Reduzir os critérios de qualidade da atividade. | Informar ao patrocinador que o prazo final será perdido. Antes de escolher uma resposta, o gerente deve compreender a causa, o impacto e as alternativas disponíveis. Aumentar esforço sem tratar a dependência externa pode não resolver o problema. | A |  | Antes de escolher uma resposta, o gerente deve compreender a causa, o impacto e as alternativas disponíveis. Aumentar esforço sem tratar a dependência externa pode não resolver o problema. | Correta. Diagnóstico e análise de impacto devem preceder a intervenção. | Incorreta. Horas extras podem não resolver uma dependência externa. | Incorreta. Reduzir qualidade para recuperar prazo não deve ser uma reação automática. | Incorreta. Ainda não existe informação suficiente para concluir que o prazo final será perdido. | Difícil | Process | Schedule | Issues • Análise • Cronograma | Análise de Causa e Intervenção | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Primeiro entenda o problema; depois escolha a intervenção. | Ativa | Confundir ação rápida com ação eficaz. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Cronograma, Causa, Intervenção | 90 | 209
210 | Um projeto está próximo de concluir uma entrega importante. A equipe afirma que a entrega está pronta, mas o cliente ainda não confirmou que os critérios de aceitação foram atendidos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar a entrega aceita porque a equipe concluiu o desenvolvimento. | Encerrar o projeto para evitar custos adicionais. | Transferir a decisão de aceitação para o patrocinador sem consultar o cliente. | Facilitar a validação com o stakeholder responsável, confirmar os critérios de aceitação e registrar o resultado da avaliação. A conclusão técnica do trabalho não equivale necessariamente à aceitação pelo cliente. A validação deve confirmar se a entrega atende aos critérios acordados e às expectativas relevantes. | D |  | A conclusão técnica do trabalho não equivale necessariamente à aceitação pelo cliente. A validação deve confirmar se a entrega atende aos critérios acordados e às expectativas relevantes. | Incorreta. A equipe não deve declarar unilateralmente a aceitação pelo cliente. | Incorreta. Encerramento antes da validação pode deixar uma entrega não aceita. | Incorreta. A autoridade de aceitação deve ser respeitada conforme a governança e os acordos do projeto. | Correta. A validação formal confirma a conformidade da entrega com os critérios estabelecidos. | Difícil | Process | Qualidade | Validação • Aceitação • Stakeholders | Validação de Entregas | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | “Pronto” pela equipe não significa necessariamente “aceito” pelo stakeholder autorizado. | Ativa | Confundir conclusão técnica com aceitação formal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Aceitação, Validação, Qualidade | 90 | 210
211 | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui procedimentos padronizados para gerenciamento de riscos. O gerente percebe que o projeto possui um nível de incerteza muito maior do que os projetos normalmente realizados pela organização. Qual é a MELHOR ação? | Aplicar exatamente o mesmo processo utilizado nos demais projetos para garantir consistência. | Eliminar os procedimentos organizacionais e criar um processo completamente novo. | Adaptar o gerenciamento de riscos ao contexto do projeto, mantendo os requisitos organizacionais e de governança aplicáveis. | Transferir toda a responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos ao patrocinador. O tailoring é um elemento central do PMBOK® Guide – 8ª edição. O gerente deve adaptar práticas, métodos e ferramentas ao contexto, sem ignorar requisitos organizacionais e de governança. | C |  | O tailoring é um elemento central do PMBOK® Guide – 8ª edição. O gerente deve adaptar práticas, métodos e ferramentas ao contexto, sem ignorar requisitos organizacionais e de governança. | Incorreta. Aplicar o mesmo processo rigidamente pode ser inadequado diante de um contexto diferente. | Incorreta. Tailoring não significa abandonar os padrões organizacionais. | Correta. A abordagem deve ser adaptada ao contexto preservando os controles aplicáveis. | Incorreta. O patrocinador não substitui a responsabilidade do gerente e da equipe pelo gerenciamento dos riscos. | Difícil | Process | Risk | Tailoring • Riscos • Governança | Tailoring do Gerenciamento de Riscos | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O processo deve ser adequado ao contexto, não simplesmente copiado de outro projeto. | Ativa | Confundir tailoring com abandono dos padrões organizacionais. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Risco, Governança | 90 | 211
212 | Uma equipe ágil percebe que uma funcionalidade tecnicamente complexa está consumindo grande parte da capacidade disponível, mas as demonstrações com os usuários indicam que outra funcionalidade, mais simples, produziria benefícios imediatos. Qual é a MELHOR ação? | Continuar a funcionalidade complexa porque ela já consumiu muitos recursos. | Reavaliar a priorização considerando valor, necessidades dos stakeholders, riscos e capacidade disponível. | Concluir primeiro todas as funcionalidades tecnicamente mais difíceis. | Manter a ordem original para evitar qualquer alteração no backlog. Em uma abordagem adaptativa, o backlog deve refletir o melhor entendimento atual do valor. O foco não deve ser simplesmente preservar o investimento já realizado, mas maximizar valor considerando contexto, riscos e necessidades dos stakeholders. | B |  | Em uma abordagem adaptativa, o backlog deve refletir o melhor entendimento atual do valor. O foco não deve ser simplesmente preservar o investimento já realizado, mas maximizar valor considerando contexto, riscos e necessidades dos stakeholders. | Incorreta. O investimento já realizado não deve determinar sozinho a prioridade futura. | Correta. Valor, necessidades, riscos e capacidade são critérios relevantes para priorização. | Incorreta. Complexidade técnica não significa necessariamente maior valor. | Incorreta. A adaptação do backlog é parte do gerenciamento em ambientes de mudança. | Muito Difícil | Process | Scope | Backlog • Priorização • Value Delivery | Priorização Orientada a Valor | Ágil | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O trabalho prioritário é aquele que melhor contribui para o valor esperado no contexto atual. | Ativa | Confundir esforço já investido com valor futuro. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Backlog, Valor, Priorização | 90 | 212
213 | Um projeto possui stakeholders com diferentes níveis de influência e interesse. Um stakeholder de alta influência possui baixo interesse no trabalho cotidiano, enquanto outro possui alto interesse, mas pouca influência formal. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Adaptar a estratégia de engajamento de acordo com influência, interesse e necessidades de cada stakeholder. | Utilizar exatamente o mesmo nível de comunicação para todos os stakeholders. | Priorizar apenas o stakeholder com maior autoridade formal. | Monitorar mudanças no posicionamento e nas necessidades dos stakeholders ao longo do projeto. Stakeholder engagement é dinâmico. A estratégia deve ser adaptada às características de cada stakeholder e revisada conforme influência, interesse, expectativas e contexto mudam. | A e D |  | Stakeholder engagement é dinâmico. A estratégia deve ser adaptada às características de cada stakeholder e revisada conforme influência, interesse, expectativas e contexto mudam. | Correta. Engajamento eficaz é adaptado ao stakeholder e à situação. | Incorreta. Comunicação uniforme pode ser inadequada para públicos diferentes. | Incorreta. Stakeholders de baixa autoridade formal também podem exercer influência significativa. | Correta. O posicionamento dos stakeholders pode mudar ao longo do projeto. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Estratégia Dinâmica de Stakeholders | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Stakeholder engagement é contínuo e precisa acompanhar mudanças de influência e interesse. | Ativa | Achar que somente autoridade formal determina importância. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Stakeholders, Influência, Engajamento | 120 | 213
214 | Durante uma revisão, o gerente identifica que uma atividade está atrasada, mas o atraso ainda não afeta a data final do projeto. Um membro da equipe sugere simplesmente aumentar a duração das atividades seguintes para refletir o atraso. Qual é a MELHOR ação? | Alterar imediatamente todas as durações futuras. | Ignorar o atraso porque a data final ainda não foi afetada. | Analisar o impacto do atraso sobre a rede, dependências, folgas e marcos antes de decidir a resposta. | Adicionar recursos à atividade sem analisar a causa do atraso. Uma alteração em uma atividade pode ter impactos diferentes dependendo das dependências e da folga disponível. Antes de intervir, o gerente deve compreender o impacto sistêmico sobre o cronograma. | C |  | Uma alteração em uma atividade pode ter impactos diferentes dependendo das dependências e da folga disponível. Antes de intervir, o gerente deve compreender o impacto sistêmico sobre o cronograma. | Incorreta. Alterar durações sem análise pode distorcer o cronograma. | Incorreta. Mesmo sem impacto imediato na data final, o atraso deve ser avaliado. | Correta. Rede lógica, dependências, folga e marcos ajudam a determinar a consequência real. | Incorreta. Adicionar recursos sem entender a causa pode ser ineficaz. | Difícil | Process | Schedule | Cronograma • Análise • Controle | Impacto de Atrasos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Um atraso local precisa ser analisado dentro do sistema do cronograma. | Ativa | Confundir ausência de impacto imediato com ausência de impacto potencial. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Cronograma, Folga, Dependências | 90 | 214
215 | Uma empresa está desenvolvendo uma plataforma digital para clientes corporativos. O projeto utiliza abordagem híbrida. A equipe de desenvolvimento trabalha em ciclos curtos, enquanto a área de compliance participa da aprovação antes de cada implantação. Durante um ciclo, a equipe identifica uma nova funcionalidade que poderia aumentar significativamente o valor para os usuários. Entretanto, a funcionalidade ainda não foi avaliada pela área de compliance. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Implementar imediatamente porque a funcionalidade aumenta o valor para o usuário. | Ignorar a funcionalidade até o encerramento do projeto. | Avaliar a funcionalidade com os stakeholders relevantes, incluindo impactos de compliance, risco e valor, antes de incorporá-la à entrega. | Solicitar ao patrocinador que aprove a funcionalidade sem consultar a área de compliance. O cenário exige equilibrar valor, compliance, risco e governança. O fato de uma funcionalidade possuir alto potencial de valor não elimina requisitos obrigatórios de avaliação e aprovação. O PMBOK® 8 amplia a orientação sobre governança e procurement, enquanto o ECO 2026 inclui gestão de compliance e mudanças. | C |  | O cenário exige equilibrar valor, compliance, risco e governança. O fato de uma funcionalidade possuir alto potencial de valor não elimina requisitos obrigatórios de avaliação e aprovação. O PMBOK® 8 amplia a orientação sobre governança e procurement, enquanto o ECO 2026 inclui gestão de compliance e mudanças. | Incorreta. Valor potencial não substitui compliance e governança. | Incorreta. A oportunidade pode ser relevante demais para simplesmente ser descartada. | Correta. A decisão deve equilibrar valor, risco, compliance e necessidades dos stakeholders. | Incorreta. O patrocinador não deve ignorar uma função necessária de governança. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Compliance • Mudança • Valor | Caso — Valor versus Compliance | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma oportunidade de valor precisa ser avaliada dentro dos limites de governança e conformidade. | Ativa | Achar que “mais valor” automaticamente justifica qualquer mudança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso, Compliance, Valor | 120 | 215
216 | Um projeto possui uma equipe altamente experiente. Apesar disso, todas as decisões operacionais continuam sendo centralizadas no gerente, e os integrantes demonstram pouca iniciativa. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar ainda mais o controle do gerente para evitar erros. | Definir limites de decisão claros e permitir que a equipe assuma responsabilidade pelas decisões dentro desses limites. | Transferir todas as decisões ao patrocinador. | Substituir os integrantes por profissionais com mais experiência. O PMBOK® Guide – 8ª edição inclui build empowered teams entre seus princípios centrais. Empowerment exige clareza de responsabilidade e autoridade, permitindo que a equipe tome decisões adequadas ao seu nível de responsabilidade. | B |  | O PMBOK® Guide – 8ª edição inclui build empowered teams entre seus princípios centrais. Empowerment exige clareza de responsabilidade e autoridade, permitindo que a equipe tome decisões adequadas ao seu nível de responsabilidade. | Incorreta. Maior centralização reforçaria o problema. | Correta. Autonomia com limites claros promove accountability e desempenho. | Incorreta. O patrocinador não deve substituir a equipe nas decisões operacionais. | Incorreta. O problema é estrutural, não necessariamente de competência. | Difícil | People | Resources | Liderança • Empowerment • Accountability | Equipe Empoderada | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma equipe experiente precisa de autonomia compatível com sua responsabilidade. | Ativa | Confundir controle centralizado com redução de riscos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Empowerment, Accountability, Liderança | 90 | 216
217 | Uma organização pretende utilizar uma solução de IA para apoiar decisões em um projeto crítico. A equipe identifica que a ferramenta pode gerar recomendações diferentes dependendo dos dados utilizados. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir mecanismos para revisar e, quando necessário, questionar ou substituir recomendações da IA. | Utilizar a recomendação da IA como decisão final em todos os casos. | Avaliar qualidade, origem e adequação dos dados utilizados pela solução. | Impedir qualquer participação humana para evitar interferência subjetiva. O padrão de IA do PMI destaca human-in-the-loop, qualidade dos dados, governança, ética e possibilidade de aceitar, questionar ou substituir resultados da IA. | A e C |  | O padrão de IA do PMI destaca human-in-the-loop, qualidade dos dados, governança, ética e possibilidade de aceitar, questionar ou substituir resultados da IA. | Correta. Deve existir mecanismo de revisão e escalonamento. | Incorreta. A recomendação automatizada não deve substituir automaticamente o julgamento humano. | Correta. A qualidade e origem dos dados afetam a confiabilidade das recomendações. | Incorreta. A supervisão humana é justamente uma proteção importante. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Dados • Governança | Human-in-the-Loop | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 / PMI AI Standard | IA pode recomendar; pessoas continuam responsáveis por avaliar e decidir. | Ativa | Confundir automação com objetividade absoluta. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Human-in-the-Loop, Dados | 120 | 217
218 | Durante a execução de um projeto, uma mudança regulatória aumenta os requisitos de segurança da solução. A equipe estima que atender aos novos requisitos aumentará o custo e poderá afetar o prazo. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a regulamentação porque ela surgiu depois da aprovação do projeto. | Avaliar os requisitos de compliance, o impacto sobre escopo, prazo, custo e riscos e seguir o mecanismo de mudança apropriado. | Reduzir os requisitos de segurança para preservar o orçamento. | Encerrar o projeto imediatamente. Mudanças regulatórias são fatores externos que podem exigir adaptação do projeto. O gerente deve avaliar o impacto e utilizar a governança e os mecanismos de mudança apropriados. | B |  | Mudanças regulatórias são fatores externos que podem exigir adaptação do projeto. O gerente deve avaliar o impacto e utilizar a governança e os mecanismos de mudança apropriados. | Incorreta. Uma nova exigência regulatória não pode ser ignorada por ter surgido posteriormente. | Correta. Compliance, impacto e mudança devem ser analisados de forma integrada. | Incorreta. Reduzir segurança para preservar custo pode criar não conformidade e riscos graves. | Incorreta. O encerramento pode ser uma alternativa, mas exige análise e decisão formal. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Compliance • Mudança • Riscos | Mudança Regulatória | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Compliance é uma restrição legítima do ambiente e deve ser integrada à tomada de decisão. | Ativa | Tratar regulamentação como uma mudança opcional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Compliance, Regulamentação, Mudança | 90 | 218
219 | Um gerente de projetos percebe que uma métrica utilizada para avaliar desempenho está sendo otimizada pela equipe, mas o comportamento resultante prejudica o objetivo do projeto. Por exemplo, a equipe aumenta o número de itens concluídos, mas reduz a qualidade das entregas. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar ainda mais a meta da métrica. | Eliminar todas as métricas de desempenho. | Avaliar a métrica dentro do contexto dos resultados desejados e complementar a medição com indicadores de qualidade e valor. | Manter a métrica porque ela foi aprovada no início do projeto. Métricas podem gerar comportamentos indesejados quando são tratadas como objetivo isolado. O ECO 2026 reforça o foco em outcomes, stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, e o PMBOK 8 reforça valor e qualidade. | C |  | Métricas podem gerar comportamentos indesejados quando são tratadas como objetivo isolado. O ECO 2026 reforça o foco em outcomes, stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, e o PMBOK 8 reforça valor e qualidade. | Incorreta. Aumentar a meta pode ampliar o comportamento inadequado. | Incorreta. O problema está no uso isolado da métrica, não na medição em si. | Correta. A medição deve refletir resultados, qualidade e valor. | Incorreta. Métricas devem ser revistas quando produzem comportamentos incompatíveis com os objetivos. | Muito Difícil | Process | Desempenho | Medição • Qualidade • Valor | Métricas e Comportamentos | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma métrica é um meio para avaliar desempenho, não o objetivo final do projeto. | Ativa | Confundir melhoria de indicador com melhoria real do resultado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas, Qualidade, Valor | 90 | 219
220 | Uma empresa está implantando uma nova solução de análise de dados. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. Durante um piloto, a equipe identifica que a solução pode reduzir significativamente o tempo de análise, mas alguns usuários relatam que os resultados são difíceis de interpretar. O patrocinador quer ampliar imediatamente o uso da solução devido à economia potencial. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a qualidade dos resultados e a capacidade dos usuários de interpretá-los antes da expansão. | Expandir imediatamente porque a economia financeira já demonstra valor suficiente. | Avaliar riscos, feedback dos usuários e possíveis impactos sobre a realização dos benefícios. | Eliminar o feedback dos usuários porque eles não participaram do desenvolvimento da solução. O cenário exige avaliar valor e resultado, e não apenas economia potencial. O feedback dos usuários é evidência relevante para determinar se o benefício pretendido pode realmente ser realizado. | A e C |  | O cenário exige avaliar valor e resultado, e não apenas economia potencial. O feedback dos usuários é evidência relevante para determinar se o benefício pretendido pode realmente ser realizado. | Correta. Qualidade e usabilidade influenciam a realização do benefício. | Incorreta. Economia potencial não garante que o resultado será efetivamente realizado. | Correta. Riscos, feedback e realização de benefícios devem ser considerados. | Incorreta. Usuários são stakeholders relevantes independentemente de terem participado do desenvolvimento. | Muito Difícil | Business Environment | Valor | Benefícios • Stakeholders • Qualidade | Caso — Realização de Benefícios | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma solução só gera valor quando pode ser utilizada e produzir o resultado esperado. | Ativa | Confundir benefício potencial com benefício efetivamente realizado. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Caso, Benefícios, Valor, Usuários | 120 | 220
221 | No encerramento de uma fase, o gerente percebe que a equipe documentou vários problemas encontrados, mas não registrou as decisões que levaram às soluções adotadas. Qual é a MELHOR ação? | Registrar apenas os problemas, pois decisões não fazem parte do conhecimento do projeto. | Descartar a documentação porque a fase já terminou. | Registrar as decisões relevantes, o contexto, os fatores considerados e os aprendizados que possam apoiar fases ou projetos futuros. | Solicitar ao patrocinador que registre todas as decisões pessoalmente. O conhecimento do projeto não se limita a problemas e soluções finais. O contexto e o raciocínio por trás das decisões podem ser extremamente úteis para transferência de conhecimento e decisões futuras. O ECO 2026 inclui explicitamente knowledge transfer, identificando conhecimento crítico, reunindo conhecimento e promovendo ambiente para sua transferência. | C |  | O conhecimento do projeto não se limita a problemas e soluções finais. O contexto e o raciocínio por trás das decisões podem ser extremamente úteis para transferência de conhecimento e decisões futuras. O ECO 2026 inclui explicitamente knowledge transfer, identificando conhecimento crítico, reunindo conhecimento e promovendo ambiente para sua transferência. | Incorreta. Decisões e seu contexto são parte importante do conhecimento. | Incorreta. Encerramento de fase não significa perda de utilidade do conhecimento. | Correta. Registrar decisões e contexto aumenta a reutilização do conhecimento. | Incorreta. A responsabilidade pelo conhecimento não deve ser concentrada exclusivamente no patrocinador. | Fácil | People | Conhecimento | Conhecimento • Aprendizado • Transição | Conhecimento das Decisões | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conhecimento útil inclui não apenas o que foi decidido, mas por que e em qual contexto. | Ativa | Reduzir lições aprendidas a uma lista de problemas e soluções. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Decisões, Lições Aprendidas | 90 | 221
222 | Um projeto de infraestrutura possui várias atividades interdependentes e diferentes equipes trabalhando simultaneamente. Durante uma reunião de planejamento, cada equipe otimiza seu próprio trabalho, mas algumas decisões locais estão criando impactos negativos para outras partes do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Permitir que cada equipe continue otimizando suas próprias atividades. | Centralizar todas as decisões no gerente de projetos. | Avaliar as interdependências e incentivar uma visão integrada do sistema do projeto ao tomar decisões. | Priorizar sempre a equipe responsável pelo caminho crítico. O gerenciamento de projetos deve considerar as interações entre componentes, equipes e decisões. Uma otimização local pode prejudicar o desempenho global. O pensamento sistêmico ajuda a compreender essas relações e os efeitos das decisões. | C |  | O gerenciamento de projetos deve considerar as interações entre componentes, equipes e decisões. Uma otimização local pode prejudicar o desempenho global. O pensamento sistêmico ajuda a compreender essas relações e os efeitos das decisões. | Incorreta. Otimização isolada pode gerar impactos negativos em outras partes. | Incorreta. Visão sistêmica não significa centralizar todas as decisões. | Correta. As interdependências precisam ser consideradas para otimizar o resultado global. | Incorreta. O caminho crítico é importante, mas não é o único fator relevante para decisões sistêmicas. | Muito Difícil | Process | Integração | Integração • Planejamento • Tomada de Decisão | Pensamento Sistêmico | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O projeto deve ser analisado como um sistema de partes interdependentes, e não como atividades isoladas. | Ativa | Confundir otimização local com otimização do projeto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Pensamento Sistêmico, Integração | 90 | 222
223 | Uma organização está avaliando um projeto que possui alto potencial de retorno, mas exige uma capacidade técnica que atualmente não existe internamente. O patrocinador deseja iniciar imediatamente porque considera a oportunidade estratégica. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar as capacidades necessárias, as lacunas existentes, alternativas para obtê-las e os impactos sobre a viabilidade do projeto. | Iniciar o projeto e contratar recursos somente quando surgirem problemas. | Recusar o projeto porque a capacidade não existe atualmente. | Transferir toda a responsabilidade para o departamento de recursos humanos. Antes de comprometer recursos e assumir uma oportunidade estratégica, é necessário compreender as capacidades necessárias e as lacunas existentes. A ausência atual de uma capacidade não significa automaticamente que o projeto seja inviável. | A |  | Antes de comprometer recursos e assumir uma oportunidade estratégica, é necessário compreender as capacidades necessárias e as lacunas existentes. A ausência atual de uma capacidade não significa automaticamente que o projeto seja inviável. | Correta. A análise permite avaliar alternativas como desenvolvimento, contratação, parceria ou aquisição de capacidade. | Incorreta. Esperar o problema ocorrer aumenta o risco. | Incorreta. A lacuna pode ser solucionável. | Incorreta. Recursos humanos pode participar, mas a viabilidade da capacidade é uma questão integrada do projeto. | Difícil | Business Environment | Resources | Capacidade • Planejamento • Estratégia | Capacidade Organizacional | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma lacuna de capacidade precisa ser analisada antes de comprometer a execução. | Ativa | Confundir “não temos hoje” com “não podemos obter”. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Capacidade Organizacional, Recursos | 90 | 223
224 | Um projeto possui uma entrega que será realizada por um fornecedor externo. O contrato estabelece critérios de desempenho, mas a equipe percebe que alguns critérios não estão suficientemente claros para avaliar a qualidade da entrega. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Esclarecer os critérios de desempenho e aceitação com as partes responsáveis. | Aguardar a entrega e discutir os critérios somente se houver uma disputa. | Utilizar critérios objetivos e verificáveis para avaliar a entrega. | Aceitar qualquer resultado que esteja dentro do prazo contratual. Critérios claros e verificáveis reduzem ambiguidades e facilitam avaliação, aceitação e gestão do contrato. | A e C |  | Critérios claros e verificáveis reduzem ambiguidades e facilitam avaliação, aceitação e gestão do contrato. | Correta. Critérios pouco claros devem ser esclarecidos antes da avaliação da entrega. | Incorreta. Esperar uma disputa aumenta o risco contratual. | Correta. Critérios objetivos permitem avaliação consistente. | Incorreta. Cumprir prazo não significa cumprir os requisitos de qualidade. | Difícil | Process | Aquisições | Procurement • Qualidade • Aceitação | Critérios de Desempenho em Contratos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma entrega contratual precisa ser avaliada contra critérios claros, não apenas contra o prazo. | Ativa | Confundir cumprimento de prazo com cumprimento contratual. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Critérios de Desempenho em Contratos, Aquisições | 120 | 224
225 | Uma equipe está desenvolvendo um produto novo. Durante o projeto, diferentes especialistas apresentam opiniões divergentes sobre quais características devem ser consideradas prioritárias. O gerente percebe que a discussão está baseada principalmente em preferências pessoais. Qual é a MELHOR ação? | Permitir que o especialista mais experiente decida. | Solicitar que o patrocinador escolha todas as características. | Adiar a decisão até que todos concordem. | Estabelecer critérios relacionados ao valor, às necessidades dos stakeholders, aos riscos e aos objetivos do produto para orientar a decisão. Critérios explícitos ajudam a transformar opiniões divergentes em uma decisão baseada em evidências e objetivos. O gerente deve facilitar a decisão, e não simplesmente escolher quem possui maior senioridade. | D |  | Critérios explícitos ajudam a transformar opiniões divergentes em uma decisão baseada em evidências e objetivos. O gerente deve facilitar a decisão, e não simplesmente escolher quem possui maior senioridade. | Incorreta. Experiência é relevante, mas não substitui critérios objetivos. | Incorreta. O patrocinador não precisa decidir questões que podem ser resolvidas pela equipe com critérios adequados. | Incorreta. Consenso absoluto pode ser desnecessário e atrasar o projeto. | Correta. Critérios objetivos e alinhados ao valor tornam a decisão mais consistente. | Difícil | People | Resources | Liderança • Decisão • Colaboração | Decisão Baseada em Critérios | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O gerente facilita decisões baseadas em critérios, em vez de simplesmente impor sua preferência. | Ativa | Confundir autoridade ou senioridade com critério de decisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão Baseada em Critérios, Recursos | 90 | 225
226 | Uma empresa está implantando um novo sistema financeiro. O projeto possui uma data de implantação definida porque o sistema atual será descontinuado nessa data. Durante os testes finais, a equipe identifica uma falha que não impede o funcionamento do sistema, mas pode causar erros em uma rotina utilizada diariamente pelo departamento financeiro. O patrocinador afirma que o prazo não pode ser alterado. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Implantar o sistema porque a data é fixa. | Avaliar a severidade, probabilidade e impacto da falha, além das alternativas de mitigação, antes de recomendar a decisão. | Cancelar imediatamente a implantação. | Ocultar a falha até que o sistema esteja em produção. Uma restrição de prazo não elimina a necessidade de avaliar qualidade e risco. O gerente deve compreender a severidade do problema, seus impactos e as alternativas disponíveis para subsidiar a decisão. | B |  | Uma restrição de prazo não elimina a necessidade de avaliar qualidade e risco. O gerente deve compreender a severidade do problema, seus impactos e as alternativas disponíveis para subsidiar a decisão. | Incorreta. Uma data fixa não justifica ignorar um risco relevante. | Correta. A decisão deve ser baseada na análise do risco e nas alternativas de resposta. | Incorreta. Ainda não existe informação suficiente para determinar que o cancelamento seja necessário. | Incorreta. Ocultar informação relevante viola transparência e governança. | Muito Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Riscos • Decisão | Caso — Qualidade versus Restrição de Prazo | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma restrição do projeto não elimina a obrigação de avaliar riscos e qualidade. | Ativa | Achar que uma data fixa automaticamente prevalece sobre todos os outros critérios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso — Qualidade versus Restrição de Prazo, Qualidade | 90 | 226
227 | Um projeto possui uma reserva de contingência destinada a riscos identificados. Um risco previsto ocorre e gera um impacto financeiro dentro do valor estimado. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar a reserva conforme as regras de governança aplicáveis e atualizar as informações financeiras do projeto. | Utilizar toda a reserva restante para evitar futuros problemas. | Transferir a reserva para o orçamento de outra atividade. | Solicitar uma nova aprovação do orçamento total antes de qualquer análise do impacto. A reserva de contingência existe para responder a riscos previstos e deve ser utilizada conforme as regras de governança. O uso deve ser acompanhado por atualização das informações financeiras e do risco. | A |  | A reserva de contingência existe para responder a riscos previstos e deve ser utilizada conforme as regras de governança. O uso deve ser acompanhado por atualização das informações financeiras e do risco. | Correta. A utilização deve ser controlada e alinhada à governança. | Incorreta. Não há justificativa para consumir toda a reserva. | Incorreta. A reserva possui finalidade específica e não deve ser redistribuída arbitrariamente. | Incorreta. O uso da contingência pode estar previsto na governança e não significa automaticamente alterar o orçamento total. | Fácil | Process | Finance | Riscos • Finanças • Governança | Reserva de Contingência | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Reserva de contingência é um mecanismo governado para responder a riscos conhecidos. | Ativa | Confundir reserva de contingência com verba livre. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Reserva de Contingência, Finanças | 90 | 227
228 | Uma organização está iniciando um projeto com múltiplos departamentos e diferentes níveis de autoridade. O gerente deseja estabelecer uma estrutura de governança que facilite decisões e escalonamentos. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir claramente quem possui autoridade para diferentes tipos de decisão. | Permitir que qualquer stakeholder escale qualquer decisão diretamente ao patrocinador. | Estabelecer caminhos claros de escalonamento para questões que ultrapassem a autoridade da equipe. | Concentrar todas as decisões no patrocinador executivo. Uma estrutura de governança eficaz define autoridade e mecanismos de escalonamento. Isso aumenta transparência, accountability e velocidade das decisões. | A e C |  | Uma estrutura de governança eficaz define autoridade e mecanismos de escalonamento. Isso aumenta transparência, accountability e velocidade das decisões. | Correta. Autoridade clara reduz ambiguidades. | Incorreta. Escalonamento indiscriminado cria gargalos. | Correta. Caminhos definidos permitem escalar somente aquilo que excede a autoridade estabelecida. | Incorreta. Centralização absoluta reduz autonomia e pode atrasar decisões. | Difícil | Business Environment | Governance | Governança • Autoridade • Escalonamento | Estrutura de Governança | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Governança eficaz esclarece quem decide e quando uma questão deve ser escalada. | Ativa | Confundir governança com centralização de decisões. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Estrutura de Governança, Governança | 120 | 228
229 | Um projeto está utilizando uma abordagem adaptativa. Ao final de cada ciclo, a equipe mede apenas o número de itens concluídos. O patrocinador percebe que o número aumentou, mas os benefícios esperados não estão melhorando. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar ainda mais a meta de itens concluídos. | Avaliar métricas relacionadas a resultados, valor e satisfação dos stakeholders, além da produtividade. | Eliminar as demonstrações com os stakeholders. | Reduzir o tamanho dos ciclos para aumentar a velocidade. O ECO 2026 reforça uma visão de sucesso baseada em stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, e não apenas em métricas de produção. | B |  | O ECO 2026 reforça uma visão de sucesso baseada em stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, e não apenas em métricas de produção. | Incorreta. Aumentar volume não resolve a falta de valor. | Correta. Resultado, valor e satisfação devem complementar métricas de produtividade. | Incorreta. Feedback dos stakeholders é importante para avaliar valor. | Incorreta. Reduzir ciclos pode aumentar velocidade sem melhorar resultado. | Muito Difícil | Process | Desempenho | Medição • Valor • Feedback | Métricas de Resultado | Ágil | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Produtividade é uma medida de atividade; valor é uma medida de resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar volume não resolve a falta de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas de Resultado, Desempenho | 90 | 229
230 | Durante a execução de um projeto, um membro-chave da equipe anuncia que deixará a organização em duas semanas. Ele possui conhecimento especializado sobre uma parte crítica da solução. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Solicitar que ele permaneça até o encerramento do projeto. | Transferir imediatamente suas responsabilidades para outro integrante sem planejamento. | Identificar o conhecimento crítico, organizar sua transferência e reduzir a dependência do projeto em relação a uma única pessoa. | Documentar somente as tarefas ainda não concluídas. O ECO 2026 possui uma tarefa específica de Help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente para sua transferência. | C |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica de Help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente para sua transferência. | Incorreta. O gerente pode não ter autoridade para impedir a saída. | Incorreta. Transferência sem planejamento pode gerar perda de conhecimento. | Correta. A prioridade é preservar e transferir o conhecimento crítico. | Incorreta. Conhecimento relevante inclui decisões, contexto, métodos e experiências, não apenas tarefas pendentes. | Difícil | People | Conhecimento | Conhecimento • Transição • Equipe | Risco de Perda de Conhecimento | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Conhecimento crítico precisa ser transferido antes que a organização perca acesso a ele. | Ativa | Confundir documentação de tarefas com transferência de conhecimento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco de Perda de Conhecimento, Conhecimento | 90 | 230
231 | Uma empresa está executando um projeto para modernizar uma unidade industrial. O projeto está dentro do orçamento, mas uma nova análise mostra que a solução escolhida exigirá manutenção significativamente maior durante sua vida útil. O patrocinador argumenta que a decisão já foi aprovada e que alterar a solução geraria retrabalho. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter a solução porque já foi aprovada. | Alterar imediatamente a solução sem análise adicional. | Avaliar o impacto da nova informação sobre custo de ciclo de vida, benefícios, riscos e valor e encaminhar a decisão conforme a governança. | Ignorar os custos futuros porque eles pertencem à área de operações. Uma decisão aprovada pode ser reavaliada quando surgem informações relevantes. O gerente deve analisar o impacto sobre valor e resultados e seguir a governança apropriada. A visão atual do PMI desloca a definição de sucesso para além de escopo, prazo e orçamento, incorporando valor e resultados desejados. | C |  | Uma decisão aprovada pode ser reavaliada quando surgem informações relevantes. O gerente deve analisar o impacto sobre valor e resultados e seguir a governança apropriada. A visão atual do PMI desloca a definição de sucesso para além de escopo, prazo e orçamento, incorporando valor e resultados desejados. | Incorreta. Aprovação anterior não impede reavaliação diante de informação materialmente nova. | Incorreta. Mudanças devem ser avaliadas e governadas. | Correta. Custo de ciclo de vida, riscos, benefícios e valor devem fazer parte da decisão. | Incorreta. Custos futuros podem afetar diretamente o valor produzido pelo projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Finance | Valor • Finanças • Governança | Caso — Custo de Ciclo de Vida | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma decisão de projeto deve considerar o valor produzido ao longo do ciclo de vida, não somente o orçamento inicial. | Ativa | Confundir aprovação anterior com impossibilidade de reavaliar uma decisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso — Custo de Ciclo de Vida, Finanças | 90 | 231
232 | Um projeto está chegando ao final. A equipe concluiu as entregas planejadas, mas alguns benefícios esperados ainda dependem da adoção da solução pelas áreas operacionais. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar todos os benefícios realizados porque as entregas foram concluídas. | Encerrar imediatamente qualquer atividade relacionada aos stakeholders. | Transferir a responsabilidade sem registrar as condições necessárias para a realização dos benefícios. | Confirmar a transição, documentar condições e responsabilidades relevantes e garantir que os stakeholders responsáveis estejam preparados para realizar os benefícios. A conclusão das entregas não garante automaticamente a realização dos benefícios. É necessário assegurar uma transição adequada e que os responsáveis pelas operações estejam preparados para utilizar a solução e alcançar os resultados esperados. | D |  | A conclusão das entregas não garante automaticamente a realização dos benefícios. É necessário assegurar uma transição adequada e que os responsáveis pelas operações estejam preparados para utilizar a solução e alcançar os resultados esperados. | Incorreta. Entrega concluída e benefício realizado são conceitos diferentes. | Incorreta. O relacionamento com stakeholders é importante durante a transição. | Incorreta. Responsabilidades e condições de realização dos benefícios devem ser claras. | Correta. A transição deve preparar a organização para transformar a entrega em resultado. | Muito Difícil | Business Environment | Integração | Transição • Benefícios • Stakeholders | Realização de Benefícios | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O projeto entrega algo; a organização precisa estar preparada para transformar essa entrega em benefício. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Entrega concluída e benefício realizado são conceitos diferentes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Realização de Benefícios, Integração | 90 | 232
233 | Um projeto de transformação organizacional está apresentando resistência significativa em algumas áreas. O gerente percebe que a resistência não está relacionada apenas à solução proposta, mas também ao receio dos funcionários de perder autonomia após a mudança. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aumentar a frequência dos comunicados sobre o projeto. | Solicitar ao patrocinador que determine a adesão obrigatória. | Ignorar a resistência enquanto os marcos técnicos continuarem sendo cumpridos. | Compreender as causas da resistência, envolver os stakeholders relevantes e adaptar a estratégia de engajamento e mudança. Resistência pode ter causas diferentes de simples falta de informação. O gerente deve compreender as necessidades, expectativas e preocupações dos stakeholders e adaptar o engajamento. O ECO 2026 inclui tarefas específicas relacionadas a identificar stakeholders, analisar suas necessidades, adaptar a comunicação e otimizar o alinhamento. | D |  | Resistência pode ter causas diferentes de simples falta de informação. O gerente deve compreender as necessidades, expectativas e preocupações dos stakeholders e adaptar o engajamento. O ECO 2026 inclui tarefas específicas relacionadas a identificar stakeholders, analisar suas necessidades, adaptar a comunicação e otimizar o alinhamento. | Incorreta. Mais comunicação não necessariamente resolve uma preocupação relacionada à perda de autonomia. | Incorreta. Autoridade formal pode gerar conformidade superficial, mas não necessariamente engajamento. | Incorreta. Resistência pode comprometer resultados futuros mesmo que os marcos técnicos estejam sendo cumpridos. | Correta. Compreender a causa permite desenvolver uma estratégia de engajamento mais eficaz. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Mudança • Comunicação | Resistência Organizacional | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Resistência é um sinal a ser compreendido, não simplesmente eliminado. | Ativa | Confundir comunicação adicional com gestão efetiva da mudança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Resistência, Stakeholders, Mudança | 90 | 233
234 | Um projeto possui várias entregas previstas para o mesmo período. A equipe percebe que os recursos especializados disponíveis são insuficientes para executar todas as atividades simultaneamente. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar prioridades, dependências, restrições de recursos e alternativas de sequenciamento antes de ajustar o plano. | Solicitar horas extras para todos os recursos. | Reduzir a qualidade das entregas para compensar a falta de capacidade. | Escolher arbitrariamente quais atividades serão adiadas. Uma restrição de recursos exige análise integrada. O gerente deve avaliar prioridades, dependências, capacidade e possíveis alternativas antes de modificar o cronograma ou a estratégia de execução. | A |  | Uma restrição de recursos exige análise integrada. O gerente deve avaliar prioridades, dependências, capacidade e possíveis alternativas antes de modificar o cronograma ou a estratégia de execução. | Correta. A análise permite escolher uma solução coerente com prioridades e restrições do projeto. | Incorreta. Horas extras podem ser uma alternativa, mas não devem ser aplicadas antes de avaliar o problema. | Incorreta. Qualidade não deve ser reduzida automaticamente para compensar uma restrição de recursos. | Incorreta. O sequenciamento deve ser baseado em critérios objetivos. | Difícil | Process | Recursos / Cronograma | Planejamento • Recursos • Cronograma | Restrição de Recursos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Antes de reagir a uma restrição, compreenda suas causas e os trade-offs das alternativas. | Ativa | Confundir ação imediata com solução adequada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Cronograma, Restrição | 90 | 234
235 | Durante a execução de um projeto, uma atividade apresenta resultados que atendem às especificações técnicas, mas os usuários relatam dificuldades para utilizar o produto. Qual é a MELHOR ação? | Considerar a entrega concluída porque todas as especificações foram atendidas. | Solicitar aos usuários que se adaptem ao produto. | Investigar o feedback dos usuários e avaliar se os critérios de qualidade e aceitação contemplam adequadamente a necessidade real. | Alterar imediatamente o produto sem analisar a causa das dificuldades. Qualidade não deve ser analisada apenas sob a perspectiva técnica. A orientação atual do PMI enfatiza valor e resultados para os stakeholders. O fato de uma especificação ter sido atendida não elimina a necessidade de avaliar se o produto realmente atende ao propósito esperado. | C |  | Qualidade não deve ser analisada apenas sob a perspectiva técnica. A orientação atual do PMI enfatiza valor e resultados para os stakeholders. O fato de uma especificação ter sido atendida não elimina a necessidade de avaliar se o produto realmente atende ao propósito esperado. | Incorreta. Conformidade técnica não garante usabilidade ou valor. | Incorreta. O problema pode estar na própria solução ou nos critérios utilizados. | Correta. O feedback deve ser analisado para determinar se os critérios e a solução estão adequados. | Incorreta. Alterar sem compreender a causa pode gerar retrabalho. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Feedback • Aceitação | Qualidade Percebida pelo Usuário | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma entrega tecnicamente correta pode não produzir o resultado esperado pelo usuário. | Ativa | Confundir conformidade com qualidade percebida e valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade Percebida pelo Usuário, Qualidade | 90 | 235
236 | Um gerente de projetos recebe uma solicitação para substituir uma solução tecnológica já aprovada por outra mais moderna. A nova solução possui benefícios potenciais, mas também apresenta maior incerteza. Qual é a MELHOR ação? | Aprovar a mudança porque a nova tecnologia é mais moderna. | Avaliar valor, riscos, impactos, alternativas e alinhamento estratégico antes de recomendar a decisão. | Rejeitar a mudança porque a solução original já foi aprovada. | Permitir que o fornecedor escolha a solução mais adequada. A decisão deve considerar os trade-offs entre oportunidade e risco. O PMBOK® 8 reforça uma abordagem orientada a valor, adaptabilidade e accountability, enquanto o ECO 2026 enfatiza julgamento aplicado em situações de projeto. | B |  | A decisão deve considerar os trade-offs entre oportunidade e risco. O PMBOK® 8 reforça uma abordagem orientada a valor, adaptabilidade e accountability, enquanto o ECO 2026 enfatiza julgamento aplicado em situações de projeto. | Incorreta. Novidade tecnológica não significa automaticamente maior valor. | Correta. A decisão deve considerar benefícios, riscos, impactos e alinhamento estratégico. | Incorreta. Uma decisão anterior pode ser reavaliada diante de novas informações relevantes. | Incorreta. O fornecedor pode fornecer recomendação técnica, mas a decisão deve respeitar a governança do projeto. | Muito Difícil | Process | Integração | Mudança • Riscos • Decisão | Avaliação de Mudança Tecnológica | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma mudança deve ser avaliada pelo valor e pelos riscos que introduz, não pela novidade da solução. | Ativa | Confundir inovação com benefício comprovado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Avaliação de Mudança Tecnológica, Integração | 90 | 236
237 | Um projeto possui uma equipe distribuída em diferentes países e fusos horários. Os integrantes relatam dificuldades para colaborar e algumas decisões estão sendo tomadas sem que todos os envolvidos tenham acesso às informações necessárias. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Adaptar práticas de comunicação e colaboração às características da equipe distribuída. | Realizar todas as decisões exclusivamente em reuniões presenciais. | Concentrar as informações relevantes apenas no gerente do projeto. | Estabelecer mecanismos claros para compartilhar informações e registrar decisões importantes. Equipes distribuídas exigem adaptação da comunicação e mecanismos que preservem acesso ao conhecimento e às decisões. O tailoring deve considerar o contexto da equipe e do ambiente. | A e D |  | Equipes distribuídas exigem adaptação da comunicação e mecanismos que preservem acesso ao conhecimento e às decisões. O tailoring deve considerar o contexto da equipe e do ambiente. | Correta. Comunicação e colaboração precisam considerar fusos, localização e contexto da equipe. | Incorreta. Exigir reuniões presenciais não é necessariamente viável nem adequado. | Incorreta. Centralizar informações aumenta dependência do gerente. | Correta. Registro e compartilhamento estruturado melhoram transparência e continuidade. | Difícil | People | Comunicação | Equipe • Comunicação • Conhecimento | Equipes Distribuídas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O método de colaboração deve ser adaptado às características reais da equipe. | Ativa | Confundir comunicação eficaz com comunicação presencial. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Equipes Distribuídas, Comunicação | 120 | 237
238 | Um projeto está sendo executado em um ambiente no qual os requisitos regulatórios podem mudar durante o ciclo de vida. A equipe considera não monitorar mudanças regulatórias para evitar esforço administrativo. Qual é a MELHOR ação? | Monitorar apenas regulamentações que já tenham causado problemas em projetos anteriores. | Aguardar que o departamento jurídico informe qualquer alteração depois que ela ocorrer. | Ignorar alterações regulatórias enquanto não houver impacto financeiro conhecido. | Estabelecer um mecanismo proporcional ao contexto para monitorar mudanças relevantes e avaliar seus impactos no projeto. Em ambientes regulatórios dinâmicos, o projeto precisa considerar mudanças externas que possam afetar compliance, riscos e resultados. O nível de monitoramento deve ser proporcional ao contexto e à exposição do projeto. | D |  | Em ambientes regulatórios dinâmicos, o projeto precisa considerar mudanças externas que possam afetar compliance, riscos e resultados. O nível de monitoramento deve ser proporcional ao contexto e à exposição do projeto. | Incorreta. Riscos novos podem surgir mesmo que nunca tenham ocorrido antes. | Incorreta. O projeto não deve depender exclusivamente de uma comunicação posterior ao evento. | Incorreta. Impacto regulatório pode existir mesmo sem impacto financeiro imediato. | Correta. Monitoramento proporcional permite antecipar mudanças relevantes e avaliar seus impactos. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Riscos | Compliance • Monitoramento • Riscos | Ambiente Regulatório | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Fatores externos relevantes devem ser monitorados antes que se transformem em impactos não gerenciados. | Ativa | Achar que compliance só importa depois que surge um problema. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Ambiente Regulatório, Governança, Riscos | 90 | 238
239 | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está apresentando baixa produtividade. Entretanto, entrevistas individuais revelam que os integrantes possuem objetivos conflitantes e não compreendem claramente quais resultados são prioritários. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar as metas individuais. | Facilitar o alinhamento sobre objetivos, prioridades, papéis e resultados esperados. | Substituir imediatamente os integrantes com menor produtividade. | Aumentar a quantidade de reuniões de status. Baixa produtividade pode ser consequência de falta de alinhamento, e não de falta de esforço. O gerente deve esclarecer objetivos, prioridades, responsabilidades e resultados esperados antes de adotar medidas punitivas. | B |  | Baixa produtividade pode ser consequência de falta de alinhamento, e não de falta de esforço. O gerente deve esclarecer objetivos, prioridades, responsabilidades e resultados esperados antes de adotar medidas punitivas. | Incorreta. Aumentar metas sem resolver o desalinhamento pode piorar o problema. | Correta. Alinhamento cria clareza sobre o que precisa ser alcançado e como a equipe deve trabalhar. | Incorreta. Substituição não deve ser a primeira resposta quando a causa é estrutural. | Incorreta. Mais reuniões não necessariamente produzem alinhamento. | Difícil | People | Equipe | Liderança • Alinhamento • Desempenho | Desempenho da Equipe | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Antes de responsabilizar pessoas pelo baixo desempenho, investigue se existe clareza sobre objetivos e expectativas. | Ativa | Interpretar baixa produtividade automaticamente como falta de esforço. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Desempenho da Equipe, Equipe | 90 | 239
240 | Um projeto está próximo de sua conclusão. A equipe identificou uma oportunidade de melhoria que poderia reduzir significativamente os custos de manutenção após a entrega, mas implementá-la agora aumentaria o custo inicial do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar o custo de ciclo de vida, os benefícios esperados, os riscos e o impacto sobre os objetivos antes de decidir. | Rejeitar a oportunidade porque o orçamento atual não deve ser alterado. | Implementar imediatamente porque qualquer redução futura de custo representa valor. | Transferir a decisão para a área de manutenção sem análise do projeto. Uma decisão de projeto deve considerar o valor ao longo do ciclo de vida, e não somente o custo inicial. O PMBOK® 8 enfatiza conexão com valor organizacional e resultados. | A |  | Uma decisão de projeto deve considerar o valor ao longo do ciclo de vida, e não somente o custo inicial. O PMBOK® 8 enfatiza conexão com valor organizacional e resultados. | Correta. O custo inicial deve ser comparado aos benefícios e impactos de longo prazo. | Incorreta. O orçamento é importante, mas não deve ser analisado isoladamente. | Incorreta. Nem toda redução futura de custo justifica um investimento adicional. | Incorreta. A área de manutenção deve contribuir, mas a decisão precisa considerar o contexto global do projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Finanças / Valor | Valor • Finanças • Decisão | Custo de Ciclo de Vida | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | Uma decisão aparentemente mais cara hoje pode produzir maior valor ao longo do ciclo de vida — mas isso precisa ser demonstrado. | Ativa | Confundir custo inicial com custo total de propriedade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Custo de Ciclo de Vida, Finanças, Valor | 90 | 240
241 | Um projeto possui uma equipe experiente e trabalha em ambiente de alta incerteza. O gerente percebe que o plano elaborado no início do projeto deixou de refletir várias decisões e aprendizados recentes. Qual é a MELHOR ação? | Manter o plano original para preservar a linha de base histórica. | Revisar e adaptar o planejamento conforme os novos conhecimentos, decisões e condições do projeto, respeitando a governança aplicável. | Eliminar completamente o planejamento porque o projeto é incerto. | Solicitar ao patrocinador que refaça pessoalmente todo o planejamento. Adaptabilidade não significa ausência de planejamento. Em ambientes de alta incerteza, o planejamento deve evoluir conforme surgem informações novas. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring como elementos importantes da prática moderna. | B |  | Adaptabilidade não significa ausência de planejamento. Em ambientes de alta incerteza, o planejamento deve evoluir conforme surgem informações novas. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring como elementos importantes da prática moderna. | Incorreta. Preservar o plano histórico não deve impedir a atualização da orientação do projeto. | Correta. O planejamento deve incorporar conhecimento novo e continuar adequado ao contexto. | Incorreta. Projetos adaptativos também exigem planejamento. | Incorreta. O planejamento é responsabilidade compartilhada e não deve ser simplesmente transferido ao patrocinador. | Difícil | Process | Planejamento | Planejamento • Tailoring • Adaptabilidade | Planejamento Adaptativo | Ágil | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP Examination Content Outline – July 2026 | O plano é um instrumento para orientar o trabalho; ele deve evoluir quando o conhecimento muda. | Ativa | Confundir adaptabilidade com ausência de planejamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Planejamento Adaptativo, Planejamento | 90 | 241
242 | Um projeto de implantação de uma nova plataforma possui várias equipes trabalhando em componentes diferentes. Durante a integração, uma alteração realizada por uma equipe provoca impactos inesperados em outro componente. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Solicitar que cada equipe volte a trabalhar isoladamente. | Centralizar todas as alterações exclusivamente no gerente. | Analisar as interdependências entre os componentes e estabelecer mecanismos adequados de integração e coordenação. | Permitir que cada equipe resolva seus impactos individualmente. Em projetos complexos, alterações locais podem produzir efeitos sistêmicos. O gerente deve compreender as interdependências e estabelecer mecanismos de integração compatíveis com o contexto. | C |  | Em projetos complexos, alterações locais podem produzir efeitos sistêmicos. O gerente deve compreender as interdependências e estabelecer mecanismos de integração compatíveis com o contexto. | Incorreta. Isolar as equipes pode aumentar os problemas de integração. | Incorreta. Centralização total cria gargalo e reduz autonomia. | Correta. A integração deve considerar as relações entre componentes e equipes. | Incorreta. Impactos entre componentes exigem coordenação, não tratamento isolado. | Muito Difícil | Process | Integração | Integração • Coordenação • Mudança | Interdependências do Sistema | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Alterações em uma parte do projeto podem afetar o sistema como um todo. | Ativa | Confundir autonomia das equipes com ausência de integração. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Integração, Interdependência, Coordenação | 90 | 242
243 | Um gerente percebe que um stakeholder inicialmente favorável ao projeto tornou-se neutro após uma mudança no desenho da solução. A equipe considera que o stakeholder perdeu interesse e não precisa mais ser envolvido. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar novamente suas expectativas, preocupações e influência e adaptar a estratégia de engajamento. | Manter exatamente a estratégia de comunicação original. | Retirar o stakeholder do registro porque ele deixou de apoiar o projeto. | Solicitar ao patrocinador que restabeleça obrigatoriamente seu apoio. Stakeholder engagement é dinâmico. Mudanças no posicionamento podem indicar novas expectativas ou preocupações que precisam ser compreendidas. O ECO 2026 enfatiza adaptar estratégias de comunicação e engajamento conforme as necessidades dos stakeholders. | A |  | Stakeholder engagement é dinâmico. Mudanças no posicionamento podem indicar novas expectativas ou preocupações que precisam ser compreendidas. O ECO 2026 enfatiza adaptar estratégias de comunicação e engajamento conforme as necessidades dos stakeholders. | Correta. A mudança de posicionamento deve ser analisada e tratada. | Incorreta. A estratégia pode precisar ser adaptada. | Incorreta. Um stakeholder neutro continua podendo influenciar o projeto. | Incorreta. Apoio imposto não substitui engajamento efetivo. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Mudança no Posicionamento do Stakeholder | Hibrida | ECO PMP 2026 | Mudança de atitude é informação que deve ser investigada, não ignorada. | Ativa | Confundir neutralidade com ausência de influência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Engajamento, Influência | 90 | 243
244 | Um projeto está utilizando uma solução de inteligência artificial para apoiar a análise de riscos. A equipe deseja utilizar os resultados da ferramenta em decisões importantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a qualidade e a adequação dos dados utilizados pela solução. | Aceitar automaticamente qualquer recomendação produzida pela ferramenta. | Estabelecer mecanismos de revisão humana para resultados relevantes ou de maior risco. | Eliminar a necessidade de governança porque a análise é automatizada. A orientação do PMI sobre IA destaca qualidade dos dados, governança e human-in-the-loop, incluindo revisão de resultados, escalonamento e possibilidade de aceitar ou substituir recomendações. | A e C |  | A orientação do PMI sobre IA destaca qualidade dos dados, governança e human-in-the-loop, incluindo revisão de resultados, escalonamento e possibilidade de aceitar ou substituir recomendações. | Correta. A qualidade dos dados influencia diretamente a confiabilidade das análises. | Incorreta. Automação não elimina a necessidade de julgamento. | Correta. Supervisão humana é importante para decisões relevantes. | Incorreta. IA não elimina requisitos de governança. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | IA • Governança • Riscos | Supervisão Humana da IA | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / ECO PMP 2026 | IA apoia decisões; não elimina responsabilidade, governança ou julgamento humano. | Ativa | Confundir automação com confiabilidade automática. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Dados, Human-in-the-Loop | 120 | 244
245 | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que uma atividade está consumindo mais recursos do que o planejado. A equipe sugere simplesmente aumentar o orçamento da atividade. Qual é a MELHOR ação PRIMEIRO? | Aprovar imediatamente o aumento. | Identificar a causa do consumo adicional e avaliar o impacto sobre o restante do projeto antes de decidir. | Cancelar a atividade. | Reduzir os recursos imediatamente. Antes de aplicar uma ação corretiva, o gerente deve compreender a causa e avaliar impactos. O PMBOK® 8 reforça uma abordagem integrada dos domínios de desempenho, incluindo finanças, recursos, escopo, cronograma e risco. | B |  | Antes de aplicar uma ação corretiva, o gerente deve compreender a causa e avaliar impactos. O PMBOK® 8 reforça uma abordagem integrada dos domínios de desempenho, incluindo finanças, recursos, escopo, cronograma e risco. | Incorreta. Aumento de orçamento sem diagnóstico pode apenas ampliar o problema. | Correta. Causa e impacto precisam ser compreendidos antes da intervenção. | Incorreta. Não há informação suficiente para justificar cancelamento. | Incorreta. Redução de recursos pode piorar desempenho ou qualidade. | Difícil | Process | Finanças / Recursos | Controle • Análise • Finanças | Desvio de Recursos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Primeiro compreenda o desvio; depois escolha a resposta. | Ativa | Confundir ação corretiva com aumento automático de recursos financeiros. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Finanças, Recursos, Causa | 90 | 245
246 | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A parte regulatória possui requisitos estáveis, enquanto a interface com o usuário apresenta elevada incerteza e recebe feedback frequente. Qual é a MELHOR abordagem? | Utilizar exclusivamente abordagem preditiva em todo o projeto. | Utilizar exclusivamente abordagem adaptativa em todo o projeto. | Adaptar a abordagem às características de cada parte, combinando práticas preditivas e adaptativas quando apropriado. | Alterar toda a abordagem para ágil porque existe incerteza em uma parte do projeto. O PMI destaca que PMP não está vinculado a uma metodologia específica e que profissionais devem atuar em ambientes predictive, hybrid ou agile. O tailoring permite adaptar práticas ao contexto. | C |  | O PMI destaca que PMP não está vinculado a uma metodologia específica e que profissionais devem atuar em ambientes predictive, hybrid ou agile. O tailoring permite adaptar práticas ao contexto. | Incorreta. Não aproveita a natureza adaptativa da parte incerta. | Incorreta. A parte regulatória pode se beneficiar de práticas preditivas. | Correta. A abordagem deve refletir as características de cada parte do trabalho. | Incorreta. Uma área de incerteza não determina automaticamente a abordagem de todo o projeto. | Muito Difícil | Process | Integração | Tailoring • Abordagem de Desenvolvimento | Abordagem Híbrida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | A metodologia deve ser adaptada ao trabalho, e não o contrário. | Ativa | Achar que um projeto inteiro precisa obedecer a uma única abordagem. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Abordagem Híbrida, Integração | 90 | 246
247 | Um projeto está se preparando para uma transição para a área operacional. A equipe identifica que parte do conhecimento necessário para operar a solução permanece concentrada em poucos integrantes do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar o conhecimento crítico que precisa ser transferido. | Manter o conhecimento com a equipe do projeto até o encerramento formal. | Promover atividades estruturadas de transferência de conhecimento para os responsáveis pela operação. | Evitar documentar conhecimento tácito porque ele não pode ser transferido. O ECO 2026 inclui explicitamente Help ensure knowledge transfer, com identificação de conhecimento crítico e criação de condições para sua transferência. | A e C |  | O ECO 2026 inclui explicitamente Help ensure knowledge transfer, com identificação de conhecimento crítico e criação de condições para sua transferência. | Correta. Primeiro é necessário identificar o conhecimento crítico. | Incorreta. A transferência deve ocorrer antes da perda do conhecimento. | Correta. Treinamentos, demonstrações, documentação e interação estruturada podem apoiar a transferência. | Incorreta. Conhecimento tácito pode ser compartilhado por interação, demonstração e aprendizagem prática. | Difícil | People | Conhecimento | Transição • Conhecimento • Equipe | Transferência de Conhecimento | Hibrida | ECO PMP 2026 | Conhecimento crítico precisa chegar às pessoas que continuarão o trabalho. | Ativa | Confundir documentação com única forma de transferência de conhecimento. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transição, Transferência | 120 | 247
248 | Um fornecedor informa que uma entrega crítica sofrerá atraso. O gerente descobre que existe uma alternativa de fornecimento, mas ela possui custo maior e menor experiência comprovada. Qual é a MELHOR ação? | Escolher imediatamente a alternativa mais barata. | Avaliar as alternativas considerando prazo, custo, risco, capacidade, requisitos contratuais e impacto sobre o valor do projeto. | Manter o fornecedor atual independentemente do impacto. | Cancelar o contrato imediatamente. Decisões de procurement envolvem trade-offs. O PMBOK® 8 ampliou a cobertura de procurement e enfatiza decisões adequadas ao contexto, valor e accountability. | B |  | Decisões de procurement envolvem trade-offs. O PMBOK® 8 ampliou a cobertura de procurement e enfatiza decisões adequadas ao contexto, valor e accountability. | Incorreta. Custo não é o único critério. | Correta. A decisão deve considerar as múltiplas dimensões relevantes. | Incorreta. Manter o fornecedor pode gerar impacto inaceitável. | Incorreta. Cancelamento é uma alternativa que precisa ser analisada, não uma reação automática. | Muito Difícil | Process | Aquisições | Procurement • Riscos • Decisão | Alternativas de Fornecimento | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | A melhor alternativa é aquela que produz o melhor equilíbrio entre valor, risco e restrições do projeto. | Ativa | Escolher fornecedor apenas pelo preço. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Alternativas de Fornecimento, Aquisições | 90 | 248
249 | Uma equipe identifica uma ameaça que possui baixa probabilidade, mas poderia interromper completamente uma operação essencial do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar o risco devido à baixa probabilidade. | Utilizar imediatamente toda a reserva de contingência. | Transferir obrigatoriamente o risco para um terceiro. | Avaliar exposição, impacto, contexto e alternativas de resposta antes de determinar a estratégia adequada. Probabilidade isolada não determina a importância de um risco. Um evento de baixa probabilidade pode exigir atenção quando o impacto potencial é elevado. | D |  | Probabilidade isolada não determina a importância de um risco. Um evento de baixa probabilidade pode exigir atenção quando o impacto potencial é elevado. | Incorreta. Baixa probabilidade não significa risco irrelevante. | Incorreta. Reserva não deve ser consumida sem uma necessidade e estratégia definidas. | Incorreta. Transferência é apenas uma das alternativas. | Correta. A resposta deve ser proporcional à exposição e ao contexto. | Difícil | Process | Risk | Riscos • Análise • Resposta | Risco de Alto Impacto | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Risco deve ser avaliado pelo conjunto probabilidade, impacto, exposição e contexto. | Ativa | Avaliar risco somente pela probabilidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Impacto, Exposição | 90 | 249
250 | Uma organização está implementando um novo processo de atendimento. O projeto está dentro do cronograma e do orçamento, mas uma pesquisa com os usuários revela que a solução não está produzindo a melhoria de satisfação esperada. A equipe argumenta que todas as entregas previstas foram concluídas. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar o projeto bem-sucedido porque escopo, prazo e orçamento foram atendidos. | Encerrar o projeto e transferir o problema para a operação. | Avaliar as causas da diferença entre a entrega e o resultado esperado e trabalhar com os stakeholders para determinar ajustes ou ações necessárias. | Aumentar a quantidade de funcionalidades sem analisar a causa do problema. O ECO 2026 amplia a visão de sucesso para stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, além dos indicadores tradicionais de escopo, prazo e orçamento. | C |  | O ECO 2026 amplia a visão de sucesso para stakeholder value e accomplishment of desired outcomes, além dos indicadores tradicionais de escopo, prazo e orçamento. | Incorreta. Cumprir entregas não garante a realização dos resultados desejados. | Incorreta. O problema precisa ser compreendido antes de uma decisão de encerramento. | Correta. É necessário investigar a diferença entre output e outcome e trabalhar com os stakeholders. | Incorreta. Mais funcionalidades não necessariamente resolverão a causa. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Benefícios | Outcomes • Stakeholders • Valor | Caso — Output versus Outcome | Hibrida | ECO PMP 2026 | Entregar o que foi planejado não é suficiente se o resultado desejado não está sendo alcançado. | Ativa | Confundir entrega com resultado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Caso — Output versus Outcome, Valor, Benefícios | 90 | 250
251 | Um gerente percebe que duas equipes possuem interpretações diferentes sobre uma decisão tomada em uma reunião anterior. Cada equipe acredita estar seguindo o que foi acordado. Qual é a MELHOR ação? | Solicitar que cada equipe continue até que o conflito se resolva naturalmente. | Escolher qual interpretação parece mais razoável. | Revisar o registro da decisão, esclarecer a interpretação com os envolvidos e documentar o entendimento comum. | Solicitar ao patrocinador que escolha uma das interpretações sem consultar as equipes. Decisões precisam ser compreendidas de maneira consistente pelas pessoas responsáveis por executá-las. Revisar o contexto e estabelecer um entendimento comum reduz retrabalho e conflitos futuros. | C |  | Decisões precisam ser compreendidas de maneira consistente pelas pessoas responsáveis por executá-las. Revisar o contexto e estabelecer um entendimento comum reduz retrabalho e conflitos futuros. | Incorreta. O problema pode gerar impactos adicionais se não for tratado. | Incorreta. O gerente não deve escolher uma interpretação sem verificar o que foi realmente decidido. | Correta. Revisar, esclarecer e registrar o entendimento comum é a abordagem mais adequada. | Incorreta. Escalonar uma questão que pode ser resolvida pela equipe é desnecessário. | Difícil | People | Comunicação / Conhecimento | Comunicação • Decisão • Alinhamento | Clareza das Decisões | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Uma decisão só produz resultado quando as pessoas possuem entendimento comum sobre o que foi decidido. | Ativa | Confundir conflito de interpretação com necessidade imediata de escalonamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Comunicação, Alinhamento | 90 | 251
252 | Um projeto está desenvolvendo uma solução para uma unidade de negócio. Durante uma reunião, o gerente percebe que o patrocinador está focado exclusivamente em concluir as entregas, enquanto o gestor da unidade está preocupado com a capacidade da organização de utilizar a solução depois da implantação. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Priorizar exclusivamente as expectativas do patrocinador. | Avaliar as diferentes perspectivas e alinhar os stakeholders quanto aos resultados e benefícios esperados. | Solicitar que o gestor da unidade apresente suas preocupações somente após a implantação. | Manter o foco nas entregas porque benefícios são responsabilidade exclusiva da operação. O gerente deve conectar as entregas aos outcomes e benefícios esperados. O exame atualizado enfatiza resultados, valor e impacto no negócio, e não apenas a conclusão das entregas. | B |  | O gerente deve conectar as entregas aos outcomes e benefícios esperados. O exame atualizado enfatiza resultados, valor e impacto no negócio, e não apenas a conclusão das entregas. | Incorreta. O patrocinador é importante, mas não é o único stakeholder relevante. | Correta. O alinhamento deve considerar perspectivas diferentes e conectar entregas aos resultados esperados. | Incorreta. A preocupação deve ser tratada enquanto ainda existe oportunidade de influenciar a solução. | Incorreta. O projeto deve considerar as condições necessárias para que o valor seja realizado. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios e Valor | Stakeholders • Valor • Transição | Entrega versus Outcome | Hibrida | ECO PMP 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar a solução é diferente de garantir que ela produza o resultado esperado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O patrocinador é importante, mas não é o único stakeholder relevante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Outcome, Benefícios, Valor | 90 | 252
253 | Uma equipe está trabalhando em uma atividade crítica e identifica uma dependência que não havia sido considerada adequadamente no planejamento. A dependência pode atrasar uma entrega importante. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Atualizar a análise da dependência, avaliar seus impactos e definir uma resposta apropriada com os envolvidos. | Ignorar a dependência porque ela não estava registrada originalmente. | Alterar imediatamente a data final do projeto. | Solicitar que a equipe trabalhe horas extras antes de analisar a causa. Uma dependência recém-identificada deve ser analisada dentro do contexto do cronograma, riscos e entregas. A resposta deve ser baseada no impacto real, e não em uma reação automática. | A |  | Uma dependência recém-identificada deve ser analisada dentro do contexto do cronograma, riscos e entregas. A resposta deve ser baseada no impacto real, e não em uma reação automática. | Correta. É necessário compreender a dependência, seu impacto e as alternativas de resposta. | Incorreta. O fato de não ter sido identificada anteriormente não elimina seu impacto. | Incorreta. Ainda não há evidência suficiente para concluir que a data final será alterada. | Incorreta. Horas extras podem não resolver a dependência. | Difícil | Process | Cronograma / Riscos | Cronograma • Dependências • Riscos | Dependência Não Identificada | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Primeiro compreenda a dependência e seu impacto; depois determine a resposta. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O fato de não ter sido identificada anteriormente não elimina seu impacto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Cronograma, Impacto | 90 | 253
254 | Uma organização está adotando uma ferramenta de IA para apoiar a elaboração de previsões do projeto. A equipe pretende utilizar as previsões como uma das entradas para decisões gerenciais. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a qualidade, origem e adequação dos dados utilizados pela ferramenta. | Estabelecer critérios para revisão e interpretação dos resultados gerados pela IA. | Considerar as previsões da ferramenta como objetivas por serem automatizadas. | Eliminar a necessidade de especialistas humanos. A orientação atual do PMI sobre IA enfatiza qualidade dos dados, governança e supervisão humana. A IA pode apoiar decisões, mas não elimina a necessidade de avaliar seus resultados. | A e B |  | A orientação atual do PMI sobre IA enfatiza qualidade dos dados, governança e supervisão humana. A IA pode apoiar decisões, mas não elimina a necessidade de avaliar seus resultados. | Correta. A qualidade dos dados influencia a confiabilidade da previsão. | Correta. Resultados de IA precisam ser interpretados e, quando apropriado, revisados por pessoas responsáveis. | Incorreta. Automação não garante objetividade nem ausência de erro. | Incorreta. A supervisão humana continua relevante. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Riscos | IA • Dados • Governança | IA na Tomada de Decisão | Hibrida | ECO PMP 2026 / PMI guidance on AI | Uma ferramenta automatizada fornece informação; a responsabilidade pela decisão continua existindo. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Automação não garante objetividade nem ausência de erro. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Dados, Governança | 120 | 254
255 | Um gerente de projetos percebe que reuniões de status estão consumindo muito tempo, mas as informações apresentadas raramente ajudam os stakeholders a tomar decisões. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar a duração das reuniões. | Eliminar todas as reuniões de status. | Adaptar a comunicação às necessidades dos stakeholders e concentrar os relatórios nas informações relevantes para decisões, transparência e governança. | Enviar o mesmo relatório detalhado para todos os stakeholders. O ECO 2026 inclui Plan and manage communication, incluindo definir estratégia de comunicação, promover transparência e colaboração, estabelecer feedback loops e alinhar reports às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | C |  | O ECO 2026 inclui Plan and manage communication, incluindo definir estratégia de comunicação, promover transparência e colaboração, estabelecer feedback loops e alinhar reports às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | Incorreta. Mais tempo não significa comunicação mais eficaz. | Incorreta. O problema é a qualidade e adequação da comunicação, não necessariamente a existência das reuniões. | Correta. A comunicação deve ser adequada ao propósito e ao público. | Incorreta. Diferentes stakeholders podem possuir necessidades diferentes. | Fácil | People | Comunicação | Comunicação • Governança • Stakeholders | Comunicação Eficaz | Hibrida | ECO PMP 2026 | Comunicação eficaz não é quantidade de informação; é informação adequada para o propósito e o público. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais tempo não significa comunicação mais eficaz. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Relatórios, Stakeholders | 90 | 255
256 | Um projeto possui uma equipe com profissionais de diferentes áreas. Dois especialistas apresentam opiniões conflitantes sobre uma solução técnica. A discussão começa a se tornar pessoal. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Escolher a opinião do profissional mais experiente. | Evitar o assunto para preservar o relacionamento entre os especialistas. | Solicitar que o patrocinador escolha a alternativa. | Facilitar a discussão, separar as questões técnicas das pessoais e utilizar critérios objetivos para buscar uma solução. O conflito deve ser tratado de forma construtiva. O gerente deve facilitar o diálogo, compreender as causas e buscar uma solução baseada em critérios relacionados aos objetivos do projeto. | D |  | O conflito deve ser tratado de forma construtiva. O gerente deve facilitar o diálogo, compreender as causas e buscar uma solução baseada em critérios relacionados aos objetivos do projeto. | Incorreta. Senioridade não é necessariamente o critério adequado. | Incorreta. Evitar o conflito pode permitir que ele se agrave. | Incorreta. Escalonamento não é a primeira opção quando o conflito pode ser resolvido pela equipe. | Correta. Facilitação e critérios objetivos ajudam a transformar conflito pessoal em discussão profissional. | Difícil | People | Stakeholders | Liderança • Conflito • Decisão | Conflito Técnico | Hibrida | ECO PMP 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conflito pode ser produtivo quando administrado com respeito e orientado aos objetivos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Senioridade não é necessariamente o critério adequado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflito, Liderança, Facilitação | 90 | 256
257 | Durante uma revisão financeira, o gerente identifica que o projeto está consumindo orçamento mais rapidamente do que o planejado. Entretanto, o percentual de trabalho concluído permanece próximo do esperado. Qual é a MELHOR ação? | Investigar as causas do consumo financeiro e avaliar tendências e impactos futuros antes de definir ações corretivas. | Reduzir imediatamente os recursos. | Solicitar aumento de orçamento imediatamente. | Ignorar o desvio porque o percentual de conclusão está adequado. Um desvio financeiro deve ser analisado considerando causa, tendência e impacto futuro. O fato de o percentual de trabalho estar próximo do esperado não significa que o desempenho financeiro esteja saudável. | A |  | Um desvio financeiro deve ser analisado considerando causa, tendência e impacto futuro. O fato de o percentual de trabalho estar próximo do esperado não significa que o desempenho financeiro esteja saudável. | Correta. A análise permite compreender a causa e selecionar uma resposta proporcional. | Incorreta. Redução de recursos sem diagnóstico pode comprometer prazo ou qualidade. | Incorreta. Aumento de orçamento não deve ser solicitado antes de compreender o desvio. | Incorreta. Progresso físico e desempenho financeiro são dimensões diferentes. | Muito Difícil | Process | Finanças / Medição | Finanças • Medição • Controle | Desempenho Financeiro | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Uma métrica favorável em uma dimensão não elimina um problema em outra. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Redução de recursos sem diagnóstico pode comprometer prazo ou qualidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Finanças, Desempenho, Tendência | 120 | 257
258 | Uma organização possui um processo formal de aprovação de mudanças. Durante a execução, um stakeholder solicita verbalmente uma alteração que parece simples e não afetar o cronograma. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Implementar imediatamente porque a alteração parece pequena. | Avaliar o impacto da alteração e seguir o mecanismo de mudança aplicável antes de incorporá-la ao trabalho. | Rejeitar qualquer mudança durante a execução. | Solicitar que a equipe implemente e documentar posteriormente. Uma mudança aparentemente pequena pode produzir impactos em outros aspectos do projeto. O processo de governança deve ser respeitado, especialmente quando existe um mecanismo formal estabelecido. | B |  | Uma mudança aparentemente pequena pode produzir impactos em outros aspectos do projeto. O processo de governança deve ser respeitado, especialmente quando existe um mecanismo formal estabelecido. | Incorreta. O tamanho aparente da mudança não elimina a necessidade de avaliação. | Correta. A mudança deve ser avaliada e processada conforme a governança aplicável. | Incorreta. Projetos podem precisar mudar; o objetivo é gerenciar a mudança. | Incorreta. Implementar antes de avaliar pode criar retrabalho e perda de controle. | Difícil | Process | Governance | Mudança • Governança • Controle | Controle de Mudanças | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / ECO PMP 2026 | Governança não impede mudanças; estabelece como elas devem ser avaliadas e decididas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O tamanho aparente da mudança não elimina a necessidade de avaliação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Governança, Controle | 90 | 258
259 | Uma empresa está implantando uma solução para reduzir o tempo de processamento de pedidos. Durante um piloto, a solução reduz o tempo médio em 20%, mas aumenta o consumo de energia dos equipamentos em 15%. A organização possui uma meta corporativa de redução de consumo energético. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Priorizar exclusivamente a redução do tempo de processamento. | Cancelar a solução porque houve aumento de consumo energético. | Avaliar conjuntamente os benefícios, impactos ambientais, custos, riscos e objetivos estratégicos antes de recomendar a decisão. | Ignorar o consumo energético porque ele não fazia parte do escopo original. O exame PMP 2026 amplia explicitamente o foco em sustainability, value e business impact. O projeto deve considerar impactos relevantes para a organização, não apenas o indicador originalmente priorizado. A 8ª edição do PMBOK® também destaca sustentabilidade entre os princípios centrais. | C |  | O exame PMP 2026 amplia explicitamente o foco em sustainability, value e business impact. O projeto deve considerar impactos relevantes para a organização, não apenas o indicador originalmente priorizado. A 8ª edição do PMBOK® também destaca sustentabilidade entre os princípios centrais. | Incorreta. Um benefício operacional não deve ser analisado isoladamente. | Incorreta. O aumento de consumo precisa ser avaliado, mas não determina automaticamente o cancelamento. | Correta. A decisão deve equilibrar benefícios, sustentabilidade, custos, riscos e estratégia. | Incorreta. Um impacto relevante descoberto durante o projeto deve ser considerado mesmo que não estivesse originalmente previsto. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Sustentabilidade • Valor • Estratégia | Caso — Trade-off entre Benefícios e Sustentabilidade | Hibrida | ECO PMP 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Valor precisa ser analisado de forma ampla, considerando impactos relevantes e objetivos estratégicos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Um benefício operacional não deve ser analisado isoladamente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Valor, Estratégia | 120 | 259
260 | No início de um projeto complexo, o gerente percebe que diferentes stakeholders utilizam definições diferentes para o que significa “projeto bem-sucedido”. Qual é a MELHOR ação? | Adotar automaticamente o conceito utilizado pelo patrocinador. | Definir sucesso exclusivamente em termos de prazo e orçamento. | Adiar a definição até o encerramento do projeto. | Facilitar o alinhamento sobre critérios de sucesso, resultados, benefícios e expectativas relevantes dos principais stakeholders. O sucesso precisa ser compreendido de forma comum entre os stakeholders. O PMP atualizado enfatiza outcomes, value e business impact, indo além de simplesmente entregar no prazo e orçamento. | D |  | O sucesso precisa ser compreendido de forma comum entre os stakeholders. O PMP atualizado enfatiza outcomes, value e business impact, indo além de simplesmente entregar no prazo e orçamento. | Incorreta. O patrocinador é importante, mas o sucesso pode envolver outros stakeholders e dimensões. | Incorreta. Prazo e orçamento não representam necessariamente o valor ou os resultados obtidos. | Incorreta. A definição de sucesso deve orientar decisões durante o projeto. | Correta. Um entendimento comum sobre sucesso reduz conflitos e direciona o projeto para os resultados esperados. | Média | People | Stakeholders | Visão • Alinhamento • Stakeholders | Definição de Sucesso | Hibrida | ECO PMP 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de conduzir o trabalho, as pessoas precisam ter entendimento suficientemente comum sobre o que significa sucesso. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O patrocinador é importante, mas o sucesso pode envolver outros stakeholders e dimensões. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sucesso, Valor, Stakeholders | 90 | 260
261 | Um projeto de transformação digital possui uma visão inicial aprovada, mas os stakeholders possuem interpretações diferentes sobre o principal resultado que a solução deverá produzir. A equipe já começou a desenvolver funcionalidades. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos? | Continuar o desenvolvimento e esclarecer a visão somente na próxima fase. | Solicitar ao patrocinador que defina sozinho o resultado esperado. | Facilitar o alinhamento entre os principais stakeholders sobre a visão, os resultados desejados e os critérios de sucesso antes de avançar significativamente. | Permitir que cada equipe interprete a visão conforme suas necessidades. O ECO 2026 enfatiza develop a shared vision, além de alinhar expectativas e objetivos dos stakeholders. Uma visão ambígua pode gerar decisões inconsistentes e desperdício de esforço. | C |  | O ECO 2026 enfatiza develop a shared vision, além de alinhar expectativas e objetivos dos stakeholders. Uma visão ambígua pode gerar decisões inconsistentes e desperdício de esforço. | Incorreta. Continuar sem alinhamento pode ampliar o retrabalho. | Incorreta. A visão deve ser construída e alinhada com os stakeholders relevantes. | Correta. Um entendimento comum sobre resultados e sucesso deve orientar o trabalho. | Incorreta. Interpretações individuais podem fragmentar o projeto. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Visão • Alinhamento • Stakeholders | Visão Compartilhada | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de otimizar o trabalho, garanta que as pessoas estejam alinhadas sobre o que precisa ser alcançado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Continuar sem alinhamento pode ampliar o retrabalho. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Alinhamento, Outcomes | 90 | 261
262 | Uma atividade do cronograma possui três predecessoras. Uma delas está atrasada, mas a análise mostra que existe folga suficiente para absorver o atraso sem alterar a data de término do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Analisar o impacto sobre a folga e continuar monitorando a situação, evitando uma intervenção desnecessária. | Alterar imediatamente a linha de base do cronograma. | Adicionar recursos à atividade atrasada. | Reprogramar todas as atividades sucessoras. Nem todo atraso exige ação corretiva imediata. Se a folga absorve o atraso, o gerente deve avaliar o impacto e monitorar a situação. Uma intervenção deve ser proporcional ao problema. | A |  | Nem todo atraso exige ação corretiva imediata. Se a folga absorve o atraso, o gerente deve avaliar o impacto e monitorar a situação. Uma intervenção deve ser proporcional ao problema. | Correta. O atraso pode ser absorvido pela folga sem necessidade de intervenção. | Incorreta. A linha de base não deve ser alterada simplesmente porque ocorreu um atraso. | Incorreta. Recursos adicionais podem ser desnecessários. | Incorreta. Reprogramação ampla sem necessidade pode criar distorções. | Difícil | Process | Schedule | Cronograma • Monitoramento • Controle | Folga e Atraso | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Nem todo desvio exige correção; primeiro avalie seu efeito real sobre o resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A linha de base não deve ser alterada simplesmente porque ocorreu um atraso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Folga, Cronograma, Atraso | 90 | 262
263 | Um projeto está enfrentando um conflito entre duas áreas funcionais. Uma delas prioriza velocidade de entrega, enquanto a outra prioriza estabilidade operacional. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Facilitar uma discussão estruturada sobre interesses, necessidades e impactos. | Permitir que o departamento com maior orçamento decida. | Buscar critérios compartilhados relacionados aos objetivos e resultados do projeto. | Evitar discutir o conflito até que ele gere um problema formal. O conflito deve ser tratado de maneira construtiva, buscando compreender interesses e estabelecer critérios objetivos. O ECO 2026 inclui Manage conflict como tarefa específica do domínio People. | A e C |  | O conflito deve ser tratado de maneira construtiva, buscando compreender interesses e estabelecer critérios objetivos. O ECO 2026 inclui Manage conflict como tarefa específica do domínio People. | Correta. Facilitação permite compreender as causas e interesses envolvidos. | Incorreta. Poder orçamentário não é critério suficiente para resolver o conflito. | Correta. Critérios compartilhados ajudam a orientar uma decisão alinhada aos objetivos. | Incorreta. Evitar o conflito pode permitir sua escalada. | Difícil | People | Stakeholders | Conflito • Liderança • Decisão | Conflito entre Áreas | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Conflitos devem ser tratados de forma construtiva e orientada aos objetivos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Poder orçamentário não é critério suficiente para resolver o conflito. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conflito, Interesses, Liderança | 120 | 263
264 | Um fornecedor apresenta uma solução tecnicamente adequada, mas sua proposta contém uma condição contratual que transfere um risco significativo para o projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aceitar a proposta porque a solução técnica é adequada. | Avaliar a condição contratual, os riscos e as alternativas e envolver as partes apropriadas antes da decisão. | Rejeitar automaticamente o fornecedor. | Solicitar à equipe técnica que ignore os aspectos contratuais. Uma proposta deve ser avaliada de forma integrada. Adequação técnica não elimina riscos contratuais, financeiros ou operacionais. | B |  | Uma proposta deve ser avaliada de forma integrada. Adequação técnica não elimina riscos contratuais, financeiros ou operacionais. | Incorreta. O aspecto técnico é apenas uma dimensão da decisão. | Correta. É necessário compreender o risco e avaliar alternativas antes da decisão. | Incorreta. O risco pode ser negociável ou administrável. | Incorreta. Aspectos contratuais são parte relevante da aquisição. | Muito Difícil | Process | Procurement | Aquisições • Riscos • Contratos | Risco Contratual | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A melhor proposta não é necessariamente a melhor solução técnica isolada; deve atender ao contexto global do projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O aspecto técnico é apenas uma dimensão da decisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Contrato, Risco | 90 | 264
265 | Uma organização está desenvolvendo uma aplicação para clientes externos. Durante três ciclos de desenvolvimento, a equipe entregou todas as funcionalidades planejadas. Entretanto, os testes com usuários mostram baixa utilização de uma das principais funcionalidades. O patrocinador afirma que a equipe deve simplesmente desenvolver mais funcionalidades. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aumentar o volume de funcionalidades para compensar a baixa utilização. | Ignorar o resultado porque o backlog está sendo cumprido. | Investigar as causas da baixa utilização, obter feedback dos usuários e avaliar se a solução está produzindo o resultado esperado. | Encerrar a funcionalidade imediatamente. O PMP 2026 enfatiza outcomes, value e business impact, e não apenas volume de entregas. O comportamento observado pelos usuários é uma evidência importante para avaliar se o produto está realmente gerando valor. | C |  | O PMP 2026 enfatiza outcomes, value e business impact, e não apenas volume de entregas. O comportamento observado pelos usuários é uma evidência importante para avaliar se o produto está realmente gerando valor. | Incorreta. Mais funcionalidades não necessariamente corrigem baixa adoção. | Incorreta. Cumprimento do backlog não prova realização de valor. | Correta. Feedback e análise de causa devem orientar a decisão. | Incorreta. Ainda não há evidência suficiente para eliminar a funcionalidade. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Produto | Outcomes • Feedback • Valor | Caso — Adoção do Produto | Adaptativa | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar funcionalidades não é o mesmo que gerar valor para quem utiliza o produto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais funcionalidades não necessariamente corrigem baixa adoção. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Adoção, Valor, Feedback | 120 | 265
266 | Um projeto possui uma equipe altamente qualificada, mas os integrantes estão sobrecarregados por atividades simultâneas de diferentes projetos da organização. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aumentar as metas individuais para compensar a falta de capacidade. | Avaliar capacidade, prioridades, dependências e disponibilidade dos recursos e negociar ajustes com as partes responsáveis. | Solicitar que a equipe trabalhe horas extras continuamente. | Retirar as atividades mais difíceis do projeto. Sobrecarga de recursos exige análise da capacidade e das prioridades organizacionais. O gerente deve trabalhar com os responsáveis pelos recursos para encontrar uma solução sustentável. | B |  | Sobrecarga de recursos exige análise da capacidade e das prioridades organizacionais. O gerente deve trabalhar com os responsáveis pelos recursos para encontrar uma solução sustentável. | Incorreta. Aumentar metas pode agravar a sobrecarga. | Correta. Capacidade e prioridades precisam ser analisadas e negociadas. | Incorreta. Horas extras contínuas não são uma solução sustentável. | Incorreta. Remover atividades sem avaliar impacto pode comprometer o projeto. | Difícil | People | Resources | Equipe • Recursos • Negociação | Capacidade da Equipe | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Recursos limitados exigem priorização e negociação, não simplesmente aumento de esforço. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar metas pode agravar a sobrecarga. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Capacidade, Negociação | 90 | 266
267 | Uma equipe está utilizando IA para gerar uma análise preliminar de requisitos. Alguns requisitos gerados parecem plausíveis, mas não possuem fonte claramente identificada. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Validar os requisitos relevantes com as fontes e stakeholders apropriados. | Aceitar os requisitos porque foram produzidos por uma ferramenta de IA. | Avaliar a qualidade dos dados e informações utilizados para gerar os resultados. | Publicar os requisitos diretamente para acelerar o desenvolvimento. O padrão de IA do PMI enfatiza data quality, human-in-the-loop, accountability e governança. Resultados gerados por IA precisam ser avaliados e validados antes de se tornarem decisões ou requisitos oficiais. | A e C |  | O padrão de IA do PMI enfatiza data quality, human-in-the-loop, accountability e governança. Resultados gerados por IA precisam ser avaliados e validados antes de se tornarem decisões ou requisitos oficiais. | Correta. Requisitos devem ser validados com fontes e stakeholders adequados. | Incorreta. IA não garante automaticamente precisão ou rastreabilidade. | Correta. A qualidade dos dados influencia os resultados produzidos. | Incorreta. Velocidade não justifica incorporar informação não validada. | Muito Difícil | Process | Escopo / IA | Requisitos • IA • Validação | IA na Engenharia de Requisitos | Hibrida | PMI AI Standard / PMP ECO 2026 | IA pode acelerar o trabalho, mas não substitui validação, rastreabilidade e responsabilidade humana. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. IA não garante automaticamente precisão ou rastreabilidade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Requisitos, Validação | 120 | 267
268 | Um projeto possui um risco identificado relacionado à indisponibilidade de um equipamento crítico. A equipe desenvolveu uma alternativa que permitiria utilizar outro equipamento caso o evento ocorra. Qual tipo de resposta está sendo planejado? | Aceitar | Mitigar | Transferir | Contingenciar / implementar um plano de contingência O cenário descreve uma ação planejada para ser executada caso o risco se materialize. Isso caracteriza um plano de contingência. | D |  | O cenário descreve uma ação planejada para ser executada caso o risco se materialize. Isso caracteriza um plano de contingência. | Incorreta. Aceitar significa não adotar uma resposta preventiva específica, embora possa existir contingência para determinados riscos. | Incorreta. Mitigação busca reduzir probabilidade ou impacto antes da ocorrência. | Incorreta. Não há transferência de responsabilidade para terceiro. | Correta. A alternativa será acionada caso o evento ocorra. | Difícil | Process | Risk | Riscos • Resposta • Contingência | Plano de Contingência | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma contingência é preparada para responder a um evento caso ele se materialize. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aceitar significa não adotar uma resposta preventiva específica, embora possa existir contingência para determinados riscos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Contingência, Risco, Resposta | 90 | 268
269 | Durante o encerramento de um projeto, o gerente verifica que uma entrega foi concluída, mas ainda existem pendências administrativas relacionadas a contratos e transferência para a operação. Qual é a MELHOR ação? | Considerar o projeto encerrado porque a entrega principal foi concluída. | Garantir que as atividades de encerramento, transição, contratos e responsabilidades estejam concluídas ou formalmente tratadas antes do encerramento. | Transferir todas as pendências para outro projeto sem documentação. | Encerrar os contratos somente se surgirem problemas. Encerramento envolve mais do que concluir uma entrega. É necessário garantir transição, encerramento contratual, documentação, responsabilidades e outros requisitos aplicáveis. | B |  | Encerramento envolve mais do que concluir uma entrega. É necessário garantir transição, encerramento contratual, documentação, responsabilidades e outros requisitos aplicáveis. | Incorreta. Uma entrega concluída não significa que todas as obrigações do projeto terminaram. | Correta. O encerramento deve ser completo e governado. | Incorreta. Transferências precisam ser documentadas e formalizadas. | Incorreta. Contratos devem ser encerrados conforme suas condições, não somente quando surge problema. | Difícil | Business Environment | Encerramento / Procurement | Encerramento • Contratos • Transição | Encerramento Formal | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Encerrar significa concluir as obrigações e preparar a continuidade, não apenas entregar o produto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma entrega concluída não significa que todas as obrigações do projeto terminaram. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Encerramento, Contratos, Transição | 90 | 269
270 | Um projeto de modernização de uma fábrica está dentro do orçamento e do cronograma. Durante a fase final, uma nova exigência ambiental passa a exigir controles adicionais. A equipe estima que os controles aumentarão o custo inicial, mas poderão reduzir riscos ambientais e melhorar a sustentabilidade da operação. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a exigência porque ela surgiu após a aprovação do projeto. | Implementar os controles sem avaliar impacto ou governança. | Avaliar os requisitos, riscos, impactos financeiros e benefícios ambientais e seguir o processo de decisão aplicável. | Cancelar o projeto imediatamente. O PMP 2026 amplia explicitamente a atenção à sustentabilidade, valor e impacto no negócio. Uma nova exigência deve ser analisada considerando compliance, risco, custos e resultados. | C |  | O PMP 2026 amplia explicitamente a atenção à sustentabilidade, valor e impacto no negócio. Uma nova exigência deve ser analisada considerando compliance, risco, custos e resultados. | Incorreta. Uma exigência nova e relevante não pode ser simplesmente ignorada. | Incorreta. A implementação deve seguir governança e avaliação de impacto. | Correta. A decisão deve considerar as múltiplas dimensões relevantes. | Incorreta. Ainda não existe base para concluir que o cancelamento seja necessário. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Sustentabilidade • Governança • Riscos | Caso — Exigência Ambiental | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma mudança externa relevante deve ser integrada à tomada de decisão, considerando compliance, risco e valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma exigência nova e relevante não pode ser simplesmente ignorada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Compliance, Risco | 120 | 270
271 | Uma equipe está trabalhando em um projeto com alta incerteza. O gerente percebe que alguns requisitos ainda não podem ser detalhados adequadamente, mas os stakeholders já conseguem identificar quais resultados são mais importantes. Qual é a MELHOR abordagem? | Suspender o projeto até que todos os requisitos estejam detalhados. | Definir tudo em detalhe imediatamente para reduzir a incerteza. | Trabalhar apenas com requisitos técnicos e deixar os resultados para o final. | Planejar e priorizar com base nos resultados desejados, refinando os detalhes conforme novos conhecimentos forem obtidos. Em ambientes de alta incerteza, o planejamento pode ser progressivo e adaptativo. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring, enquanto o PMP 2026 enfatiza resultados e valor. | D |  | Em ambientes de alta incerteza, o planejamento pode ser progressivo e adaptativo. O PMBOK® 8 reforça adaptabilidade e tailoring, enquanto o PMP 2026 enfatiza resultados e valor. | Incorreta. Incerteza não significa que o projeto precise ser suspenso. | Incorreta. Detalhamento prematuro pode gerar retrabalho. | Incorreta. Resultados desejados devem orientar o trabalho. | Correta. O trabalho pode avançar com foco nos resultados, refinando detalhes à medida que o conhecimento aumenta. | Muito Difícil | Process | Planejamento / Escopo | Tailoring • Planejamento • Valor | Planejamento Progressivo | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Em alta incerteza, planeje o suficiente para avançar e refine conforme aprende. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Incerteza não significa que o projeto precise ser suspenso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Incerteza, Tailoring, Planejamento | 90 | 271
272 | Um projeto está sendo executado em uma organização com várias iniciativas simultâneas. O gerente percebe que uma decisão aparentemente benéfica para seu projeto pode consumir um recurso crítico que também é necessário para outra iniciativa estratégica. Qual é a MELHOR ação? | Reservar o recurso imediatamente para garantir o sucesso do próprio projeto. | Solicitar que a outra equipe encontre outro recurso. | Avaliar o impacto da decisão no contexto organizacional e alinhar a utilização do recurso com as prioridades e a governança aplicáveis. | Ignorar a outra iniciativa porque ela não faz parte do projeto. O gerente deve considerar o contexto mais amplo e as interdependências organizacionais. Uma decisão ótima para um projeto isoladamente pode não ser a melhor decisão para a organização. | C |  | O gerente deve considerar o contexto mais amplo e as interdependências organizacionais. Uma decisão ótima para um projeto isoladamente pode não ser a melhor decisão para a organização. | Incorreta. Priorizar automaticamente o próprio projeto pode prejudicar objetivos organizacionais maiores. | Incorreta. A solução deve ser discutida de forma colaborativa. | Correta. A decisão deve considerar prioridades organizacionais, impacto sistêmico e governança. | Incorreta. Projetos operam dentro de um sistema organizacional interdependente. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Recursos | Governança • Recursos • Estratégia | Visão Sistêmica Organizacional | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | O sucesso do projeto não deve ser buscado às custas do valor organizacional global. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Priorizar automaticamente o próprio projeto pode prejudicar objetivos organizacionais maiores. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Governança, Recursos, Sistema | 90 | 272
273 | Um stakeholder solicita que o gerente forneça um relatório semanal contendo dezenas de indicadores. Entretanto, a maioria dos indicadores não está relacionada às decisões que o stakeholder precisa tomar. Qual é a MELHOR ação? | Enviar todos os indicadores para garantir transparência. | Recusar o relatório porque ele é desnecessário. | Enviar somente os indicadores definidos no plano original, independentemente das necessidades atuais. | Entender as necessidades de informação do stakeholder e adaptar o relatório para fornecer informações relevantes para suas decisões e responsabilidades. O ECO 2026 determina que a comunicação seja planejada considerando estratégia, transparência, colaboração, feedback e requisitos de reporting, inclusive alinhando relatórios às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | D |  | O ECO 2026 determina que a comunicação seja planejada considerando estratégia, transparência, colaboração, feedback e requisitos de reporting, inclusive alinhando relatórios às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | Incorreta. Mais informação não significa necessariamente maior transparência ou eficácia. | Incorreta. A necessidade do stakeholder deve ser compreendida, não simplesmente rejeitada. | Incorreta. A comunicação pode precisar ser adaptada conforme as necessidades mudam. | Correta. A informação deve ser relevante para o propósito e para as decisões do receptor. | Difícil | People | Comunicação | Comunicação • Stakeholders • Reporting | Comunicação Orientada à Necessidade | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Comunicação eficaz é aquela que ajuda o receptor a compreender, decidir ou agir. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais informação não significa necessariamente maior transparência ou eficácia. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Reporting, Stakeholder | 90 | 273
274 | Durante uma revisão, o gerente percebe que uma equipe está repetindo erros já identificados em uma fase anterior do projeto. As lições aprendidas foram registradas, mas não estão sendo utilizadas pela equipe atual. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Facilitar o acesso e a discussão das lições relevantes com a equipe. | Considerar as lições aprendidas apenas no encerramento do projeto. | Incentivar a aplicação do conhecimento relevante nas decisões e no trabalho atual. | Arquivar as lições para evitar interferência no trabalho atual. O ECO 2026 inclui Help ensure knowledge transfer, com identificação do conhecimento crítico, coleta de conhecimento e criação de ambiente favorável à transferência. | A e C |  | O ECO 2026 inclui Help ensure knowledge transfer, com identificação do conhecimento crítico, coleta de conhecimento e criação de ambiente favorável à transferência. | Correta. O conhecimento precisa estar acessível e ser discutido com quem pode utilizá-lo. | Incorreta. Lições aprendidas devem ser utilizadas durante o projeto quando forem relevantes. | Correta. O objetivo do conhecimento é melhorar decisões e desempenho. | Incorreta. Arquivar sem utilizar não gera o benefício esperado do aprendizado. | Difícil | People | Conhecimento | Conhecimento • Aprendizado • Equipe | Aplicação de Lições Aprendidas | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Lição aprendida só gera valor quando pode influenciar decisões e comportamentos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Lições aprendidas devem ser utilizadas durante o projeto quando forem relevantes. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Lições Aprendidas, Transferência | 120 | 274
275 | Um projeto apresenta uma tendência de aumento dos custos. A equipe propõe reduzir os testes de qualidade para recuperar parte do orçamento. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar as causas do aumento de custos e alternativas de resposta sem comprometer requisitos essenciais de qualidade. | Reduzir os testes imediatamente. | Cancelar todas as atividades de qualidade. | Solicitar aumento de orçamento sem analisar o problema. O PMBOK® Guide – 8ª edição inclui embed quality entre os princípios centrais e enfatiza a integração entre valor, qualidade e tomada de decisão. | A |  | O PMBOK® Guide – 8ª edição inclui embed quality entre os princípios centrais e enfatiza a integração entre valor, qualidade e tomada de decisão. | Correta. O gerente deve compreender o desvio e buscar alternativas sem sacrificar requisitos essenciais. | Incorreta. Reduzir testes pode criar riscos adicionais e custos futuros. | Incorreta. Qualidade não deve ser eliminada para resolver automaticamente um problema financeiro. | Incorreta. O aumento de orçamento não deve ser solicitado antes de compreender a causa e as alternativas. | Muito Difícil | Process | Qualidade / Finanças | Qualidade • Finanças • Controle | Trade-off entre Custo e Qualidade | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Reduzir custo de uma atividade pode simplesmente transferir o custo para outra parte do projeto ou para a operação. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Reduzir testes pode criar riscos adicionais e custos futuros. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Custo, Trade-off | 90 | 275
276 | Uma equipe está desenvolvendo um produto e recebe uma grande quantidade de solicitações de novas funcionalidades. Os stakeholders argumentam que todas são importantes. Qual é a MELHOR ação? | Incluir todas as solicitações para maximizar a satisfação. | Priorizar as funcionalidades utilizando critérios relacionados a valor, objetivos, riscos, dependências e capacidade disponível. | Escolher as funcionalidades solicitadas pelo stakeholder de maior autoridade. | Adiar todas as decisões até que os stakeholders concordem integralmente. Quando tudo é considerado prioritário, critérios explícitos são necessários para estabelecer ordem. Valor, objetivos, riscos, dependências e capacidade ajudam a construir uma priorização racional. | B |  | Quando tudo é considerado prioritário, critérios explícitos são necessários para estabelecer ordem. Valor, objetivos, riscos, dependências e capacidade ajudam a construir uma priorização racional. | Incorreta. Incluir tudo pode reduzir capacidade de entregar valor e aumentar complexidade. | Correta. A priorização deve ser baseada em critérios coerentes com o contexto. | Incorreta. Autoridade formal não deve ser o único critério. | Incorreta. Consenso absoluto pode ser inviável e atrasar decisões. | Muito Difícil | Process | Scope | Priorização • Escopo • Valor | Priorização de Requisitos | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Priorizar significa escolher conscientemente o que gera mais valor dentro das restrições existentes. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Incluir tudo pode reduzir capacidade de entregar valor e aumentar complexidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Priorização, Valor, Escopo | 90 | 276
277 | Um gerente percebe que uma equipe está aguardando sua autorização para decisões operacionais simples, mesmo quando os integrantes possuem competência para tomá-las. Qual é a MELHOR ação? | Continuar aprovando todas as decisões para manter controle. | Transferir todas as decisões para o patrocinador. | Definir limites claros de autoridade e permitir que a equipe tome decisões dentro desses limites. | Criar um comitê para aprovar todas as decisões da equipe. O PMBOK® 8 inclui build an empowered team entre seus seis princípios centrais. Empowerment exige clareza sobre responsabilidade e autoridade. | C |  | O PMBOK® 8 inclui build an empowered team entre seus seis princípios centrais. Empowerment exige clareza sobre responsabilidade e autoridade. | Incorreta. Centralização excessiva reduz autonomia e pode criar gargalos. | Incorreta. O patrocinador não deve assumir decisões operacionais da equipe. | Correta. Limites claros permitem autonomia com accountability. | Incorreta. Um comitê para decisões simples aumenta burocracia. | Fácil | People | Equipe / Liderança | Empowerment • Accountability • Liderança | Equipe Empoderada | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition | Autonomia funciona melhor quando acompanhada de responsabilidade e limites claros. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Centralização excessiva reduz autonomia e pode criar gargalos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Empowerment, Accountability, Equipe | 90 | 277
278 | Um projeto possui uma entrega que depende de uma autorização externa. A autorização está atrasada e já começa a afetar a execução. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Continuar todas as atividades como se a autorização fosse ocorrer no prazo. | Identificar o impacto, avaliar alternativas e trabalhar com os responsáveis pela autorização para remover ou reduzir o impedimento. | Alterar imediatamente a data final do projeto. | Culpar formalmente o órgão responsável pelo atraso. Um impedimento externo que afeta o trabalho deve ser analisado e tratado. O gerente deve colaborar com os responsáveis e buscar alternativas, em vez de simplesmente aceitar ou atribuir culpa. | B |  | Um impedimento externo que afeta o trabalho deve ser analisado e tratado. O gerente deve colaborar com os responsáveis e buscar alternativas, em vez de simplesmente aceitar ou atribuir culpa. | Incorreta. Ignorar o impedimento pode aumentar seus efeitos. | Correta. Identificar impacto, buscar alternativas e colaborar para remover o impedimento são ações apropriadas. | Incorreta. A alteração do prazo pode ser uma consequência, mas não deve ser assumida antes da análise. | Incorreta. Atribuição de culpa não resolve o impedimento. | Fácil | Process | Riscos / Issues | Impedimentos • Issues • Stakeholders | Impedimento Externo | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | O foco deve ser remover ou reduzir o impedimento e proteger o resultado do projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar o impedimento pode aumentar seus efeitos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Impedimento, Issue, Stakeholder | 90 | 278
279 | Uma empresa está implantando uma nova solução de atendimento ao cliente. Durante o piloto, a equipe descobre que a solução reduz o tempo de atendimento, mas alguns clientes têm dificuldade para utilizar um novo recurso digital. A área comercial sugere eliminar o recurso para evitar reclamações. A equipe técnica prefere mantê-lo porque ele representa uma inovação importante. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter o recurso porque inovação deve ser priorizada. | Eliminar o recurso imediatamente para evitar reclamações. | Avaliar dados de uso, feedback dos clientes, valor esperado, riscos e alternativas de melhoria antes de decidir. | Permitir que a equipe técnica decida porque possui maior conhecimento do produto. O cenário exige uma decisão orientada por evidências e valor. A inovação não deve ser preservada apenas por ser inovação, nem eliminada apenas por gerar dificuldades iniciais. O feedback dos usuários e os resultados observados devem orientar a decisão. O PMP 2026 reforça outcomes, value, stakeholder engagement e julgamento aplicado em cenários reais. | C |  | O cenário exige uma decisão orientada por evidências e valor. A inovação não deve ser preservada apenas por ser inovação, nem eliminada apenas por gerar dificuldades iniciais. O feedback dos usuários e os resultados observados devem orientar a decisão. O PMP 2026 reforça outcomes, value, stakeholder engagement e julgamento aplicado em cenários reais. | Incorreta. Inovação não é automaticamente sinônimo de valor. | Incorreta. Reclamações iniciais não significam necessariamente que a funcionalidade deva ser eliminada. | Correta. Dados, feedback, valor e riscos devem orientar a decisão. | Incorreta. Conhecimento técnico é importante, mas a decisão deve considerar também clientes, negócio e resultados. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Stakeholders | Outcomes • Feedback • Decisão | Caso — Inovação e Valor | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | A melhor solução é aquela que entrega valor no contexto real, não necessariamente a mais inovadora ou a mais simples. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Inovação não é automaticamente sinônimo de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Inovação, Valor, Cliente | 120 | 279
280 | Durante uma revisão do projeto, o gerente percebe que vários indicadores estão dentro dos limites esperados, mas o principal benefício de negócio continua abaixo do esperado. Qual é a MELHOR ação? | Concluir que o projeto está saudável porque os indicadores estão dentro dos limites. | Aumentar os limites dos indicadores para refletir melhor a realidade. | Encerrar o projeto porque o benefício não foi alcançado. | Investigar a causa da diferença entre desempenho medido e benefício esperado e trabalhar com os stakeholders para definir ações apropriadas. Indicadores de projeto podem estar dentro dos limites e ainda assim o resultado estratégico não estar sendo alcançado. O ECO 2026 desloca o foco para outcomes, valor e business impact, portanto o gerente deve investigar a relação entre desempenho e benefício. | D |  | Indicadores de projeto podem estar dentro dos limites e ainda assim o resultado estratégico não estar sendo alcançado. O ECO 2026 desloca o foco para outcomes, valor e business impact, portanto o gerente deve investigar a relação entre desempenho e benefício. | Incorreta. Indicadores operacionais favoráveis não garantem realização do benefício. | Incorreta. Alterar limites não resolve necessariamente o problema de resultado. | Incorreta. O problema precisa ser compreendido antes de decidir pelo encerramento. | Correta. A análise deve conectar desempenho, causas e realização do benefício. | Muito Difícil | Business Environment | Medição / Benefícios | Medição • Outcomes • Valor | Indicadores versus Benefícios | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Métricas são instrumentos; o objetivo final é produzir os resultados e o valor esperados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Indicadores operacionais favoráveis não garantem realização do benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas, Benefícios, Outcomes | 90 | 280
281 | Um projeto estratégico possui um patrocinador executivo, usuários finais e uma área regulatória. Cada grupo possui critérios diferentes para avaliar se a solução será bem-sucedida. O gerente percebe que as decisões recentes estão sendo tomadas com base em critérios diferentes dependendo do stakeholder consultado. Qual é a MELHOR ação? | Adotar o critério definido pelo patrocinador, pois ele possui maior autoridade. | Definir critérios de sucesso exclusivamente com base nos requisitos técnicos. | Facilitar o alinhamento dos stakeholders sobre resultados, valor e critérios de sucesso relevantes para o projeto. | Permitir que cada grupo utilize seus próprios critérios durante a execução. O gerente precisa estabelecer entendimento comum sobre o que representa sucesso. O ECO 2026 desloca a visão de sucesso para além de escopo, prazo e custo, considerando stakeholder value e desired outcomes. | C |  | O gerente precisa estabelecer entendimento comum sobre o que representa sucesso. O ECO 2026 desloca a visão de sucesso para além de escopo, prazo e custo, considerando stakeholder value e desired outcomes. | Incorreta. Autoridade não significa que apenas uma perspectiva determine o sucesso. | Incorreta. Requisitos técnicos são insuficientes para definir valor. | Correta. O alinhamento sobre resultados e critérios permite decisões coerentes. | Incorreta. Critérios conflitantes podem produzir decisões inconsistentes. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Alinhamento • Stakeholders • Governança | Critérios de Sucesso | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Stakeholders precisam compreender de forma suficientemente comum o que significa sucesso para orientar decisões. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autoridade não significa que apenas uma perspectiva determine o sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sucesso, Valor, Stakeholders | 90 | 281
282 | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que algumas atividades possuem dependências externas que podem variar conforme decisões de outra área da organização. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar as dependências até que a outra área tome suas decisões. | Identificar, documentar e monitorar as dependências, avaliando seus possíveis impactos e respostas. | Remover as atividades afetadas do cronograma. | Considerar todas as dependências como riscos que certamente ocorrerão. Dependências externas precisam ser visíveis e acompanhadas porque podem afetar cronograma, recursos e resultados. O gerente deve compreender sua natureza e avaliar possíveis impactos. | B |  | Dependências externas precisam ser visíveis e acompanhadas porque podem afetar cronograma, recursos e resultados. O gerente deve compreender sua natureza e avaliar possíveis impactos. | Incorreta. Esperar passivamente pode reduzir a capacidade de resposta. | Correta. Identificação e monitoramento permitem antecipar impactos e coordenar ações. | Incorreta. Remover atividades não resolve necessariamente a dependência. | Incorreta. Uma dependência não é automaticamente um evento de risco que certamente ocorrerá. | Difícil | Process | Cronograma / Riscos | Planejamento • Dependências • Monitoramento | Dependências Externas | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Dependências devem ser compreendidas e gerenciadas antes que se transformem em impactos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar passivamente pode reduzir a capacidade de resposta. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Cronograma, Monitoramento | 90 | 282
283 | Uma organização está utilizando uma ferramenta de IA para apoiar a avaliação de riscos do projeto. A ferramenta identificou alguns riscos novos, mas também classificou como prioritários alguns riscos que a equipe considera pouco relevantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Validar os resultados da ferramenta utilizando conhecimento do contexto do projeto. | Aceitar automaticamente a priorização porque a ferramenta analisou mais dados. | Avaliar a qualidade e a relevância dos dados utilizados pela ferramenta. | Eliminar a análise humana para evitar viés dos especialistas. A orientação do PMI para IA reforça qualidade dos dados, governança e human-in-the-loop. A IA pode ampliar a capacidade analítica, mas seus resultados precisam ser avaliados no contexto. | A e C |  | A orientação do PMI para IA reforça qualidade dos dados, governança e human-in-the-loop. A IA pode ampliar a capacidade analítica, mas seus resultados precisam ser avaliados no contexto. | Correta. O conhecimento contextual dos especialistas é necessário para interpretar os resultados. | Incorreta. Mais dados não significam automaticamente uma classificação correta. | Correta. Dados inadequados ou pouco relevantes podem produzir resultados inadequados. | Incorreta. A supervisão humana continua sendo parte importante da governança da IA. | Muito Difícil | Process | Risk | IA • Riscos • Governança | IA na Análise de Riscos | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / PMP ECO 2026 | IA apoia análise; julgamento contextual e responsabilidade humana permanecem essenciais. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais dados não significam automaticamente uma classificação correta. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Riscos, Dados, Governança | 120 | 283
284 | Uma equipe concluiu uma entrega antes do prazo, mas os testes identificaram que o produto não atende a um requisito obrigatório de desempenho. O patrocinador sugere aceitar a entrega para preservar a data planejada. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a entrega porque o prazo foi atendido. | Registrar o problema somente como uma lição aprendida. | Avaliar o impacto da não conformidade e tratar a qualidade antes da aceitação, conforme os critérios estabelecidos. | Encerrar a atividade e deixar a correção para a operação. O PMBOK® 8 inclui embed quality como princípio. Uma entrega antecipada não compensa automaticamente uma falha em um requisito obrigatório. | C |  | O PMBOK® 8 inclui embed quality como princípio. Uma entrega antecipada não compensa automaticamente uma falha em um requisito obrigatório. | Incorreta. Cumprir o prazo não elimina uma não conformidade. | Incorreta. A questão precisa ser tratada, não apenas registrada. | Correta. A qualidade deve ser avaliada conforme os critérios estabelecidos antes da aceitação. | Incorreta. Transferir uma não conformidade para a operação pode gerar custos e riscos adicionais. | Difícil | Process | Qualidade | Qualidade • Aceitação • Entrega | Não Conformidade | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar rápido não significa entregar valor quando um requisito essencial de qualidade não foi atendido. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cumprir o prazo não elimina uma não conformidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Aceitação, Requisito | 90 | 284
285 | Um projeto possui recursos especializados compartilhados com outras iniciativas. Um especialista essencial estará indisponível durante uma etapa importante do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Replanejar considerando capacidade, prioridades, dependências e alternativas de recursos, negociando a solução com as partes responsáveis. | Solicitar que o especialista trabalhe durante seu período de indisponibilidade. | Cancelar a etapa do projeto. | Ignorar a indisponibilidade até que ela ocorra. O gerenciamento de recursos deve considerar disponibilidade, capacidade, prioridades e dependências. O PMBOK® 8 trata recursos como um dos sete domínios de desempenho. | A |  | O gerenciamento de recursos deve considerar disponibilidade, capacidade, prioridades e dependências. O PMBOK® 8 trata recursos como um dos sete domínios de desempenho. | Correta. O gerente deve analisar alternativas e negociar a alocação adequada. | Incorreta. Não é apropriado pressupor disponibilidade fora das condições acordadas. | Incorreta. Ainda existem alternativas que precisam ser avaliadas. | Incorreta. A indisponibilidade conhecida deve ser tratada antecipadamente. | Difícil | Process | Resources | Recursos • Planejamento • Negociação | Recurso Compartilhado | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Recursos são restrições que devem ser planejadas e negociadas, não simplesmente presumidas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Não é apropriado pressupor disponibilidade fora das condições acordadas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Capacidade, Alocação | 90 | 285
286 | Uma organização pretende iniciar um projeto utilizando uma abordagem adaptativa. O gerente descobre que a equipe possui pouca experiência com ciclos iterativos e feedback frequente. Qual é a MELHOR ação? | Abandonar a abordagem adaptativa. | Manter a abordagem, mas não realizar treinamento para evitar custos adicionais. | Adaptar a abordagem ao contexto e desenvolver as capacidades necessárias da equipe para trabalhar efetivamente no ambiente escolhido. | Utilizar abordagem preditiva obrigatoriamente até que todos os integrantes sejam especialistas em métodos adaptativos. Tailoring significa adaptar a forma de trabalhar ao contexto, inclusive considerando maturidade e capacidades da equipe. O PMP reconhece atuação em ambientes preditivos, híbridos e ágeis. | C |  | Tailoring significa adaptar a forma de trabalhar ao contexto, inclusive considerando maturidade e capacidades da equipe. O PMP reconhece atuação em ambientes preditivos, híbridos e ágeis. | Incorreta. Falta de experiência pode ser tratada por desenvolvimento de capacidades. | Incorreta. A capacitação pode ser necessária para reduzir riscos de execução. | Correta. A abordagem deve considerar o contexto e preparar a equipe para executá-la. | Incorreta. Não é necessário dominar completamente uma abordagem antes de utilizá-la. | Muito Difícil | People | Equipe / Tailoring | Desenvolvimento • Tailoring • Abordagem | Capacidade da Equipe | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A abordagem deve ser adequada ao contexto e acompanhada das capacidades necessárias para fazê-la funcionar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Falta de experiência pode ser tratada por desenvolvimento de capacidades. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Equipe, Adaptabilidade | 90 | 286
287 | Uma empresa iniciou um projeto para reduzir o consumo de água em uma unidade industrial. Após a primeira fase, os indicadores mostram redução de 12% no consumo, enquanto o objetivo estratégico estabelecido pela organização é de 20%. A equipe considera a primeira fase um sucesso porque todas as entregas previstas foram concluídas. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar o projeto concluído porque as entregas foram realizadas. | Investigar as causas da diferença entre o resultado obtido e o objetivo estratégico e trabalhar com os stakeholders para definir os próximos passos. | Alterar a meta estratégica para 12%. | Aumentar imediatamente o orçamento para dobrar o número de atividades. O cenário diferencia claramente outputs de outcomes. O ECO 2026 reforça que sucesso deve considerar realização de resultados desejados e valor para stakeholders, e não somente conclusão das entregas. | B |  | O cenário diferencia claramente outputs de outcomes. O ECO 2026 reforça que sucesso deve considerar realização de resultados desejados e valor para stakeholders, e não somente conclusão das entregas. | Incorreta. Entregas concluídas não significam necessariamente que o benefício esperado foi alcançado. | Correta. A diferença entre resultado obtido e objetivo precisa ser analisada antes de decidir os próximos passos. | Incorreta. A meta não deve ser reduzida simplesmente porque o desempenho ficou abaixo do esperado. | Incorreta. Mais orçamento não resolve necessariamente a causa do desvio. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Sustentabilidade | Outcomes • Benefícios • Valor | Caso — Resultado versus Entrega | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O verdadeiro teste de sucesso é o resultado produzido, não apenas o volume de trabalho executado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Entregas concluídas não significam necessariamente que o benefício esperado foi alcançado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcome, Benefício, Sustentabilidade | 120 | 287
288 | Durante a execução de um projeto, um stakeholder com alta influência começa a contestar publicamente decisões importantes. O gerente descobre que o stakeholder recebeu informações diferentes das fornecidas aos demais envolvidos. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar o comportamento porque o stakeholder já recebeu informações anteriormente. | Solicitar ao patrocinador que retire o stakeholder das reuniões. | Aumentar a quantidade de informações enviadas para todos os stakeholders. | Conversar com o stakeholder para compreender a causa da preocupação, corrigir eventuais falhas de comunicação e adaptar o engajamento. O problema indica possível falha de comunicação e mudança no nível de engajamento. A resposta deve tratar a causa, não apenas aumentar o volume de informações. | D |  | O problema indica possível falha de comunicação e mudança no nível de engajamento. A resposta deve tratar a causa, não apenas aumentar o volume de informações. | Incorreta. O comportamento pode indicar uma falha que precisa ser compreendida. | Incorreta. Remover um stakeholder influente pode agravar o problema. | Incorreta. Mais informação para todos não necessariamente corrige a necessidade específica. | Correta. Compreender a preocupação e adaptar a estratégia de comunicação e engajamento é mais apropriado. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Influência | Stakeholder Insatisfeito | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Antes de tentar controlar o comportamento de um stakeholder, compreenda sua causa. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O comportamento pode indicar uma falha que precisa ser compreendida. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Comunicação, Engajamento | 90 | 288
289 | Um projeto possui uma oportunidade que pode reduzir significativamente o prazo de uma entrega, mas exige investimento adicional e aumenta a exposição a uma tecnologia ainda pouco conhecida pela organização. Qual é a MELHOR ação? | Aproveitar imediatamente a oportunidade porque ela reduz o prazo. | Rejeitar a oportunidade porque introduz risco tecnológico. | Avaliar valor potencial, riscos, custos, capacidade organizacional e alinhamento estratégico antes de decidir como responder à oportunidade. | Transferir a decisão integralmente para o fornecedor da tecnologia. Oportunidades também precisam ser avaliadas de forma estruturada. A decisão deve considerar o potencial de valor e os riscos e restrições associados. | C |  | Oportunidades também precisam ser avaliadas de forma estruturada. A decisão deve considerar o potencial de valor e os riscos e restrições associados. | Incorreta. O ganho de prazo não é suficiente para justificar automaticamente o investimento. | Incorreta. Um risco maior não significa que uma oportunidade deva ser automaticamente rejeitada. | Correta. A decisão deve considerar valor, risco, custo, capacidade e estratégia. | Incorreta. O fornecedor pode contribuir tecnicamente, mas a decisão pertence à governança do projeto/organização. | Muito Difícil | Process | Riscos / Valor | Oportunidades • Riscos • Decisão | Oportunidade com Risco Tecnológico | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma oportunidade deve ser analisada pelo valor que pode gerar e pelos riscos que introduz. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O ganho de prazo não é suficiente para justificar automaticamente o investimento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Oportunidade, Risco, Valor | 90 | 289
290 | No encerramento de um projeto, o gerente percebe que a equipe identificou várias melhorias que poderiam ser aplicadas em futuros projetos, mas algumas ainda não foram registradas formalmente. Qual é a MELHOR ação? | Registrar e compartilhar as lições relevantes antes do encerramento, garantindo que o conhecimento possa ser utilizado posteriormente. | Considerar as melhorias irrelevantes porque o projeto está terminando. | Guardar as informações apenas com o gerente do projeto. | Esperar que os próximos gerentes descubram os mesmos problemas por conta própria. O conhecimento gerado pelo projeto deve ser capturado e disponibilizado para uso futuro. O ECO 2026 inclui explicitamente Help ensure knowledge transfer, incluindo coleta de conhecimento e criação de ambiente favorável à transferência. | A |  | O conhecimento gerado pelo projeto deve ser capturado e disponibilizado para uso futuro. O ECO 2026 inclui explicitamente Help ensure knowledge transfer, incluindo coleta de conhecimento e criação de ambiente favorável à transferência. | Correta. Registrar e compartilhar o conhecimento permite que a organização aprenda com o projeto. | Incorreta. O encerramento é justamente uma oportunidade importante para consolidar aprendizados. | Incorreta. Conhecimento restrito a uma pessoa cria dependência e risco de perda. | Incorreta. Repetir erros conhecidos não agrega valor. | Difícil | People | Conhecimento / Encerramento | Encerramento • Conhecimento • Aprendizado | Lições Aprendidas no Encerramento | Preditiva | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O conhecimento do projeto deve permanecer na organização e gerar valor além do encerramento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O encerramento é justamente uma oportunidade importante para consolidar aprendizados. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Lições Aprendidas, Encerramento | 90 | 290
291 | Um projeto está sendo executado por uma equipe multidisciplinar. Durante as reuniões, os especialistas apresentam informações tecnicamente corretas, mas utilizam termos diferentes para descrever conceitos semelhantes. Isso está causando interpretações diferentes sobre algumas decisões. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Criar um glossário comum e facilitar o alinhamento sobre os termos e conceitos relevantes para o projeto. | Solicitar que apenas o especialista mais experiente determine a terminologia. | Evitar discussões técnicas nas reuniões para reduzir confusão. | Permitir que cada área continue utilizando sua própria terminologia. Uma linguagem comum melhora entendimento, colaboração e tomada de decisão. O gerente deve identificar a fonte da confusão e criar condições para que a equipe desenvolva entendimento compartilhado. | A |  | Uma linguagem comum melhora entendimento, colaboração e tomada de decisão. O gerente deve identificar a fonte da confusão e criar condições para que a equipe desenvolva entendimento compartilhado. | Correta. Um vocabulário comum reduz ambiguidades e melhora a colaboração. | Incorreta. Senioridade não deve determinar isoladamente a linguagem utilizada pelo projeto. | Incorreta. Evitar discussões técnicas não resolve o problema de comunicação. | Incorreta. Terminologias divergentes podem continuar produzindo interpretações diferentes. | Difícil | People | Comunicação / Equipe | Comunicação • Colaboração • Alinhamento | Linguagem Comum na Equipe | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe eficaz precisa compartilhar entendimento suficiente para colaborar e tomar decisões. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Senioridade não deve determinar isoladamente a linguagem utilizada pelo projeto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Alinhamento, Equipe | 90 | 291
292 | Durante o planejamento, a equipe identifica que uma atividade possui duração estimada com grande incerteza porque depende de uma nova tecnologia. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar automaticamente a estimativa mais otimista para evitar atraso. | Ignorar a incerteza porque a atividade ainda não começou. | Considerar a incerteza na estimativa, avaliar riscos e atualizar o planejamento conforme informações adicionais forem obtidas. | Aumentar a duração planejada para o dobro sem realizar análise adicional. A incerteza deve ser explicitamente considerada. Uma estimativa pode ser refinada à medida que novos conhecimentos são obtidos, especialmente em ambientes de elevada incerteza. | C |  | A incerteza deve ser explicitamente considerada. Uma estimativa pode ser refinada à medida que novos conhecimentos são obtidos, especialmente em ambientes de elevada incerteza. | Incorreta. Utilizar apenas o cenário otimista pode subestimar a exposição. | Incorreta. Incerteza conhecida deve ser considerada no planejamento. | Correta. A estimativa deve refletir a incerteza e ser refinada conforme o conhecimento aumenta. | Incorreta. Dobrar arbitrariamente a duração não constitui análise adequada. | Média | Process | Cronograma / Riscos | Estimativas • Riscos • Planejamento | Estimativa sob Incerteza | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Incerteza deve ser reconhecida e administrada, não escondida dentro de uma estimativa arbitrária. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Utilizar apenas o cenário otimista pode subestimar a exposição. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Incerteza, Estimativa, Risco | 90 | 292
293 | Um projeto está apresentando queda na satisfação dos usuários. O gerente deseja compreender o problema antes de definir uma ação corretiva. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Analisar dados de satisfação e identificar padrões ou mudanças relevantes. | Implementar imediatamente a solução sugerida pelo stakeholder mais influente. | Coletar feedback dos usuários e investigar as causas da insatisfação. | Aumentar o número de funcionalidades sem analisar a causa. O ECO 2026 inclui Manage stakeholder expectations, incluindo monitorar satisfação e expectativas e responder conforme necessário. Antes de escolher uma ação, o gerente deve compreender evidências e causas. | A e C |  | O ECO 2026 inclui Manage stakeholder expectations, incluindo monitorar satisfação e expectativas e responder conforme necessário. Antes de escolher uma ação, o gerente deve compreender evidências e causas. | Correta. Dados podem revelar tendências, padrões e mudanças relevantes. | Incorreta. Influência não torna automaticamente uma solução adequada. | Correta. Feedback direto ajuda a compreender as causas da insatisfação. | Incorreta. Mais funcionalidades podem não resolver o problema. | Difícil | People | Stakeholders | Satisfação • Feedback • Stakeholders | Satisfação do Cliente | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Antes de responder a uma insatisfação, compreenda evidências, expectativas e causas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Influência não torna automaticamente uma solução adequada. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Satisfação, Feedback, Stakeholder | 120 | 293
294 | Um gerente percebe que uma decisão tomada pelo projeto pode gerar um benefício imediato, mas também pode criar dependência de um fornecedor específico no futuro. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar o benefício imediato e os impactos de longo prazo antes de decidir. | Escolher a alternativa porque o benefício imediato é maior. | Rejeitar automaticamente a alternativa devido à dependência. | Deixar o fornecedor decidir qual alternativa oferece maior valor. Decisões devem considerar valor ao longo do ciclo de vida e consequências futuras, não apenas benefícios imediatos. | A |  | Decisões devem considerar valor ao longo do ciclo de vida e consequências futuras, não apenas benefícios imediatos. | Correta. É necessário avaliar benefícios, riscos e consequências de longo prazo. | Incorreta. Benefício imediato não é suficiente para avaliar valor total. | Incorreta. Dependência pode ser aceitável dependendo do contexto e das alternativas. | Incorreta. O fornecedor pode contribuir com informações, mas não deve definir sozinho a decisão. | Média | Business Environment | Valor / Procurement | Valor • Procurement • Decisão | Valor de Curto e Longo Prazo | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma decisão deve considerar o valor total e suas consequências, não somente o ganho imediato. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Benefício imediato não é suficiente para avaliar valor total. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Procurement, Dependência | 90 | 294
295 | Uma equipe está trabalhando em um ambiente adaptativo. Durante uma revisão, os usuários fornecem feedback que contradiz uma hipótese utilizada para priorizar uma funcionalidade. Qual é a MELHOR ação? | Manter a prioridade porque ela foi aprovada anteriormente. | Ignorar o feedback até o final do projeto. | Avaliar o feedback, revisar a hipótese e ajustar a prioridade se as novas evidências justificarem a mudança. | Cancelar imediatamente a funcionalidade. Em uma abordagem adaptativa, feedback é uma fonte importante de aprendizado. A equipe deve revisar hipóteses e prioridades conforme novas evidências surgem. | C |  | Em uma abordagem adaptativa, feedback é uma fonte importante de aprendizado. A equipe deve revisar hipóteses e prioridades conforme novas evidências surgem. | Incorreta. Uma decisão anterior pode ser revista diante de novas evidências. | Incorreta. Adiar o feedback pode reduzir a capacidade de gerar valor. | Correta. Aprendizado deve influenciar prioridades quando houver evidência suficiente. | Incorreta. O feedback não significa automaticamente que a funcionalidade deve ser eliminada. | Difícil | Process | Scope | Feedback • Priorização • Adaptabilidade | Revisão de Hipóteses | Adaptativa | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Em ambientes adaptativos, aprender é parte do trabalho e pode mudar prioridades. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma decisão anterior pode ser revista diante de novas evidências. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Feedback, Hipótese, Prioridade | 90 | 295
296 | Uma empresa iniciou um projeto para automatizar uma atividade operacional. O piloto demonstra uma redução de 30% no tempo de processamento, mas também revela que os funcionários precisam de novas competências para operar a solução. A área responsável pela operação afirma que o treinamento não estava previsto no escopo original. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a necessidade de treinamento porque ela não fazia parte do escopo original. | Avaliar o impacto da necessidade de capacitação sobre a realização dos resultados e trabalhar com os stakeholders para definir a abordagem adequada. | Cancelar a automação porque a equipe precisa ser treinada. | Implementar a solução sem treinamento e permitir que os usuários aprendam durante a operação. A solução pode gerar o benefício esperado somente se a organização estiver preparada para utilizá-la. O treinamento pode ser uma condição para realizar o outcome e o valor pretendidos. O novo PMP enfatiza outcomes, value e business impact, enquanto o PMBOK® 8 reforça uma visão holística e orientada a valor. | B |  | A solução pode gerar o benefício esperado somente se a organização estiver preparada para utilizá-la. O treinamento pode ser uma condição para realizar o outcome e o valor pretendidos. O novo PMP enfatiza outcomes, value e business impact, enquanto o PMBOK® 8 reforça uma visão holística e orientada a valor. | Incorreta. O fato de não estar no escopo original não elimina sua relevância para a realização do resultado. | Correta. É necessário avaliar o impacto e alinhar com os stakeholders a melhor resposta. | Incorreta. A necessidade de capacitação não significa que a solução seja inadequada. | Incorreta. Transferir uma solução sem preparar os usuários pode comprometer o benefício esperado. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Mudança Organizacional | Outcomes • Transição • Stakeholders | Caso — Capacitação para Realização de Valor | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma entrega só gera valor quando a organização consegue utilizá-la efetivamente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O fato de não estar no escopo original não elimina sua relevância para a realização do resultado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Treinamento, Outcome, Valor | 120 | 296
297 | Durante uma revisão de riscos, o gerente percebe que vários riscos identificados possuem respostas definidas, mas ninguém foi designado para acompanhar sua evolução. Qual é a MELHOR ação? | Encerrar os riscos porque já possuem respostas planejadas. | Designar responsáveis adequados e estabelecer mecanismos para monitorar os riscos e a efetividade das respostas. | Transferir todos os riscos para o patrocinador. | Aguardar que os riscos ocorram para definir os responsáveis. Uma resposta planejada não garante que o risco será efetivamente gerenciado. É necessário definir responsabilidade e acompanhar mudanças na exposição e na efetividade das respostas. | B |  | Uma resposta planejada não garante que o risco será efetivamente gerenciado. É necessário definir responsabilidade e acompanhar mudanças na exposição e na efetividade das respostas. | Incorreta. Planejar uma resposta não significa que o risco deixou de existir. | Correta. Responsabilidade e monitoramento são necessários para uma gestão efetiva. | Incorreta. O patrocinador não deve ser automaticamente responsável por todos os riscos. | Incorreta. Esperar a ocorrência elimina a oportunidade de gerenciamento proativo. | Fácil | Process | Risk | Riscos • Responsabilidade • Monitoramento | Responsável pelo Risco | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Um risco precisa de acompanhamento e responsabilidade, não apenas de uma resposta escrita. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Planejar uma resposta não significa que o risco deixou de existir. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Responsabilidade, Monitoramento | 90 | 297
298 | Uma equipe está desenvolvendo uma solução e identifica uma oportunidade de reutilizar um componente já existente em outro projeto da organização. A reutilização pode reduzir o prazo, mas o componente foi desenvolvido para um contexto diferente. Qual é a MELHOR ação? | Reutilizar automaticamente porque já foi aprovado em outro projeto. | Avaliar adequação, qualidade, riscos, compatibilidade e benefícios antes de decidir pela reutilização. | Rejeitar a reutilização porque componentes antigos não devem ser usados. | Solicitar ao projeto anterior que assuma a responsabilidade pelo componente. Reutilização pode gerar valor, mas precisa ser avaliada no novo contexto. Aprovação em outro projeto não garante adequação ao projeto atual. | B |  | Reutilização pode gerar valor, mas precisa ser avaliada no novo contexto. Aprovação em outro projeto não garante adequação ao projeto atual. | Incorreta. O contexto e os requisitos podem ser diferentes. | Correta. Adequação, qualidade, compatibilidade, riscos e benefícios devem ser analisados. | Incorreta. Reutilização pode ser uma excelente oportunidade quando adequadamente avaliada. | Incorreta. A responsabilidade pelo uso no novo projeto não pode ser simplesmente transferida ao projeto anterior. | Difícil | Process | Qualidade / Recursos / Valor | Reutilização • Qualidade • Riscos | Reutilização de Componentes | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma prática que funcionou antes precisa ser avaliada no contexto atual antes de ser reutilizada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O contexto e os requisitos podem ser diferentes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Reutilização, Qualidade, Risco | 90 | 298
299 | Um projeto está próximo de uma transição para a operação. A equipe deseja garantir que o conhecimento crítico não seja perdido quando os integrantes forem liberados. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar quais conhecimentos são críticos para a continuidade da operação. | Manter o conhecimento exclusivamente com os especialistas até o último dia do projeto. | Criar oportunidades estruturadas para transferência de conhecimento aos responsáveis pela operação. | Considerar que a documentação existente elimina a necessidade de interação entre especialistas e operadores. O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente favorável à transferência. | A e C |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente favorável à transferência. | Correta. É necessário determinar quais conhecimentos são essenciais para a continuidade. | Incorreta. Manter conhecimento concentrado aumenta o risco de perda. | Correta. A transferência estruturada reduz dependência de indivíduos. | Incorreta. Documentação é importante, mas não substitui necessariamente demonstração, interação e aprendizagem prática. | Difícil | People | Conhecimento / Transição | Knowledge Transfer • Transição • Operação | Continuidade do Conhecimento | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Conhecimento crítico precisa chegar às pessoas que continuarão responsáveis pelo resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Manter conhecimento concentrado aumenta o risco de perda. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transição, Operação | 120 | 299
300 | Um projeto de transformação organizacional está chegando ao final. As principais entregas foram concluídas dentro do prazo e do orçamento. Entretanto, os indicadores iniciais mostram que apenas parte dos benefícios de negócio esperados está sendo realizada. O patrocinador afirma que o projeto deve ser considerado bem-sucedido porque todos os objetivos de execução foram cumpridos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Encerrar imediatamente o projeto porque prazo e orçamento foram atendidos. | Alterar os indicadores de benefícios para refletir os resultados atuais. | Transferir a questão integralmente para a operação. | Avaliar por que os benefícios esperados não estão sendo plenamente realizados e trabalhar com os stakeholders para definir as ações necessárias para maximizar o valor. Essa é uma situação central do PMP 2026: cumprir escopo, prazo e orçamento não significa necessariamente realizar os outcomes e benefícios esperados. O PMI afirma explicitamente que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact, além de incorporar IA, sustentabilidade e stakeholder engagement. O PMBOK® 8 também estrutura a gestão em torno de value delivery, mantendo uma visão holística e orientada a resultados. | D |  | Essa é uma situação central do PMP 2026: cumprir escopo, prazo e orçamento não significa necessariamente realizar os outcomes e benefícios esperados. O PMI afirma explicitamente que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact, além de incorporar IA, sustentabilidade e stakeholder engagement. O PMBOK® 8 também estrutura a gestão em torno de value delivery, mantendo uma visão holística e orientada a resultados. | Incorreta. Indicadores de execução favoráveis não garantem realização dos benefícios. | Incorreta. Alterar a métrica não resolve a diferença entre o resultado esperado e o obtido. | Incorreta. A operação pode ter papel na realização dos benefícios, mas o gerente deve ajudar a compreender e tratar o problema. | Correta. O foco deve ser compreender a lacuna de benefícios e trabalhar com os stakeholders para maximizar o valor. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Valor / Stakeholders | Outcomes • Benefícios • Valor • Encerramento | Caso — Realização de Benefícios | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O projeto não existe apenas para produzir entregas; existe para possibilitar resultados e valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Indicadores de execução favoráveis não garantem realização dos benefícios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Benefícios, Outcomes, Valor | 120 | 300
301 | Um gerente de projetos percebe que dois stakeholders importantes estão defendendo soluções diferentes para o mesmo problema. Ambos possuem informações relevantes e estão tentando influenciar a equipe. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Facilitar uma discussão baseada em critérios de valor, impactos, riscos e objetivos do projeto. | Escolher a solução defendida pelo stakeholder com maior autoridade. | Solicitar que a equipe escolha sem envolver os stakeholders. | Adiar a decisão até que os dois stakeholders concordem espontaneamente. O gerente deve facilitar uma decisão baseada em critérios objetivos e alinhados aos objetivos do projeto, evitando transformar a decisão em uma disputa de autoridade. | A |  | O gerente deve facilitar uma decisão baseada em critérios objetivos e alinhados aos objetivos do projeto, evitando transformar a decisão em uma disputa de autoridade. | Correta. Critérios objetivos permitem comparar alternativas considerando valor, riscos e impactos. | Incorreta. Autoridade isoladamente não determina qual alternativa é melhor. | Incorreta. Os stakeholders possuem informações relevantes e devem participar adequadamente. | Incorreta. Esperar passivamente pode atrasar uma decisão necessária. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Liderança • Decisão | Conflito entre Stakeholders | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Facilite decisões orientadas por valor e evidências, não por autoridade ou conflito pessoal. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autoridade isoladamente não determina qual alternativa é melhor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholders, Decisão, Valor | 90 | 301
302 | Durante a execução de um projeto preditivo, uma atividade apresenta produtividade muito abaixo da estimada. A equipe sugere simplesmente aumentar sua duração planejada. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Alterar imediatamente a duração planejada para refletir o desempenho atual. | Investigar a causa da baixa produtividade e avaliar o impacto sobre o cronograma antes de definir uma ação. | Adicionar recursos automaticamente. | Remover a atividade da linha de base. Uma alteração observada no desempenho não deve levar automaticamente à alteração do plano. Primeiro é necessário compreender a causa e avaliar os impactos. | B |  | Uma alteração observada no desempenho não deve levar automaticamente à alteração do plano. Primeiro é necessário compreender a causa e avaliar os impactos. | Incorreta. Alterar o plano sem diagnóstico pode mascarar o problema. | Correta. A análise da causa e do impacto deve preceder a decisão. | Incorreta. Mais recursos podem não resolver a causa da baixa produtividade. | Incorreta. Remover a atividade não resolve o problema de execução. | Difícil | Process | Cronograma / Desempenho | Monitoramento • Cronograma • Controle | Baixa Produtividade | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Antes de corrigir um plano, compreenda a causa e o impacto do desvio. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Alterar o plano sem diagnóstico pode mascarar o problema. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Cronograma, Produtividade, Desempenho | 90 | 302
303 | Um projeto está passando por uma mudança significativa no ambiente regulatório. A nova regulamentação pode afetar requisitos, custos e a forma como o produto será utilizado. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar o impacto da mudança regulatória sobre o projeto e seus resultados. | Ignorar a mudança até que ela seja formalmente incorporada ao contrato do projeto. | Envolver stakeholders relevantes para compreender as implicações e definir respostas apropriadas. | Alterar imediatamente todas as atividades do cronograma. Mudanças externas relevantes precisam ser avaliadas quanto aos impactos e tratadas com os stakeholders apropriados. O ambiente do projeto pode mudar e exigir adaptação. | A e C |  | Mudanças externas relevantes precisam ser avaliadas quanto aos impactos e tratadas com os stakeholders apropriados. O ambiente do projeto pode mudar e exigir adaptação. | Correta. O impacto regulatório deve ser analisado antes da definição da resposta. | Incorreta. Esperar passivamente pode aumentar exposição a riscos ou não conformidade. | Correta. Stakeholders relevantes devem participar da avaliação e decisão. | Incorreta. Alterar o cronograma antes de analisar os impactos é prematuro. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Regulamentação • Governança • Mudança | Mudança Regulatória | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mudanças no ambiente externo podem alterar riscos, requisitos e valor; primeiro avalie, depois responda. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar passivamente pode aumentar exposição a riscos ou não conformidade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Compliance, Regulamentação, Governança | 120 | 303
304 | Uma equipe está trabalhando em um ambiente híbrido. Parte do trabalho segue um plano detalhado, enquanto outra parte é desenvolvida iterativamente. Um stakeholder solicita que todos os elementos do projeto sejam gerenciados exatamente da mesma maneira. Qual é a MELHOR resposta do gerente? | Concordar, pois projetos híbridos devem utilizar um único método de gerenciamento. | Transformar todo o projeto em adaptativo. | Transformar todo o projeto em preditivo. | Explicar que a abordagem pode ser adaptada às características de cada parte do trabalho, mantendo coerência de governança e objetivos. Tailoring permite selecionar e adaptar práticas conforme o contexto. Um ambiente híbrido pode utilizar diferentes mecanismos de entrega dentro de uma estrutura de governança coerente. | D |  | Tailoring permite selecionar e adaptar práticas conforme o contexto. Um ambiente híbrido pode utilizar diferentes mecanismos de entrega dentro de uma estrutura de governança coerente. | Incorreta. Um projeto híbrido justamente combina abordagens conforme as necessidades. | Incorreta. Não há necessidade de transformar todo o projeto. | Incorreta. A mesma lógica se aplica: não é necessário tornar todo o projeto preditivo. | Correta. A abordagem deve ser adequada ao contexto, preservando alinhamento e governança. | Muito Difícil | Process | Tailoring / Abordagem | Tailoring • Governança • Entrega | Ambiente Híbrido | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Não existe uma única forma correta de executar todos os tipos de trabalho; adapte ao contexto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Um projeto híbrido justamente combina abordagens conforme as necessidades. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Híbrido, Tailoring, Governança | 90 | 304
305 | Um fornecedor informa que não conseguirá cumprir uma data contratual devido a uma interrupção inesperada em sua cadeia de suprimentos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Cancelar imediatamente o contrato. | Avaliar o impacto, revisar as condições contratuais e trabalhar com o fornecedor para identificar alternativas de resposta. | Aceitar automaticamente o novo prazo. | Transferir o problema diretamente ao patrocinador sem analisar as opções. O gerente deve analisar o impacto e as disposições contratuais antes de definir a resposta. Dependendo do contrato, podem existir alternativas como renegociação, substituição, mitigação ou aplicação de mecanismos previstos. | B |  | O gerente deve analisar o impacto e as disposições contratuais antes de definir a resposta. Dependendo do contrato, podem existir alternativas como renegociação, substituição, mitigação ou aplicação de mecanismos previstos. | Incorreta. Cancelamento não deve ser automático. | Correta. Análise contratual e avaliação de alternativas devem preceder a decisão. | Incorreta. Aceitar o novo prazo sem avaliar impactos pode comprometer o projeto. | Incorreta. O gerente deve primeiro analisar o problema e as alternativas dentro de sua responsabilidade. | Média | Process | Procurement / Riscos | Contratos • Riscos • Fornecedores | Atraso de Fornecedor | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Um problema contratual deve ser analisado à luz do contrato, impacto e alternativas antes do escalonamento ou encerramento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cancelamento não deve ser automático. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Fornecedor, Contrato | 120 | 305
306 | Uma empresa está implementando um novo sistema financeiro. O sistema foi entregue conforme os requisitos aprovados e passou nos testes técnicos. Entretanto, durante a preparação para a operação, os usuários relatam que determinados processos ficaram mais demorados. A equipe técnica afirma que o sistema atende integralmente às especificações. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar o sistema concluído porque todos os requisitos foram atendidos. | Solicitar que os usuários se adaptem ao novo processo sem análise adicional. | Investigar o impacto operacional e verificar se os resultados e benefícios esperados continuam sendo alcançados. | Rejeitar o sistema imediatamente. Atender às especificações técnicas não garante que a solução esteja produzindo o resultado operacional esperado. O gerente deve conectar outputs, outcomes e valor. | C |  | Atender às especificações técnicas não garante que a solução esteja produzindo o resultado operacional esperado. O gerente deve conectar outputs, outcomes e valor. | Incorreta. Conformidade com requisitos não é necessariamente suficiente para realização do benefício. | Incorreta. A dificuldade dos usuários precisa ser compreendida antes de definir uma ação. | Correta. É necessário avaliar o impacto real sobre a operação e os resultados esperados. | Incorreta. Ainda não há evidência suficiente para rejeitar a solução. | Muito Difícil | Business Environment | Outcomes / Benefícios | Transição • Outcomes • Valor | Caso — Requisito versus Resultado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma solução tecnicamente conforme pode ainda falhar em produzir o resultado que a organização precisa. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Conformidade com requisitos não é necessariamente suficiente para realização do benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcomes, Benefícios, Operação | 120 | 306
307 | Durante uma reunião de equipe, um integrante permanece em silêncio mesmo quando possui conhecimento relevante sobre o problema discutido. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Solicitar que o integrante apresente sua opinião diante de todos imediatamente. | Ignorar o comportamento porque apenas os integrantes mais comunicativos precisam participar. | Substituir o integrante por alguém mais participativo. | Criar um ambiente seguro e utilizar técnicas adequadas de facilitação para incentivar a contribuição do integrante. Uma equipe eficaz deve permitir que diferentes perspectivas sejam ouvidas. O gerente deve criar condições para participação, considerando diferenças individuais e dinâmica da equipe. | D |  | Uma equipe eficaz deve permitir que diferentes perspectivas sejam ouvidas. O gerente deve criar condições para participação, considerando diferenças individuais e dinâmica da equipe. | Incorreta. Exposição pública forçada pode aumentar desconforto e reduzir participação. | Incorreta. Silêncio não significa falta de conhecimento ou contribuição. | Incorreta. Substituição não trata a causa do comportamento. | Correta. Facilitação e segurança psicológica favorecem colaboração e compartilhamento de conhecimento. | Fácil | People | Equipe / Liderança | Equipe • Facilitação • Comunicação | Participação da Equipe | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Liderar não significa fazer todos falarem da mesma maneira; significa criar condições para contribuições relevantes. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Exposição pública forçada pode aumentar desconforto e reduzir participação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Facilitação, Liderança | 90 | 307
308 | Um projeto está utilizando indicadores de desempenho. O gerente percebe que uma métrica melhorou significativamente, mas a melhoria ocorreu após uma alteração na forma como os dados são coletados. Qual é a MELHOR ação? | Considerar automaticamente que o desempenho melhorou. | Investigar a alteração na medição e verificar se a mudança observada representa uma melhoria real no desempenho. | Eliminar a métrica porque ela apresentou alteração. | Comparar apenas o novo valor com a meta final. Uma mudança no método de medição pode afetar a comparabilidade dos dados. O gerente deve compreender se o indicador representa uma mudança real ou simplesmente uma mudança metodológica. | B |  | Uma mudança no método de medição pode afetar a comparabilidade dos dados. O gerente deve compreender se o indicador representa uma mudança real ou simplesmente uma mudança metodológica. | Incorreta. A melhoria aparente pode ser causada pelo método de coleta. | Correta. A validade e comparabilidade da medição devem ser avaliadas. | Incorreta. A métrica pode continuar sendo útil após a metodologia ser compreendida. | Incorreta. Comparar valores sem considerar a mudança metodológica pode produzir conclusão equivocada. | Muito Difícil | Process | Medição / Qualidade | Medição • Dados • Desempenho | Integridade dos Indicadores | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma métrica só é útil quando sua interpretação é confiável e consistente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A melhoria aparente pode ser causada pelo método de coleta. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métrica, Dados, Desempenho | 90 | 308
309 | Um projeto possui uma alta exposição a riscos relacionados à dependência de um único fornecedor. A organização deseja reduzir sua vulnerabilidade. Quais DUAS ações podem ajudar a reduzir essa exposição? | Avaliar fornecedores alternativos e a viabilidade de diversificação. | Aumentar a dependência do fornecedor atual para obter descontos. | Desenvolver alternativas técnicas ou operacionais que reduzam a dependência. | Ignorar o risco porque o fornecedor atual possui bom histórico. A diversificação e o desenvolvimento de alternativas podem reduzir a exposição à dependência de um único fornecedor. | A e C |  | A diversificação e o desenvolvimento de alternativas podem reduzir a exposição à dependência de um único fornecedor. | Correta. Fornecedores alternativos podem reduzir dependência e vulnerabilidade. | Incorreta. Aumentar dependência tende a aumentar a exposição. | Correta. Alternativas técnicas ou operacionais podem reduzir a dependência. | Incorreta. Bom histórico não elimina risco futuro. | Difícil | Process | Procurement / Riscos | Procurement • Riscos • Respostas | Dependência de Fornecedor | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma exposição estrutural deve ser reduzida por alternativas concretas, não apenas pela confiança no histórico. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar dependência tende a aumentar a exposição. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Procurement, Dependência, Risco | 120 | 309
310 | Um gerente precisa decidir entre duas alternativas para uma entrega. A primeira é mais barata e rápida, mas gera maior risco operacional. A segunda custa mais e demora mais, porém apresenta menor risco e maior potencial de sustentabilidade. Qual é a MELHOR ação? | Escolher sempre a alternativa de menor custo. | Escolher sempre a alternativa de menor risco. | Solicitar ao fornecedor que escolha a alternativa. | Avaliar as alternativas considerando valor, custo, prazo, riscos, sustentabilidade e alinhamento estratégico antes da decisão. A decisão deve considerar múltiplas dimensões. O PMBOK® 8 reforça uma visão holística orientada a valor, enquanto o PMP 2026 amplia o foco em sustentabilidade e impacto no negócio. (pmi.org) | D |  | A decisão deve considerar múltiplas dimensões. O PMBOK® 8 reforça uma visão holística orientada a valor, enquanto o PMP 2026 amplia o foco em sustentabilidade e impacto no negócio. (pmi.org) | Incorreta. Menor custo não significa necessariamente maior valor. | Incorreta. Menor risco isoladamente também não determina a melhor alternativa. | Incorreta. O fornecedor pode fornecer informações, mas a decisão deve considerar os interesses e objetivos da organização. | Correta. A decisão deve equilibrar valor, risco, custo, prazo e sustentabilidade. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Sustentabilidade / Decisão | Decisão • Valor • Estratégia | Trade-off entre Alternativas | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | A melhor decisão é aquela que maximiza valor no contexto, e não necessariamente aquela que otimiza uma única variável. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Menor custo não significa necessariamente maior valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Sustentabilidade, Trade-off | 120 | 310
311 | Um gerente de projetos percebe que uma decisão importante está sendo adiada porque os stakeholders possuem informações incompletas e diferentes níveis de conhecimento sobre o problema. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Tomar a decisão sozinho para evitar mais atrasos. | Adiar indefinidamente a decisão até que todos tenham exatamente o mesmo nível de conhecimento. | Estruturar a informação disponível, identificar as lacunas relevantes e facilitar uma decisão baseada nas melhores evidências disponíveis. | Solicitar que o stakeholder mais influente tome a decisão. Decisões de projeto frequentemente precisam ser tomadas sob incerteza. O gerente deve organizar as informações relevantes, explicitar lacunas e facilitar uma decisão consciente, em vez de esperar informações perfeitas. | C |  | Decisões de projeto frequentemente precisam ser tomadas sob incerteza. O gerente deve organizar as informações relevantes, explicitar lacunas e facilitar uma decisão consciente, em vez de esperar informações perfeitas. | Incorreta. Centralizar a decisão sem considerar informações relevantes pode gerar uma decisão inadequada. | Incorreta. Esperar informação perfeita pode impedir decisões oportunas. | Correta. O gerente deve melhorar a qualidade da decisão utilizando as melhores informações disponíveis. | Incorreta. Influência não substitui análise e decisão estruturada. | Muito Difícil | People | Tomada de Decisão / Comunicação | Decisão • Colaboração • Stakeholders | Decisão sob Incerteza | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Não espere informação perfeita; melhore a qualidade da decisão com as informações relevantes disponíveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Centralizar a decisão sem considerar informações relevantes pode gerar uma decisão inadequada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Incerteza, Informação | 90 | 311
312 | Um projeto possui uma atividade que pode ser iniciada antes da conclusão total de sua predecessora, desde que uma parte específica da predecessora esteja concluída. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar se o relacionamento sobreposto é tecnicamente adequado, considerando riscos e impactos no cronograma, antes de incorporá-lo ao planejamento. | Utilizar sempre uma relação Finish-to-Start para evitar qualquer risco. | Remover a predecessora para permitir o início antecipado. | Iniciar a atividade sem representar a dependência no cronograma. Dependências podem permitir sobreposição quando tecnicamente justificadas. Entretanto, a relação deve representar corretamente a lógica do trabalho e seus riscos. | A |  | Dependências podem permitir sobreposição quando tecnicamente justificadas. Entretanto, a relação deve representar corretamente a lógica do trabalho e seus riscos. | Correta. A lógica deve refletir a realidade do trabalho e ser avaliada quanto aos riscos. | Incorreta. Finish-to-Start não é obrigatoriamente a relação adequada em todos os casos. | Incorreta. Remover uma dependência real compromete a integridade do cronograma. | Incorreta. Dependências relevantes devem ser representadas. | Muito Difícil | Process | Schedule | Cronograma • Sequenciamento • Riscos | Sobreposição de Atividades | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | O cronograma deve representar a lógica real do trabalho, não simplesmente aplicar um único tipo de relacionamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Finish-to-Start não é obrigatoriamente a relação adequada em todos os casos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Cronograma, Sequenciamento | 90 | 312
313 | Uma equipe apresenta sinais de desgaste após vários meses de trabalho sob pressão. O desempenho ainda está adequado, mas começam a surgir conflitos e redução da colaboração. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Conversar com a equipe para compreender as causas da situação. | Aumentar as metas para aproveitar a capacidade restante da equipe. | Avaliar carga de trabalho, prioridades e condições de trabalho e implementar ações apropriadas. | Ignorar os sinais enquanto o desempenho permanecer dentro das metas. O desempenho atual não elimina o risco de deterioração da equipe. O gerente deve compreender as causas e avaliar carga, prioridades, colaboração e condições de trabalho. | A e C |  | O desempenho atual não elimina o risco de deterioração da equipe. O gerente deve compreender as causas e avaliar carga, prioridades, colaboração e condições de trabalho. | Correta. Conversar com a equipe ajuda a compreender as causas e sinais de desgaste. | Incorreta. Aumentar a pressão pode agravar o problema. | Correta. Carga, prioridades e condições de trabalho precisam ser avaliadas. | Incorreta. Esperar o desempenho cair pode significar agir tarde demais. | Difícil | People | Equipe / Desempenho | Equipe • Liderança • Colaboração | Sustentabilidade da Equipe | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe saudável e sustentável é condição para desempenho consistente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar a pressão pode agravar o problema. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Equipe, Colaboração, Desempenho | 120 | 313
314 | Um gerente identifica que uma parte do escopo está sendo desenvolvida porque “sempre foi feita dessa maneira”, mas não existe evidência de que ela ainda contribua para os resultados esperados. Qual é a MELHOR ação? | Manter o trabalho porque fazia parte de projetos anteriores. | Avaliar se o trabalho contribui para os resultados e o valor esperados antes de decidir mantê-lo ou eliminá-lo. | Remover imediatamente a atividade. | Solicitar ao patrocinador que escolha sem apresentar análise. Práticas herdadas não devem ser mantidas automaticamente. O trabalho precisa ser analisado em relação aos resultados e valor esperados no contexto atual. | B |  | Práticas herdadas não devem ser mantidas automaticamente. O trabalho precisa ser analisado em relação aos resultados e valor esperados no contexto atual. | Incorreta. O fato de ter sido utilizado anteriormente não prova que continue agregando valor. | Correta. A decisão deve ser orientada por resultados e valor. | Incorreta. A atividade não deve ser eliminada sem avaliação. | Incorreta. O gerente deve fornecer análise para apoiar a decisão. | Difícil | Process | Scope | Escopo • Valor • Decisão | Trabalho sem Valor Evidente | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Fazer mais trabalho não significa necessariamente gerar mais valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O fato de ter sido utilizado anteriormente não prova que continue agregando valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Escopo, Valor, Priorização | 90 | 314
315 | Um stakeholder solicita uma alteração que aumentaria o valor potencial do produto, mas também aumentaria significativamente o risco e o custo. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Rejeitar imediatamente porque aumenta o custo. | Implementar imediatamente porque aumenta o valor potencial. | Avaliar os impactos, riscos, custos, benefícios e alinhamento estratégico e seguir o mecanismo de decisão aplicável. | Solicitar à equipe que implemente um protótipo sem informar os stakeholders. Uma mudança pode aumentar valor e, ao mesmo tempo, aumentar riscos e custos. A decisão precisa considerar o conjunto de consequências. | C |  | Uma mudança pode aumentar valor e, ao mesmo tempo, aumentar riscos e custos. A decisão precisa considerar o conjunto de consequências. | Incorreta. Custo adicional não significa automaticamente que a mudança não tenha valor. | Incorreta. Valor potencial isoladamente não justifica a alteração. | Correta. A decisão deve considerar valor, riscos, custos e estratégia. | Incorreta. Implementação sem governança pode criar riscos desnecessários. | Muito Difícil | Process | Scope | Mudança • Valor • Riscos | Mudança com Trade-off | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mudanças devem ser avaliadas pelo valor líquido que podem gerar e pelos riscos que introduzem. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Custo adicional não significa automaticamente que a mudança não tenha valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Valor, Risco | 120 | 315
316 | Um projeto está implantando uma nova plataforma para uma rede de lojas. O desenvolvimento está dentro do prazo, mas os gerentes das lojas relatam que o processo proposto não se adapta às diferentes realidades das unidades. A equipe central afirma que padronizar o processo foi uma das principais premissas do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter o processo exatamente como planejado porque a padronização foi uma premissa. | Avaliar o feedback das unidades, identificar quais diferenças são realmente necessárias e adaptar a solução quando isso aumentar o valor sem comprometer objetivos essenciais. | Permitir que cada loja crie seu próprio processo. | Cancelar a implantação até que todas as lojas concordem com um único processo. Tailoring não significa ausência de padronização. Significa adaptar a solução quando o contexto justificar, mantendo os objetivos e a governança necessários. | B |  | Tailoring não significa ausência de padronização. Significa adaptar a solução quando o contexto justificar, mantendo os objetivos e a governança necessários. | Incorreta. Uma premissa pode precisar ser revista diante de evidências do contexto real. | Correta. O feedback deve ser analisado e a solução adaptada quando isso gerar maior valor. | Incorreta. Autonomia total pode comprometer padronização, integração e governança. | Incorreta. Não é necessário alcançar unanimidade absoluta para avançar. | Muito Difícil | Process | Tailoring / Stakeholders | Tailoring • Feedback • Valor | Caso — Padronização versus Adaptação | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Adapte quando o contexto exigir, sem perder os objetivos, a governança e a coerência do projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma premissa pode precisar ser revista diante de evidências do contexto real. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Tailoring, Adaptação | 120 | 316
317 | Durante uma análise de desempenho, o gerente identifica que uma atividade está consumindo recursos significativamente acima do planejado, embora sua duração permaneça dentro do esperado. Qual é a MELHOR ação? | Investigar a causa do consumo de recursos e avaliar seu impacto sobre custo, produtividade e resultados. | Aumentar a duração da atividade para compensar o consumo. | Reduzir os recursos imediatamente. | Ignorar o desvio porque o prazo está sendo cumprido. Desempenho de prazo adequado não significa que custo ou produtividade estejam adequados. O gerente deve investigar a causa antes de definir a resposta. | A |  | Desempenho de prazo adequado não significa que custo ou produtividade estejam adequados. O gerente deve investigar a causa antes de definir a resposta. | Correta. É necessário compreender o desvio e seus efeitos. | Incorreta. Aumentar duração não resolve necessariamente o consumo excessivo. | Incorreta. Reduzir recursos sem diagnóstico pode comprometer a entrega. | Incorreta. O cumprimento do prazo não elimina problemas de custo ou produtividade. | Difícil | Process | Recursos / Finanças | Desempenho • Recursos • Custos | Consumo de Recursos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Avalie o desempenho de forma integrada; uma dimensão favorável não elimina problemas em outra. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar duração não resolve necessariamente o consumo excessivo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Custo, Produtividade | 90 | 317
318 | Um projeto possui stakeholders localizados em diferentes países. Alguns preferem reuniões, enquanto outros respondem melhor a informações escritas e assíncronas. Qual é a MELHOR abordagem? | Utilizar exclusivamente reuniões para garantir interação. | Utilizar exclusivamente comunicação escrita para manter rastreabilidade. | Adaptar canais, frequência e formato da comunicação às necessidades dos diferentes stakeholders, mantendo as informações críticas consistentes. | Permitir que cada stakeholder escolha livremente qualquer informação que queira receber. A comunicação deve ser adaptada ao público, contexto e necessidade. Diferentes canais podem ser apropriados, desde que as informações críticas permaneçam alinhadas. | C |  | A comunicação deve ser adaptada ao público, contexto e necessidade. Diferentes canais podem ser apropriados, desde que as informações críticas permaneçam alinhadas. | Incorreta. Reuniões não são igualmente eficazes para todos. | Incorreta. Comunicação escrita isolada pode não atender todas as necessidades. | Correta. Tailoring da comunicação melhora entendimento e engajamento. | Incorreta. Comunicação deve ser planejada, não completamente descentralizada. | Fácil | People | Comunicação / Stakeholders | Comunicação • Engajamento • Colaboração | Comunicação Multicultural e Distribuída | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | A melhor comunicação é aquela adequada ao público, ao contexto e ao propósito. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Reuniões não são igualmente eficazes para todos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Stakeholders, Canais | 90 | 318
319 | Uma organização está considerando utilizar IA para automatizar parte das atividades de elaboração de relatórios do projeto. Quais DUAS ações devem ser consideradas antes de utilizar os relatórios gerados como base para decisões? | Definir mecanismos para revisar a precisão e a qualidade dos resultados. | Permitir que a IA tome decisões automaticamente com base nos relatórios. | Considerar privacidade, segurança e governança dos dados utilizados. | Eliminar qualquer revisão humana para maximizar eficiência. A utilização de IA em projetos deve considerar qualidade dos resultados, governança, segurança e tratamento adequado dos dados. Automação não elimina accountability. | A e C |  | A utilização de IA em projetos deve considerar qualidade dos resultados, governança, segurança e tratamento adequado dos dados. Automação não elimina accountability. | Correta. Resultados gerados precisam ser revisados quanto à qualidade e precisão. | Incorreta. A IA não deve assumir automaticamente decisões de governança. | Correta. Privacidade, segurança e governança são aspectos essenciais da utilização responsável de IA. | Incorreta. Supervisão humana continua sendo importante. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Governança | IA • Dados • Governança | IA em Relatórios | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / PMP ECO 2026 | Automatizar uma tarefa não elimina a responsabilidade pela qualidade, segurança e uso adequado do resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A IA não deve assumir automaticamente decisões de governança. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Governança, Dados, Segurança | 120 | 319
320 | Um projeto está próximo de concluir uma entrega importante. O gerente descobre que a organização ainda não definiu claramente quem será responsável por manter a solução após a transição. Qual é a MELHOR ação? | Concluir a entrega e deixar a definição de responsabilidade para a operação. | Solicitar que a equipe do projeto mantenha a solução indefinidamente. | Encerrar o projeto porque a entrega técnica foi concluída. | Trabalhar com os stakeholders para definir responsabilidades, preparar a transição e garantir que a organização esteja pronta para sustentar o resultado. A realização de valor depende da capacidade da organização de sustentar o resultado após a entrega. A transição deve incluir definição clara de responsabilidades e preparação da operação. | D |  | A realização de valor depende da capacidade da organização de sustentar o resultado após a entrega. A transição deve incluir definição clara de responsabilidades e preparação da operação. | Incorreta. Transferir uma solução sem definir responsabilidades cria risco operacional. | Incorreta. A equipe do projeto não deve assumir indefinidamente responsabilidades operacionais sem decisão organizacional. | Incorreta. A entrega técnica não significa que a transição esteja concluída. | Correta. Responsabilidades e preparação da operação são essenciais para a sustentabilidade do resultado. | Muito Difícil | Business Environment | Transição / Benefícios | Transição • Outcomes • Operação | Sustentação do Resultado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar a solução é apenas parte do trabalho; o resultado precisa ser sustentado pela organização. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Transferir uma solução sem definir responsabilidades cria risco operacional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Transição, Operação, Benefícios | 90 | 320
321 | Um projeto está sendo executado com uma equipe distribuída. O gerente percebe que decisões importantes estão sendo tomadas em conversas informais entre alguns integrantes, enquanto outros membros da equipe só descobrem essas decisões posteriormente. Qual é a MELHOR ação? | Permitir as conversas informais porque elas tornam a equipe mais rápida. | Solicitar que todas as decisões sejam tomadas exclusivamente pelo gerente. | Estabelecer mecanismos apropriados para registrar e compartilhar decisões relevantes, garantindo transparência e acesso às informações necessárias. | Exigir que todas as comunicações ocorram exclusivamente por e-mail. Conversas informais podem ser úteis, mas decisões relevantes precisam ser transparentes e acessíveis às pessoas que serão afetadas ou que precisam executá-las. | C |  | Conversas informais podem ser úteis, mas decisões relevantes precisam ser transparentes e acessíveis às pessoas que serão afetadas ou que precisam executá-las. | Incorreta. A informalidade não deve resultar em perda de transparência. | Incorreta. Centralizar todas as decisões reduz autonomia e pode criar gargalos. | Correta. Decisões relevantes devem ser comunicadas e, quando apropriado, registradas. | Incorreta. O meio de comunicação deve ser adequado ao contexto, não necessariamente único. | Difícil | People | Comunicação / Equipe | Comunicação • Decisão • Colaboração | Transparência das Decisões | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Velocidade de comunicação não deve eliminar transparência e alinhamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A informalidade não deve resultar em perda de transparência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Transparência, Decisão | 90 | 321
322 | Durante o planejamento, a equipe identifica que uma premissa importante do projeto deixou de ser válida devido a uma mudança no mercado. Qual é a MELHOR ação? | Continuar o projeto sem alterações porque a premissa foi aprovada originalmente. | Avaliar o impacto da mudança da premissa sobre riscos, planejamento e resultados e adaptar o projeto conforme necessário. | Remover a premissa da documentação para evitar inconsistências. | Encerrar imediatamente o projeto. Premissas são hipóteses utilizadas no planejamento. Quando uma premissa deixa de ser válida, seus impactos precisam ser avaliados e o planejamento pode precisar ser adaptado. | B |  | Premissas são hipóteses utilizadas no planejamento. Quando uma premissa deixa de ser válida, seus impactos precisam ser avaliados e o planejamento pode precisar ser adaptado. | Incorreta. Uma premissa inválida pode comprometer decisões baseadas nela. | Correta. O gerente deve analisar o impacto e adaptar o projeto conforme necessário. | Incorreta. Remover a documentação não elimina o impacto da mudança. | Incorreta. A mudança não significa automaticamente que o projeto deva ser encerrado. | Média | Process | Planejamento / Riscos | Premissas • Riscos • Planejamento | Premissa Inválida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Quando uma premissa muda, reavalie o que foi construído sobre ela. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma premissa inválida pode comprometer decisões baseadas nela. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Premissa, Risco, Planejamento | 90 | 322
323 | Um gerente está preparando a transição de uma solução para a operação. A equipe identificou que alguns conhecimentos importantes ainda estão concentrados em dois especialistas. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar e priorizar o conhecimento crítico para a operação. | Garantir que os especialistas sejam os únicos responsáveis pela solução após a transição. | Criar atividades de transferência de conhecimento e preparar os responsáveis pela operação. | Adiar a transferência até depois da saída dos especialistas. A concentração de conhecimento em poucas pessoas representa um risco para a continuidade. A transferência deve ocorrer antes da transição para reduzir dependência de indivíduos. | A e C |  | A concentração de conhecimento em poucas pessoas representa um risco para a continuidade. A transferência deve ocorrer antes da transição para reduzir dependência de indivíduos. | Correta. É necessário identificar quais conhecimentos são críticos. | Incorreta. Isso aumenta a dependência de pessoas específicas. | Correta. A transferência estruturada prepara a operação e reduz o risco de perda de conhecimento. | Incorreta. Esperar a saída dos especialistas aumenta o risco de perda. | Difícil | People | Conhecimento / Transição | Knowledge Transfer • Transição • Equipe | Dependência de Conhecimento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conhecimento crítico deve ser transferido antes de a organização depender dele. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Isso aumenta a dependência de pessoas específicas. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transição, Continuidade | 120 | 323
324 | Um projeto apresenta uma oportunidade de reduzir custos utilizando uma tecnologia já disponível na organização. Entretanto, a tecnologia nunca foi utilizada para aquele tipo específico de aplicação. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar imediatamente a tecnologia porque ela já existe na organização. | Rejeitar a tecnologia porque nunca foi usada naquele contexto. | Solicitar ao fornecedor da tecnologia que assuma todos os riscos. | Avaliar a adequação, benefícios, riscos e capacidade necessária antes de decidir pela adoção. Uma tecnologia existente pode representar uma oportunidade, mas sua adequação ao novo contexto precisa ser analisada. | D |  | Uma tecnologia existente pode representar uma oportunidade, mas sua adequação ao novo contexto precisa ser analisada. | Incorreta. Disponibilidade não significa adequação. | Incorreta. Falta de experiência não elimina automaticamente a oportunidade. | Incorreta. A responsabilidade pelos riscos não desaparece simplesmente por envolver um fornecedor. | Correta. Benefícios, riscos, adequação e capacidade devem ser avaliados. | Difícil | Process | Riscos / Tecnologia | Oportunidades • Tecnologia • Decisão | Nova Aplicação de Tecnologia Existente | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma oportunidade precisa ser avaliada no contexto em que será utilizada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Disponibilidade não significa adequação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tecnologia, Oportunidade, Risco | 90 | 324
325 | Um stakeholder demonstra resistência a uma mudança organizacional porque acredita que ela reduzirá sua autonomia. O gerente percebe que o stakeholder possui influência significativa sobre os usuários finais. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a resistência porque a mudança já foi aprovada. | Remover o stakeholder das discussões. | Compreender as preocupações, envolver o stakeholder adequadamente e trabalhar para alinhar expectativas e interesses. | Informar que a decisão é definitiva e que não há espaço para discussão. Stakeholders influentes podem afetar diretamente a adoção da mudança. Compreender suas preocupações e envolvê-los adequadamente pode reduzir resistência e melhorar a aceitação. | C |  | Stakeholders influentes podem afetar diretamente a adoção da mudança. Compreender suas preocupações e envolvê-los adequadamente pode reduzir resistência e melhorar a aceitação. | Incorreta. Aprovação formal não elimina a necessidade de engajamento. | Incorreta. Remover um stakeholder influente pode aumentar a resistência. | Correta. Engajamento adequado ajuda a compreender interesses e construir alinhamento. | Incorreta. Comunicação unilateral pode aumentar resistência. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Mudança • Comunicação | Resistência Organizacional | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Resistência é informação; compreenda sua causa antes de tentar eliminá-la. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aprovação formal não elimina a necessidade de engajamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Resistência, Stakeholder, Mudança | 90 | 325
326 | Um projeto está desenvolvendo um novo serviço digital. Durante os primeiros testes, os usuários demonstram grande interesse em uma funcionalidade que originalmente tinha baixa prioridade. Ao mesmo tempo, uma funcionalidade de alta prioridade apresenta pouca utilização. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter as prioridades originais para evitar mudanças no planejamento. | Avaliar os dados e feedback obtidos e revisar a priorização com os stakeholders responsáveis pelo produto e pelo valor. | Desenvolver simultaneamente todas as funcionalidades para atender aos usuários. | Eliminar a funcionalidade de baixa utilização imediatamente. Em ambientes adaptativos, feedback real dos usuários pode alterar hipóteses e prioridades. A decisão deve considerar evidências e valor esperado. | B |  | Em ambientes adaptativos, feedback real dos usuários pode alterar hipóteses e prioridades. A decisão deve considerar evidências e valor esperado. | Incorreta. Prioridades podem ser revistas quando novas evidências surgem. | Correta. Feedback e dados devem alimentar a priorização. | Incorreta. Desenvolver tudo reduz foco e pode consumir capacidade sem maximizar valor. | Incorreta. Baixa utilização precisa ser compreendida antes de eliminar a funcionalidade. | Muito Difícil | Process | Scope | Feedback • Priorização • Valor | Caso — Priorização Orientada por Evidências | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Em ambientes adaptativos, evidências reais podem mudar prioridades para aumentar o valor entregue. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Prioridades podem ser revistas quando novas evidências surgem. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Priorização, Feedback, Valor | 120 | 326
327 | Um gerente recebe uma previsão gerada por uma ferramenta analítica indicando que o projeto terminará dentro do prazo. Entretanto, a equipe identifica que alguns dados utilizados pela ferramenta estão desatualizados. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar a previsão porque foi gerada automaticamente. | Atualizar os dados relevantes e reavaliar a previsão antes de utilizá-la para decisões. | Descartar permanentemente a ferramenta. | Escolher a previsão mais favorável ao projeto. A qualidade dos dados influencia a confiabilidade dos resultados analíticos. Dados desatualizados devem ser corrigidos ou avaliados antes de utilizar a previsão. | B |  | A qualidade dos dados influencia a confiabilidade dos resultados analíticos. Dados desatualizados devem ser corrigidos ou avaliados antes de utilizar a previsão. | Incorreta. Automação não garante qualidade dos dados de entrada. | Correta. Dados relevantes devem ser atualizados e a previsão reavaliada. | Incorreta. O problema pode estar nos dados, não necessariamente na ferramenta. | Incorreta. Escolher o resultado mais favorável não é uma prática de análise objetiva. | Difícil | Process | Dados / IA / Medição | Dados • Análise • Decisão | Qualidade dos Dados | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / PMP ECO 2026 | Uma previsão só é tão confiável quanto a qualidade e a relevância dos dados que a sustentam. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Automação não garante qualidade dos dados de entrada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Previsão | 90 | 327
328 | Um projeto possui uma restrição de orçamento que impede a execução simultânea de todas as atividades planejadas. Algumas atividades contribuem diretamente para benefícios estratégicos, enquanto outras possuem impacto menor. Qual é a MELHOR ação? | Priorizar o trabalho considerando valor, objetivos estratégicos, dependências e restrições disponíveis. | Executar as atividades na ordem em que foram originalmente identificadas. | Escolher aleatoriamente quais atividades serão adiadas. | Executar primeiro as atividades mais fáceis para aumentar rapidamente o percentual concluído. Quando recursos são limitados, a priorização deve maximizar valor e considerar dependências e objetivos estratégicos. | A |  | Quando recursos são limitados, a priorização deve maximizar valor e considerar dependências e objetivos estratégicos. | Correta. Valor e estratégia devem orientar a alocação de recursos limitados. | Incorreta. A ordem original pode não representar a melhor prioridade após mudanças no contexto. | Incorreta. Aleatoriedade não é critério de priorização. | Incorreta. Percentual concluído não é sinônimo de valor entregue. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Recursos | Priorização • Estratégia • Recursos | Alocação sob Restrição | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Quando os recursos são limitados, priorize aquilo que melhor contribui para o valor e os objetivos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A ordem original pode não representar a melhor prioridade após mudanças no contexto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Recursos, Priorização | 90 | 328
329 | Uma organização está avaliando uma solução de IA para apoiar o projeto. Antes da adoção, o gerente deseja estabelecer práticas de uso responsável. Quais DUAS práticas são mais apropriadas? | Definir responsabilidades sobre o uso e os resultados produzidos pela IA. | Permitir que qualquer integrante utilize dados do projeto sem restrições. | Estabelecer critérios de governança e supervisão para o uso da IA. | Considerar que qualquer decisão apoiada por IA deixa de ser responsabilidade do gerente. O uso responsável de IA exige governança, accountability e supervisão. A ferramenta pode apoiar o trabalho, mas não elimina a responsabilidade das pessoas e da organização. | A e C |  | O uso responsável de IA exige governança, accountability e supervisão. A ferramenta pode apoiar o trabalho, mas não elimina a responsabilidade das pessoas e da organização. | Correta. Responsabilidades claras são fundamentais para accountability. | Incorreta. Dados devem ser utilizados conforme políticas, segurança e governança aplicáveis. | Correta. Governança e supervisão ajudam a garantir uso apropriado da IA. | Incorreta. O uso de IA não transfere automaticamente a responsabilidade da decisão. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Governança | IA • Accountability • Governança | Uso Responsável de IA | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / PMP ECO 2026 | IA pode executar ou apoiar tarefas, mas responsabilidade e governança continuam sendo humanas e organizacionais. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Dados devem ser utilizados conforme políticas, segurança e governança aplicáveis. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Accountability, Governança | 120 | 329
330 | Um projeto está chegando ao encerramento. Todas as entregas foram aceitas, mas algumas métricas de benefícios ainda precisam ser acompanhadas pela organização após a transição. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Encerrar o projeto sem registrar quem acompanhará os benefícios futuros. | Manter o projeto aberto indefinidamente para acompanhar todas as métricas. | Ignorar as métricas porque as entregas já foram aceitas. | Garantir que responsabilidades, métricas e mecanismos de acompanhamento dos benefícios sejam transferidos adequadamente para a organização responsável. Alguns benefícios continuam sendo realizados após o encerramento formal do projeto. Por isso, a transição deve definir claramente quem continuará acompanhando os resultados e como eles serão medidos. | D |  | Alguns benefícios continuam sendo realizados após o encerramento formal do projeto. Por isso, a transição deve definir claramente quem continuará acompanhando os resultados e como eles serão medidos. | Incorreta. Sem responsabilidade definida, os benefícios podem não ser acompanhados. | Incorreta. O projeto não precisa permanecer aberto indefinidamente apenas porque alguns benefícios continuam sendo medidos. | Incorreta. Aceitação das entregas não elimina a necessidade de acompanhar os resultados. | Correta. A responsabilidade pelo acompanhamento deve ser transferida adequadamente à organização responsável. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Transição | Encerramento • Transição • Outcomes | Acompanhamento Pós-Projeto | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O projeto pode terminar, mas a realização dos benefícios pode continuar. A responsabilidade precisa estar clara. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Sem responsabilidade definida, os benefícios podem não ser acompanhados. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Benefícios, Transição, Outcomes | 90 | 330
331 | Durante a execução de um projeto, um membro da equipe identifica um problema que pode afetar uma entrega importante. Entretanto, ele não informa o gerente porque acredita que conseguirá resolver o problema sozinho. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Reforçar que todos os problemas devem ser escalados imediatamente, independentemente da gravidade. | Repreender o integrante por não ter comunicado o problema. | Remover o integrante da atividade para evitar novos problemas. | Criar um ambiente em que os integrantes compreendam quando e como comunicar problemas, mantendo autonomia dentro de limites claros. Uma equipe empoderada precisa ter autonomia, mas também clareza sobre responsabilidades, limites e critérios de escalonamento. | D |  | Uma equipe empoderada precisa ter autonomia, mas também clareza sobre responsabilidades, limites e critérios de escalonamento. | Incorreta. Nem todo problema precisa ser escalado imediatamente. | Incorreta. A resposta deve melhorar o comportamento e o ambiente, não apenas punir. | Incorreta. Remover o integrante não resolve a causa sistêmica. | Correta. Autonomia acompanhada de limites e critérios claros favorece accountability e comunicação. | Difícil | People | Equipe / Liderança | Empowerment • Accountability • Comunicação | Autonomia e Escalonamento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe empoderada precisa saber o que pode decidir e quando deve buscar apoio. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Nem todo problema precisa ser escalado imediatamente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Empowerment, Accountability, Escalonamento | 90 | 331
332 | Um projeto possui uma linha de base de custos aprovada. Durante a execução, o gerente identifica uma tendência de aumento dos custos devido a uma mudança nas condições de mercado. Qual é a MELHOR ação? | Alterar imediatamente a linha de base para refletir os custos atuais. | Analisar a causa e o impacto do aumento e seguir o processo de governança aplicável para decidir a resposta. | Ignorar o aumento porque a linha de base já foi aprovada. | Reduzir imediatamente o escopo para compensar o aumento. Uma linha de base aprovada não deve ser alterada simplesmente para eliminar um desvio. Primeiro é necessário analisar a causa, os impactos e as opções de resposta, seguindo a governança aplicável. | B |  | Uma linha de base aprovada não deve ser alterada simplesmente para eliminar um desvio. Primeiro é necessário analisar a causa, os impactos e as opções de resposta, seguindo a governança aplicável. | Incorreta. Alterar a linha de base para esconder um desvio compromete a medição do desempenho. | Correta. A análise deve preceder qualquer decisão sobre mudança. | Incorreta. Uma linha de base não elimina a necessidade de gerenciar mudanças externas. | Incorreta. Reduzir escopo é apenas uma possível resposta e precisa ser avaliada. | Muito Difícil | Process | Finanças / Governança | Custos • Mudanças • Governança | Desvio de Custo e Linha de Base | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A linha de base é referência de desempenho; não deve ser manipulada para fazer o desempenho parecer melhor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Alterar a linha de base para esconder um desvio compromete a medição do desempenho. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Custo, Linha de Base, Governança | 90 | 332
333 | Um projeto apresenta várias ameaças relacionadas à disponibilidade de recursos especializados. Algumas ameaças podem afetar simultaneamente cronograma, custo e qualidade. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a exposição combinada aos riscos e suas possíveis consequências. | Analisar cada risco isoladamente e ignorar possíveis interdependências. | Desenvolver respostas considerando capacidade, prioridades e alternativas de recursos. | Esperar que a indisponibilidade aconteça antes de definir qualquer resposta. Riscos relacionados a recursos podem estar interconectados e produzir impactos em diferentes dimensões do projeto. O gerente deve analisar a exposição e preparar respostas adequadas. | A e C |  | Riscos relacionados a recursos podem estar interconectados e produzir impactos em diferentes dimensões do projeto. O gerente deve analisar a exposição e preparar respostas adequadas. | Correta. A exposição deve considerar impactos combinados e interdependências. | Incorreta. Ignorar interdependências pode subestimar o risco total. | Correta. Respostas devem considerar capacidade, prioridades e alternativas. | Incorreta. Riscos conhecidos devem ser tratados proativamente. | Muito Difícil | Process | Riscos / Recursos | Riscos • Recursos • Respostas | Riscos Interdependentes | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Riscos não devem ser analisados como ilhas quando suas causas ou impactos estão conectados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar interdependências pode subestimar o risco total. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Risco, Recursos, Interdependência | 120 | 333
334 | Um stakeholder solicita que o gerente apresente apenas os indicadores que demonstram desempenho favorável ao patrocinador. Qual é a MELHOR ação? | Atender à solicitação para preservar o relacionamento. | Apresentar apenas os indicadores positivos e registrar os demais internamente. | Explicar a importância de uma comunicação equilibrada e apresentar informações relevantes, incluindo desvios significativos e seus impactos. | Encerrar a comunicação com o stakeholder. A comunicação de desempenho deve ser confiável e suficientemente completa para permitir decisões adequadas. Ocultar informações relevantes compromete transparência e governança. | C |  | A comunicação de desempenho deve ser confiável e suficientemente completa para permitir decisões adequadas. Ocultar informações relevantes compromete transparência e governança. | Incorreta. Preservar relacionamento não justifica comunicação enganosa ou incompleta. | Incorreta. O patrocinador precisa conhecer informações relevantes para decidir. | Correta. Comunicação transparente deve incluir informações relevantes, inclusive desvios. | Incorreta. O problema deve ser tratado por meio de comunicação adequada. | Média | Business Environment | Governança / Comunicação | Reporting • Governança • Transparência | Comunicação Ética de Desempenho | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Transparência significa fornecer informações relevantes para decisões, inclusive quando os resultados não são favoráveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Preservar relacionamento não justifica comunicação enganosa ou incompleta. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Transparência, Governança, Reporting | 90 | 334
335 | Uma equipe está selecionando entre duas alternativas de arquitetura para um produto. Uma alternativa oferece maior flexibilidade futura, enquanto a outra é mais simples e barata para a necessidade atual. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Escolher automaticamente a alternativa mais flexível. | Escolher automaticamente a alternativa mais barata. | Solicitar que a equipe técnica decida sem considerar os objetivos de negócio. | Avaliar valor atual e futuro, riscos, custos, necessidades do negócio e capacidade de adaptação antes de decidir. Decisões de arquitetura podem ter efeitos de longo prazo. A escolha deve considerar valor, custo, risco, estratégia e possíveis necessidades futuras. | D |  | Decisões de arquitetura podem ter efeitos de longo prazo. A escolha deve considerar valor, custo, risco, estratégia e possíveis necessidades futuras. | Incorreta. Flexibilidade futura não é necessariamente mais valiosa em todos os contextos. | Incorreta. Menor custo inicial não representa necessariamente maior valor total. | Incorreta. Conhecimento técnico é importante, mas a decisão precisa considerar o negócio. | Correta. A decisão deve considerar múltiplas dimensões de valor e risco. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Decisão • Arquitetura • Valor | Valor de Curto versus Longo Prazo | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A melhor alternativa depende do valor e das consequências no contexto, não de uma única característica. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Flexibilidade futura não é necessariamente mais valiosa em todos os contextos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Arquitetura, Valor, Estratégia | 120 | 335
336 | Uma empresa está implementando uma iniciativa de sustentabilidade para reduzir o consumo de energia de suas instalações. Após seis meses, o projeto entregou todas as soluções técnicas planejadas. Entretanto, o consumo caiu apenas 5%, enquanto o objetivo era reduzir 15%. A equipe afirma que o projeto foi bem-sucedido porque todas as entregas foram concluídas. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Investigar as causas da diferença entre as entregas realizadas e o resultado obtido e trabalhar com os stakeholders para definir ações corretivas ou complementares. | Encerrar o projeto porque todas as entregas foram concluídas. | Alterar a meta de redução de 15% para 5%. | Desconsiderar o consumo real e utilizar somente os indicadores de execução do projeto. O cenário diferencia claramente outputs de outcomes. A entrega das soluções não garante que o benefício esperado tenha sido realizado. O PMP 2026 reforça explicitamente outcomes, value e business impact, enquanto sustentabilidade passou a ter maior presença no contexto das questões. | A |  | O cenário diferencia claramente outputs de outcomes. A entrega das soluções não garante que o benefício esperado tenha sido realizado. O PMP 2026 reforça explicitamente outcomes, value e business impact, enquanto sustentabilidade passou a ter maior presença no contexto das questões. | Correta. É necessário investigar a lacuna entre entrega e resultado e definir ações apropriadas. | Incorreta. A realização do benefício ainda apresenta uma lacuna relevante. | Incorreta. Reduzir a meta para refletir o resultado não resolve a causa do baixo desempenho. | Incorreta. Indicadores de execução não substituem a medição dos resultados. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Outcomes • Benefícios • Sustentabilidade | Caso — Sustentabilidade e Valor | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Concluir as entregas não é suficiente quando o resultado estratégico esperado não está sendo alcançado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A realização do benefício ainda apresenta uma lacuna relevante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Sustentabilidade, Outcomes, Benefícios | 120 | 336
337 | Um fornecedor apresentou uma proposta com preço significativamente inferior ao das demais propostas. O gerente percebe que o fornecedor não incluiu alguns itens importantes na estimativa. Qual é a MELHOR ação? | Selecionar o fornecedor porque possui o menor preço. | Avaliar a proposta considerando escopo, requisitos, riscos, capacidade do fornecedor e custo total, antes de tomar a decisão. | Descartar automaticamente a proposta por ser muito barata. | Pedir aos demais fornecedores que igualem o preço. Preço inicial não representa necessariamente o melhor valor. Uma proposta incompleta pode gerar custos, riscos e problemas contratuais posteriormente. | B |  | Preço inicial não representa necessariamente o melhor valor. Uma proposta incompleta pode gerar custos, riscos e problemas contratuais posteriormente. | Incorreta. Menor preço não significa necessariamente melhor proposta. | Correta. A avaliação deve considerar valor total, requisitos, riscos e capacidade. | Incorreta. Preço baixo exige análise, mas não justifica rejeição automática. | Incorreta. A decisão deve ser baseada nos critérios de avaliação, não em pressão competitiva artificial. | Muito Difícil | Process | Procurement / Valor | Procurement • Avaliação • Contratos | Melhor Valor versus Menor Preço | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Procurement deve buscar valor e atendimento aos objetivos, não simplesmente o menor preço nominal. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Menor preço não significa necessariamente melhor proposta. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Valor, Fornecedor | 120 | 337
338 | Um gerente percebe que uma equipe está cumprindo suas metas individuais, mas o desempenho geral do projeto está piorando porque os integrantes estão otimizando suas próprias atividades em detrimento das dependências entre elas. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar as metas individuais. | Avaliar o desempenho apenas de cada integrante separadamente. | Reforçar objetivos compartilhados, dependências e resultados coletivos, ajustando a forma de medir o desempenho quando necessário. | Substituir os integrantes com menor desempenho individual. O desempenho do projeto depende do sistema como um todo. Metas individuais podem criar comportamentos que prejudicam o resultado coletivo quando não estão alinhadas. | C |  | O desempenho do projeto depende do sistema como um todo. Metas individuais podem criar comportamentos que prejudicam o resultado coletivo quando não estão alinhadas. | Incorreta. Aumentar metas individuais pode agravar o comportamento. | Incorreta. O problema está justamente na desconexão entre desempenho individual e coletivo. | Correta. Objetivos compartilhados e visão sistêmica ajudam a alinhar comportamento e resultado. | Incorreta. O problema é sistêmico, não necessariamente causado por indivíduos específicos. | Muito Difícil | People | Equipe / Desempenho | Equipe • Colaboração • Desempenho | Otimização Local versus Resultado Global | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Otimizar partes do sistema pode piorar o resultado do todo. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumentar metas individuais pode agravar o comportamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Sistema, Desempenho | 90 | 338
339 | Durante o planejamento de uma iniciativa internacional, a equipe identifica diferenças culturais importantes entre os grupos envolvidos. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Considerar diferenças culturais ao adaptar comunicação, colaboração e formas de trabalho. | Exigir que todos os grupos adotem exatamente os mesmos comportamentos culturais. | Criar oportunidades para compreender expectativas e perspectivas dos diferentes grupos. | Evitar qualquer discussão sobre diferenças culturais para manter neutralidade. Equipes diversas podem trazer perspectivas valiosas, mas diferenças culturais precisam ser compreendidas e consideradas para facilitar colaboração e comunicação. | A e C |  | Equipes diversas podem trazer perspectivas valiosas, mas diferenças culturais precisam ser compreendidas e consideradas para facilitar colaboração e comunicação. | Correta. A adaptação de práticas de comunicação e colaboração pode melhorar a efetividade. | Incorreta. Uniformidade cultural não é necessária para colaboração. | Correta. Compreender perspectivas e expectativas ajuda a construir confiança e alinhamento. | Incorreta. Evitar o tema não elimina seus efeitos sobre a equipe. | Difícil | People | Equipe / Diversidade | Colaboração • Comunicação • Liderança | Equipes Multiculturais | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Diferenças devem ser compreendidas e utilizadas para fortalecer colaboração, não ignoradas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uniformidade cultural não é necessária para colaboração. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Cultura, Diversidade, Equipe | 120 | 339
340 | Um projeto está utilizando uma solução de IA para gerar recomendações de priorização. A ferramenta sugere priorizar uma funcionalidade com base em dados históricos, mas o mercado sofreu uma mudança significativa desde o período utilizado para treinar a análise. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a recomendação porque foi baseada em dados históricos. | Descartar definitivamente qualquer utilização da IA no projeto. | Utilizar somente a opinião do gerente para substituir a análise. | Avaliar a atualidade e relevância dos dados, considerar a mudança de contexto e utilizar julgamento humano antes de definir a prioridade. Dados históricos podem perder relevância quando o contexto muda. O PMI destaca a importância de data quality, human-in-the-loop, governança e julgamento humano na utilização de IA. | D |  | Dados históricos podem perder relevância quando o contexto muda. O PMI destaca a importância de data quality, human-in-the-loop, governança e julgamento humano na utilização de IA. | Incorreta. Dados históricos podem não representar adequadamente o contexto atual. | Incorreta. A IA pode continuar sendo útil quando utilizada com governança e julgamento apropriados. | Incorreta. O julgamento humano deve complementar os dados, não substituir automaticamente toda análise. | Correta. A recomendação precisa ser contextualizada antes de orientar uma decisão. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Decisão / Dados | IA • Dados • Priorização | IA sob Mudança de Contexto | Hibrida | PMI Artificial Intelligence Standard / PMP ECO 2026 | Uma recomendação automatizada deve ser contextualizada; dados históricos não substituem julgamento sobre o presente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Dados históricos podem não representar adequadamente o contexto atual. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Priorização, Contexto | 120 | 340
341 | Um gerente de projetos percebe que um integrante da equipe possui uma habilidade muito importante para uma atividade crítica, mas somente ele domina essa competência. O projeto ainda terá vários meses de execução. Qual é a MELHOR ação? | Manter o especialista como único responsável para preservar a produtividade. | Contratar imediatamente outro profissional externo. | Transferir a atividade para outro integrante sem treinamento. | Desenvolver capacidade adicional na equipe por meio de transferência de conhecimento, treinamento ou colaboração estruturada. A concentração de conhecimento crítico em uma única pessoa cria vulnerabilidade. Desenvolver capacidade adicional reduz dependência e fortalece a resiliência da equipe. | D |  | A concentração de conhecimento crítico em uma única pessoa cria vulnerabilidade. Desenvolver capacidade adicional reduz dependência e fortalece a resiliência da equipe. | Incorreta. Mantém a dependência e o risco de perda de conhecimento. | Incorreta. Contratação externa pode ser uma alternativa, mas não deve ser presumida como primeira resposta. | Incorreta. Transferir sem desenvolver competência pode comprometer a qualidade. | Correta. Desenvolver capacidades e transferir conhecimento reduz dependência de uma única pessoa. | Difícil | People | Recursos / Conhecimento | Equipe • Conhecimento • Recursos | Dependência de Especialista | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe resiliente não deve depender de uma única pessoa para conhecimento crítico. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mantém a dependência e o risco de perda de conhecimento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Equipe, Capacidade | 90 | 341
342 | Durante uma revisão do projeto, o gerente percebe que uma decisão tomada meses atrás continua sendo seguida, embora as condições que justificaram a decisão tenham mudado significativamente. Qual é a MELHOR ação? | Reavaliar a decisão à luz das novas informações e verificar se ela ainda é adequada ao contexto atual. | Manter a decisão porque ela foi formalmente aprovada. | Alterar a decisão sem consultar os stakeholders afetados. | Ignorar a mudança para evitar instabilidade no projeto. Uma decisão válida em determinado contexto pode deixar de ser adequada quando as condições mudam. O gerente deve promover aprendizado e adaptação sem tratar decisões anteriores como irrevogáveis. | A |  | Uma decisão válida em determinado contexto pode deixar de ser adequada quando as condições mudam. O gerente deve promover aprendizado e adaptação sem tratar decisões anteriores como irrevogáveis. | Correta. Novas evidências podem justificar a revisão de uma decisão. | Incorreta. Aprovação anterior não significa validade permanente. | Incorreta. Stakeholders relevantes devem ser considerados conforme a governança aplicável. | Incorreta. Ignorar mudanças pode comprometer valor e resultados. | Muito Difícil | Process | Decisão / Adaptabilidade | Decisão • Mudança • Tailoring | Revisão de Decisões | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma boa decisão não é necessariamente uma decisão eterna; o contexto pode exigir reavaliação. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aprovação anterior não significa validade permanente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Adaptabilidade, Contexto | 90 | 342
343 | Uma organização pretende utilizar dados históricos de projetos anteriores para melhorar as estimativas de um novo projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Utilizar os dados sem verificar se os projetos anteriores são comparáveis. | Avaliar a qualidade, relevância e comparabilidade dos dados históricos. | Combinar os dados históricos com conhecimento contextual da equipe. | Considerar automaticamente que os dados históricos representam o futuro. Dados históricos podem melhorar estimativas, mas sua utilidade depende da qualidade e da similaridade com o contexto atual. O julgamento da equipe continua importante. | B e C |  | Dados históricos podem melhorar estimativas, mas sua utilidade depende da qualidade e da similaridade com o contexto atual. O julgamento da equipe continua importante. | Incorreta. Dados de contextos muito diferentes podem produzir estimativas inadequadas. | Correta. Qualidade e relevância devem ser verificadas antes da utilização. | Correta. Conhecimento contextual ajuda a interpretar corretamente os dados. | Incorreta. O passado fornece evidências, não garantia do futuro. | Difícil | Process | Estimativas / Dados | Estimativas • Dados • Planejamento | Dados Históricos | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Dados históricos são úteis quando sua qualidade e aplicabilidade ao contexto atual são compreendidas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Dados de contextos muito diferentes podem produzir estimativas inadequadas. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Estimativa, Dados, Histórico | 120 | 343
344 | Um projeto possui uma entrega que depende da aprovação de um comitê executivo. O comitê se reúne apenas uma vez por mês, e a próxima reunião ocorrerá após uma atividade crítica do cronograma. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a dependência e continuar conforme o cronograma. | Alterar imediatamente a data final do projeto. | Avaliar a dependência e buscar, dentro da governança, alternativas para obter a decisão ou ajustar o plano de forma apropriada. | Executar a entrega antes da aprovação para evitar atraso. Uma dependência de governança conhecida deve ser considerada no planejamento. O gerente pode avaliar alternativas, como antecipação excepcional da decisão ou ajuste do sequenciamento, respeitando as regras organizacionais. | C |  | Uma dependência de governança conhecida deve ser considerada no planejamento. O gerente pode avaliar alternativas, como antecipação excepcional da decisão ou ajuste do sequenciamento, respeitando as regras organizacionais. | Incorreta. Ignorar uma dependência conhecida cria risco previsível. | Incorreta. A alteração da data pode ser consequência, mas não deve ser assumida antes da análise. | Correta. A dependência deve ser tratada de maneira proativa dentro da governança. | Incorreta. Executar sem aprovação pode violar governança e criar retrabalho. | Muito Difícil | Process | Governança / Cronograma | Governança • Cronograma • Dependências | Dependência de Aprovação | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Dependências de governança fazem parte da realidade do projeto e devem estar refletidas no planejamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar uma dependência conhecida cria risco previsível. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Governança, Aprovação, Dependência | 90 | 344
345 | Uma equipe recebe uma solicitação para aumentar a velocidade de entrega. O gerente percebe que o principal gargalo está em uma etapa de revisão realizada por uma única pessoa. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar a quantidade de trabalho entrando na etapa de revisão. | Identificar a causa do gargalo e avaliar alternativas para aumentar a capacidade ou melhorar o fluxo sem comprometer a qualidade. | Eliminar a revisão para aumentar a velocidade. | Adicionar pessoas indiscriminadamente à equipe inteira. Aumentar o fluxo de entrada antes de um gargalo tende a aumentar filas e tempo de espera. O gerente deve analisar o sistema e atacar a restrição. | B |  | Aumentar o fluxo de entrada antes de um gargalo tende a aumentar filas e tempo de espera. O gerente deve analisar o sistema e atacar a restrição. | Incorreta. Pode aumentar o acúmulo no gargalo. | Correta. A capacidade e o fluxo do ponto restritivo devem ser analisados. | Incorreta. Eliminar controles de qualidade pode gerar problemas posteriores. | Incorreta. Adicionar pessoas fora do gargalo não necessariamente aumenta o fluxo. | Muito Difícil | Process | Fluxo / Qualidade | Fluxo • Recursos • Qualidade | Gargalo de Processo | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Melhorar velocidade exige compreender onde o sistema realmente está limitado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Pode aumentar o acúmulo no gargalo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Gargalo, Fluxo, Qualidade | 90 | 345
346 | Uma empresa está implantando uma nova solução de atendimento. Durante o piloto, os clientes demonstram satisfação com a velocidade do serviço, mas relatam dificuldades de acessibilidade para determinados grupos de usuários. A equipe considera o problema secundário porque a maioria dos usuários consegue utilizar a solução. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter a solução porque a maioria dos usuários está satisfeita. | Avaliar o impacto da acessibilidade sobre os usuários, os objetivos do produto e os requisitos aplicáveis e trabalhar com os stakeholders para definir melhorias. | Cancelar a solução imediatamente. | Solicitar que os usuários afetados utilizem outro canal. A satisfação da maioria não elimina a necessidade de considerar acessibilidade, qualidade, inclusão e requisitos aplicáveis. A análise deve considerar o contexto completo e o valor para os diferentes stakeholders. | B |  | A satisfação da maioria não elimina a necessidade de considerar acessibilidade, qualidade, inclusão e requisitos aplicáveis. A análise deve considerar o contexto completo e o valor para os diferentes stakeholders. | Incorreta. Uma solução não deve ser avaliada apenas pelo comportamento da maioria. | Correta. O impacto deve ser compreendido e tratado adequadamente com os stakeholders. | Incorreta. Ainda existem alternativas de melhoria que precisam ser avaliadas. | Incorreta. Transferir o problema para os usuários não resolve a causa. | Muito Difícil | Business Environment | Stakeholders | Outcomes • Stakeholders • Qualidade | Caso — Acessibilidade e Valor | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Valor deve considerar as pessoas afetadas pelo resultado, não apenas a maioria dos usuários. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma solução não deve ser avaliada apenas pelo comportamento da maioria. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Acessibilidade, Stakeholders | 120 | 346
347 | Um projeto apresenta uma oportunidade de utilizar um processo mais sustentável, mas a alternativa aumenta ligeiramente o custo inicial e reduz o impacto ambiental esperado ao longo do ciclo de vida. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar o valor ao longo do ciclo de vida, incluindo custos, benefícios, riscos e impactos de sustentabilidade. | Rejeitar porque o custo inicial é maior. | Escolher automaticamente porque é mais sustentável. | Deixar que o fornecedor decida qual alternativa utilizar. A análise deve considerar não apenas o custo inicial, mas também impactos de longo prazo e sustentabilidade. O PMBOK® 8 incorpora sustentabilidade ao mindset de gestão. | A |  | A análise deve considerar não apenas o custo inicial, mas também impactos de longo prazo e sustentabilidade. O PMBOK® 8 incorpora sustentabilidade ao mindset de gestão. | Correta. A decisão deve considerar valor de ciclo de vida e múltiplas dimensões. | Incorreta. Custo inicial isoladamente não determina valor. | Incorreta. Sustentabilidade é importante, mas não deve ser analisada isoladamente. | Incorreta. A decisão deve permanecer alinhada aos objetivos e à governança da organização. | Difícil | Business Environment | Governance | Sustentabilidade • Valor • Decisão | Custo de Ciclo de Vida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Avalie valor no horizonte adequado; custo inicial é apenas uma parte da decisão. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Custo inicial isoladamente não determina valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Valor, Ciclo de Vida | 90 | 347
348 | Um projeto está enfrentando conflitos frequentes entre duas áreas funcionais. Cada área acredita que a outra está causando os atrasos. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Facilitar a identificação das causas reais dos conflitos e das dependências entre as áreas. | Determinar imediatamente qual área é responsável pelos atrasos. | Estabelecer acordos de trabalho e mecanismos de colaboração entre as áreas. | Separar completamente as equipes para evitar qualquer interação. Conflitos recorrentes entre áreas frequentemente possuem causas sistêmicas relacionadas a dependências, prioridades ou interfaces. Facilitação e acordos claros podem melhorar colaboração. | A e C |  | Conflitos recorrentes entre áreas frequentemente possuem causas sistêmicas relacionadas a dependências, prioridades ou interfaces. Facilitação e acordos claros podem melhorar colaboração. | Correta. Compreender causas e dependências é necessário para tratar o problema. | Incorreta. Atribuir culpa antes de compreender as causas pode aumentar o conflito. | Correta. Acordos de trabalho e colaboração estruturada ajudam a prevenir recorrência. | Incorreta. Separar equipes pode piorar as dependências existentes. | Difícil | People | Stakeholders | Colaboração • Conflitos • Equipe | Conflito entre Áreas | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conflitos persistentes devem ser compreendidos e tratados em sua causa, não apenas em seus sintomas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Atribuir culpa antes de compreender as causas pode aumentar o conflito. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conflito, Colaboração, Equipe | 120 | 348
349 | Um projeto possui um indicador de sucesso definido exclusivamente como “entregar todas as funcionalidades planejadas”. Durante a execução, a organização percebe que algumas funcionalidades perderam relevância devido a uma mudança estratégica. Qual é a MELHOR ação? | Manter o indicador original porque ele foi aprovado no início. | Avaliar se os critérios de sucesso ainda representam os resultados e o valor desejados e ajustá-los por meio da governança apropriada, se necessário. | Manter todas as funcionalidades para preservar o indicador. | Encerrar o projeto imediatamente. Critérios de sucesso devem continuar alinhados ao propósito e ao contexto do projeto. Uma mudança estratégica pode tornar determinados outputs menos relevantes. | B |  | Critérios de sucesso devem continuar alinhados ao propósito e ao contexto do projeto. Uma mudança estratégica pode tornar determinados outputs menos relevantes. | Incorreta. Um critério pode precisar ser revisado quando o contexto muda. | Correta. O sucesso deve permanecer conectado aos resultados e ao valor desejados. | Incorreta. Preservar funcionalidades sem valor não maximiza resultado. | Incorreta. A mudança estratégica exige avaliação, não encerramento automático. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Estratégia • Valor • Governança | Critérios de Sucesso Dinâmicos | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O objetivo é entregar valor alinhado à estratégia atual, não preservar trabalho que perdeu relevância. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Um critério pode precisar ser revisado quando o contexto muda. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estratégia, Valor, Sucesso | 90 | 349
350 | Um projeto está próximo de uma decisão importante sobre uma nova solução tecnológica. A equipe apresenta dados favoráveis, mas o gerente identifica que parte das informações utilizadas na análise foi fornecida por uma fonte cuja confiabilidade não foi verificada. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar os dados porque eles confirmam a recomendação da equipe. | Ignorar todos os dados fornecidos pela fonte. | Tomar a decisão imediatamente para evitar atraso. | Verificar a confiabilidade e a relevância das informações, complementar a análise quando necessário e então decidir com base nas evidências disponíveis. Decisões de projeto devem considerar a qualidade das informações utilizadas. Dados não verificados podem produzir conclusões inadequadas. | D |  | Decisões de projeto devem considerar a qualidade das informações utilizadas. Dados não verificados podem produzir conclusões inadequadas. | Incorreta. Dados favoráveis não são necessariamente dados confiáveis. | Incorreta. A informação pode ser útil depois de validada ou contextualizada. | Incorreta. Pressa não justifica decisão baseada em evidências questionáveis. | Correta. A qualidade das informações deve ser verificada antes de fundamentar uma decisão importante. | Muito Difícil | Process | Dados / Decisão | Dados • Análise • Decisão | Qualidade das Informações | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma decisão de qualidade depende da qualidade das evidências que a sustentam. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Dados favoráveis não são necessariamente dados confiáveis. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dados, Evidências, Decisão | 90 | 350
351 | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os membros da equipe estão aguardando sua autorização para pequenas decisões que poderiam ser tomadas por eles mesmos. Isso está criando atrasos. Qual é a MELHOR ação? | Criar limites claros de autoridade e empoderar a equipe para tomar decisões dentro desses limites. | Aumentar o número de reuniões para aprovar as decisões mais rapidamente. | Manter todas as decisões centralizadas para garantir controle. | Delegar todas as decisões sem estabelecer limites. O empoderamento eficaz combina autonomia com accountability e limites claros. Centralizar decisões desnecessárias cria gargalos. | A |  | O empoderamento eficaz combina autonomia com accountability e limites claros. Centralizar decisões desnecessárias cria gargalos. | Correta. A equipe deve ter autoridade compatível com suas responsabilidades. | Incorreta. Mais reuniões não eliminam a causa da dependência. | Incorreta. Centralização excessiva reduz autonomia e velocidade. | Incorreta. Delegação sem limites claros pode gerar decisões inconsistentes. | Difícil | People | Stakeholders | Empowerment • Accountability • Decisão | Empoderamento da Equipe | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Empodere a equipe com autoridade compatível, mantendo clareza sobre responsabilidades e limites. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais reuniões não eliminam a causa da dependência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Empowerment, Liderança, Decisão | 90 | 351
352 | Um projeto possui várias atividades com estimativas muito precisas, embora a equipe reconheça que há pouca informação disponível para justificar esse nível de precisão. Qual é a MELHOR ação? | Manter as estimativas porque números precisos facilitam o controle. | Aumentar todas as estimativas em 20%. | Avaliar o nível de incerteza e utilizar um grau de precisão compatível com o conhecimento disponível. | Substituir as estimativas por valores definidos pelo patrocinador. Precisão aparente não significa qualidade. Quando existe elevada incerteza, a estimativa deve refletir adequadamente o nível de conhecimento disponível. | C |  | Precisão aparente não significa qualidade. Quando existe elevada incerteza, a estimativa deve refletir adequadamente o nível de conhecimento disponível. | Incorreta. Precisão sem fundamento pode criar falsa confiança. | Incorreta. Um percentual arbitrário não representa necessariamente a incerteza real. | Correta. O grau de precisão deve ser coerente com a informação disponível. | Incorreta. O patrocinador não substitui a análise técnica da estimativa. | Muito Difícil | Process | Estimativas / Incerteza | Estimativas • Planejamento • Riscos | Precisão das Estimativas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Não confunda precisão numérica com certeza. A estimativa deve representar a incerteza existente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Precisão sem fundamento pode criar falsa confiança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Incerteza, Precisão | 90 | 352
353 | Um gerente está planejando uma iniciativa com forte dependência de stakeholders externos. Alguns desses stakeholders possuem alto poder de influência, mas baixo interesse cotidiano no projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar o nível de influência e o interesse de cada stakeholder. | Envolver todos os stakeholders com a mesma frequência e intensidade. | Adaptar o engajamento de acordo com influência, interesse, necessidades e contexto. | Ignorar stakeholders de baixo interesse. O engajamento deve ser adaptado às características dos stakeholders. Poder, interesse, necessidades e contexto ajudam a determinar a abordagem adequada. | A e C |  | O engajamento deve ser adaptado às características dos stakeholders. Poder, interesse, necessidades e contexto ajudam a determinar a abordagem adequada. | Correta. Conhecer influência e interesse permite planejar o engajamento. | Incorreta. Stakeholders possuem necessidades e níveis de influência diferentes. | Correta. Tailoring do engajamento aumenta sua efetividade. | Incorreta. Baixo interesse não significa ausência de influência. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Comunicação • Stakeholders | Tailoring do Engajamento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Stakeholders diferentes exigem estratégias de engajamento diferentes. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Stakeholders possuem necessidades e níveis de influência diferentes. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Stakeholders, Engajamento, Influência | 120 | 353
354 | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui políticas obrigatórias para segurança da informação. A equipe identificou uma forma mais rápida de executar uma atividade, mas ela não atende a uma dessas políticas. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar o método mais rápido porque o prazo é uma prioridade. | Avaliar uma alternativa que atenda às políticas obrigatórias e, se necessário, escalar o conflito conforme a governança. | Ignorar a política porque o projeto possui autorização do patrocinador. | Aplicar o método somente em atividades que não serão auditadas. Requisitos obrigatórios de segurança e compliance não devem ser ignorados para obter velocidade. O conflito deve ser tratado por meio das alternativas e mecanismos de governança apropriados. | B |  | Requisitos obrigatórios de segurança e compliance não devem ser ignorados para obter velocidade. O conflito deve ser tratado por meio das alternativas e mecanismos de governança apropriados. | Incorreta. Prazo não elimina requisitos obrigatórios. | Correta. Deve-se buscar conformidade e utilizar a governança para tratar conflitos. | Incorreta. A autoridade do patrocinador não necessariamente elimina políticas organizacionais ou requisitos legais. | Incorreta. Evitar auditoria não significa estar em conformidade. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Compliance | Governança • Compliance • Riscos | Políticas Obrigatórias | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Velocidade não justifica violar requisitos obrigatórios; conflitos devem ser tratados pela governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Prazo não elimina requisitos obrigatórios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Compliance, Governança, Segurança | 90 | 354
355 | Durante uma retrospectiva, a equipe identifica que um problema recorrente ocorre porque informações importantes chegam tarde às pessoas responsáveis pela execução. Qual é a MELHOR ação? | Criar um processo de comunicação mais complexo para garantir controle. | Aumentar a quantidade de relatórios produzidos. | Identificar a causa do atraso e adaptar o fluxo de informação para que as pessoas recebam o conhecimento necessário no momento adequado. | Solicitar que os integrantes trabalhem mais rapidamente para compensar o atraso. A retrospectiva deve gerar aprendizado e melhoria. O foco deve estar na causa do problema e na melhoria do fluxo de informação, não simplesmente no aumento da quantidade de comunicação. | C |  | A retrospectiva deve gerar aprendizado e melhoria. O foco deve estar na causa do problema e na melhoria do fluxo de informação, não simplesmente no aumento da quantidade de comunicação. | Incorreta. Mais complexidade pode aumentar o atraso. | Incorreta. Mais relatórios não significam necessariamente informação mais útil ou oportuna. | Correta. O fluxo deve ser melhorado na causa do problema. | Incorreta. Compensar um problema sistêmico com esforço adicional não é uma solução sustentável. | Fácil | Process | Melhoria Contínua / Comunicação | Retrospectiva • Aprendizado • Melhoria | Melhoria do Fluxo de Informação | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Aprendizado deve transformar problemas recorrentes em oportunidades de melhoria sistêmica. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais complexidade pode aumentar o atraso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Retrospectiva, Melhoria, Comunicação | 90 | 355
356 | Um projeto de transformação digital está entregando incrementos a cada duas semanas. Após três incrementos, os usuários começam a solicitar alterações frequentes porque perceberam novas necessidades durante o uso da solução. O gerente considera essas solicitações um sinal de que o planejamento inicial foi inadequado. Qual é a MELHOR ação? | Bloquear as solicitações até o final do projeto. | Avaliar o feedback, atualizar prioridades e adaptar o trabalho futuro conforme o valor esperado e a capacidade disponível. | Reiniciar todo o projeto. | Implementar todas as solicitações imediatamente. Em uma abordagem adaptativa, aprendizado obtido durante a entrega é esperado e pode influenciar prioridades. Isso não significa aceitar toda solicitação, mas avaliar seu valor e impacto. | B |  | Em uma abordagem adaptativa, aprendizado obtido durante a entrega é esperado e pode influenciar prioridades. Isso não significa aceitar toda solicitação, mas avaliar seu valor e impacto. | Incorreta. Bloquear feedback elimina uma fonte importante de aprendizado. | Correta. Feedback deve alimentar priorização e adaptação. | Incorreta. Não há razão para reiniciar todo o projeto. | Incorreta. Nem toda solicitação possui valor suficiente para justificar implementação. | Muito Difícil | Process | Adaptabilidade / Produto | Feedback • Priorização • Entrega | Caso — Aprendizado Incremental | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Em ambientes adaptativos, feedback é insumo para aprendizado e priorização, não necessariamente um problema. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Bloquear feedback elimina uma fonte importante de aprendizado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Feedback, Adaptativo, Priorização | 120 | 356
357 | Uma organização está avaliando dois projetos possíveis. O primeiro apresenta maior retorno financeiro, mas está pouco alinhado à estratégia atual. O segundo apresenta retorno menor, mas contribui diretamente para uma prioridade estratégica. Qual é a MELHOR ação? | Escolher automaticamente o projeto com maior retorno financeiro. | Escolher o projeto com menor risco. | Avaliar as alternativas considerando valor, alinhamento estratégico, riscos e demais critérios de decisão da organização. | Escolher o projeto que possa ser concluído mais rapidamente. Valor organizacional não é necessariamente equivalente ao retorno financeiro imediato. O alinhamento estratégico é uma dimensão importante da decisão. | C |  | Valor organizacional não é necessariamente equivalente ao retorno financeiro imediato. O alinhamento estratégico é uma dimensão importante da decisão. | Incorreta. Retorno financeiro isolado não representa todo o valor. | Incorreta. Menor risco isoladamente também não determina prioridade. | Correta. A decisão deve considerar critérios múltiplos e alinhamento estratégico. | Incorreta. Velocidade não substitui avaliação de valor e estratégia. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Estratégia • Valor • Governança | Alinhamento Estratégico | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O melhor projeto é aquele que melhor contribui para o valor e a estratégia, não necessariamente o que possui maior retorno isolado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Retorno financeiro isolado não representa todo o valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estratégia, Valor, Priorização | 90 | 357
358 | Um projeto está considerando utilizar uma ferramenta de IA para analisar dados de stakeholders e sugerir padrões de comportamento. Quais DUAS ações são mais apropriadas antes de utilizar as recomendações? | Verificar a qualidade e a origem dos dados utilizados. | Aceitar automaticamente os padrões identificados pela ferramenta. | Considerar privacidade, ética e requisitos aplicáveis ao uso dos dados. | Remover a supervisão humana para evitar viés humano. O padrão de uso responsável de IA do PMI inclui qualidade dos dados, governança, ética, aspectos legais e supervisão humana. O padrão de IA do PMI, publicado em 2026, destaca explicitamente human-in-the-loop, qualidade de dados e guardrails éticos e legais. | A e C |  | O padrão de uso responsável de IA do PMI inclui qualidade dos dados, governança, ética, aspectos legais e supervisão humana. O padrão de IA do PMI, publicado em 2026, destaca explicitamente human-in-the-loop, qualidade de dados e guardrails éticos e legais. | Correta. Dados de baixa qualidade podem produzir recomendações inadequadas. | Incorreta. Recomendações automatizadas precisam ser avaliadas. | Correta. Dados de stakeholders podem envolver questões de privacidade, ética e conformidade. | Incorreta. A supervisão humana continua sendo importante. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Stakeholders / Governança | IA • Dados • Governança | IA e Dados de Stakeholders | Hibrida | PMI AI Standard 2026 / PMP ECO 2026 | IA deve apoiar decisões com governança, qualidade dos dados e supervisão humana. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Recomendações automatizadas precisam ser avaliadas. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Dados, Stakeholders, Privacidade | 120 | 358
359 | Durante uma revisão de qualidade, a equipe identifica que uma entrega atende aos requisitos funcionais, mas apresenta uma taxa de erros maior do que o nível aceitável definido pela organização. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a entrega porque todos os requisitos funcionais foram atendidos. | Investigar a causa dos erros e determinar a ação necessária para atender aos critérios de qualidade aplicáveis. | Alterar os critérios de qualidade para que a entrega seja aceita. | Transferir a responsabilidade para os usuários. Qualidade não se limita à presença das funcionalidades. Uma entrega pode cumprir requisitos funcionais e ainda não atender aos critérios de qualidade estabelecidos. | B |  | Qualidade não se limita à presença das funcionalidades. Uma entrega pode cumprir requisitos funcionais e ainda não atender aos critérios de qualidade estabelecidos. | Incorreta. Os critérios de qualidade também fazem parte dos requisitos de aceitação aplicáveis. | Correta. É necessário investigar a causa e corrigir ou tratar o problema. | Incorreta. Alterar critérios apenas para aceitar uma entrega compromete a qualidade. | Incorreta. O problema deve ser tratado pela equipe responsável. | Difícil | Process | Qualidade / Entregas | Qualidade • Entrega • Controle | Qualidade versus Funcionalidade | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Qualidade significa atender aos critérios definidos, não apenas entregar funcionalidades. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Os critérios de qualidade também fazem parte dos requisitos de aceitação aplicáveis. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Entrega, Critérios | 90 | 359
360 | Um projeto está chegando ao encerramento e apresenta bom desempenho em prazo, custo e escopo. Entretanto, o patrocinador informa que uma mudança estratégica recente reduziu significativamente o valor esperado da solução. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Encerrar imediatamente porque os indicadores tradicionais estão positivos. | Ignorar a mudança porque o projeto já está próximo do final. | Solicitar que a equipe trabalhe horas adicionais para concluir mais funcionalidades. | Avaliar o impacto da mudança estratégica sobre o valor esperado e trabalhar com os stakeholders para determinar a melhor decisão para o projeto e a organização. Esse cenário representa exatamente a mudança de foco reforçada pelo PMP 2026: sucesso não deve ser avaliado somente por prazo, custo e escopo, mas também por outcomes, valor e impacto no negócio. O PMI afirma explicitamente essa mudança de foco no exame atualizado. | D |  | Esse cenário representa exatamente a mudança de foco reforçada pelo PMP 2026: sucesso não deve ser avaliado somente por prazo, custo e escopo, mas também por outcomes, valor e impacto no negócio. O PMI afirma explicitamente essa mudança de foco no exame atualizado. | Incorreta. Bons indicadores de execução não garantem que o projeto ainda produza valor estratégico. | Incorreta. Uma mudança estratégica próxima ao encerramento pode ser altamente relevante. | Incorreta. Produzir mais funcionalidades pode aumentar esforço sem recuperar valor. | Correta. A decisão deve considerar o valor atual e o alinhamento estratégico antes de determinar o caminho. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Outcomes • Valor • Estratégia | Caso — Valor Estratégico no Encerramento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mesmo perto do encerramento, o projeto deve continuar alinhado ao valor que a organização precisa. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Bons indicadores de execução não garantem que o projeto ainda produza valor estratégico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Estratégia, Outcomes, Encerramento | 120 | 360
361 | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está evitando levantar problemas durante as reuniões porque teme que isso seja interpretado como falta de competência. Qual é a MELHOR ação? | Solicitar que os integrantes apresentem apenas problemas que já possuam solução. | Criar um ambiente em que problemas e incertezas possam ser comunicados sem punição, reforçando que a identificação precoce permite ação preventiva. | Reduzir a quantidade de reuniões para diminuir a exposição da equipe. | Exigir que todos os problemas sejam comunicados diretamente ao patrocinador. A identificação precoce de problemas e riscos depende de um ambiente no qual as pessoas se sintam seguras para comunicar informações desfavoráveis. | B |  | A identificação precoce de problemas e riscos depende de um ambiente no qual as pessoas se sintam seguras para comunicar informações desfavoráveis. | Incorreta. Exigir soluções antes da comunicação pode atrasar a identificação dos problemas. | Correta. Segurança e transparência favorecem identificação precoce e tomada de decisão. | Incorreta. Reduzir reuniões não trata a causa. | Incorreta. Nem todo problema precisa ser escalado diretamente ao patrocinador. | Fácil | People | Equipe / Liderança | Comunicação • Liderança • Riscos | Segurança para Comunicação | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Informação ruim comunicada cedo é mais útil do que informação ruim escondida até virar crise. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Exigir soluções antes da comunicação pode atrasar a identificação dos problemas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Comunicação, Segurança | 90 | 361
362 | Um projeto possui uma atividade com duração estimada de 20 dias. Após a execução de parte do trabalho, a equipe percebe que a complexidade é muito maior do que a inicialmente considerada. Qual é a MELHOR ação? | Manter os 20 dias porque a estimativa original foi aprovada. | Alterar imediatamente a duração para o maior valor sugerido pela equipe. | Avaliar as novas informações, revisar a estimativa e analisar os impactos sobre o planejamento e os resultados. | Remover a atividade do cronograma para evitar impacto. Estimativas são baseadas no conhecimento disponível naquele momento. Novas informações podem justificar sua revisão, desde que os impactos sejam analisados. | C |  | Estimativas são baseadas no conhecimento disponível naquele momento. Novas informações podem justificar sua revisão, desde que os impactos sejam analisados. | Incorreta. Uma estimativa não deve ser mantida artificialmente quando novas evidências surgem. | Incorreta. A nova estimativa deve ser analisada, não simplesmente escolhida pelo maior valor. | Correta. É necessário incorporar o novo conhecimento e avaliar seus impactos. | Incorreta. Remover o trabalho não elimina a necessidade de realizá-lo. | Difícil | Process | Estimativas / Cronograma | Estimativas • Cronograma • Mudança | Refinamento de Estimativas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | À medida que o conhecimento aumenta, as estimativas podem e devem ser refinadas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma estimativa não deve ser mantida artificialmente quando novas evidências surgem. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Cronograma, Refinamento | 90 | 362
363 | Um projeto possui um risco relacionado à entrada de um novo concorrente no mercado. A equipe acredita que o evento pode afetar tanto a demanda quanto as prioridades estratégicas da organização. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Monitorar indicadores que possam sinalizar mudanças relevantes no mercado. | Ignorar o risco até que o concorrente efetivamente entre no mercado. | Avaliar respostas que possam preservar ou aumentar o valor diante de diferentes cenários. | Alterar imediatamente todo o escopo do projeto. Riscos estratégicos externos exigem monitoramento de sinais e preparação de respostas. Não é necessário esperar o evento ocorrer para agir. | A e C |  | Riscos estratégicos externos exigem monitoramento de sinais e preparação de respostas. Não é necessário esperar o evento ocorrer para agir. | Correta. Indicadores de alerta podem permitir resposta antecipada. | Incorreta. Esperar o evento pode reduzir as opções disponíveis. | Correta. Cenários e alternativas ajudam a preservar valor diante da incerteza. | Incorreta. Alterar todo o escopo sem evidência suficiente é prematuro. | Muito Difícil | Business Environment | Risk | Riscos • Estratégia • Monitoramento | Risco Estratégico Externo | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Monitore sinais relevantes e prepare respostas antes que a incerteza se transforme em impacto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar o evento pode reduzir as opções disponíveis. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Risco, Estratégia, Mercado | 120 | 363
364 | Um gerente identifica que dois stakeholders possuem expectativas incompatíveis sobre o resultado de uma entrega. Ambos acreditam que sua interpretação foi previamente acordada. Qual é a MELHOR ação? | Escolher a expectativa do stakeholder com maior autoridade. | Solicitar que ambos aguardem a entrega para verificar quem estava correto. | Definir uma solução intermediária sem investigar a origem do conflito. | Revisar os requisitos e acordos existentes, esclarecer as expectativas e facilitar o alinhamento entre os stakeholders. Conflitos de expectativa devem ser resolvidos por meio de esclarecimento dos requisitos e alinhamento. A autoridade isoladamente não substitui os acordos e necessidades do projeto. | D |  | Conflitos de expectativa devem ser resolvidos por meio de esclarecimento dos requisitos e alinhamento. A autoridade isoladamente não substitui os acordos e necessidades do projeto. | Incorreta. Autoridade não determina automaticamente a interpretação correta. | Incorreta. Esperar a entrega pode gerar retrabalho. | Incorreta. Uma solução intermediária pode não atender aos objetivos de nenhum stakeholder. | Correta. Revisar acordos e esclarecer expectativas reduz ambiguidades e retrabalho. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Requisitos • Comunicação | Expectativas Conflitantes | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Alinhamento precoce de expectativas evita que interpretações diferentes se transformem em retrabalho. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autoridade não determina automaticamente a interpretação correta. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholders, Expectativas, Requisitos | 90 | 364
365 | Uma equipe está desenvolvendo um produto e percebe que uma determinada funcionalidade exige muito esforço, mas gera pouco valor para os usuários. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar sua prioridade considerando valor, esforço, riscos, dependências e objetivos do produto. | Desenvolvê-la primeiro porque exige mais esforço. | Eliminá-la automaticamente porque gera pouco valor. | Dividi-la em tarefas menores sem reconsiderar sua prioridade. Priorização deve considerar múltiplas dimensões. Uma funcionalidade de baixo valor e alto esforço pode ser candidata a adiamento ou eliminação, mas isso deve resultar de análise contextual. | A |  | Priorização deve considerar múltiplas dimensões. Uma funcionalidade de baixo valor e alto esforço pode ser candidata a adiamento ou eliminação, mas isso deve resultar de análise contextual. | Correta. Valor, esforço, risco e dependências ajudam a determinar a prioridade. | Incorreta. Esforço elevado não aumenta automaticamente o valor. | Incorreta. Baixo valor percebido não significa necessariamente valor zero. | Incorreta. Decompor o trabalho não resolve a questão de prioridade. | Fácil | Process | Scope | Priorização • Valor • Escopo | Valor versus Esforço | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O objetivo não é maximizar quantidade de trabalho, mas maximizar valor dentro das restrições. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esforço elevado não aumenta automaticamente o valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Esforço, Priorização | 90 | 365
366 | Um projeto está implantando uma nova ferramenta de planejamento. Durante a implantação, a equipe descobre que os usuários utilizam processos informais que não estavam documentados, mas que são importantes para a operação diária. A equipe técnica sugere eliminar esses processos porque eles não aparecem na documentação oficial. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Eliminar os processos informais imediatamente. | Documentar apenas os processos que a equipe técnica considera relevantes. | Investigar como esses processos contribuem para os resultados, envolver os usuários e avaliar como incorporá-los ou substituí-los adequadamente. | Impedir que os usuários continuem utilizando os processos informais. Processos não documentados podem representar conhecimento operacional importante. Antes de eliminá-los, é necessário compreender sua função e seu impacto. | C |  | Processos não documentados podem representar conhecimento operacional importante. Antes de eliminá-los, é necessário compreender sua função e seu impacto. | Incorreta. Eliminar algo desconhecido pode gerar perda de capacidade operacional. | Incorreta. A relevância deve ser avaliada também com os usuários que executam o trabalho. | Correta. Compreender o processo real permite uma transição mais segura e orientada a valor. | Incorreta. Proibir o processo sem alternativa validada pode prejudicar a operação. | Muito Difícil | Business Environment | Operação / Stakeholders / Mudança | Transição • Mudança • Outcomes | Caso — Conhecimento Tácito | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | O processo documentado não é necessariamente todo o processo real. Conhecimento tácito também pode ser crítico para o resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Eliminar algo desconhecido pode gerar perda de capacidade operacional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Conhecimento Tácito, Operação | 120 | 366
367 | Um projeto apresenta um desvio de prazo causado por uma dependência externa. A equipe sugere aumentar a quantidade de pessoas em todas as atividades restantes para recuperar o atraso. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a sugestão para demonstrar ação imediata. | Avaliar a causa do atraso, identificar o caminho afetado e analisar alternativas de recuperação antes de aumentar recursos. | Adicionar recursos somente às atividades mais baratas. | Alterar a linha de base para eliminar o desvio. Adicionar recursos indiscriminadamente pode aumentar custos sem recuperar o prazo. É necessário entender a dependência e identificar quais atividades realmente afetam a data de conclusão. | B |  | Adicionar recursos indiscriminadamente pode aumentar custos sem recuperar o prazo. É necessário entender a dependência e identificar quais atividades realmente afetam a data de conclusão. | Incorreta. Ação rápida não substitui diagnóstico. | Correta. A recuperação deve ser baseada na causa e na lógica do cronograma. | Incorreta. Custo baixo não significa impacto relevante no prazo. | Incorreta. Alterar a linha de base não recupera o atraso. | Muito Difícil | Process | Schedule | Cronograma • Recursos • Desempenho | Recuperação de Cronograma | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Para recuperar um cronograma, intervenha onde a lógica realmente produz impacto, não onde simplesmente parece haver trabalho. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ação rápida não substitui diagnóstico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Cronograma, Recursos, Recuperação | 120 | 367
368 | Uma organização está utilizando um PMO para apoiar diversos projetos. O gerente percebe que algumas práticas impostas pelo PMO não agregam valor ao projeto atual e aumentam o esforço administrativo. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar quais práticas realmente contribuem para governança e valor no contexto do projeto. | Ignorar todas as práticas do PMO porque o projeto possui necessidades próprias. | Discutir com o PMO possíveis adaptações justificadas pelo contexto. | Seguir todas as práticas sem questionamento, independentemente do resultado. O PMBOK® 8 reforça tailoring e também amplia a cobertura de PMOs. A governança deve ser preservada, mas práticas podem precisar ser adaptadas ao contexto quando isso for apropriado. | A e C |  | O PMBOK® 8 reforça tailoring e também amplia a cobertura de PMOs. A governança deve ser preservada, mas práticas podem precisar ser adaptadas ao contexto quando isso for apropriado. | Correta. É necessário avaliar o valor e a finalidade das práticas. | Incorreta. Ignorar o PMO pode violar governança organizacional. | Correta. O diálogo com o PMO permite adaptar práticas de forma governada. | Incorreta. Aplicação mecânica pode gerar desperdício e não necessariamente aumentar valor. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Governança • PMO • Tailoring | PMO e Adaptação | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Governança não significa burocracia automática; práticas devem ser adequadas ao contexto e ao propósito. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar o PMO pode violar governança organizacional. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | PMO, Tailoring, Governança | 120 | 368
369 | Um gerente identifica que um fornecedor está cumprindo formalmente os requisitos do contrato, mas a comunicação entre as equipes está deteriorada e pequenas questões estão demorando cada vez mais para serem resolvidas. Qual é a MELHOR ação? | Aguardar até que ocorra uma violação contratual formal. | Substituir imediatamente o fornecedor. | Avaliar o relacionamento, identificar as causas dos problemas de colaboração e estabelecer mecanismos para melhorar a comunicação e a resolução de questões. | Interromper todas as reuniões com o fornecedor e utilizar apenas notificações formais. O desempenho do fornecedor não deve ser avaliado apenas pela conformidade contratual. Um relacionamento deteriorado pode gerar problemas futuros e precisa ser tratado preventivamente. | C |  | O desempenho do fornecedor não deve ser avaliado apenas pela conformidade contratual. Um relacionamento deteriorado pode gerar problemas futuros e precisa ser tratado preventivamente. | Incorreta. Esperar uma violação formal pode permitir que problemas cresçam. | Incorreta. Substituição imediata não é necessariamente proporcional ou viável. | Correta. Melhorar colaboração e resolução de problemas pode prevenir deterioração adicional. | Incorreta. Reduzir comunicação tende a piorar o relacionamento. | Difícil | Process | Procurement / Relacionamento | Procurement • Stakeholders • Comunicação | Relacionamento com Fornecedor | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Um relacionamento saudável com fornecedores ajuda a prevenir problemas antes que se tornem disputas formais. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar uma violação formal pode permitir que problemas cresçam. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Fornecedor, Relacionamento | 90 | 369
370 | Um projeto foi criado para implementar uma solução que deveria reduzir em 25% o tempo de atendimento ao cliente. A solução foi entregue e aceita, mas três meses depois o indicador mostra redução de apenas 8%. O patrocinador afirma que o projeto foi concluído com sucesso porque a entrega foi aceita. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Concordar, pois a aceitação encerra a responsabilidade do projeto. | Alterar a meta de 25% para 8% para refletir o resultado obtido. | Solicitar mais funcionalidades sem investigar a causa da diferença. | Analisar a diferença entre o resultado esperado e o realizado, identificar causas e trabalhar com os responsáveis pelos benefícios para definir ações apropriadas. Este é exatamente o tipo de raciocínio que o novo PMP busca reforçar: entrega não é sinônimo de outcome. O PMI informa que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact. A entrega foi aceita, mas o benefício esperado ainda não está sendo realizado. É necessário investigar a causa e trabalhar com os responsáveis pela realização dos benefícios. | D |  | Este é exatamente o tipo de raciocínio que o novo PMP busca reforçar: entrega não é sinônimo de outcome. O PMI informa que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact. A entrega foi aceita, mas o benefício esperado ainda não está sendo realizado. É necessário investigar a causa e trabalhar com os responsáveis pela realização dos benefícios. | Incorreta. Aceitação da entrega não garante realização do benefício. | Incorreta. Alterar a meta não resolve a diferença de desempenho. | Incorreta. Mais funcionalidades podem não ter relação com a causa do baixo benefício. | Correta. O foco deve ser compreender a lacuna entre output e outcome e agir para aumentar o valor realizado. | Muito Difícil | Business Environment | Outcomes / Benefícios / Valor | Outcomes • Benefícios • Valor | Caso — Entrega versus Benefício | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma entrega pode ser aceita e ainda assim não produzir o resultado de negócio esperado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aceitação da entrega não garante realização do benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcome, Benefício, Valor | 120 | 370
371 | No início de um projeto estratégico, diferentes stakeholders descrevem objetivos diferentes para o que consideram sucesso. O patrocinador está preocupado principalmente com retorno financeiro, enquanto os usuários enfatizam facilidade de uso e a área operacional prioriza eficiência. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Adotar o objetivo definido pelo patrocinador porque ele possui maior autoridade. | Criar uma visão compartilhada, identificando os resultados importantes para os principais stakeholders e alinhando-os aos objetivos do projeto. | Permitir que cada stakeholder mantenha sua própria definição de sucesso. | Definir uma única métrica financeira para representar todos os objetivos. O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Develop a common vision, incluindo garantir uma visão compartilhada com stakeholders-chave, promovê-la e mantê-la atualizada. | B |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Develop a common vision, incluindo garantir uma visão compartilhada com stakeholders-chave, promovê-la e mantê-la atualizada. | Incorreta. Autoridade não elimina a necessidade de alinhar diferentes perspectivas. | Correta. Uma visão compartilhada conecta diferentes necessidades aos objetivos e resultados do projeto. | Incorreta. Definições conflitantes de sucesso podem gerar decisões inconsistentes. | Incorreta. Uma única métrica financeira pode não representar todo o valor esperado. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Visão • Alinhamento • Stakeholders | Visão Compartilhada | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de alinhar o trabalho, alinhe o entendimento sobre o que o projeto precisa alcançar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autoridade não elimina a necessidade de alinhar diferentes perspectivas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Stakeholders, Alinhamento | 90 | 371
372 | Dois integrantes da equipe estão em conflito porque cada um acredita que o outro está invadindo suas responsabilidades. O conflito começou após uma mudança na distribuição do trabalho. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Determinar unilateralmente quem ficará responsável por cada atividade. | Evitar interferir para permitir que a equipe resolva o conflito sozinha. | Identificar a causa do conflito, revisar papéis e responsabilidades e facilitar uma resolução acordada. | Transferir um dos integrantes para outra equipe. O ECO 2026 orienta identificar as fontes do conflito, analisar o contexto e implementar uma estratégia de resolução acordada. | C |  | O ECO 2026 orienta identificar as fontes do conflito, analisar o contexto e implementar uma estratégia de resolução acordada. | Incorreta. Uma decisão unilateral pode resolver temporariamente o sintoma sem tratar a causa. | Incorreta. O gerente deve intervir quando o conflito prejudica o trabalho. | Correta. A origem parece estar relacionada à falta de clareza sobre papéis após uma mudança. | Incorreta. Transferência não deve ser a primeira resposta a um conflito de responsabilidades. | Difícil | People | Stakeholders | Conflitos • Equipe • Responsabilidades | Conflito de Responsabilidades | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Resolva a causa do conflito e estabeleça um entendimento comum sobre responsabilidades. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma decisão unilateral pode resolver temporariamente o sintoma sem tratar a causa. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflito, Papéis, Responsabilidades | 90 | 372
373 | Um projeto está enfrentando mudanças frequentes nas expectativas dos clientes. A equipe deseja reduzir retrabalho e melhorar o alinhamento. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Criar oportunidades frequentes para obter feedback dos clientes. | Congelar todas as expectativas até o encerramento do projeto. | Utilizar o feedback para revisar prioridades e alinhar os resultados esperados. | Evitar contato frequente com os clientes para proteger a equipe das mudanças. O ECO 2026 inclui monitoramento das expectativas e satisfação de clientes internos e externos, além de priorização baseada em valor e feedback. | A e C |  | O ECO 2026 inclui monitoramento das expectativas e satisfação de clientes internos e externos, além de priorização baseada em valor e feedback. | Correta. Feedback frequente permite identificar mudanças de expectativa mais cedo. | Incorreta. Congelar expectativas pode impedir adaptação necessária. | Correta. Feedback deve influenciar priorização e alinhamento. | Incorreta. Reduzir o contato elimina uma fonte importante de informação. | Difícil | People | Stakeholders | Engajamento • Feedback • Valor | Expectativas do Cliente | Adaptativa | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Feedback não é perturbação; é informação para manter alinhamento e valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Congelar expectativas pode impedir adaptação necessária. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Feedback, Cliente, Expectativas | 120 | 373
374 | Durante o planejamento integrado, o gerente percebe que o cronograma, o plano de recursos e o plano de procurement foram desenvolvidos separadamente e apresentam dependências conflitantes. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar o plano de cronograma como referência principal e ignorar os demais conflitos. | Integrar os planos, identificar dependências e lacunas e avaliar se continuam apoiando o valor esperado do projeto. | Solicitar que cada área corrija seu próprio plano sem coordenação. | Escolher o plano que apresenta menor custo. O ECO 2026 determina que o gerente avalie planos consolidados quanto a dependências, lacunas e continuidade do valor do negócio. | B |  | O ECO 2026 determina que o gerente avalie planos consolidados quanto a dependências, lacunas e continuidade do valor do negócio. | Incorreta. Nenhum plano isolado representa adequadamente o projeto integrado. | Correta. A integração permite identificar conflitos e verificar coerência entre os componentes do planejamento. | Incorreta. Correções isoladas podem criar novos conflitos. | Incorreta. Custo não é o único critério de decisão. | Muito Difícil | Process | Planejamento Integrado | Planejamento • Integração • Dependências | Integração dos Planos | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Um plano integrado deve funcionar como sistema, não como coleção de documentos independentes. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Nenhum plano isolado representa adequadamente o projeto integrado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Planejamento, Integração, Dependências | 120 | 374
375 | Um projeto identificou uma oportunidade de entregar uma versão parcial de uma solução que já poderia gerar benefícios aos usuários, enquanto funcionalidades adicionais continuam sendo desenvolvidas. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a possibilidade de entrega incremental considerando valor, riscos, dependências e capacidade. | Esperar todas as funcionalidades para garantir que o produto esteja completo. | Entregar a versão parcial sem qualquer validação. | Adicionar funcionalidades adicionais apenas para justificar a primeira entrega. O ECO 2026 inclui explicitamente assess opportunities to deliver value incrementally e evaluate delivery options to demonstrate value. | A |  | O ECO 2026 inclui explicitamente assess opportunities to deliver value incrementally e evaluate delivery options to demonstrate value. | Correta. Uma entrega incremental pode antecipar valor, desde que seja viável e adequadamente avaliada. | Incorreta. Esperar a solução completa pode atrasar benefícios desnecessariamente. | Incorreta. Mesmo uma entrega incremental precisa atender critérios adequados de qualidade e valor. | Incorreta. Mais funcionalidades não significam necessariamente mais valor. | Difícil | Process | Valor / Entrega Incremental | Value Delivery • Priorização • Entrega | Entrega Incremental de Valor | Adaptativa | PMP ECO – July 2026 | Se valor puder ser entregue de forma segura e útil antes do final, avalie essa possibilidade. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar a solução completa pode atrasar benefícios desnecessariamente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Valor, Incremental, Entrega | 90 | 375
376 | Uma organização está desenvolvendo uma solução para reduzir custos operacionais. O projeto definiu uma meta de economia anual, mas os responsáveis pela operação ainda não concordaram sobre como o benefício será medido. A equipe afirma que poderá concluir a solução sem definir a medição. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Continuar o desenvolvimento e definir a medição após o encerramento. | Definir a métrica apenas com a equipe financeira. | Trabalhar com os stakeholders relevantes para estabelecer um sistema de medição dos benefícios antes de depender do resultado para avaliar sucesso. | Considerar o número de funcionalidades entregues como substituto da métrica de benefício. O ECO 2026 determina verify a measurement system is in place to track benefits. Sem uma forma adequada de medir o benefício, a organização terá dificuldade para verificar se o resultado esperado foi realizado. | C |  | O ECO 2026 determina verify a measurement system is in place to track benefits. Sem uma forma adequada de medir o benefício, a organização terá dificuldade para verificar se o resultado esperado foi realizado. | Incorreta. Definir a medição apenas depois pode impedir acompanhamento adequado. | Incorreta. A medição do benefício pode envolver diferentes stakeholders e perspectivas. | Correta. A métrica precisa ser acordada e estar vinculada ao benefício pretendido. | Incorreta. Outputs não substituem necessariamente a medição do outcome. | Muito Difícil | Process | Benefícios / Medição | Value Delivery • Benefícios • Métricas | Caso — Medição de Benefícios | Hibrida | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Se não sabemos como medir o benefício, teremos dificuldade para saber se realmente o entregamos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Definir a medição apenas depois pode impedir acompanhamento adequado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Benefícios, Métricas, Valor | 120 | 376
377 | Durante uma negociação com um fornecedor estratégico, o fornecedor apresenta uma condição comercial aparentemente favorável, mas exige uma cláusula que transfere riscos importantes para a organização. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar porque o preço é favorável. | Avaliar a condição considerando riscos, valor total, objetivos do acordo e alternativas de negociação antes de aceitar. | Recusar imediatamente qualquer transferência de risco. | Permitir que o fornecedor escolha os termos finais. Negociação deve considerar o conjunto do acordo, e não apenas uma condição favorável. O ECO 2026 inclui determinar estratégia de negociação e participar de negociações de acordos. | B |  | Negociação deve considerar o conjunto do acordo, e não apenas uma condição favorável. O ECO 2026 inclui determinar estratégia de negociação e participar de negociações de acordos. | Incorreta. Preço não representa sozinho o valor do contrato. | Correta. Risco, valor, objetivos e alternativas devem ser analisados conjuntamente. | Incorreta. Transferência de risco pode ser adequada dependendo do contexto e do contrato. | Incorreta. A organização deve proteger seus interesses e objetivos. | Muito Difícil | Process | Procurement / Negociação | Procurement • Negociação • Riscos | Negociação de Riscos Contratuais | Preditiva | PMP ECO – July 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma condição favorável isolada pode esconder custos ou riscos maiores no acordo total. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Preço não representa sozinho o valor do contrato. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Negociação, Risco | 120 | 377
378 | Um projeto está próximo de uma mudança importante na organização. A equipe identificou que informações essenciais estão concentradas em poucos integrantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar quais conhecimentos são críticos para continuidade e transição. | Manter o conhecimento concentrado nos especialistas até que a mudança seja concluída. | Criar oportunidades estruturadas para compartilhar e transferir conhecimento. | Evitar documentar o conhecimento para preservar flexibilidade. O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Help ensure knowledge transfer, que inclui identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e fomentar um ambiente favorável à transferência. | A e C |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica para Help ensure knowledge transfer, que inclui identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e fomentar um ambiente favorável à transferência. | Correta. Conhecimentos críticos precisam ser identificados antes da transição. | Incorreta. Concentrar conhecimento aumenta a vulnerabilidade. | Correta. Transferência estruturada reduz dependência de indivíduos. | Incorreta. Documentação e interação são mecanismos importantes de transferência. | Difícil | People | Conhecimento / Transição | Knowledge Transfer • Equipe • Transição | Continuidade do Conhecimento | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Conhecimento crítico precisa estar disponível para quem continuará produzindo o resultado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Concentrar conhecimento aumenta a vulnerabilidade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transferência, Transição | 120 | 378
379 | Um gerente está preparando o relatório mensal para o patrocinador. A equipe técnica produziu um relatório com dezenas de métricas, mas o patrocinador informou que precisa principalmente de informações sobre riscos, decisões necessárias, progresso dos resultados e desvios relevantes. Qual é a MELHOR ação? | Enviar o relatório técnico completo porque contém mais informações. | Eliminar todas as métricas técnicas. | Adaptar o relatório às necessidades do patrocinador, mantendo as informações necessárias para transparência, governança e tomada de decisão. | Criar um relatório diferente para cada stakeholder sem manter consistência das informações. O ECO 2026 inclui definir estratégia de comunicação, promover transparência e colaboração e criar relatórios alinhados às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | C |  | O ECO 2026 inclui definir estratégia de comunicação, promover transparência e colaboração e criar relatórios alinhados às expectativas de patrocinadores e stakeholders. | Incorreta. Mais informação não significa comunicação mais eficaz. | Incorreta. Métricas técnicas podem continuar relevantes para determinadas decisões. | Correta. O relatório deve ser adaptado ao público e ao propósito sem perder consistência e transparência. | Incorreta. Tailoring não significa produzir informações contraditórias ou inconsistentes. | Difícil | People | Comunicação / Reporting | Comunicação • Reporting • Governança | Relatório Orientado ao Stakeholder | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Comunicação eficaz entrega a informação certa, para a pessoa certa, com o nível adequado de detalhe. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais informação não significa comunicação mais eficaz. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Reporting, Stakeholders | 90 | 379
380 | Durante a execução de um projeto, um risco previamente identificado ocorre e começa a afetar diretamente uma atividade crítica. A equipe continua tratando o evento como se fosse apenas uma possibilidade futura. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Manter o risco no registro sem alterar a estratégia. | Encerrar o risco porque ele já ocorreu. | Aguardar até que o impacto seja totalmente conhecido antes de agir. | Reconhecer que o risco se tornou uma questão, avaliar o impacto e aplicar uma estratégia de resposta apropriada. Quando um risco ocorre, deixa de ser apenas uma incerteza e passa a ser uma questão/issue que precisa ser gerenciada. O ECO 2026 determina reconhecer quando um risco se torna um issue e colaborar com stakeholders para definir uma abordagem de resolução. | D |  | Quando um risco ocorre, deixa de ser apenas uma incerteza e passa a ser uma questão/issue que precisa ser gerenciada. O ECO 2026 determina reconhecer quando um risco se torna um issue e colaborar com stakeholders para definir uma abordagem de resolução. | Incorreta. Continuar tratando um evento ocorrido apenas como risco não representa sua nova condição. | Incorreta. O fato de ter ocorrido não significa que o impacto deixou de precisar de gerenciamento. | Incorreta. A resposta deve começar mesmo quando ainda existe alguma incerteza sobre o impacto total. | Correta. O gerente deve reconhecer a mudança de natureza e agir sobre o problema. | Muito Difícil | Business Environment | Riscos / Issues | Riscos • Issues • Resolução | Risco que se Torna Issue | Hibrida | PMP ECO – July 2026 | Risco é incerteza; quando o evento acontece, passe a gerenciar o problema e seus impactos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Continuar tratando um evento ocorrido apenas como risco não representa sua nova condição. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Issue, Impacto | 90 | 380
381 | Um gerente assume um projeto que já está em execução e percebe que a equipe possui diferentes interpretações sobre quais decisões podem ser tomadas autonomamente e quais precisam de aprovação. Qual é a MELHOR ação? | Centralizar todas as decisões no gerente até o encerramento do projeto. | Permitir que cada integrante decida conforme sua própria interpretação. | Definir claramente autoridade, responsabilidades, limites de decisão e mecanismos de escalonamento. | Solicitar que o patrocinador aprove todas as decisões relevantes. Clareza sobre autoridade e responsabilidade permite que a equipe seja empoderada sem criar decisões conflitantes ou atrasos desnecessários. | C |  | Clareza sobre autoridade e responsabilidade permite que a equipe seja empoderada sem criar decisões conflitantes ou atrasos desnecessários. | Incorreta. Centralização excessiva reduz autonomia e pode criar gargalos. | Incorreta. Interpretações individuais podem gerar inconsistência. | Correta. Limites claros permitem autonomia com accountability. | Incorreta. O patrocinador não deve ser envolvido em todas as decisões. | Difícil | People | Liderança / Governança | Empowerment • Accountability • Decisão | Autoridade e Responsabilidade | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Equipes empoderadas precisam saber claramente quais decisões podem tomar e quando devem escalar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Centralização excessiva reduz autonomia e pode criar gargalos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Autoridade, Accountability, Empowerment | 90 | 381
382 | Durante o planejamento de uma entrega, a equipe identifica três possíveis abordagens. A alternativa mais rápida apresenta maior risco técnico; a mais barata possui baixa flexibilidade; e a terceira apresenta maior custo inicial, mas menor exposição a riscos futuros. Qual é a MELHOR ação? | Escolher a alternativa mais barata. | Escolher a alternativa mais rápida porque prazo é sempre prioritário. | Escolher a alternativa de menor risco sem considerar outros fatores. | Comparar as alternativas considerando valor, riscos, custo, prazo, flexibilidade e contexto antes de decidir. Decisões complexas devem considerar múltiplos critérios. Nenhuma dimensão isolada determina automaticamente a melhor alternativa. | D |  | Decisões complexas devem considerar múltiplos critérios. Nenhuma dimensão isolada determina automaticamente a melhor alternativa. | Incorreta. Menor custo não significa necessariamente maior valor. | Incorreta. Prazo é apenas uma das dimensões. | Incorreta. Menor risco isoladamente também não determina a melhor opção. | Correta. A análise multicritério permite uma decisão alinhada ao contexto e ao valor esperado. | Muito Difícil | Process | Decisão / Valor / Riscos | Decisão • Riscos • Valor | Análise Multicritério | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | O melhor caminho depende do equilíbrio entre valor, risco, custo, prazo e contexto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Menor custo não significa necessariamente maior valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Valor, Risco, Alternativas | 120 | 382
383 | Uma equipe distribuída internacionalmente está apresentando dificuldades de colaboração porque os integrantes trabalham em fusos horários diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir acordos de trabalho que considerem horários, disponibilidade e mecanismos de comunicação. | Exigir que todos trabalhem simultaneamente durante o horário do gerente. | Utilizar comunicação assíncrona quando apropriado e reservar encontros síncronos para situações que realmente necessitem deles. | Reduzir a autonomia da equipe para garantir maior controle. Equipes distribuídas precisam adaptar suas formas de colaboração às condições reais de trabalho. Acordos claros e comunicação adequada reduzem atritos sem impor uma única rotina a todos. | A e C |  | Equipes distribuídas precisam adaptar suas formas de colaboração às condições reais de trabalho. Acordos claros e comunicação adequada reduzem atritos sem impor uma única rotina a todos. | Correta. Acordos de trabalho tornam expectativas explícitas. | Incorreta. Impor o horário de um único grupo pode criar inequidade e reduzir produtividade. | Correta. Comunicação assíncrona pode ser muito eficiente em equipes distribuídas. | Incorreta. Maior controle não resolve necessariamente o problema de colaboração. | Difícil | People | Equipe / Comunicação | Colaboração • Comunicação • Acordos | Equipes Distribuídas | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Tailoring também significa adaptar a colaboração às condições reais da equipe. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Impor o horário de um único grupo pode criar inequidade e reduzir produtividade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Equipe Distribuída, Comunicação, Colaboração | 120 | 383
384 | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva. Durante a execução, uma alteração regulatória passa a exigir uma nova característica do produto antes da entrega final. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a alteração porque o projeto já possui uma linha de base aprovada. | Avaliar o novo requisito, seus impactos e as ações necessárias por meio do processo de mudança e da governança aplicável. | Implementar imediatamente a alteração sem avaliar impactos. | Cancelar o projeto. Uma mudança regulatória pode ser obrigatória e relevante para o projeto, mas seus impactos precisam ser avaliados e tratados de acordo com a governança. | B |  | Uma mudança regulatória pode ser obrigatória e relevante para o projeto, mas seus impactos precisam ser avaliados e tratados de acordo com a governança. | Incorreta. Uma linha de base aprovada não elimina mudanças necessárias. | Correta. É necessário analisar impacto, requisitos e governança. | Incorreta. Implementação imediata sem análise pode gerar novos problemas. | Incorreta. Não há razão para presumir encerramento. | Muito Difícil | Business Environment | Regulamentação / Mudança | Governança • Mudança • Compliance | Mudança Regulatória | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mudanças externas podem exigir adaptação mesmo em projetos preditivos, mas devem ser tratadas pela governança adequada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma linha de base aprovada não elimina mudanças necessárias. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Regulamentação, Mudança, Compliance | 90 | 384
385 | Uma empresa implementou uma nova plataforma para reduzir o tempo de processamento de pedidos. A plataforma entrou em operação conforme planejado, mas os funcionários continuam utilizando planilhas paralelas porque não confiam nos dados apresentados pelo novo sistema. O patrocinador considera que o projeto foi concluído porque a plataforma foi implantada. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Considerar o projeto concluído porque a plataforma foi disponibilizada. | Obrigar os funcionários a abandonar imediatamente as planilhas. | Avaliar as causas da baixa adoção, envolver os usuários e definir ações para aumentar adoção e realização do benefício esperado. | Desenvolver mais funcionalidades antes de investigar a causa da baixa adoção. A implantação do produto é um output. O benefício depende da adoção e utilização efetiva da solução. O PMI reforça no PMP 2026 o foco em outcomes, value e business impact. | C |  | A implantação do produto é um output. O benefício depende da adoção e utilização efetiva da solução. O PMI reforça no PMP 2026 o foco em outcomes, value e business impact. | Incorreta. Implantação não garante realização do benefício. | Incorreta. Forçar adoção sem compreender a causa pode gerar resistência ainda maior. | Correta. É necessário compreender a causa e trabalhar com os usuários para alcançar o resultado esperado. | Incorreta. Mais funcionalidades podem não resolver o problema de confiança e adoção. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Mudança / Stakeholders | Outcomes • Adoção • Mudança | Caso — Adoção e Realização de Benefícios | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar a solução não basta; ela precisa ser adotada e produzir o resultado pretendido. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Implantação não garante realização do benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Adoção, Benefícios, Outcomes | 120 | 385
386 | Um projeto apresenta aumento de defeitos nas entregas. A equipe sugere realizar uma inspeção final mais rigorosa para identificar os problemas antes da entrega ao cliente. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar também as causas dos defeitos e fortalecer práticas de prevenção e qualidade ao longo do processo. | Aumentar indefinidamente a inspeção final. | Reduzir os critérios de qualidade para diminuir o número de defeitos registrados. | Transferir a inspeção para o cliente. Inspeção pode detectar defeitos, mas não necessariamente elimina suas causas. A qualidade deve ser incorporada ao trabalho e apoiada por prevenção. | A |  | Inspeção pode detectar defeitos, mas não necessariamente elimina suas causas. A qualidade deve ser incorporada ao trabalho e apoiada por prevenção. | Correta. A análise das causas e a prevenção são mais eficazes do que depender apenas da inspeção final. | Incorreta. Aumento indiscriminado de inspeção pode elevar custos sem resolver a causa. | Incorreta. Reduzir critérios não melhora a qualidade. | Incorreta. Transferir o problema para o cliente não é gestão da qualidade. | Difícil | Process | Qualidade / Melhoria | Qualidade • Prevenção • Melhoria | Prevenção versus Inspeção | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Qualidade deve ser incorporada ao processo, não depender apenas da descoberta de defeitos no final. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumento indiscriminado de inspeção pode elevar custos sem resolver a causa. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Qualidade, Prevenção, Defeitos | 90 | 386
387 | Um stakeholder inicialmente contrário ao projeto passa a apoiar a iniciativa depois que o gerente demonstra como os resultados podem contribuir para seus objetivos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Reduzir o engajamento porque o stakeholder já está favorável. | Manter a estratégia de engajamento e continuar monitorando suas expectativas e necessidades. | Transferir toda a comunicação para o patrocinador. | Considerar o stakeholder definitivamente alinhado e removê-lo do plano de comunicação. O engajamento é dinâmico. Mudanças de atitude devem ser acompanhadas, pois expectativas e influência podem mudar novamente. | B |  | O engajamento é dinâmico. Mudanças de atitude devem ser acompanhadas, pois expectativas e influência podem mudar novamente. | Incorreta. Apoio atual não significa que o engajamento deixou de ser necessário. | Correta. O gerente deve continuar monitorando e adaptando a estratégia. | Incorreta. Não há necessidade de transferir automaticamente a comunicação. | Incorreta. Stakeholders continuam relevantes durante o projeto. | Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Engagement • Comunicação | Engajamento Dinâmico | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Engajamento não é um evento único; expectativas e atitudes mudam ao longo do projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Apoio atual não significa que o engajamento deixou de ser necessário. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Engajamento, Expectativas | 90 | 387
388 | Um projeto está analisando a possibilidade de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar estimativas e previsões. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a qualidade, representatividade e limitações dos dados utilizados pela ferramenta. | Aceitar as previsões automaticamente porque foram produzidas por um algoritmo. | Estabelecer supervisão humana e critérios para validar o uso das recomendações. | Remover qualquer revisão humana para evitar interferência no modelo. O PMI destaca IA como tema ampliado no PMP 2026, e o uso responsável requer atenção à qualidade dos dados, limitações e supervisão humana. | A e C |  | O PMI destaca IA como tema ampliado no PMP 2026, e o uso responsável requer atenção à qualidade dos dados, limitações e supervisão humana. | Correta. Dados inadequados podem gerar previsões inadequadas. | Incorreta. Algoritmos não eliminam incerteza nem necessidade de julgamento. | Correta. Supervisão humana e critérios de uso são mecanismos importantes de governança. | Incorreta. Retirar supervisão aumenta o risco de decisões inadequadas. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Governança | IA • Dados • Decisão | IA em Estimativas | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | IA apoia decisões; não elimina a necessidade de avaliar dados, contexto e julgamento humano. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Algoritmos não eliminam incerteza nem necessidade de julgamento. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Dados, Estimativas, Governança | 120 | 388
389 | Um projeto possui uma atividade cujo custo é elevado, mas que não contribui diretamente para nenhuma entrega de valor identificada. A equipe afirma que a atividade sempre fez parte dos projetos anteriores. Qual é a MELHOR ação? | Mantê-la porque sempre foi utilizada. | Removê-la imediatamente para reduzir custos. | Avaliar a finalidade, requisitos, riscos e valor da atividade antes de decidir se ela deve permanecer. | Aumentar seu orçamento para garantir que seja executada corretamente. Práticas históricas não devem ser mantidas automaticamente. É necessário verificar se continuam relevantes para o contexto e para os resultados esperados. | C |  | Práticas históricas não devem ser mantidas automaticamente. É necessário verificar se continuam relevantes para o contexto e para os resultados esperados. | Incorreta. “Sempre fizemos assim” não é justificativa suficiente. | Incorreta. Remoção imediata pode eliminar controles ou benefícios não identificados. | Correta. A decisão deve considerar propósito, riscos, requisitos e valor. | Incorreta. Aumentar recursos não resolve a questão de relevância. | Difícil | Process | Tailoring / Valor | Tailoring • Valor • Planejamento | Tailoring de Práticas | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma prática não deve existir apenas porque sempre existiu; deve continuar fazendo sentido no contexto atual. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. “Sempre fizemos assim” não é justificativa suficiente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tailoring, Valor, Práticas | 90 | 389
390 | Durante uma revisão executiva, o gerente apresenta que o projeto está 95% concluído. O patrocinador pergunta quais resultados de negócio já foram obtidos e quais ainda dependem de ações posteriores. A equipe havia preparado apenas informações sobre percentual de conclusão das atividades. Qual é a MELHOR ação? | Informar que 95% de conclusão significa que 95% dos benefícios já foram realizados. | Explicar que percentual de conclusão mede progresso do trabalho, mas não necessariamente realização de benefícios, e apresentar os indicadores de resultados disponíveis. | Substituir todos os indicadores de progresso por indicadores financeiros. | Encerrar a apresentação porque o projeto está próximo da conclusão. Percentual de conclusão é uma medida de progresso do trabalho. Ele não deve ser confundido com realização de outcomes ou benefícios. O próprio PMI informa que o PMP atualizado desloca o foco de uma visão centrada apenas em escopo, cronograma e custo para outcomes, value e business impact. | B |  | Percentual de conclusão é uma medida de progresso do trabalho. Ele não deve ser confundido com realização de outcomes ou benefícios. O próprio PMI informa que o PMP atualizado desloca o foco de uma visão centrada apenas em escopo, cronograma e custo para outcomes, value e business impact. | Incorreta. Progresso do trabalho não equivale automaticamente à realização de benefícios. | Correta. É necessário diferenciar progresso, outputs, outcomes e benefícios. | Incorreta. Indicadores financeiros não substituem todos os demais indicadores. | Incorreta. A proximidade do encerramento não elimina a necessidade de avaliar resultados. | Muito Difícil | Business Environment | Medição / Benefícios / Valor | Measurement • Outcomes • Benefits | Progresso versus Benefícios | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | 95% do trabalho concluído não significa 95% do valor realizado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Progresso do trabalho não equivale automaticamente à realização de benefícios. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Progresso, Outcomes, Benefícios, Valor | 120 | 390
391 | Um projeto está sendo executado em um ambiente altamente regulado. Durante uma revisão, o gerente percebe que uma prática adotada pela equipe é eficiente, mas não existe evidência de que esteja de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis. Qual é a MELHOR ação? | Manter a prática porque ela aumenta a produtividade. | Solicitar que a equipe documente a prática e continue utilizando-a. | Esperar uma auditoria para verificar se existe algum problema. | Verificar os requisitos aplicáveis, avaliar a conformidade da prática e ajustar o trabalho conforme necessário. Eficiência operacional não substitui conformidade. O gerente deve primeiro verificar os requisitos aplicáveis e então avaliar se a prática pode continuar sendo utilizada. | D |  | Eficiência operacional não substitui conformidade. O gerente deve primeiro verificar os requisitos aplicáveis e então avaliar se a prática pode continuar sendo utilizada. | Incorreta. Produtividade não justifica possível não conformidade. | Incorreta. Documentar uma prática não a torna automaticamente conforme. | Incorreta. A conformidade deve ser tratada preventivamente. | Correta. A prática deve ser avaliada contra os requisitos e ajustada quando necessário. | Difícil | Business Environment | Governança / Compliance | Governança • Compliance • Qualidade | Conformidade Regulatória | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma prática eficiente só é adequada se também estiver alinhada às restrições e requisitos aplicáveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Produtividade não justifica possível não conformidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Compliance, Governança, Regulamentação | 90 | 391
392 | Uma equipe identifica uma oportunidade de utilizar uma nova tecnologia que pode reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento. Entretanto, os integrantes ainda possuem pouca experiência com a tecnologia. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar o valor potencial, os riscos, a capacidade da equipe e a possibilidade de realizar um experimento ou piloto antes de uma adoção ampla. | Adotar imediatamente porque a redução de prazo é significativa. | Rejeitar a tecnologia porque a equipe ainda não possui experiência. | Exigir que a equipe aprenda a tecnologia durante a execução sem alterar o planejamento. Uma oportunidade deve ser analisada considerando valor, riscos, capacidade e viabilidade. Um experimento controlado pode reduzir incerteza antes de uma decisão maior. | A |  | Uma oportunidade deve ser analisada considerando valor, riscos, capacidade e viabilidade. Um experimento controlado pode reduzir incerteza antes de uma decisão maior. | Correta. Avaliação e experimentação podem permitir aprendizado antes da adoção ampla. | Incorreta. Benefício potencial não elimina riscos de adoção. | Incorreta. Falta de experiência pode ser desenvolvida. | Incorreta. Ignorar a necessidade de capacitação aumenta o risco. | Muito Difícil | Process | Riscos / Inovação / Capacidade | Oportunidades • Experimentação • Recursos | Adoção de Nova Tecnologia | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma oportunidade deve ser explorada de maneira proporcional ao risco e à incerteza envolvidos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Benefício potencial não elimina riscos de adoção. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tecnologia, Oportunidade, Experimentação | 120 | 392
393 | Um gerente percebe que as decisões do projeto estão demorando porque informações importantes estão espalhadas entre diferentes equipes e sistemas. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Centralizar todas as decisões no gerente. | Identificar quais informações são críticas para a tomada de decisão e estabelecer mecanismos adequados para disponibilizá-las. | Criar um fluxo de informação que facilite acesso, atualização e compartilhamento das informações relevantes. | Solicitar que cada equipe mantenha suas informações separadamente para preservar autonomia. Decisões eficazes dependem de informações relevantes e acessíveis. O objetivo não é simplesmente centralizar informações, mas criar condições para que elas estejam disponíveis quando necessárias. | B e C |  | Decisões eficazes dependem de informações relevantes e acessíveis. O objetivo não é simplesmente centralizar informações, mas criar condições para que elas estejam disponíveis quando necessárias. | Incorreta. Centralização das decisões não resolve necessariamente o problema de informação. | Correta. É necessário identificar as informações essenciais para as decisões. | Correta. Um fluxo adequado reduz atrasos e facilita colaboração. | Incorreta. Silos de informação podem aumentar atrasos e inconsistências. | Difícil | Process | Informação / Decisão | Informação • Comunicação • Decisão | Fluxo de Informação para Decisões | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Informação útil precisa estar disponível para quem toma decisões, no momento em que é necessária. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Centralização das decisões não resolve necessariamente o problema de informação. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Informação, Decisão, Comunicação | 120 | 393
394 | Um projeto possui uma dependência importante de uma área funcional que atende simultaneamente a vários projetos. A área informou que poderá não ter capacidade suficiente no próximo mês. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Aumentar imediatamente a duração das atividades dependentes. | Solicitar que o patrocinador priorize o projeto sem analisar alternativas. | Ignorar a possibilidade até que a capacidade realmente seja insuficiente. | Avaliar a capacidade disponível, o impacto sobre as dependências e alternativas de priorização ou alocação de recursos. A restrição de capacidade é uma incerteza que pode afetar cronograma e entrega. O gerente deve analisar o impacto e as alternativas antes que o problema ocorra. | D |  | A restrição de capacidade é uma incerteza que pode afetar cronograma e entrega. O gerente deve analisar o impacto e as alternativas antes que o problema ocorra. | Incorreta. Aumento automático de duração pode ser prematuro. | Incorreta. A priorização deve ser baseada em análise e governança. | Incorreta. Esperar a falta de capacidade reduz as opções de resposta. | Correta. A análise antecipada permite decisões mais informadas. | Muito Difícil | Process | Recursos / Cronograma / Dependências | Recursos • Cronograma • Riscos | Restrição de Capacidade | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Restrições previsíveis devem ser analisadas antes de se transformarem em problemas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aumento automático de duração pode ser prematuro. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Capacidade, Dependências | 90 | 394
395 | Uma empresa está implementando um novo processo de atendimento ao cliente. Durante os testes, a equipe identifica que o novo processo reduz o tempo de atendimento, mas aumenta significativamente a quantidade de reclamações. A equipe responsável pelo projeto afirma que a redução de tempo demonstra sucesso. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Avaliar o resultado de forma integrada, considerando tempo, qualidade, satisfação dos clientes e demais critérios de valor antes de concluir que o resultado é bem-sucedido. | Manter o processo porque o tempo de atendimento é o principal indicador. | Eliminar o indicador de reclamações. | Aumentar ainda mais a velocidade do atendimento. O desempenho deve ser avaliado de maneira holística. Melhorar uma métrica pode prejudicar outra dimensão do resultado. O PMBOK® 8 enfatiza uma visão holística, foco em valor e qualidade, enquanto o PMP 2026 reforça outcomes e impacto no negócio. | A |  | O desempenho deve ser avaliado de maneira holística. Melhorar uma métrica pode prejudicar outra dimensão do resultado. O PMBOK® 8 enfatiza uma visão holística, foco em valor e qualidade, enquanto o PMP 2026 reforça outcomes e impacto no negócio. | Correta. O resultado precisa ser avaliado considerando as diferentes dimensões relevantes. | Incorreta. Velocidade isoladamente não representa o valor total. | Incorreta. Eliminar um indicador negativo não elimina o problema. | Incorreta. Aumentar a velocidade pode agravar a insatisfação. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Qualidade / Stakeholders | Outcomes • Qualidade • Valor | Caso — Otimização de Métricas | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Melhorar uma métrica isolada não significa necessariamente melhorar o resultado do sistema. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Velocidade isoladamente não representa o valor total. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Valor, Qualidade, Métricas | 120 | 395
396 | Durante uma reunião de equipe, um especialista apresenta uma preocupação técnica importante. Outro integrante interrompe repetidamente e afirma que o especialista está exagerando os riscos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Encerrar a discussão para evitar conflito. | Solicitar que o especialista apresente a preocupação somente por escrito. | Facilitar uma discussão respeitosa baseada em evidências, garantindo que a preocupação seja compreendida antes de decidir como tratá-la. | Apoiar automaticamente o integrante mais experiente. O gerente deve promover colaboração, escuta e segurança para que informações relevantes sejam discutidas. A experiência de uma pessoa não deve substituir a análise da questão. | C |  | O gerente deve promover colaboração, escuta e segurança para que informações relevantes sejam discutidas. A experiência de uma pessoa não deve substituir a análise da questão. | Incorreta. Encerrar a discussão pode ocultar um risco relevante. | Incorreta. A comunicação escrita pode complementar, mas não substitui necessariamente a discussão. | Correta. Facilitação baseada em evidências favorece uma decisão de qualidade. | Incorreta. Autoridade ou experiência não tornam automaticamente uma posição correta. | Difícil | People | Stakeholders | Colaboração • Conflitos • Decisão | Divergência Técnica | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Divergência técnica pode melhorar decisões quando tratada com respeito e baseada em evidências. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Encerrar a discussão pode ocultar um risco relevante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflito, Liderança, Evidências | 90 | 396
397 | Um gerente percebe que o projeto possui muitos indicadores, mas alguns deles são coletados apenas porque sempre fizeram parte dos relatórios anteriores. A equipe gasta várias horas por semana produzindo essas informações. Qual é a MELHOR ação? | Eliminar todos os indicadores antigos. | Avaliar quais indicadores apoiam decisões, governança ou avaliação de resultados e adaptar o sistema de medição ao propósito atual. | Manter todos os indicadores para preservar histórico. | Substituir todos os indicadores por um único indicador de custo. Medição deve servir a um propósito. Indicadores que não apoiam decisões ou avaliação relevante podem representar esforço sem valor. | B |  | Medição deve servir a um propósito. Indicadores que não apoiam decisões ou avaliação relevante podem representar esforço sem valor. | Incorreta. Alguns indicadores antigos ainda podem ser relevantes. | Correta. O sistema deve ser avaliado e adaptado ao contexto e propósito. | Incorreta. Histórico não justifica automaticamente esforço contínuo. | Incorreta. Um único indicador não representa adequadamente todas as dimensões do projeto. | Difícil | Process | Medição / Tailoring | Medição • Tailoring • Governança | Indicadores que Geram Valor | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Medir não é um fim em si mesmo; a informação deve apoiar entendimento, decisão ou governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Alguns indicadores antigos ainda podem ser relevantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Indicadores, Medição, Tailoring | 90 | 397
398 | Uma organização pretende utilizar uma solução de IA para gerar automaticamente relatórios executivos de projetos. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Estabelecer mecanismos para verificar a precisão e a relevância das informações geradas. | Publicar automaticamente todos os relatórios sem revisão. | Definir critérios de governança e responsabilidade para utilização dos relatórios gerados pela IA. | Considerar que a IA elimina a necessidade de accountability humana. IA pode apoiar comunicação e reporting, mas as informações precisam ser verificadas e utilizadas dentro de uma estrutura de governança. O PMI destaca IA como um dos temas ampliados no novo exame e também reforça governança e accountability. | A e C |  | IA pode apoiar comunicação e reporting, mas as informações precisam ser verificadas e utilizadas dentro de uma estrutura de governança. O PMI destaca IA como um dos temas ampliados no novo exame e também reforça governança e accountability. | Correta. Informações geradas automaticamente devem ser verificadas. | Incorreta. Automação não elimina a necessidade de validação. | Correta. Responsabilidades e critérios de governança precisam estar claros. | Incorreta. Accountability permanece necessária. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Governança / Comunicação | IA • Reporting • Governança | IA na Comunicação Executiva | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Automatizar a produção de informação não elimina a responsabilidade sobre sua qualidade e uso. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Automação não elimina a necessidade de validação. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Reporting, Governança, Accountability | 120 | 398
399 | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto determinados marcos de governança são avaliados mensalmente pelo comitê executivo. Um integrante afirma que os ciclos curtos tornam desnecessários os marcos de governança. Qual é a MELHOR resposta do gerente? | Concordar, pois abordagens adaptativas não precisam de governança formal. | Eliminar os marcos para aumentar a velocidade. | Transferir toda a governança para a equipe técnica. | Manter mecanismos de governança apropriados e adaptá-los ao modelo híbrido, preservando os controles necessários sem criar burocracia desnecessária. Abordagem híbrida combina práticas de diferentes formas de entrega. Governança continua necessária, mas pode ser adaptada ao contexto para evitar controles excessivos. O PMBOK® 8 enfatiza tailoring, e o ECO 2026 afirma que abordagens preditiva, adaptativa e híbrida aparecem ao longo dos três domínios. | D |  | Abordagem híbrida combina práticas de diferentes formas de entrega. Governança continua necessária, mas pode ser adaptada ao contexto para evitar controles excessivos. O PMBOK® 8 enfatiza tailoring, e o ECO 2026 afirma que abordagens preditiva, adaptativa e híbrida aparecem ao longo dos três domínios. | Incorreta. Adaptabilidade não elimina governança. | Incorreta. Os marcos podem representar controles importantes. | Incorreta. Governança pode envolver diferentes níveis organizacionais. | Correta. Governança deve ser adequada ao contexto e ao nível de risco. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Híbrido / Tailoring | Governança • Tailoring • Abordagem de Desenvolvimento | Governança em Ambiente Híbrido | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Adaptabilidade não significa ausência de governança; significa ajustar a governança ao contexto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Adaptabilidade não elimina governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Híbrido, Governança, Tailoring | 120 | 399
400 | Um projeto está próximo de concluir uma solução estratégica. Durante a última revisão, a organização identifica que uma nova prioridade corporativa surgiu e pode alterar significativamente o valor esperado do projeto. O gerente possui recursos suficientes para concluir o trabalho conforme planejado. Qual é a MELHOR ação? | Concluir exatamente o escopo original porque os recursos já estão disponíveis. | Avaliar o impacto da nova prioridade sobre o valor esperado, discutir as alternativas com os stakeholders responsáveis e utilizar a governança para decidir o caminho adequado. | Suspender imediatamente o projeto sem análise. | Adicionar funcionalidades relacionadas à nova prioridade sem alterar o planejamento formal. A disponibilidade de recursos não é suficiente para justificar a continuidade automática do trabalho. Se o contexto estratégico mudou, é necessário reavaliar o valor esperado e tomar uma decisão por meio da governança. O PMP 2026 reforça justamente a mudança de foco para outcomes, value e business impact, enquanto o PMBOK® 8 enfatiza conexão com valor organizacional e adaptabilidade. | B |  | A disponibilidade de recursos não é suficiente para justificar a continuidade automática do trabalho. Se o contexto estratégico mudou, é necessário reavaliar o valor esperado e tomar uma decisão por meio da governança. O PMP 2026 reforça justamente a mudança de foco para outcomes, value e business impact, enquanto o PMBOK® 8 enfatiza conexão com valor organizacional e adaptabilidade. | Incorreta. Completar o escopo original não garante que ele continue sendo a melhor utilização dos recursos. | Correta. A decisão deve considerar valor, estratégia, stakeholders e governança. | Incorreta. A suspensão automática ocorre antes de analisar alternativas. | Incorreta. Alterações relevantes devem ser avaliadas e tratadas pela governança adequada. | Muito Difícil | Business Environment | Estratégia / Valor / Governança | Estratégia • Valor • Governança | Mudança de Prioridade Estratégica | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O objetivo não é simplesmente terminar o que foi planejado; é garantir que o trabalho continue produzindo valor para a organização. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Completar o escopo original não garante que ele continue sendo a melhor utilização dos recursos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estratégia, Valor, Governança, Outcomes | 120 | 400
401 | Um gerente de projetos percebe que uma decisão importante está sendo adiada porque os stakeholders envolvidos possuem opiniões diferentes e nenhum deles quer assumir a responsabilidade pela decisão. Qual é a MELHOR ação? | Tomar a decisão sozinho para evitar atraso. | Encaminhar imediatamente a decisão ao patrocinador. | Facilitar o alinhamento sobre os critérios de decisão, responsabilidades e informações necessárias para que a decisão seja tomada. | Adiar a decisão até que todos concordem espontaneamente. Uma decisão não deve permanecer indefinidamente sem responsável. O gerente deve facilitar o processo, esclarecer critérios, responsabilidades e informações necessárias. | C |  | Uma decisão não deve permanecer indefinidamente sem responsável. O gerente deve facilitar o processo, esclarecer critérios, responsabilidades e informações necessárias. | Incorreta. O gerente não deve assumir decisões que pertencem a outros responsáveis sem necessidade. | Incorreta. Escalonar sem antes tentar facilitar a decisão pode ser prematuro. | Correta. Clareza sobre critérios, autoridade e accountability permite uma decisão eficaz. | Incorreta. Esperar indefinidamente aumenta o impacto da indecisão. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Decisão • Colaboração • Accountability | Responsabilidade pela Decisão | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma decisão eficaz precisa de critérios claros, informações adequadas e responsabilidade definida. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O gerente não deve assumir decisões que pertencem a outros responsáveis sem necessidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Accountability, Liderança | 90 | 401
402 | Durante a execução, a equipe percebe que uma premissa considerada válida no início do projeto deixou de ser verdadeira. Qual é a MELHOR ação? | Manter o planejamento original para evitar instabilidade. | Atualizar a premissa somente no encerramento do projeto. | Ignorar a mudança caso ainda não tenha causado impacto financeiro. | Avaliar os impactos da nova condição, revisar os elementos afetados do planejamento e determinar as ações necessárias. Premissas são condições consideradas verdadeiras para fins de planejamento. Quando uma premissa muda, os elementos dependentes dela devem ser reavaliados. | D |  | Premissas são condições consideradas verdadeiras para fins de planejamento. Quando uma premissa muda, os elementos dependentes dela devem ser reavaliados. | Incorreta. Manter premissas inválidas pode comprometer o planejamento. | Incorreta. O impacto deve ser tratado quando identificado. | Incorreta. Ausência de impacto financeiro imediato não significa ausência de impacto no projeto. | Correta. A mudança deve ser analisada e incorporada de maneira adequada. | Fácil | Process | Planejamento / Incerteza | Premissas • Planejamento • Mudança | Premissa que Deixa de ser Válida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Quando uma premissa muda, reavalie aquilo que dependia dela. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Manter premissas inválidas pode comprometer o planejamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Premissas, Mudança, Planejamento | 90 | 402
403 | Uma equipe está desenvolvendo uma solução para diferentes grupos de usuários. Os grupos possuem necessidades distintas e os recursos disponíveis são limitados. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Priorizar os resultados considerando valor para os usuários e objetivos organizacionais. | Atender primeiro o grupo que fizer mais solicitações. | Utilizar critérios explícitos de priorização e revisar as prioridades conforme novos dados surgirem. | Dividir os recursos igualmente entre todos os grupos, independentemente do valor. Com recursos limitados, a priorização deve ser baseada em valor e critérios transparentes, podendo ser revisada conforme o contexto muda. | A e C |  | Com recursos limitados, a priorização deve ser baseada em valor e critérios transparentes, podendo ser revisada conforme o contexto muda. | Correta. Valor e objetivos devem orientar a priorização. | Incorreta. Quantidade de solicitações não representa necessariamente prioridade. | Correta. Critérios explícitos aumentam transparência e permitem adaptação. | Incorreta. Distribuição igual não significa distribuição otimizada. | Difícil | Process | Priorização / Valor | Priorização • Valor • Stakeholders | Priorização com Recursos Limitados | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Recursos limitados devem ser direcionados para maximizar o valor, e não simplesmente distribuídos de forma igual. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Quantidade de solicitações não representa necessariamente prioridade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Priorização, Valor, Recursos | 120 | 403
404 | Um fornecedor informa que uma entrega será atrasada em duas semanas devido a uma dificuldade interna. O gerente ainda não sabe se o atraso afetará a data final do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar imediatamente as dependências e o impacto potencial no cronograma, além de discutir alternativas com o fornecedor e a equipe. | Alterar a data final do projeto imediatamente. | Esperar duas semanas para verificar se o atraso realmente ocorrerá. | Cancelar o contrato imediatamente. O gerente deve analisar o impacto potencial e as alternativas antes de assumir que a data final será afetada. | A |  | O gerente deve analisar o impacto potencial e as alternativas antes de assumir que a data final será afetada. | Correta. A análise antecipada permite identificar opções de resposta. | Incorreta. O impacto ainda não foi determinado. | Incorreta. Esperar pode reduzir as alternativas disponíveis. | Incorreta. Cancelamento imediato pode ser desproporcional. | Difícil | Process | Procurement / Cronograma | Fornecedor • Dependências • Cronograma | Atraso Potencial de Fornecedor | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de reagir ao impacto, entenda a dependência, a exposição e as alternativas disponíveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O impacto ainda não foi determinado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Fornecedor, Atraso, Cronograma | 90 | 404
405 | Um projeto de implantação de um novo sistema está dentro do orçamento e do cronograma. Entretanto, durante entrevistas com os usuários, o gerente descobre que muitos deles não compreendem como o novo processo afetará suas atividades. O patrocinador considera que treinamentos adicionais representam custo desnecessário. Qual é a MELHOR ação? | Cancelar o treinamento para preservar o orçamento. | Implementar o sistema e deixar que os usuários aprendam durante a operação. | Demonstrar o impacto potencial da baixa preparação sobre adoção e resultados, avaliar as necessidades de capacitação e recomendar uma abordagem proporcional. | Solicitar ao patrocinador que transfira a responsabilidade pelo treinamento para os usuários. O fato de prazo e custo estarem sob controle não significa que o projeto esteja preparado para gerar os resultados esperados. Capacitação pode ser necessária para adoção e realização de benefícios. | C |  | O fato de prazo e custo estarem sob controle não significa que o projeto esteja preparado para gerar os resultados esperados. Capacitação pode ser necessária para adoção e realização de benefícios. | Incorreta. Reduzir custo pode comprometer o resultado. | Incorreta. Aprendizado informal durante a operação pode aumentar erros e resistência. | Correta. A decisão deve considerar o impacto da capacitação sobre adoção, valor e resultados. | Incorreta. Transferir responsabilidade não resolve a necessidade de preparação. | Muito Difícil | Business Environment | Scope | Change Management • Adoption • Outcomes | Caso — Preparação para Adoção | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Controle de prazo e custo não garante adoção nem realização dos resultados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Reduzir custo pode comprometer o resultado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Adoção, Treinamento, Benefícios | 120 | 405
406 | Durante uma reunião de acompanhamento, um stakeholder apresenta uma preocupação que não havia sido registrada anteriormente. A equipe considera a preocupação pouco provável, mas reconhece que, caso ocorra, o impacto será muito elevado. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar porque a probabilidade é baixa. | Avaliar a preocupação, seu contexto e impacto potencial e determinar se alguma ação de resposta ou monitoramento é necessária. | Criar imediatamente uma reserva equivalente ao impacto máximo. | Escalar imediatamente para a diretoria sem qualquer análise. Probabilidade baixa não significa necessariamente risco irrelevante. O impacto potencial e o contexto devem ser considerados antes de determinar a resposta. | B |  | Probabilidade baixa não significa necessariamente risco irrelevante. O impacto potencial e o contexto devem ser considerados antes de determinar a resposta. | Incorreta. Riscos de baixa probabilidade podem ter alta relevância devido ao impacto. | Correta. Avaliação permite determinar tratamento proporcional. | Incorreta. Criar reserva máxima sem análise é prematuro. | Incorreta. Escalonamento pode ser necessário, mas deve ser proporcional e baseado em análise. | Muito Difícil | Process | Risk | Risk Assessment • Response • Monitoring | Baixa Probabilidade e Alto Impacto | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Avalie a combinação de probabilidade, impacto e contexto; não trate probabilidade isoladamente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Riscos de baixa probabilidade podem ter alta relevância devido ao impacto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Probabilidade, Impacto | 120 | 406
407 | Uma equipe concluiu uma entrega importante. Durante a revisão, os usuários identificaram pequenas diferenças entre a solução entregue e suas expectativas. Qual é a MELHOR ação? | Rejeitar automaticamente a entrega. | Corrigir todas as diferenças imediatamente, independentemente de sua importância. | Avaliar as diferenças em relação aos critérios de aceitação, valor e impacto antes de determinar a ação. | Ignorar as diferenças porque os usuários não participaram do desenvolvimento. Nem toda diferença representa defeito ou mudança necessária. A avaliação deve considerar critérios de aceitação, valor e impacto. | C |  | Nem toda diferença representa defeito ou mudança necessária. A avaliação deve considerar critérios de aceitação, valor e impacto. | Incorreta. Pequenas diferenças podem ser aceitáveis. | Incorreta. Nem toda diferença justifica retrabalho. | Correta. A decisão deve ser baseada em critérios objetivos e valor. | Incorreta. Feedback dos usuários é relevante mesmo quando eles não participaram diretamente do desenvolvimento. | Fácil | Process | Qualidade / Aceitação / Valor | Entrega • Validação • Qualidade | Critérios de Aceitação | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Diferença não significa automaticamente defeito; compare com critérios acordados e valor esperado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Pequenas diferenças podem ser aceitáveis. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Aceitação, Qualidade, Valor | 90 | 407
408 | Um projeto está entrando em uma fase de transição para a operação. Vários membros importantes da equipe deixarão o projeto após a entrega. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar conhecimentos críticos necessários para a operação. | Manter o conhecimento exclusivamente com os especialistas até o último dia. | Planejar transferência de conhecimento, documentação e oportunidades de aprendizagem para os responsáveis pela operação. | Evitar envolver a equipe operacional até que a transição seja concluída. A transição exige continuidade do conhecimento. A saída de especialistas aumenta a necessidade de transferência estruturada. | A e C |  | A transição exige continuidade do conhecimento. A saída de especialistas aumenta a necessidade de transferência estruturada. | Correta. É necessário identificar o conhecimento essencial para continuidade. | Incorreta. Concentrar conhecimento aumenta o risco de perda. | Correta. Transferência estruturada favorece continuidade operacional. | Incorreta. A equipe operacional deve participar da preparação para a transição. | Difícil | People | Conhecimento / Transição | Knowledge Transfer • Transition • Team | Transição do Conhecimento | Hibrida | PMP ECO 2026 | A transição começa antes da saída da equipe; conhecimento crítico deve ser transferido enquanto os especialistas ainda estão disponíveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Concentrar conhecimento aumenta o risco de perda. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Transição, Operação | 120 | 408
409 | Um projeto está utilizando uma abordagem adaptativa. O Product Owner deseja incluir uma funcionalidade de alto valor, mas a equipe informa que ela exigirá uma capacidade técnica que ainda não está disponível. Qual é a MELHOR ação? | Inserir a funcionalidade imediatamente e esperar que a capacidade seja desenvolvida durante a execução. | Ignorar a funcionalidade porque a equipe não possui a capacidade atualmente. | Avaliar o valor da funcionalidade, a capacidade necessária, alternativas de implementação e o impacto sobre as prioridades antes de decidir quando e como desenvolvê-la. | Substituir imediatamente integrantes da equipe. Em ambientes adaptativos, alta prioridade não significa implementação automática. Capacidade, dependências, esforço e alternativas devem ser considerados na decisão. | C |  | Em ambientes adaptativos, alta prioridade não significa implementação automática. Capacidade, dependências, esforço e alternativas devem ser considerados na decisão. | Incorreta. Ignora uma restrição de capacidade relevante. | Incorreta. A ausência atual de capacidade não significa que a funcionalidade nunca possa ser desenvolvida. | Correta. A decisão deve equilibrar valor, capacidade e prioridades. | Incorreta. Substituição de pessoas não deve ser a primeira alternativa. | Muito Difícil | Process | Scope | Product Backlog • Priorização • Capacity | Valor versus Capacidade | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma prioridade de alto valor ainda precisa ser viável dentro da capacidade e das restrições do sistema. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignora uma restrição de capacidade relevante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Adaptativo, Capacidade, Priorização, Valor | 120 | 409
410 | Um gerente apresenta ao patrocinador três opções para responder a uma situação de projeto. A primeira possui menor custo, a segunda possui menor prazo e a terceira oferece maior probabilidade de atingir o benefício esperado. O patrocinador pergunta qual opção deve ser escolhida. Qual é a MELHOR resposta do gerente? | Recomendar automaticamente a opção de menor custo. | Recomendar a opção mais rápida porque o projeto possui prazo crítico. | Escolher a opção com maior benefício sem considerar custo e prazo. | Apresentar os trade-offs entre as alternativas e recomendar a opção mais alinhada ao valor e aos objetivos, considerando riscos, custo, prazo e contexto. Decisões de projeto envolvem trade-offs. O gerente deve apresentar informações suficientes para que a decisão considere valor e as demais dimensões relevantes. | D |  | Decisões de projeto envolvem trade-offs. O gerente deve apresentar informações suficientes para que a decisão considere valor e as demais dimensões relevantes. | Incorreta. Menor custo não significa maior valor. | Incorreta. Prazo é importante, mas não necessariamente dominante. | Incorreta. Benefício não deve ser analisado isoladamente. | Correta. A decisão deve considerar valor, objetivos, riscos e restrições. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Decisão / Estratégia | Decision Making • Value • Trade-offs | Trade-offs para Criação de Valor | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O gerente não deve escolher uma dimensão isolada; deve tornar os trade-offs claros para apoiar uma decisão orientada a valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Menor custo não significa maior valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Trade-offs, Valor, Decisão | 120 | 410
411 | Um projeto de infraestrutura está avançando conforme o cronograma, mas uma nova exigência ambiental pode aumentar o impacto sobre a comunidade local. A equipe argumenta que a exigência não estava prevista no plano original. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a exigência porque ela surgiu após a aprovação do plano. | Avaliar os impactos ambientais, sociais e de negócio da nova condição e incorporar as ações necessárias por meio da governança apropriada. | Transferir a decisão para o fornecedor. | Adiar a análise até a fase de encerramento. Uma mudança no contexto pode afetar o valor e a sustentabilidade do projeto. O fato de uma questão não estar prevista inicialmente não significa que ela possa ser ignorada. | B |  | Uma mudança no contexto pode afetar o valor e a sustentabilidade do projeto. O fato de uma questão não estar prevista inicialmente não significa que ela possa ser ignorada. | Incorreta. O planejamento deve ser adaptado quando surgem novas informações relevantes. | Correta. Impactos ambientais, sociais e de negócio devem ser avaliados e tratados adequadamente. | Incorreta. A responsabilidade pela decisão não deve ser simplesmente transferida. | Incorreta. A análise tardia pode aumentar os impactos e reduzir as alternativas. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Sustentabilidade • Governança • Mudança | Impacto Socioambiental | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Sustentabilidade e impactos externos devem fazer parte da tomada de decisão, não ser tratados apenas ao final. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O planejamento deve ser adaptado quando surgem novas informações relevantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Impacto, Governança | 120 | 411
412 | Durante uma revisão de riscos, a equipe identifica que uma oportunidade pode reduzir significativamente o custo de uma entrega. Entretanto, aproveitar a oportunidade exigirá uma mudança no processo de trabalho e treinamento adicional. Qual é a MELHOR ação? | Aproveitar imediatamente a oportunidade porque ela reduz custos. | Rejeitar a oportunidade porque treinamento adicional aumenta custos. | Avaliar o benefício potencial, os custos de implementação, os riscos e a capacidade da equipe antes de decidir. | Implementar a mudança somente depois que o projeto terminar. Oportunidades também precisam ser analisadas. Uma oportunidade com benefício significativo pode exigir investimento para ser aproveitada. | C |  | Oportunidades também precisam ser analisadas. Uma oportunidade com benefício significativo pode exigir investimento para ser aproveitada. | Incorreta. Benefício potencial não elimina os custos e riscos de implementação. | Incorreta. Custo adicional não significa necessariamente que a oportunidade não seja vantajosa. | Correta. A decisão deve considerar o conjunto de impactos. | Incorreta. A oportunidade pode perder seu valor se for postergada. | Difícil | Process | Risk | Opportunities • Risk Response • Decision | Aproveitamento de Oportunidades | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Oportunidades devem ser avaliadas pelo valor líquido e pela viabilidade de aproveitamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Benefício potencial não elimina os custos e riscos de implementação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Oportunidade, Risco, Valor | 90 | 412
413 | Um projeto possui stakeholders com diferentes níveis de influência e diferentes necessidades de informação. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Utilizar a mesma comunicação para todos para garantir consistência. | Adaptar a comunicação às necessidades, interesses e influência dos stakeholders. | Definir mecanismos para obter feedback e verificar se a comunicação está sendo eficaz. | Fornecer todas as informações disponíveis para todos os stakeholders. Comunicação eficaz requer tailoring. Além de adaptar o conteúdo ao público, é necessário verificar se a comunicação está realmente funcionando. | B e C |  | Comunicação eficaz requer tailoring. Além de adaptar o conteúdo ao público, é necessário verificar se a comunicação está realmente funcionando. | Incorreta. Uma abordagem única pode não atender às necessidades dos diferentes públicos. | Correta. Comunicação deve considerar o contexto e as necessidades dos stakeholders. | Correta. Feedback ajuda a verificar eficácia e ajustar a comunicação. | Incorreta. Excesso de informação pode reduzir clareza e efetividade. | Difícil | People | Comunicação / Stakeholders | Communication • Stakeholder Engagement | Comunicação Adaptada | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Comunicação eficaz não significa comunicar tudo a todos; significa fornecer informação adequada ao público e ao propósito. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma abordagem única pode não atender às necessidades dos diferentes públicos. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Comunicação, Stakeholders, Tailoring | 120 | 413
414 | Uma equipe identifica que determinada atividade possui alta variabilidade de duração. As estimativas anteriores apresentam grande dispersão. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar automaticamente a estimativa mais longa. | Utilizar a média histórica sem considerar o contexto atual. | Eliminar a atividade do cronograma. | Analisar a fonte da variabilidade e considerar a incerteza na estimativa e no planejamento. Alta variabilidade indica incerteza significativa. A equipe deve entender as causas e refletir essa incerteza adequadamente na estimativa e no planejamento. | D |  | Alta variabilidade indica incerteza significativa. A equipe deve entender as causas e refletir essa incerteza adequadamente na estimativa e no planejamento. | Incorreta. A estimativa máxima pode ser excessivamente conservadora. | Incorreta. Dados históricos precisam ser avaliados no contexto atual. | Incorreta. Variabilidade não significa que a atividade possa ser eliminada. | Correta. A fonte da incerteza deve ser compreendida e incorporada à decisão. | Muito Difícil | Process | Estimativas / Incerteza | Estimation • Uncertainty • Planning | Variabilidade das Estimativas | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Não esconda a incerteza dentro de um número aparentemente preciso. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A estimativa máxima pode ser excessivamente conservadora. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Variabilidade, Incerteza | 120 | 414
415 | Um projeto desenvolve uma solução digital para clientes. Os testes internos mostram excelente desempenho, mas um grupo de usuários com necessidades de acessibilidade informa que a solução apresenta dificuldades de utilização. A equipe técnica afirma que a solução atende aos requisitos originalmente definidos. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar o feedback porque os requisitos originais foram atendidos. | Investigar as necessidades dos usuários, avaliar o impacto sobre o valor e a acessibilidade e trabalhar com os stakeholders para determinar as adaptações necessárias. | Retirar os usuários com necessidades específicas dos testes futuros. | Encerrar o projeto porque os requisitos já foram aprovados. Atender aos requisitos originalmente definidos não significa necessariamente que a solução esteja produzindo o valor esperado para todos os usuários relevantes. O feedback deve ser analisado e utilizado para melhorar o resultado. | B |  | Atender aos requisitos originalmente definidos não significa necessariamente que a solução esteja produzindo o valor esperado para todos os usuários relevantes. O feedback deve ser analisado e utilizado para melhorar o resultado. | Incorreta. Requisitos originais podem não capturar toda a necessidade relevante descoberta posteriormente. | Correta. Inclusão, acessibilidade, valor e experiência do usuário devem ser considerados. | Incorreta. Excluir usuários elimina informação importante. | Incorreta. Aceitação formal não impede identificação de oportunidades de melhoria. | Muito Difícil | Business Environment | Stakeholders | Outcomes • Stakeholder Engagement • Quality | Caso — Acessibilidade e Valor | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O resultado deve considerar as necessidades reais dos stakeholders relevantes, não apenas a conformidade documental. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Requisitos originais podem não capturar toda a necessidade relevante descoberta posteriormente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Acessibilidade, Usuários, Valor | 120 | 415
416 | Um projeto está utilizando uma ferramenta de IA para identificar tendências em dados de desempenho. A ferramenta aponta uma tendência que contradiz a experiência da equipe. Qual é a MELHOR ação? | Desconsiderar a ferramenta porque a equipe possui experiência. | Aceitar automaticamente a tendência porque foi identificada pela IA. | Investigar os dados, os critérios utilizados pela ferramenta e o contexto antes de decidir como interpretar a tendência. | Alterar os dados para que coincidam com a experiência da equipe. IA deve apoiar análise e decisão, não substituir julgamento. Quando existe divergência, é necessário investigar tanto os dados quanto o contexto. | C |  | IA deve apoiar análise e decisão, não substituir julgamento. Quando existe divergência, é necessário investigar tanto os dados quanto o contexto. | Incorreta. Experiência humana também pode conter vieses ou informações incompletas. | Incorreta. Uma recomendação de IA não deve ser aceita automaticamente. | Correta. A divergência deve ser investigada antes da decisão. | Incorreta. Manipular dados para confirmar uma expectativa compromete a integridade da análise. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Decisão | AI • Data • Decision Making | IA e Julgamento Humano | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Use IA como apoio à decisão, validando dados, contexto e limitações antes de agir. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Experiência humana também pode conter vieses ou informações incompletas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Decisão, Validação | 120 | 416
417 | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os membros da equipe estão trabalhando em tarefas prioritárias diferentes porque não possuem uma visão comum sobre o objetivo da próxima entrega. Qual é a MELHOR ação? | Solicitar que todos trabalhem mais rapidamente. | Permitir que cada integrante escolha sua própria prioridade. | Aumentar o número de reuniões de status sem discutir o objetivo. | Reforçar a visão e o resultado esperado da entrega, alinhar prioridades e confirmar o entendimento da equipe. Quando a equipe possui interpretações diferentes sobre o resultado esperado, aumentar velocidade ou controle não resolve a causa. É necessário reconstruir o alinhamento. | D |  | Quando a equipe possui interpretações diferentes sobre o resultado esperado, aumentar velocidade ou controle não resolve a causa. É necessário reconstruir o alinhamento. | Incorreta. Velocidade não resolve prioridades conflitantes. | Incorreta. Autonomia não significa ausência de direção compartilhada. | Incorreta. Reuniões sem alinhamento de propósito podem aumentar burocracia. | Correta. Visão comum e prioridades alinhadas permitem que a equipe trabalhe de forma coordenada. | Difícil | People | Visão / Equipe / Alinhamento | Common Vision • Alignment • Team | Visão Comum da Equipe | Hibrida | PMP ECO 2026 | Equipes empoderadas precisam de uma visão comum para direcionar sua autonomia. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Velocidade não resolve prioridades conflitantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Equipe, Alinhamento | 90 | 417
418 | Uma organização está avaliando a sustentabilidade de uma solução ao longo de seu ciclo de vida. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Considerar impactos ambientais e sociais relevantes nas decisões do projeto. | Avaliar sustentabilidade somente se o cliente solicitar explicitamente. | Considerar impactos e oportunidades de sustentabilidade durante o planejamento e a tomada de decisão. | Tratar sustentabilidade exclusivamente como atividade de encerramento. O PMBOK® 8 integra sustentabilidade à prática de gerenciamento e o PMI destaca sustentabilidade como tema ampliado no PMP 2026. | A e C |  | O PMBOK® 8 integra sustentabilidade à prática de gerenciamento e o PMI destaca sustentabilidade como tema ampliado no PMP 2026. | Correta. Impactos ambientais e sociais podem influenciar valor e decisões. | Incorreta. Sustentabilidade não deve depender apenas de uma solicitação explícita. | Correta. Considerar sustentabilidade antecipadamente melhora a qualidade das decisões. | Incorreta. Avaliar somente no encerramento é tarde demais para influenciar muitas decisões. | Difícil | Business Environment | Governance | Sustainability • Planning • Decision | Sustentabilidade no Ciclo de Vida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Sustentabilidade deve ser considerada durante as decisões do projeto, não apenas como uma verificação final. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Sustentabilidade não deve depender apenas de uma solicitação explícita. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Sustentabilidade, Impacto, Valor | 120 | 418
419 | Um gerente recebe uma solicitação urgente do patrocinador para adicionar uma funcionalidade. A funcionalidade parece interessante, mas não está claramente relacionada aos objetivos ou resultados esperados do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Implementar imediatamente porque a solicitação veio do patrocinador. | Avaliar a funcionalidade quanto ao alinhamento estratégico, valor, impactos e prioridades antes de decidir sua inclusão. | Recusar automaticamente porque não estava no escopo original. | Adicionar a funcionalidade e retirar outra sem análise. Uma solicitação do patrocinador deve ser tratada com respeito, mas não significa aceitação automática. O gerente deve avaliar o alinhamento com objetivos, valor e impactos. | B |  | Uma solicitação do patrocinador deve ser tratada com respeito, mas não significa aceitação automática. O gerente deve avaliar o alinhamento com objetivos, valor e impactos. | Incorreta. Autoridade do solicitante não elimina análise de valor. | Correta. A decisão deve considerar estratégia, valor, impactos e prioridades. | Incorreta. Uma nova necessidade pode ser legítima mesmo não estando no escopo inicial. | Incorreta. Trocas de escopo também precisam ser analisadas. | Difícil | Process | Scope | Change • Value • Prioritization | Solicitação de Mudança do Patrocinador | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma solicitação importante deve ser avaliada pelo valor que cria, não apenas pela autoridade de quem a solicita. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autoridade do solicitante não elimina análise de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Mudança, Patrocinador, Valor | 90 | 419
420 | Um projeto alcançou todas as entregas previstas e está dentro do orçamento. Na avaliação pós-implementação, entretanto, verifica-se que os usuários adotaram a solução parcialmente e os benefícios esperados ainda não foram plenamente realizados. Qual é a MELHOR conclusão? | O projeto foi totalmente bem-sucedido porque entregou o escopo. | O projeto foi malsucedido porque não cumpriu nenhum objetivo. | O desempenho deve ser avaliado somente pelo custo final. | A conclusão das entregas é positiva, mas o sucesso deve considerar também adoção, outcomes e valor efetivamente realizado. Essa é uma das ideias centrais do PMP 2026: sucesso não deve ser reduzido a entregar escopo dentro de custo e prazo. O ECO foi alinhado a uma visão mais ampla de sucesso, envolvendo stakeholder value e desired outcomes. | D |  | Essa é uma das ideias centrais do PMP 2026: sucesso não deve ser reduzido a entregar escopo dentro de custo e prazo. O ECO foi alinhado a uma visão mais ampla de sucesso, envolvendo stakeholder value e desired outcomes. | Incorreta. Entrega do escopo é importante, mas não garante realização de valor. | Incorreta. O projeto pode ter produzido entregas relevantes mesmo que os benefícios ainda estejam parcialmente realizados. | Incorreta. Custo isoladamente não representa sucesso. | Correta. É necessário avaliar outputs, adoção, outcomes e valor efetivamente realizado. | Muito Difícil | Business Environment | Outcomes / Valor / Benefícios | Outcomes • Benefits • Value Delivery | Caso — Definição Ampliada de Sucesso | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar o produto é parte do sucesso; o objetivo maior é produzir os resultados e o valor esperados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Entrega do escopo é importante, mas não garante realização de valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcomes, Valor, Benefícios | 120 | 420
421 | Um projeto está sendo executado em uma organização com várias iniciativas simultâneas. O gerente percebe que duas iniciativas estão utilizando o mesmo especialista em uma atividade crítica durante o mesmo período. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar as prioridades, dependências, impactos e disponibilidade do recurso e trabalhar com os responsáveis para definir a melhor alocação. | Reservar o especialista para seu projeto sem consultar os demais gerentes. | Solicitar ao especialista que trabalhe simultaneamente nas duas iniciativas. | Retirar a atividade do cronograma até que o conflito desapareça. Conflitos por recursos compartilhados devem ser tratados considerando prioridades organizacionais, dependências, impactos e capacidade real. | A |  | Conflitos por recursos compartilhados devem ser tratados considerando prioridades organizacionais, dependências, impactos e capacidade real. | Correta. A decisão deve ser coordenada e baseada no contexto organizacional. | Incorreta. Apropriar-se unilateralmente de um recurso pode prejudicar outras iniciativas. | Incorreta. Multitarefa pode reduzir produtividade e não resolve a restrição. | Incorreta. Remover a atividade não elimina necessariamente sua necessidade. | Difícil | Business Environment | Recursos / Governança / Priorização | Resources • Governance • Prioritization | Recurso Compartilhado entre Projetos | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Recursos organizacionais devem ser alocados considerando valor, prioridades e dependências, não apenas interesses de um projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Apropriar-se unilateralmente de um recurso pode prejudicar outras iniciativas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Priorização, Governança | 90 | 421
422 | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que uma entrega depende de uma decisão que será tomada por uma entidade externa em uma data ainda incerta. Qual é a MELHOR ação? | Definir a data mais provável e tratá-la como definitiva. | Ignorar a dependência até que a entidade externa tome a decisão. | Identificar a dependência, avaliar a incerteza e seus impactos e definir mecanismos de monitoramento e respostas apropriadas. | Remover a entrega do escopo. Uma decisão externa incerta pode afetar prazo, escopo ou valor. A dependência deve ser explicitamente reconhecida e acompanhada. | C |  | Uma decisão externa incerta pode afetar prazo, escopo ou valor. A dependência deve ser explicitamente reconhecida e acompanhada. | Incorreta. Transformar uma expectativa em certeza pode criar falsa confiança. | Incorreta. Esperar passivamente pode reduzir as alternativas de resposta. | Correta. Monitoramento e planejamento de respostas permitem lidar melhor com a incerteza. | Incorreta. Não há evidência de que a entrega deva ser eliminada. | Média | Process | Dependências / Riscos / Cronograma | Dependencies • Risk • Schedule | Dependência Externa Incerta | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Incerteza externa deve ser tornada visível e gerenciada, não escondida dentro do planejamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Transformar uma expectativa em certeza pode criar falsa confiança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Incerteza, Risco | 120 | 422
423 | Uma equipe percebe que as reuniões de projeto estão consumindo muito tempo, mas poucas decisões são tomadas durante esses encontros. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir claramente o propósito e os resultados esperados de cada reunião. | Aumentar a duração das reuniões. | Disponibilizar previamente as informações necessárias para decisões e participação. | Convidar todos os stakeholders para todas as reuniões. Reuniões devem possuir propósito e participantes adequados. Informações prévias aumentam a qualidade das discussões e das decisões. | A e C |  | Reuniões devem possuir propósito e participantes adequados. Informações prévias aumentam a qualidade das discussões e das decisões. | Correta. Objetivo claro evita reuniões sem resultado. | Incorreta. Mais tempo não garante decisões melhores. | Correta. Informação antecipada permite preparação adequada. | Incorreta. Mais participantes podem aumentar complexidade sem melhorar a decisão. | Difícil | People | Comunicação / Colaboração | Meetings • Communication • Decision | Efetividade das Reuniões | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma reunião deve existir para produzir um resultado útil, não simplesmente porque está no calendário. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais tempo não garante decisões melhores. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Reuniões, Comunicação, Decisão | 120 | 423
424 | Um projeto possui uma reserva financeira para lidar com determinadas incertezas. Durante a execução, ocorre um evento que está dentro das condições previstas para utilização dessa reserva. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar toda a reserva para garantir que não falte dinheiro posteriormente. | Utilizar a reserva de acordo com as regras e critérios estabelecidos, registrando a utilização e avaliando seus impactos. | Ignorar o evento porque existe uma reserva. | Transferir a reserva para outro projeto imediatamente. Reservas não devem ser consumidas automaticamente. Sua utilização deve seguir as condições estabelecidas e ser acompanhada de transparência e controle. | B |  | Reservas não devem ser consumidas automaticamente. Sua utilização deve seguir as condições estabelecidas e ser acompanhada de transparência e controle. | Incorreta. Consumir toda a reserva sem necessidade reduz a capacidade de resposta futura. | Correta. A utilização deve ser proporcional e governada. | Incorreta. A existência da reserva não elimina a necessidade de gerenciar o evento. | Incorreta. A transferência depende de regras e autorização aplicáveis. | Difícil | Process | Finanças / Riscos / Governança | Finance • Risk Response • Governance | Utilização de Reservas | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Reserva é um mecanismo de resposta, não um orçamento que deve ser gasto simplesmente porque existe. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Consumir toda a reserva sem necessidade reduz a capacidade de resposta futura. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Reserva, Finanças, Risco | 90 | 424
425 | Uma empresa está desenvolvendo um novo serviço. Os primeiros usuários demonstram interesse, mas relatam que a solução resolve apenas parte do problema. A equipe deseja continuar desenvolvendo todas as funcionalidades previstas originalmente. O gerente percebe que algumas funcionalidades planejadas possuem baixo interesse, enquanto uma necessidade não prevista inicialmente parece gerar alto valor. Qual é a MELHOR ação? | Continuar exatamente conforme o plano original. | Adicionar a nova necessidade e manter todas as funcionalidades originais. | Avaliar o feedback, o valor das funcionalidades, as prioridades e a capacidade disponível para adaptar o trabalho futuro. | Encerrar o projeto porque os usuários não validaram integralmente a solução. O feedback dos usuários é uma fonte importante de aprendizado. Em uma abordagem adaptativa, prioridades podem ser ajustadas para aumentar o valor entregue. | C |  | O feedback dos usuários é uma fonte importante de aprendizado. Em uma abordagem adaptativa, prioridades podem ser ajustadas para aumentar o valor entregue. | Incorreta. Manter automaticamente o plano pode preservar trabalho de baixo valor. | Incorreta. Adicionar trabalho sem repriorizar pode aumentar esforço sem otimizar valor. | Correta. A decisão deve considerar feedback, valor, capacidade e prioridades. | Incorreta. Feedback parcial não significa necessariamente fracasso do projeto. | Muito Difícil | Process | Scope | Feedback • Prioritization • Value Delivery | Caso — Repriorização por Feedback | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Aprendizado obtido com usuários deve influenciar decisões sobre onde investir o próximo esforço. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Manter automaticamente o plano pode preservar trabalho de baixo valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Feedback, Valor, Priorização | 120 | 425
426 | Um gerente percebe que uma equipe está atingindo suas metas individuais, mas o desempenho global do projeto está abaixo do esperado porque as atividades não estão sendo coordenadas entre os integrantes. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar as metas individuais. | Substituir os integrantes com menor desempenho. | Criar mais indicadores individuais. | Reforçar objetivos compartilhados, dependências, colaboração e responsabilidade coletiva pelo resultado. O desempenho individual não garante desempenho do sistema. Equipes precisam compreender como seus trabalhos se conectam e compartilhar responsabilidade pelo resultado. | D |  | O desempenho individual não garante desempenho do sistema. Equipes precisam compreender como seus trabalhos se conectam e compartilhar responsabilidade pelo resultado. | Incorreta. Metas individuais maiores podem aumentar o problema de otimização local. | Incorreta. Não há evidência de que falta de competência individual seja a causa. | Incorreta. Mais métricas individuais podem reforçar comportamentos isolados. | Correta. O foco deve ser colaboração e resultado coletivo. | Difícil | People | Equipe / Colaboração / Accountability | Team • Collaboration • Accountability | Desempenho Individual versus Coletivo | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Otimize o resultado do sistema, não apenas o desempenho isolado de cada integrante. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Metas individuais maiores podem aumentar o problema de otimização local. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Colaboração, Accountability | 90 | 426
427 | Durante uma revisão de um contrato, o gerente percebe que uma cláusula pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. O fornecedor interpreta a cláusula de uma forma e a organização interpreta de outra. Qual é a MELHOR ação? | Adotar automaticamente a interpretação da organização. | Ignorar a diferença enquanto o fornecedor continuar entregando. | Revisar o contrato e os documentos relacionados, esclarecer a intenção das partes e buscar um entendimento formal antes que a divergência se transforme em disputa. | Encerrar imediatamente o contrato. Ambiguidade contratual deve ser esclarecida antes de gerar conflito formal. Documentos, intenção das partes e mecanismos contratuais devem orientar a solução. | C |  | Ambiguidade contratual deve ser esclarecida antes de gerar conflito formal. Documentos, intenção das partes e mecanismos contratuais devem orientar a solução. | Incorreta. Uma interpretação unilateral pode não ser juridicamente ou contratualmente válida. | Incorreta. A divergência pode gerar problemas futuros. | Correta. Esclarecimento antecipado reduz risco de disputa. | Incorreta. Encerramento imediato pode ser desnecessário e custoso. | Muito Difícil | Process | Procurement / Contratos | Procurement • Contract • Conflict | Ambiguidade Contratual | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Resolva ambiguidades contratuais cedo, antes que uma interpretação diferente se transforme em disputa. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma interpretação unilateral pode não ser juridicamente ou contratualmente válida. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Contrato, Procurement, Ambiguidade | 120 | 427
428 | Um projeto possui vários stakeholders com diferentes níveis de apoio. Alguns apoiam fortemente a iniciativa, enquanto outros permanecem neutros e podem ser influenciados por resultados futuros. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Identificar os fatores que influenciam as atitudes e expectativas dos stakeholders. | Concentrar todo o esforço apenas nos stakeholders que já apoiam o projeto. | Adaptar estratégias de engajamento de acordo com as necessidades e o contexto de cada stakeholder. | Considerar que stakeholders neutros não precisam de comunicação. Engajamento é dinâmico. Stakeholders neutros podem se tornar apoiadores ou opositores dependendo da evolução do projeto e de suas percepções de valor. | A e C |  | Engajamento é dinâmico. Stakeholders neutros podem se tornar apoiadores ou opositores dependendo da evolução do projeto e de suas percepções de valor. | Correta. Compreender fatores de influência permite uma estratégia mais adequada. | Incorreta. Ignorar stakeholders neutros pode permitir que sua posição se deteriore. | Correta. Tailoring do engajamento é essencial. | Incorreta. Neutralidade não significa irrelevância. | Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Engagement • Communication | Stakeholders Neutros | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Stakeholders neutros continuam fazendo parte do ecossistema do projeto e podem mudar de posição. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar stakeholders neutros pode permitir que sua posição se deteriore. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Stakeholders, Engajamento, Influência | 120 | 428
429 | Um projeto possui uma entrega com alto valor potencial, mas também apresenta elevada incerteza técnica. A equipe sugere executar primeiro um pequeno protótipo para validar a solução. Qual é a MELHOR ação? | Rejeitar o protótipo porque ele não faz parte da entrega final. | Avaliar o protótipo como mecanismo de aprendizagem e redução de incerteza antes de comprometer recursos maiores. | Desenvolver imediatamente a solução completa para evitar retrabalho. | Adiar qualquer decisão até que a tecnologia esteja comprovadamente madura no mercado. Um protótipo pode ser uma forma eficaz de reduzir incerteza técnica e gerar aprendizado antes de uma decisão de maior escala. | B |  | Um protótipo pode ser uma forma eficaz de reduzir incerteza técnica e gerar aprendizado antes de uma decisão de maior escala. | Incorreta. O protótipo pode ser um instrumento de aprendizado, mesmo que não seja a entrega final. | Correta. Experimentação pode reduzir incerteza e apoiar decisões. | Incorreta. Investir diretamente na solução completa pode aumentar exposição ao risco. | Incorreta. Esperar maturidade externa pode fazer a organização perder uma oportunidade. | Difícil | Process | Incerteza / Experimentação / Inovação | Experimentation • Risk • Decision | Protótipo para Redução de Incerteza | Adaptativa | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Experimentos pequenos podem comprar conhecimento antes de comprometer grandes recursos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O protótipo pode ser um instrumento de aprendizado, mesmo que não seja a entrega final. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Protótipo, Incerteza, Experimentação | 90 | 429
430 | Um projeto apresenta indicadores positivos de custo e cronograma. Entretanto, uma mudança no mercado reduziu significativamente a demanda pelo produto que está sendo desenvolvido. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Continuar exatamente conforme planejado porque os indicadores de projeto estão positivos. | Aumentar o escopo para compensar a redução da demanda. | Avaliar o impacto da mudança de mercado sobre o valor esperado, discutir alternativas estratégicas com os stakeholders e utilizar a governança para decidir o caminho adequado. | Reduzir o orçamento imediatamente para compensar a queda na demanda. Esse cenário testa uma das mudanças centrais do PMP 2026: bons indicadores de execução não garantem que o projeto continue criando valor. O PMI afirma que o exame atualizado dá maior ênfase a outcomes, value e business impact. | C |  | Esse cenário testa uma das mudanças centrais do PMP 2026: bons indicadores de execução não garantem que o projeto continue criando valor. O PMI afirma que o exame atualizado dá maior ênfase a outcomes, value e business impact. | Incorreta. Custo e cronograma positivos não significam que o investimento continue estrategicamente adequado. | Incorreta. Aumentar escopo sem avaliar a causa pode aumentar desperdício. | Correta. A mudança externa deve ser avaliada sob a perspectiva de valor, estratégia e alternativas. | Incorreta. Reduzir orçamento não resolve necessariamente a perda de demanda. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Strategy • Value • Governance | Caso — Mudança de Mercado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O projeto deve continuar justificando seu valor no contexto atual, não apenas cumprir métricas internas de execução. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Custo e cronograma positivos não significam que o investimento continue estrategicamente adequado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Mercado, Valor, Estratégia | 120 | 430
431 | Um gerente percebe que uma decisão técnica está sendo tomada com base em uma informação antiga. Novos dados estão disponíveis, mas alguns membros da equipe defendem manter a decisão original para evitar retrabalho. Qual é a MELHOR ação? | Manter a decisão porque ela já foi aprovada. | Avaliar os novos dados, verificar seu impacto sobre a decisão e determinar se a abordagem deve ser adaptada. | Ignorar os novos dados até o encerramento do projeto. | Solicitar que o patrocinador tome a decisão sem analisar os dados. Decisões devem considerar as informações mais relevantes disponíveis. Adaptabilidade não significa mudar constantemente, mas estar disposto a ajustar a abordagem quando novas evidências justificam a mudança. | B |  | Decisões devem considerar as informações mais relevantes disponíveis. Adaptabilidade não significa mudar constantemente, mas estar disposto a ajustar a abordagem quando novas evidências justificam a mudança. | Incorreta. Uma decisão aprovada pode precisar ser revisada diante de informações novas e relevantes. | Correta. Os novos dados devem ser analisados antes de confirmar ou modificar a decisão. | Incorreta. Adiar a análise pode aumentar o impacto do problema. | Incorreta. O gerente deve fornecer análise adequada antes de escalar uma decisão. | Difícil | Process | Decisão / Adaptabilidade | Decision Making • Adaptability • Information | Decisão Baseada em Novas Evidências | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma decisão deve ser revisada quando novas informações relevantes alteram o contexto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma decisão aprovada pode precisar ser revisada diante de informações novas e relevantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Adaptabilidade, Evidências | 90 | 431
432 | Um projeto possui uma entrega crítica que depende de outra equipe da organização. A equipe dependente está enfrentando dificuldades e ainda não consegue confirmar quando concluirá seu trabalho. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Alterar imediatamente a data final do projeto. | Retirar a dependência do planejamento. | Identificar o impacto potencial, trabalhar com a equipe dependente para entender as causas e avaliar alternativas para reduzir a exposição. | Esperar até que a outra equipe resolva o problema. Dependências entre equipes precisam ser visíveis e gerenciadas. Antes de alterar o prazo, o gerente deve entender a situação e avaliar alternativas. | C |  | Dependências entre equipes precisam ser visíveis e gerenciadas. Antes de alterar o prazo, o gerente deve entender a situação e avaliar alternativas. | Incorreta. O impacto sobre a data final ainda não foi determinado. | Incorreta. Remover a dependência do planejamento não elimina a dependência real. | Correta. Compreender causas, impacto e alternativas permite uma resposta mais eficaz. | Incorreta. Esperar passivamente pode reduzir as opções disponíveis. | Difícil | Process | Dependências / Cronograma / Recursos | Dependencies • Schedule • Coordination | Dependência entre Equipes | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma dependência real não desaparece porque deixou de ser registrada; ela precisa ser compreendida e gerenciada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O impacto sobre a data final ainda não foi determinado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Cronograma, Coordenação | 90 | 432
433 | Uma equipe está começando um projeto complexo e seus integrantes possuem experiências e conhecimentos bastante diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas para estabelecer uma base de colaboração? | Definir acordos de trabalho e expectativas de colaboração. | Permitir que cada integrante determine individualmente como trabalhará com os demais. | Identificar conhecimentos críticos e criar oportunidades para compartilhamento e transferência de conhecimento. | Evitar discussões sobre diferenças de experiência para não gerar conflitos. Equipes com experiências diversas precisam de clareza sobre como trabalhar juntas e de mecanismos para compartilhar conhecimento. O ECO 2026 inclui explicitamente help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e fomentar um ambiente para transferência. | A e C |  | Equipes com experiências diversas precisam de clareza sobre como trabalhar juntas e de mecanismos para compartilhar conhecimento. O ECO 2026 inclui explicitamente help ensure knowledge transfer, incluindo identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e fomentar um ambiente para transferência. | Correta. Acordos de trabalho tornam expectativas explícitas. | Incorreta. Autonomia sem alinhamento pode gerar práticas incompatíveis. | Correta. Transferência de conhecimento reduz dependência de indivíduos e fortalece a equipe. | Incorreta. Diferenças de experiência podem ser uma fonte de aprendizado. | Difícil | People | Equipe / Conhecimento | Team • Knowledge Transfer • Collaboration | Formação e Compartilhamento de Conhecimento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe forte transforma diferenças de experiência em aprendizado compartilhado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Autonomia sem alinhamento pode gerar práticas incompatíveis. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Equipe, Conhecimento, Colaboração | 120 | 433
434 | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva. Durante a execução, o gerente identifica que uma atividade possui duração muito maior do que atividades semelhantes e não existe uma justificativa clara para essa diferença. Qual é a MELHOR ação? | Reduzir a duração imediatamente para aproximá-la das demais. | Manter a duração porque ela já foi aprovada. | Remover a atividade do cronograma. | Investigar a razão da duração atípica e validar a estimativa antes de decidir se algum ajuste é necessário. Uma duração atípica pode representar erro de estimativa, condição especial ou risco real. O gerente deve investigar antes de alterar o planejamento. | D |  | Uma duração atípica pode representar erro de estimativa, condição especial ou risco real. O gerente deve investigar antes de alterar o planejamento. | Incorreta. Reduzir artificialmente a duração pode gerar uma estimativa irreal. | Incorreta. Aprovação anterior não impede revisão quando existe informação relevante. | Incorreta. A atividade pode ser necessária. | Correta. A causa da diferença precisa ser entendida antes de qualquer ajuste. | Difícil | Process | Schedule | Schedule • Estimation • Analysis | Duração Atípica | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Um outlier deve ser investigado antes de ser corrigido ou aceito. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Reduzir artificialmente a duração pode gerar uma estimativa irreal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Duração, Estimativa, Cronograma | 90 | 434
435 | Uma organização implementou um novo sistema para reduzir custos operacionais. O projeto foi concluído dentro do orçamento e todas as funcionalidades foram entregues. Três meses depois, a organização percebe que os custos operacionais praticamente não diminuíram porque os usuários continuam utilizando o processo antigo em paralelo. Qual é a MELHOR ação? | Considerar o projeto encerrado e não realizar nenhuma ação adicional. | Desenvolver novas funcionalidades imediatamente. | Investigar as causas da baixa adoção, avaliar as barreiras à mudança e definir ações para aumentar a realização do benefício. | Reduzir novamente o orçamento do sistema. A entrega foi concluída, mas o benefício esperado não está sendo realizado. O problema está na adoção e na mudança de comportamento, e não necessariamente na funcionalidade da solução. O ECO 2026 amplia a definição de sucesso para além das métricas tradicionais, incorporando stakeholder value e desired outcomes. | C |  | A entrega foi concluída, mas o benefício esperado não está sendo realizado. O problema está na adoção e na mudança de comportamento, e não necessariamente na funcionalidade da solução. O ECO 2026 amplia a definição de sucesso para além das métricas tradicionais, incorporando stakeholder value e desired outcomes. | Incorreta. Encerrar administrativamente não garante realização do benefício. | Incorreta. Mais funcionalidades podem não resolver a resistência à mudança. | Correta. É necessário compreender a causa da baixa adoção e atuar sobre ela. | Incorreta. Redução de orçamento não resolve a questão de adoção. | Muito Difícil | Business Environment | Benefícios / Mudança / Adoção | Outcomes • Benefits • Change | Caso — Benefício Não Realizado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar a solução é diferente de realizar o benefício que justificou o investimento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Encerrar administrativamente não garante realização do benefício. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Benefícios, Adoção, Mudança | 120 | 435
436 | Um gerente identifica que um stakeholder possui grande influência sobre uma decisão importante, mas demonstra pouco interesse pelo projeto. Qual é a MELHOR abordagem? | Ignorá-lo porque seu interesse é baixo. | Avaliar suas necessidades e influência e definir uma estratégia de engajamento proporcional à sua relevância. | Fornecer todas as informações do projeto diariamente. | Transferir a responsabilidade de relacionamento para qualquer membro da equipe. Influência e interesse são dimensões diferentes. Um stakeholder com alta influência pode ser relevante mesmo que seu interesse atual seja baixo. | B |  | Influência e interesse são dimensões diferentes. Um stakeholder com alta influência pode ser relevante mesmo que seu interesse atual seja baixo. | Incorreta. Baixo interesse não significa baixa influência. | Correta. A estratégia deve considerar influência, necessidades e contexto. | Incorreta. Excesso de comunicação pode ser contraproducente. | Incorreta. A responsabilidade pelo relacionamento deve ser definida de forma adequada. | Fácil | People | Stakeholders | Stakeholder Engagement • Communication | Stakeholder de Alta Influência | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Estratégia de engajamento deve considerar tanto influência quanto interesse e contexto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Baixo interesse não significa baixa influência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Influência, Engajamento | 90 | 436
437 | Um gerente recebe duas previsões diferentes para o custo de uma entrega. Ambas foram produzidas por especialistas qualificados, mas utilizaram premissas diferentes. Qual é a MELHOR ação? | Escolher a estimativa mais baixa. | Escolher a estimativa produzida pelo especialista mais experiente. | Fazer a média das duas estimativas sem investigar as diferenças. | Comparar as premissas, métodos, dados e condições utilizados em cada estimativa antes de determinar qual é mais adequada ao contexto. Duas estimativas diferentes podem ser válidas quando baseadas em premissas diferentes. O importante é entender a origem da diferença. | D |  | Duas estimativas diferentes podem ser válidas quando baseadas em premissas diferentes. O importante é entender a origem da diferença. | Incorreta. Menor custo não significa maior precisão. | Incorreta. Experiência isoladamente não determina a qualidade da estimativa. | Incorreta. A média pode ocultar diferenças importantes. | Correta. Comparar premissas e métodos permite uma decisão tecnicamente fundamentada. | Muito Difícil | Process | Estimativas / Dados / Incerteza | Estimation • Data Analysis • Decision | Estimativas com Premissas Diferentes | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Antes de comparar números, compare as premissas que produziram os números. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Menor custo não significa maior precisão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Premissas, Dados | 120 | 437
438 | Um projeto está próximo de sua conclusão e a equipe deseja garantir que os aprendizados obtidos sejam aproveitados em futuras iniciativas. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Registrar somente os problemas que causaram impacto financeiro. | Capturar aprendizados relevantes enquanto ainda estão disponíveis para a equipe. | Compartilhar conhecimentos úteis com as partes interessadas e estruturas organizacionais apropriadas. | Esperar vários anos antes de documentar as lições para obter uma visão histórica. Conhecimento deve ser capturado enquanto está disponível e compartilhado para que possa gerar valor em iniciativas futuras. O ECO 2026 inclui explicitamente a transferência de conhecimento como responsabilidade do gerente. | B e C |  | Conhecimento deve ser capturado enquanto está disponível e compartilhado para que possa gerar valor em iniciativas futuras. O ECO 2026 inclui explicitamente a transferência de conhecimento como responsabilidade do gerente. | Incorreta. Aprendizados não financeiros também podem ser relevantes. | Correta. Capturar conhecimento próximo ao evento reduz perda de informação. | Correta. Compartilhamento permite que o aprendizado gere valor além do projeto. | Incorreta. Esperar aumenta o risco de perda de conhecimento. | Difícil | People | Conhecimento / Aprendizado | Knowledge Transfer • Lessons Learned | Aprendizado Organizacional | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conhecimento só gera valor organizacional quando é capturado e compartilhado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aprendizados não financeiros também podem ser relevantes. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Conhecimento, Lições Aprendidas, Aprendizado | 120 | 438
439 | Uma organização possui um PMO que estabelece algumas práticas obrigatórias para todos os projetos. O gerente identifica que uma dessas práticas não agrega valor ao seu projeto e gera esforço administrativo significativo. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a prática e deixar de aplicá-la. | Aplicar a prática sem questionamento porque foi definida pelo PMO. | Avaliar o propósito da prática, discutir a questão com o PMO e buscar uma adaptação ou exceção por meio da governança aplicável. | Encerrar o projeto. O PMO exerce papel de suporte, governança e padronização, mas a aplicação de práticas deve considerar contexto e valor. O PMBOK® 8 ampliou a cobertura de PMOs e enfatiza tailoring. | C |  | O PMO exerce papel de suporte, governança e padronização, mas a aplicação de práticas deve considerar contexto e valor. O PMBOK® 8 ampliou a cobertura de PMOs e enfatiza tailoring. | Incorreta. Ignorar uma regra organizacional pode criar problemas de governança. | Incorreta. Uma prática pode ser discutida e adaptada quando o modelo de governança permitir. | Correta. O gerente deve compreender o propósito e buscar uma solução governada. | Incorreta. A existência de uma prática inadequada não justifica automaticamente encerrar o projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | PMO • Governance • Tailoring | PMO e Tailoring | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition | Tailoring não significa ignorar governança; significa adaptar práticas de forma consciente e autorizada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Ignorar uma regra organizacional pode criar problemas de governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | PMO, Tailoring, Governança | 120 | 439
440 | Um projeto está entregando resultados conforme planejado, mas uma análise recente demonstra que uma solução alternativa poderia gerar o mesmo benefício com menor impacto ambiental e menor custo de operação ao longo do ciclo de vida. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a alternativa considerando valor, custos do ciclo de vida, sustentabilidade, riscos e impactos antes de decidir se a solução deve ser adaptada. | Manter a solução original porque ela já foi aprovada. | Escolher automaticamente a alternativa de menor custo inicial. | Ignorar o impacto ambiental porque o projeto já está em execução. A alternativa deve ser avaliada de forma holística. O custo inicial isoladamente não representa necessariamente o melhor valor; impactos de ciclo de vida, sustentabilidade, risco e operação também podem ser relevantes. O PMBOK® 8 integra sustentabilidade, foco em valor e visão holística aos princípios de gerenciamento. | A |  | A alternativa deve ser avaliada de forma holística. O custo inicial isoladamente não representa necessariamente o melhor valor; impactos de ciclo de vida, sustentabilidade, risco e operação também podem ser relevantes. O PMBOK® 8 integra sustentabilidade, foco em valor e visão holística aos princípios de gerenciamento. | Correta. A decisão deve considerar valor total e impactos ao longo do ciclo de vida. | Incorreta. Aprovação anterior não impede avaliação diante de novas informações relevantes. | Incorreta. Menor custo inicial pode resultar em maior custo total. | Incorreta. Sustentabilidade deve ser considerada nas decisões do projeto. | Muito Difícil | Business Environment | Governance | Sustainability • Value • Lifecycle Decision | Valor e Sustentabilidade no Ciclo de Vida | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A melhor decisão considera valor ao longo do ciclo de vida, não apenas custo ou esforço já realizado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aprovação anterior não impede avaliação diante de novas informações relevantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sustentabilidade, Valor, Ciclo de Vida | 120 | 440
441 | Durante a execução de um projeto, dois membros da equipe apresentam opiniões diferentes sobre a melhor solução técnica. Ambos possuem argumentos consistentes e a discussão começa a afetar a colaboração da equipe. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Escolher a solução defendida pelo membro mais experiente. | Solicitar que o patrocinador escolha uma das alternativas. | Evitar que os integrantes discutam novamente o assunto. | Facilitar uma análise baseada em critérios previamente acordados, evidências e impacto sobre os objetivos do projeto. Conflitos técnicos podem ser produtivos quando tratados de forma estruturada. O gerente deve criar condições para uma decisão baseada em evidências, e não em autoridade ou preferência pessoal. | D |  | Conflitos técnicos podem ser produtivos quando tratados de forma estruturada. O gerente deve criar condições para uma decisão baseada em evidências, e não em autoridade ou preferência pessoal. | Incorreta. Experiência não determina automaticamente a melhor solução. | Incorreta. Escalonar sem tentar resolver o conflito de forma estruturada é prematuro. | Incorreta. Evitar discussão não resolve a divergência. | Correta. Critérios objetivos e evidências favorecem uma decisão técnica e colaborativa. | Difícil | People | Stakeholders | Conflict Management • Decision Making • Collaboration | Conflito Técnico | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conflitos devem ser tratados de forma construtiva, buscando a melhor decisão para o projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Experiência não determina automaticamente a melhor solução. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conflito, Liderança, Decisão | 90 | 441
442 | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe adaptativa entrega incrementos frequentes, enquanto a organização exige determinados pontos formais de aprovação financeira. Um integrante afirma que os controles financeiros devem ser eliminados porque o projeto utiliza uma abordagem adaptativa. Qual é a MELHOR resposta? | Concordar e eliminar todos os controles. | Manter os controles necessários, adaptando sua frequência e forma para evitar burocracia desnecessária sem comprometer a governança. | Substituir a abordagem adaptativa por uma abordagem totalmente preditiva. | Transferir todos os controles financeiros para a equipe de desenvolvimento. Adaptabilidade não significa ausência de governança. O controle deve ser adequado ao contexto e ao nível de risco. O PMBOK® 8 enfatiza tailoring e a adaptação de práticas ao contexto da organização e do projeto. | B |  | Adaptabilidade não significa ausência de governança. O controle deve ser adequado ao contexto e ao nível de risco. O PMBOK® 8 enfatiza tailoring e a adaptação de práticas ao contexto da organização e do projeto. | Incorreta. Controles necessários continuam importantes. | Correta. A governança deve ser preservada, mas adaptada ao contexto. | Incorreta. Não existe necessidade de abandonar uma abordagem adequada. | Incorreta. Responsabilidades financeiras devem seguir a estrutura de governança. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Finanças / Tailoring | Governance • Finance • Tailoring | Governança em Ambiente Híbrido | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Adapte a governança ao contexto; não elimine controles simplesmente porque a abordagem é adaptativa. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Controles necessários continuam importantes. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Híbrido, Governança, Tailoring | 120 | 442
443 | Um projeto está enfrentando atrasos recorrentes porque informações importantes chegam às pessoas responsáveis pelas decisões somente depois que o problema já ocorreu. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir uma estratégia de comunicação alinhada às necessidades dos stakeholders. | Aumentar a quantidade de relatórios independentemente de sua utilidade. | Estabelecer mecanismos de feedback para verificar se as informações estão chegando de forma adequada e no momento necessário. | Concentrar todas as informações no gerente do projeto. O ECO 2026 inclui explicitamente plan and manage communication, incluindo estratégia de comunicação, transparência, colaboração e estabelecimento de feedback loop. | A e C |  | O ECO 2026 inclui explicitamente plan and manage communication, incluindo estratégia de comunicação, transparência, colaboração e estabelecimento de feedback loop. | Correta. Comunicação deve ser planejada conforme necessidades e expectativas. | Incorreta. Mais informação não significa melhor comunicação. | Correta. Feedback permite verificar e ajustar a efetividade da comunicação. | Incorreta. Centralizar informação pode criar gargalos. | Difícil | People | Comunicação / Stakeholders | Communication • Feedback • Collaboration | Comunicação no Momento Adequado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Informação precisa chegar à pessoa certa, no formato adequado e no momento em que pode apoiar uma decisão. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais informação não significa melhor comunicação. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Comunicação, Feedback, Stakeholders | 120 | 443
444 | Um gerente identifica que uma atividade do projeto está consumindo recursos significativamente acima do previsto. Entretanto, a atividade é essencial para uma entrega de alto valor. Qual é a MELHOR ação? | Cancelar imediatamente a atividade para reduzir custos. | Continuar sem investigar porque a entrega possui alto valor. | Avaliar as causas do consumo adicional, o impacto sobre valor e alternativas para otimizar o uso dos recursos. | Solicitar automaticamente recursos adicionais. Valor elevado não justifica automaticamente qualquer nível de consumo. É necessário compreender a causa e avaliar alternativas. | C |  | Valor elevado não justifica automaticamente qualquer nível de consumo. É necessário compreender a causa e avaliar alternativas. | Incorreta. Cancelar pode comprometer uma entrega importante. | Incorreta. Alto valor não elimina a necessidade de eficiência. | Correta. A decisão deve equilibrar valor, recursos, custo e alternativas. | Incorreta. Pedir recursos adicionais antes de analisar a causa é prematuro. | Muito Difícil | Process | Recursos / Finanças / Valor | Resources • Finance • Value | Consumo de Recursos e Valor | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma entrega de alto valor ainda precisa ser executada de forma eficiente e sustentável. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cancelar pode comprometer uma entrega importante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Valor, Custo | 90 | 444
445 | Um projeto de transformação organizacional está dentro do cronograma. Entretanto, pesquisas mostram que os funcionários não entendem por que a mudança está sendo realizada e continuam utilizando os processos antigos. O gerente percebe que a equipe de projeto concentrou seus esforços na solução técnica e pouco trabalhou com os usuários. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar o controle sobre os funcionários. | Implantar a solução definitivamente e aguardar a adaptação. | Investigar as causas da resistência, fortalecer comunicação e engajamento e adaptar as ações de mudança às necessidades dos usuários. | Remover os usuários resistentes do processo. A mudança organizacional depende das pessoas que serão afetadas. Comunicação, engajamento e compreensão do propósito são fundamentais para adoção. O PMI informa que o exame 2026 amplia o foco em stakeholder engagement e em resultados efetivos, além de incluir cenários envolvendo IA e sustentabilidade. | C |  | A mudança organizacional depende das pessoas que serão afetadas. Comunicação, engajamento e compreensão do propósito são fundamentais para adoção. O PMI informa que o exame 2026 amplia o foco em stakeholder engagement e em resultados efetivos, além de incluir cenários envolvendo IA e sustentabilidade. | Incorreta. Controle não resolve necessariamente resistência ou falta de compreensão. | Incorreta. Implantação sem preparação pode aumentar resistência. | Correta. A estratégia deve tratar as causas da resistência e apoiar a adoção. | Incorreta. Excluir usuários elimina informações importantes sobre a mudança. | Muito Difícil | People | Scope | Change • Stakeholder Engagement • Communication | Caso — Resistência à Mudança | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mudança sustentável depende de pessoas compreenderem, aceitarem e adotarem a nova forma de trabalhar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Controle não resolve necessariamente resistência ou falta de compreensão. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Mudança, Resistência, Adoção | 120 | 445
446 | Uma equipe está avaliando uma solução baseada em inteligência artificial. O fornecedor afirma que o sistema apresenta alta precisão, mas não consegue explicar claramente quais dados foram utilizados para treinar o modelo. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar a solução porque o fornecedor garante a precisão. | Avaliar a qualidade, origem, limitações e adequação dos dados, além dos riscos éticos, legais e de governança antes da adoção. | Ignorar os dados e avaliar somente o resultado final produzido pela IA. | Utilizar a solução apenas para decisões críticas, pois a IA será mais confiável nesses casos. A qualidade dos dados é fundamental para avaliar sistemas de IA. O PMI também destaca data quality, governance, ethical and legal guardrails e human-in-the-loop em sua orientação de IA de 2026. | B |  | A qualidade dos dados é fundamental para avaliar sistemas de IA. O PMI também destaca data quality, governance, ethical and legal guardrails e human-in-the-loop em sua orientação de IA de 2026. | Incorreta. Declaração do fornecedor não substitui avaliação independente. | Correta. Dados, limitações e aspectos de governança devem ser avaliados. | Incorreta. Resultado final não permite compreender todas as limitações do sistema. | Incorreta. Quanto mais crítica a decisão, maior a necessidade de governança e validação. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Governança | AI • Data • Governance | Qualidade e Proveniência dos Dados de IA | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Não trate a IA como uma caixa-preta; avalie dados, limitações, riscos e governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Declaração do fornecedor não substitui avaliação independente. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Governança, Ética | 120 | 446
447 | Durante o projeto, um stakeholder solicita um relatório adicional que não está previsto no plano de comunicação. A informação solicitada pode ajudar o stakeholder a tomar decisões importantes. Qual é a MELHOR ação? | Recusar porque o relatório não estava planejado. | Criar o relatório sem verificar sua finalidade. | Avaliar a necessidade, o propósito e o esforço envolvido e adaptar a comunicação se isso gerar valor e estiver alinhado à governança. | Solicitar que todos os stakeholders recebam o mesmo relatório. Planos de comunicação devem ser adaptáveis quando surgem novas necessidades relevantes. A solicitação deve ser avaliada pelo valor que pode gerar e pelo esforço necessário. | C |  | Planos de comunicação devem ser adaptáveis quando surgem novas necessidades relevantes. A solicitação deve ser avaliada pelo valor que pode gerar e pelo esforço necessário. | Incorreta. O plano não deve impedir adaptação útil. | Incorreta. É necessário entender propósito e esforço. | Correta. Tailoring da comunicação pode aumentar seu valor. | Incorreta. Comunicação deve ser adequada às necessidades de cada público. | Difícil | People | Comunicação / Tailoring | Communication • Stakeholders • Tailoring | Adaptação do Plano de Comunicação | Hibrida | PMP ECO 2026 | O plano de comunicação é um meio para gerar entendimento e apoiar decisões, não um fim em si mesmo. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O plano não deve impedir adaptação útil. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Tailoring, Stakeholders | 90 | 447
448 | Um projeto está analisando os impactos de sustentabilidade de uma nova solução. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Considerar impactos ambientais, sociais e econômicos relevantes. | Avaliar sustentabilidade apenas pelo custo inicial. | Considerar impactos ao longo do ciclo de vida da solução. | Adiar a avaliação até que a solução esteja totalmente implementada. A abordagem atual de sustentabilidade do PMI considera dimensões ambientais, sociais e econômicas e reforça uma perspectiva de ciclo de vida. A orientação alinhada ao PMBOK® 8 busca integrar sustentabilidade à tomada de decisão e à entrega de valor. | A e C |  | A abordagem atual de sustentabilidade do PMI considera dimensões ambientais, sociais e econômicas e reforça uma perspectiva de ciclo de vida. A orientação alinhada ao PMBOK® 8 busca integrar sustentabilidade à tomada de decisão e à entrega de valor. | Correta. Sustentabilidade envolve múltiplas dimensões. | Incorreta. Custo inicial isoladamente é insuficiente. | Correta. Impactos podem ocorrer durante diferentes fases do ciclo de vida. | Incorreta. Avaliar somente depois da implementação reduz a possibilidade de influenciar decisões. | Difícil | Business Environment | Governance | Sustainability • Lifecycle • Value | Avaliação de Sustentabilidade | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Sustentabilidade deve ser incorporada às decisões e analisada de forma ampla e ao longo do ciclo de vida. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Custo inicial isoladamente é insuficiente. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Sustentabilidade, Ciclo de Vida, Valor | 120 | 448
449 | Uma equipe percebe que uma métrica utilizada para avaliar desempenho pode ser facilmente manipulada pelos integrantes sem melhorar o resultado real do projeto. Qual é a MELHOR ação? | Manter a métrica porque ela já está institucionalizada. | Aumentar a frequência de medição. | Avaliar se a métrica continua representando o resultado desejado e substituí-la ou complementá-la quando necessário. | Penalizar automaticamente os integrantes que apresentarem resultados incomuns. Uma métrica deve incentivar e representar o comportamento e resultado desejados. Quando pode ser manipulada sem gerar valor real, sua adequação deve ser questionada. | C |  | Uma métrica deve incentivar e representar o comportamento e resultado desejados. Quando pode ser manipulada sem gerar valor real, sua adequação deve ser questionada. | Incorreta. Institucionalização não garante que a métrica continue adequada. | Incorreta. Medir mais frequentemente não corrige uma métrica inadequada. | Correta. A métrica deve ser revisada em relação ao resultado que pretende representar. | Incorreta. Penalização pode tratar o sintoma sem corrigir o sistema de medição. | Média | Process | Medição / Desempenho / Valor | Measurement • Performance • Value | Métricas que Incentivam Comportamentos Indesejados | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma métrica ruim pode gerar comportamento ruim; avalie se o indicador realmente representa o resultado pretendido. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Institucionalização não garante que a métrica continue adequada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Métricas, Desempenho, Valor | 120 | 449
450 | Um projeto está próximo de concluir uma solução estratégica. Os indicadores de execução estão positivos, mas uma análise recente mostra que uma mudança regulatória tornará parte da solução menos útil para a organização. Qual é a MELHOR ação? | Continuar exatamente conforme planejado porque o projeto está próximo do fim. | Avaliar o impacto da mudança regulatória sobre os resultados e o valor esperado e utilizar a governança para decidir se ajustes são necessários. | Ignorar a mudança porque ela ocorreu depois da aprovação do projeto. | Encerrar imediatamente o projeto. O fato de o projeto estar próximo do encerramento não significa que mudanças externas relevantes possam ser ignoradas. O valor esperado precisa continuar sendo analisado. O PMP 2026 desloca explicitamente maior atenção para outcomes, value e business impact, em vez de avaliar sucesso somente por escopo, cronograma e custo. | B |  | O fato de o projeto estar próximo do encerramento não significa que mudanças externas relevantes possam ser ignoradas. O valor esperado precisa continuar sendo analisado. O PMP 2026 desloca explicitamente maior atenção para outcomes, value e business impact, em vez de avaliar sucesso somente por escopo, cronograma e custo. | Incorreta. Proximidade do encerramento não elimina uma mudança relevante de contexto. | Correta. O impacto deve ser analisado e tratado pela governança adequada. | Incorreta. Mudanças externas podem exigir adaptação. | Incorreta. Encerramento imediato ocorre antes de analisar alternativas. | Muito Difícil | Business Environment | Regulamentação / Valor / Governança | Governance • Outcomes • Value | Caso — Mudança Regulatória Próxima ao Encerramento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mesmo perto do fim, o projeto precisa continuar alinhado ao contexto e ao valor que pretende entregar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Proximidade do encerramento não elimina uma mudança relevante de contexto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Regulamentação, Valor, Governança | 120 | 450
451 | Um gerente percebe que uma equipe está evitando informar problemas porque acredita que admitir dificuldades poderá prejudicar sua avaliação de desempenho. Qual é a MELHOR ação? | Aumentar a frequência das avaliações individuais. | Criar um ambiente em que problemas possam ser comunicados sem punição indevida, reforçando transparência, confiança e foco na solução. | Solicitar que todos os problemas sejam comunicados somente ao patrocinador. | Exigir que nenhum problema seja reportado sem uma solução pronta. Uma equipe precisa conseguir comunicar problemas e riscos cedo. Se as pessoas ocultam dificuldades por medo de consequências, o projeto perde informação essencial para tomada de decisão. | B |  | Uma equipe precisa conseguir comunicar problemas e riscos cedo. Se as pessoas ocultam dificuldades por medo de consequências, o projeto perde informação essencial para tomada de decisão. | Incorreta. Mais avaliações podem aumentar a percepção de controle e não necessariamente melhorar a transparência. | Correta. Confiança e transparência favorecem identificação antecipada de problemas. | Incorreta. Centralizar problemas no patrocinador pode criar gargalos. | Incorreta. Um problema pode ser relevante mesmo antes de existir uma solução definida. | Fácil | People | Stakeholders | Team • Transparency • Collaboration | Transparência e Segurança Psicológica | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Problemas comunicados cedo oferecem mais oportunidades de resposta; ocultá-los reduz a capacidade de gerenciamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais avaliações podem aumentar a percepção de controle e não necessariamente melhorar a transparência. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Transparência, Confiança, Equipe | 90 | 451
452 | Uma equipe está trabalhando em uma entrega que possui várias dependências. Uma delas foi identificada como crítica, mas ainda existe uma alternativa técnica que poderia eliminar essa dependência. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a alternativa técnica considerando custo, esforço, risco, valor e impacto sobre o cronograma antes de decidir. | Implementar a alternativa imediatamente porque ela elimina uma dependência. | Ignorar a alternativa porque o planejamento original já foi aprovado. | Eliminar a entrega dependente. Eliminar uma dependência pode trazer benefícios, mas também pode criar novos custos ou riscos. A alternativa deve ser analisada antes da decisão. | A |  | Eliminar uma dependência pode trazer benefícios, mas também pode criar novos custos ou riscos. A alternativa deve ser analisada antes da decisão. | Correta. A decisão deve considerar os trade-offs envolvidos. | Incorreta. Eliminar uma dependência não significa automaticamente que a alternativa seja melhor. | Incorreta. Novas alternativas podem justificar adaptação do planejamento. | Incorreta. A dependência não significa que a entrega deva ser eliminada. | Muito Difícil | Process | Dependências / Decisão / Valor | Dependencies • Decision • Value | Eliminação de Dependência | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Uma alternativa aparentemente melhor precisa ser avaliada pelo conjunto de seus impactos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Eliminar uma dependência não significa automaticamente que a alternativa seja melhor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Dependência, Alternativa, Trade-off | 120 | 452
453 | Um gerente está preparando uma decisão que poderá afetar significativamente o resultado do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas antes da decisão? | Identificar informações relevantes e incertezas associadas às alternativas. | Escolher a alternativa que exige menos discussão. | Considerar os impactos das alternativas sobre valor, riscos e objetivos do projeto. | Evitar consultar stakeholders para acelerar a decisão. Decisões relevantes precisam considerar informações, incertezas, valor, riscos e objetivos. A velocidade não deve ser obtida sacrificando a qualidade da decisão. | A e C |  | Decisões relevantes precisam considerar informações, incertezas, valor, riscos e objetivos. A velocidade não deve ser obtida sacrificando a qualidade da decisão. | Correta. Informação e incerteza são fundamentais para uma decisão informada. | Incorreta. Facilidade de decisão não é critério suficiente. | Correta. Impacto sobre valor, risco e objetivos deve ser considerado. | Incorreta. Stakeholders relevantes podem possuir informações essenciais. | Difícil | Process | Decisão / Riscos / Valor | Decision Making • Risk • Value | Decisão Informada | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma boa decisão considera evidências, incerteza, impacto e valor — não apenas velocidade. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Facilidade de decisão não é critério suficiente. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Decisão, Incerteza, Valor | 120 | 453
454 | Um projeto está desenvolvendo um produto para um mercado que muda rapidamente. A equipe possui capacidade para entregar apenas uma pequena parte das funcionalidades planejadas no próximo ciclo. Qual é a MELHOR ação? | Dividir os recursos igualmente entre todas as funcionalidades. | Desenvolver as funcionalidades mais fáceis independentemente do valor. | Priorizar o trabalho considerando valor, aprendizado, risco e feedback disponível. | Desenvolver primeiro as funcionalidades mais antigas do backlog. Em ambiente adaptativo, a priorização deve maximizar o valor e o aprendizado diante da capacidade limitada e da mudança do contexto. | C |  | Em ambiente adaptativo, a priorização deve maximizar o valor e o aprendizado diante da capacidade limitada e da mudança do contexto. | Incorreta. Distribuição igual pode direcionar esforço para itens de menor valor. | Incorreta. Facilidade de execução não é suficiente para determinar prioridade. | Correta. Valor, aprendizado, risco e feedback ajudam a definir o melhor próximo trabalho. | Incorreta. Antiguidade no backlog não determina automaticamente prioridade. | Difícil | Process | Priorização / Produto / Valor | Prioritization • Value Delivery • Feedback | Priorização em Mercado Volátil | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Quando capacidade é limitada e o contexto muda, priorize aquilo que pode gerar mais valor e aprendizado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Distribuição igual pode direcionar esforço para itens de menor valor. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Adaptativo, Priorização, Valor | 90 | 454
455 | Um projeto de implantação de uma nova plataforma apresenta excelente desempenho técnico. Entretanto, durante a implantação, um grupo de usuários descobre que determinados dados utilizados pelo sistema podem conter informações pessoais que não deveriam ser processadas daquela maneira. A equipe técnica afirma que os dados são necessários para melhorar a precisão do sistema. Qual é a MELHOR ação? | Continuar utilizando os dados porque eles melhoram a precisão. | Remover todos os dados pessoais imediatamente sem avaliar os impactos. | Avaliar requisitos legais, éticos, de privacidade, segurança e governança e determinar uma forma adequada de tratar os dados antes de prosseguir. | Transferir a decisão exclusivamente para o fornecedor da plataforma. Uso de dados pessoais pode envolver requisitos legais, éticos, contratuais e de governança. O benefício técnico não justifica automaticamente o processamento. A orientação de IA do PMI reforça ethical and legal guardrails, accountability, regulations, IP, audits e contractual obligations, além de práticas human-in-the-loop. | C |  | Uso de dados pessoais pode envolver requisitos legais, éticos, contratuais e de governança. O benefício técnico não justifica automaticamente o processamento. A orientação de IA do PMI reforça ethical and legal guardrails, accountability, regulations, IP, audits e contractual obligations, além de práticas human-in-the-loop. | Incorreta. Precisão não elimina obrigações legais e éticas. | Incorreta. Remoção imediata sem análise pode comprometer requisitos legítimos. | Correta. É necessário avaliar os requisitos e definir tratamento adequado. | Incorreta. A responsabilidade pela governança não pode ser simplesmente transferida ao fornecedor. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Governança | AI • Governance • Risk • Compliance | Caso — Privacidade e Governança de Dados | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMI AI Standard | Dados podem gerar valor, mas seu uso deve respeitar requisitos legais, éticos e de governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Precisão não elimina obrigações legais e éticas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Dados, Privacidade, IA | 120 | 455
456 | Um stakeholder importante afirma que o projeto não está atendendo às suas expectativas. A equipe argumenta que todas as entregas previstas no plano foram realizadas. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Demonstrar que o plano foi cumprido e encerrar a discussão. | Investigar a diferença entre as expectativas do stakeholder e os resultados entregues e buscar alinhamento sobre os outcomes esperados. | Alterar imediatamente o escopo para atender ao stakeholder. | Solicitar ao patrocinador que determine quem está correto. O ECO 2026 determina que o gerente deve alinhar e manter outcomes às expectativas de clientes internos e externos e monitorar satisfação e expectativas. Cumprir entregas não garante que as expectativas e resultados desejados tenham sido atendidos. | B |  | O ECO 2026 determina que o gerente deve alinhar e manter outcomes às expectativas de clientes internos e externos e monitorar satisfação e expectativas. Cumprir entregas não garante que as expectativas e resultados desejados tenham sido atendidos. | Incorreta. Cumprimento do plano não elimina uma possível diferença de expectativa. | Correta. É necessário compreender a diferença e alinhar expectativas e resultados. | Incorreta. Alterar escopo antes de compreender a causa pode gerar desperdício. | Incorreta. O gerente deve primeiro facilitar o alinhamento. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Expectations • Alignment • Outcomes | Expectativa versus Entrega | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O sucesso não é apenas entregar o que foi planejado; é manter alinhamento entre expectativas, resultados e valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cumprimento do plano não elimina uma possível diferença de expectativa. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Expectativas, Outcomes | 120 | 456
457 | Uma equipe identifica uma melhoria que pode reduzir significativamente o tempo de uma atividade repetitiva. A implementação exigirá uma pequena alteração no processo de trabalho. Qual é a MELHOR ação? | Avaliar a melhoria, testar sua aplicabilidade e incorporá-la se demonstrar benefício e estiver alinhada à governança. | Ignorar porque o processo atual já foi aprovado. | Implementar imediatamente em todos os projetos da organização. | Esperar até o encerramento para avaliar a melhoria. Melhoria contínua envolve identificar oportunidades, experimentar quando apropriado, avaliar resultados e incorporar mudanças que agreguem valor. | A |  | Melhoria contínua envolve identificar oportunidades, experimentar quando apropriado, avaliar resultados e incorporar mudanças que agreguem valor. | Correta. Uma pequena experimentação pode validar o benefício antes de ampliar a aplicação. | Incorreta. Aprovação anterior não impede melhoria. | Incorreta. Escala imediata sem validação aumenta o risco. | Incorreta. Postergar o aprendizado reduz a oportunidade de capturar benefício. | Difícil | Process | Melhoria / Qualidade / Valor | Continuous Improvement • Experimentation • Quality | Melhoria Contínua | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Melhorias devem ser testadas e avaliadas pelo valor que geram antes de serem ampliadas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aprovação anterior não impede melhoria. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Melhoria, Experimentação, Qualidade | 90 | 457
458 | Um projeto está trabalhando com uma equipe distribuída em diferentes regiões e fusos horários. Quais DUAS ações ajudam a manter colaboração eficaz? | Estabelecer acordos claros sobre disponibilidade, comunicação e tomada de decisão. | Exigir que todos estejam disponíveis durante todo o horário de trabalho do gerente. | Utilizar ferramentas e práticas que favoreçam colaboração assíncrona quando apropriado. | Evitar documentação para reduzir esforço administrativo. Equipes distribuídas precisam adaptar suas práticas de colaboração às condições reais de trabalho. Comunicação assíncrona pode reduzir dependência de horários simultâneos. | A e C |  | Equipes distribuídas precisam adaptar suas práticas de colaboração às condições reais de trabalho. Comunicação assíncrona pode reduzir dependência de horários simultâneos. | Correta. Acordos claros reduzem ambiguidades. | Incorreta. Impor o horário de um único grupo pode gerar inequidade e reduzir eficiência. | Correta. Assincronicidade é útil quando a interação simultânea não é necessária. | Incorreta. Documentação adequada pode ser essencial para equipes distribuídas. | Difícil | People | Equipes Distribuídas / Comunicação | Team • Communication • Collaboration | Colaboração Distribuída | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | A forma de colaboração deve ser adaptada às condições da equipe, sem sacrificar alinhamento e transparência. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Impor o horário de um único grupo pode gerar inequidade e reduzir eficiência. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Equipe Distribuída, Comunicação, Colaboração | 120 | 458
459 | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva e possui uma linha de base aprovada. Durante a execução, uma alteração significativa no ambiente externo cria uma oportunidade de aumentar o benefício esperado sem aumentar proporcionalmente o custo. Qual é a MELHOR ação? | Rejeitar a oportunidade porque a linha de base já foi aprovada. | Avaliar a oportunidade, seus impactos, riscos e alinhamento com os objetivos e utilizar o processo de governança e mudança aplicável. | Implementar imediatamente sem atualizar qualquer documentação. | Esperar até o encerramento para decidir. Uma linha de base fornece referência para controle, mas não impede mudanças justificadas. Uma oportunidade deve ser avaliada e tratada por meio da governança adequada. | B |  | Uma linha de base fornece referência para controle, mas não impede mudanças justificadas. Uma oportunidade deve ser avaliada e tratada por meio da governança adequada. | Incorreta. A existência de uma linha de base não elimina a necessidade de adaptação. | Correta. A oportunidade deve ser analisada e tratada de forma governada. | Incorreta. Mudanças significativas precisam ser avaliadas e documentadas adequadamente. | Incorreta. A oportunidade pode perder valor se não for aproveitada no momento adequado. | Muito Difícil | Process | Scope | Change • Opportunities • Governance | Oportunidade em Projeto Preditivo | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Linha de base é referência de controle, não uma barreira contra mudanças justificadas e governadas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A existência de uma linha de base não elimina a necessidade de adaptação. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Linha de Base, Mudança, Oportunidade | 120 | 459
460 | Um projeto apresenta um indicador de desempenho geral positivo. Entretanto, quando o gerente analisa os dados por segmento de usuário, percebe que um grupo importante apresenta resultados significativamente inferiores aos demais. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a diferença porque o indicador geral está positivo. | Alterar o indicador geral para esconder a diferença. | Investigar a causa da diferença, compreender o impacto sobre os stakeholders e determinar se são necessárias ações específicas. | Considerar que o segmento com pior desempenho não faz parte do público prioritário. Um indicador agregado pode esconder problemas relevantes em segmentos específicos. O gerente deve analisar os dados de forma adequada ao contexto e verificar o impacto sobre stakeholders e outcomes. O ECO 2026 determina o monitoramento das expectativas e satisfação de clientes internos e externos e a resposta conforme necessário. | C |  | Um indicador agregado pode esconder problemas relevantes em segmentos específicos. O gerente deve analisar os dados de forma adequada ao contexto e verificar o impacto sobre stakeholders e outcomes. O ECO 2026 determina o monitoramento das expectativas e satisfação de clientes internos e externos e a resposta conforme necessário. | Incorreta. Um resultado agregado positivo pode mascarar um problema relevante. | Incorreta. Alterar a métrica para ocultar um problema compromete a transparência. | Correta. É necessário compreender a causa e avaliar ações apropriadas. | Incorreta. Não se pode presumir que um segmento seja irrelevante sem análise. | Muito Difícil | Business Environment | Medição / Stakeholders / Outcomes | Measurement • Stakeholder Satisfaction • Outcomes | Caso — Indicador Agregado e Segmentação | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Indicadores agregados podem esconder diferenças importantes; dados devem ser analisados no nível necessário para decisões de valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Um resultado agregado positivo pode mascarar um problema relevante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Métricas, Segmentação, Stakeholders | 120 | 460
461 | Durante uma reunião de projeto, um membro da equipe apresenta uma preocupação sobre uma possível falha que ainda não ocorreu. Outro integrante afirma que não há necessidade de discutir o assunto porque não existe evidência de que o problema acontecerá. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a preocupação até que o evento ocorra. | Registrar imediatamente o evento como um problema confirmado. | Avaliar a preocupação, determinar se representa um risco e analisar sua probabilidade, impacto e possíveis respostas. | Encaminhar automaticamente a preocupação ao patrocinador. Um evento futuro incerto pode representar um risco. O fato de ainda não ter ocorrido não significa que deva ser ignorado. O gerente deve avaliar a incerteza e determinar a resposta adequada. | C |  | Um evento futuro incerto pode representar um risco. O fato de ainda não ter ocorrido não significa que deva ser ignorado. O gerente deve avaliar a incerteza e determinar a resposta adequada. | Incorreta. Esperar o evento ocorrer pode eliminar oportunidades de resposta antecipada. | Incorreta. Um risco não é automaticamente um problema. | Correta. É necessário identificar, analisar e responder adequadamente aos riscos. | Incorreta. Escalonamento depende da relevância e dos limites de autoridade. | Difícil | Business Environment | Risk | Risk • Uncertainty • Decision | Risco versus Problema | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Risco é incerteza futura; problema é um evento ou condição que já ocorreu e requer tratamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar o evento ocorrer pode eliminar oportunidades de resposta antecipada. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Problema, Incerteza | 90 | 461
462 | Uma organização está iniciando um projeto que envolve várias áreas funcionais. Cada área possui expectativas diferentes sobre o resultado e utiliza critérios distintos para considerar o projeto bem-sucedido. Qual é a MELHOR ação inicial do gerente? | Definir sozinho um único critério de sucesso. | Identificar e alinhar as expectativas e critérios de sucesso relevantes com os stakeholders. | Utilizar somente os critérios financeiros da organização. | Adiar a definição de sucesso até a conclusão do projeto. O ECO 2026 inclui tarefas específicas para definir métricas de sucesso, alinhar expectativas dos stakeholders e manter outcomes alinhados às expectativas dos clientes internos e externos. | B |  | O ECO 2026 inclui tarefas específicas para definir métricas de sucesso, alinhar expectativas dos stakeholders e manter outcomes alinhados às expectativas dos clientes internos e externos. | Incorreta. O gerente não deve definir unilateralmente critérios que afetam diversos stakeholders. | Correta. O alinhamento antecipado reduz interpretações conflitantes de sucesso. | Incorreta. Critérios financeiros podem ser importantes, mas não necessariamente suficientes. | Incorreta. Definir sucesso apenas no final impede orientação adequada durante a execução. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Alignment • Success Metrics • Outcomes | Critérios de Sucesso | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Se os stakeholders não compartilham uma visão de sucesso, o projeto pode cumprir entregas e ainda assim fracassar em gerar valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O gerente não deve definir unilateralmente critérios que afetam diversos stakeholders. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Sucesso, Stakeholders, Outcomes | 120 | 462
463 | Um projeto possui uma aquisição estratégica de alto impacto. O gerente está preparando a estratégia de procurement. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar os requisitos e determinar o tipo de contrato mais adequado ao contexto. | Escolher o fornecedor antes de definir os critérios de avaliação. | Definir uma estratégia de negociação considerando objetivos, riscos e interesses das partes. | Utilizar sempre o mesmo tipo de contrato adotado pela organização em projetos anteriores. O ECO 2026 inclui explicitamente selecionar tipos de contrato preferenciais, participar de negociações e determinar uma estratégia de negociação. | A e C |  | O ECO 2026 inclui explicitamente selecionar tipos de contrato preferenciais, participar de negociações e determinar uma estratégia de negociação. | Correta. O contrato deve ser adequado aos requisitos, riscos e contexto. | Incorreta. Escolher fornecedor antes de definir critérios pode comprometer a imparcialidade. | Correta. Uma estratégia de negociação deve considerar objetivos, riscos e interesses das partes. | Incorreta. Tailoring exige avaliar o contexto específico. | Muito Difícil | Process | Procurement / Contratos / Negociação | Procurement • Contract • Negotiation | Estratégia de Procurement | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Não existe um contrato universalmente melhor; o tipo de contrato deve refletir o contexto, riscos e objetivos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Escolher fornecedor antes de definir critérios pode comprometer a imparcialidade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Procurement, Contrato, Negociação | 120 | 463
464 | Uma equipe adaptativa está entregando incrementos regularmente. Após cada incremento, os usuários fornecem feedback que demonstra que algumas funcionalidades possuem pouco valor, enquanto outras são mais importantes do que se imaginava inicialmente. Qual é a MELHOR ação? | Manter a ordem original para preservar o plano. | Desenvolver todas as funcionalidades simultaneamente. | Suspender o projeto até que os usuários concordem com todos os requisitos. | Repriorizar o trabalho futuro com base no valor e no feedback obtido. O ECO 2026 determina priorizar o trabalho com base em valor e feedback dos stakeholders e avaliar oportunidades de entregar valor incrementalmente. | D |  | O ECO 2026 determina priorizar o trabalho com base em valor e feedback dos stakeholders e avaliar oportunidades de entregar valor incrementalmente. | Incorreta. Preservar o plano não deve impedir aprendizado. | Incorreta. Desenvolver tudo simultaneamente reduz foco e pode aumentar desperdício. | Incorreta. Feedback incremental existe justamente para permitir adaptação. | Correta. O feedback deve influenciar a priorização das próximas entregas. | Difícil | Process | Agile / Valor / Feedback | Value Delivery • Prioritization • Feedback | Repriorização Incremental | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Feedback real de usuários é informação para decidir onde o próximo esforço deve gerar mais valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Preservar o plano não deve impedir aprendizado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Agile, Feedback, Valor | 90 | 464
465 | Uma empresa está implantando um sistema que processará informações sensíveis. Durante os testes, a equipe identifica uma configuração que permite acesso mais amplo aos dados do que o necessário. O fornecedor afirma que corrigir a configuração atrasará a implantação em duas semanas. Qual é a MELHOR ação? | Manter a configuração porque o atraso é mais prejudicial ao projeto. | Avaliar o risco de segurança, os requisitos de compliance, o impacto e as alternativas antes de autorizar a implantação. | Implantar e corrigir a configuração posteriormente. | Transferir toda a responsabilidade para o fornecedor. O ECO 2026 inclui confirmar requisitos de compliance, identificar ameaças à conformidade, analisar consequências da não conformidade e determinar ações necessárias. Uma questão de segurança não deve ser decidida apenas pelo impacto sobre o cronograma. | B |  | O ECO 2026 inclui confirmar requisitos de compliance, identificar ameaças à conformidade, analisar consequências da não conformidade e determinar ações necessárias. Uma questão de segurança não deve ser decidida apenas pelo impacto sobre o cronograma. | Incorreta. Prazo não deve ser o único critério diante de um risco de segurança. | Correta. Segurança, compliance, risco, impacto e alternativas devem ser avaliados antes da decisão. | Incorreta. Adiar a correção pode expor dados e criar consequências maiores. | Incorreta. A organização continua responsável por governar o projeto e seus riscos. | Muito Difícil | Business Environment | Compliance / Segurança / Risco | Compliance • Risk • Governance | Caso — Segurança de Dados | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma restrição de prazo não elimina requisitos de segurança, compliance ou governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Prazo não deve ser o único critério diante de um risco de segurança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Compliance, Segurança, Dados | 120 | 465
466 | Um gerente identifica que uma equipe está bloqueada porque depende de uma decisão de outra área. A decisão está atrasada e impede o início de uma atividade importante. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar o bloqueio até que a outra área decida. | Iniciar a atividade sem a decisão necessária. | Identificar a causa e o impacto do impedimento, envolver os stakeholders adequados e aplicar uma estratégia para removê-lo ou minimizá-lo. | Retirar a atividade do projeto. O ECO 2026 possui uma tarefa específica para remover impedimentos e gerenciar issues, incluindo avaliar impactos, priorizar impedimentos e aplicar estratégias de intervenção. | C |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica para remover impedimentos e gerenciar issues, incluindo avaliar impactos, priorizar impedimentos e aplicar estratégias de intervenção. | Incorreta. Esperar passivamente pode aumentar o impacto. | Incorreta. Iniciar sem a decisão pode gerar retrabalho ou risco. | Correta. O impedimento deve ser analisado e tratado com os stakeholders relevantes. | Incorreta. O bloqueio não significa que a atividade seja desnecessária. | Difícil | Business Environment | Impedimentos / Issues / Stakeholders | Issues • Impediments • Escalation | Remoção de Impedimentos | Hibrida | PMP ECO 2026 | Um impedimento deve ser tratado ativamente; esperar que desapareça não é gerenciamento. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Esperar passivamente pode aumentar o impacto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Impedimento, Issue, Escalonamento | 90 | 466
467 | Um gerente recebe uma recomendação de uma ferramenta de IA para alterar a prioridade de uma entrega. A recomendação parece coerente, mas os dados utilizados pela ferramenta não incluem uma mudança recente nas necessidades dos principais clientes. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a recomendação porque foi baseada em dados. | Ignorar permanentemente a ferramenta de IA. | Atualizar os dados relevantes, revisar a recomendação e utilizar julgamento humano antes de tomar a decisão. | Permitir que a IA escolha automaticamente a prioridade. A orientação de IA do PMI destaca human-in-the-loop, qualidade dos dados e revisão dos outputs antes de decisões. Uma recomendação baseada em dados incompletos pode ser inadequada. | C |  | A orientação de IA do PMI destaca human-in-the-loop, qualidade dos dados e revisão dos outputs antes de decisões. Uma recomendação baseada em dados incompletos pode ser inadequada. | Incorreta. Dados incompletos podem produzir recomendações inadequadas. | Incorreta. O problema é a qualidade e atualidade dos dados, não necessariamente a ferramenta. | Correta. Atualizar os dados e revisar a recomendação preserva a qualidade da decisão. | Incorreta. A decisão não deve ser automatizada sem avaliação adequada. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Decisão | AI • Data Quality • Human Oversight | IA e Dados Desatualizados | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMI AI Standard | IA pode apoiar decisões, mas a qualidade do dado e o julgamento humano continuam essenciais. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Dados incompletos podem produzir recomendações inadequadas. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | IA, Dados, Human-in-the-loop | 120 | 467
468 | Um projeto apresenta uma mudança relevante no ambiente externo. O gerente precisa determinar se a mudança deve ser incorporada ao projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar o impacto da mudança sobre os objetivos e resultados esperados. | Implementar a mudança imediatamente para demonstrar agilidade. | Utilizar o processo de governança e controle de mudanças aplicável. | Ignorar a mudança porque ela não foi identificada no planejamento inicial. O ECO 2026 determina executar o processo de controle de mudanças, comunicar o status das mudanças propostas, implementar mudanças aprovadas e atualizar a documentação. | A e C |  | O ECO 2026 determina executar o processo de controle de mudanças, comunicar o status das mudanças propostas, implementar mudanças aprovadas e atualizar a documentação. | Correta. O impacto sobre objetivos e outcomes deve ser entendido. | Incorreta. Agilidade não significa ausência de avaliação e governança. | Correta. Mudanças relevantes devem seguir o mecanismo de governança aplicável. | Incorreta. Mudanças externas podem alterar o contexto do projeto. | Difícil | Business Environment | Governance | Change Control • Governance • Outcomes | Controle de Mudanças | Hibrida | PMP ECO 2026 | Ser adaptável não significa mudar sem controle; significa avaliar e responder às mudanças de forma apropriada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Agilidade não significa ausência de avaliação e governança. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Mudança, Governança, Controle | 120 | 468
469 | Durante a execução de um projeto, o fornecedor entrega repetidamente componentes que atendem às especificações técnicas, mas apresentam defeitos que dificultam sua utilização pelo cliente. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar os componentes porque atendem às especificações. | Encerrar o contrato imediatamente. | Substituir o fornecedor sem analisar as causas. | Avaliar o desempenho do fornecedor, verificar os critérios de aceitação e trabalhar para resolver as causas dos defeitos conforme os termos do contrato. O ECO 2026 inclui avaliar desempenho do fornecedor e verificar se os objetivos do acordo de procurement foram atendidos. Atender apenas a uma especificação técnica não encerra necessariamente a avaliação de desempenho. | D |  | O ECO 2026 inclui avaliar desempenho do fornecedor e verificar se os objetivos do acordo de procurement foram atendidos. Atender apenas a uma especificação técnica não encerra necessariamente a avaliação de desempenho. | Incorreta. O desempenho deve ser analisado em relação aos objetivos e critérios do acordo. | Incorreta. Encerramento imediato pode ser desnecessário e pode violar os termos contratuais. | Incorreta. É necessário compreender o problema antes de decidir substituir o fornecedor. | Correta. Avaliação, critérios contratuais e análise das causas devem orientar a resposta. | Muito Difícil | Process | Procurement / Qualidade / Fornecedor | Procurement • Quality • Vendor Performance | Desempenho do Fornecedor | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Avalie o fornecedor pelo cumprimento dos objetivos do acordo, não apenas por uma especificação isolada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O desempenho deve ser analisado em relação aos objetivos e critérios do acordo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Procurement, Fornecedor, Qualidade | 120 | 469
470 | Um projeto está chegando ao fim. Todas as entregas foram aceitas, mas a equipe percebe que alguns conhecimentos importantes ainda estão concentrados em poucas pessoas. Projetos futuros utilizarão tecnologias semelhantes. Qual é a MELHOR ação? | Encerrar imediatamente porque as entregas já foram aceitas. | Documentar e compartilhar o conhecimento relevante antes da dispersão da equipe, utilizando mecanismos organizacionais apropriados. | Guardar o conhecimento somente com o gerente do projeto. | Solicitar que cada integrante registre apenas os problemas que ocorreram. O conhecimento tácito pode ser perdido quando a equipe se dispersa. O ECO 2026 inclui transferência de conhecimento como responsabilidade importante, e o PMBOK® 8 reforça accountability e equipes empoderadas. | B |  | O conhecimento tácito pode ser perdido quando a equipe se dispersa. O ECO 2026 inclui transferência de conhecimento como responsabilidade importante, e o PMBOK® 8 reforça accountability e equipes empoderadas. | Incorreta. Aceitação das entregas não elimina a necessidade de capturar conhecimento. | Correta. Conhecimento relevante deve ser capturado e disponibilizado para futuras iniciativas. | Incorreta. Concentrar conhecimento em uma pessoa aumenta a dependência. | Incorreta. Aprendizados relevantes incluem sucessos, decisões, práticas eficazes e oportunidades de melhoria, não apenas problemas. | Difícil | People | Conhecimento / Equipe / Aprendizado | Knowledge Transfer • Lessons Learned • Team | Caso — Conhecimento Concentrado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conhecimento só cria valor organizacional quando pode ser reutilizado por outras pessoas e projetos. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Aceitação das entregas não elimina a necessidade de capturar conhecimento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Transferência, Aprendizado | 90 | 470
471 | Um projeto está sendo executado por uma equipe multidisciplinar. Durante as reuniões, especialistas técnicos costumam dominar as discussões, enquanto outros integrantes deixam de apresentar suas opiniões. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Permitir que os especialistas conduzam todas as discussões. | Solicitar que os integrantes menos participativos enviem suas opiniões somente por escrito. | Criar condições para participação equilibrada, utilizando técnicas de facilitação que permitam diferentes perspectivas. | Limitar as reuniões aos especialistas mais experientes. Uma equipe eficaz aproveita diferentes conhecimentos e perspectivas. O gerente deve facilitar a participação, especialmente quando a dinâmica do grupo impede contribuições relevantes. | C |  | Uma equipe eficaz aproveita diferentes conhecimentos e perspectivas. O gerente deve facilitar a participação, especialmente quando a dinâmica do grupo impede contribuições relevantes. | Incorreta. Domínio técnico não significa que apenas essas pessoas devam participar. | Incorreta. Restringir a participação durante as reuniões pode perpetuar o problema. | Correta. Facilitação adequada permite aproveitar a diversidade de conhecimento da equipe. | Incorreta. Excluir integrantes reduz a diversidade de perspectivas. | Difícil | People | Equipe / Facilitação / Liderança | Team • Facilitation • Collaboration | Participação Equilibrada | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma equipe empoderada precisa de espaço para diferentes perspectivas contribuírem para a decisão. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Domínio técnico não significa que apenas essas pessoas devam participar. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Equipe, Facilitação, Colaboração | 90 | 471
472 | Durante o planejamento integrado de um projeto, o gerente percebe que o plano de recursos prevê a mesma pessoa em duas atividades simultâneas. Qual é a MELHOR ação? | Identificar o conflito, avaliar as dependências e prioridades e otimizar a alocação do recurso. | Manter o plano porque as atividades já foram aprovadas. | Solicitar que a pessoa execute as duas atividades simultaneamente. | Excluir uma das atividades do plano. O ECO 2026 inclui explicitamente definir, planejar, gerenciar e otimizar recursos e sua disponibilidade. | A |  | O ECO 2026 inclui explicitamente definir, planejar, gerenciar e otimizar recursos e sua disponibilidade. | Correta. O conflito deve ser analisado e a utilização do recurso otimizada. | Incorreta. Um plano aprovado pode conter conflitos que precisam ser corrigidos. | Incorreta. Multitarefa pode gerar ineficiência e atrasos. | Incorreta. Não há evidência de que a atividade seja desnecessária. | Fácil | Process | Recursos / Planejamento / Cronograma | Resources • Schedule • Planning | Conflito de Recursos | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de simplesmente adicionar recursos ou alterar o escopo, procure otimizar a utilização dos recursos disponíveis. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Um plano aprovado pode conter conflitos que precisam ser corrigidos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Recursos, Alocação, Planejamento | 90 | 472
473 | Um gerente precisa determinar se um projeto continua justificando o investimento realizado pela organização. Quais DUAS informações são especialmente relevantes? | Verificar se os benefícios esperados continuam alinhados aos objetivos estratégicos. | Avaliar somente o percentual de atividades concluídas. | Avaliar o valor esperado e as mudanças no contexto de negócio. | Considerar apenas o orçamento já gasto, pois ele representa investimento irrecuperável. O ECO 2026 reforça que o sucesso deve ser analisado de forma mais ampla, considerando stakeholder value e desired outcomes, e inclui avaliar o valor do negócio durante todo o projeto. | A e C |  | O ECO 2026 reforça que o sucesso deve ser analisado de forma mais ampla, considerando stakeholder value e desired outcomes, e inclui avaliar o valor do negócio durante todo o projeto. | Correta. O alinhamento estratégico dos benefícios é fundamental. | Incorreta. Atividades concluídas não representam necessariamente valor realizado. | Correta. Mudanças no ambiente podem alterar o valor esperado do projeto. | Incorreta. Custos já incorridos não devem determinar isoladamente decisões futuras. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Estratégia / Benefícios | Value • Strategy • Outcomes | Justificativa Contínua do Projeto | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O investimento já realizado não é motivo suficiente para continuar um projeto que deixou de gerar valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Atividades concluídas não representam necessariamente valor realizado. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Valor, Benefícios, Estratégia | 120 | 473
474 | Um projeto apresenta um risco de baixa probabilidade, mas seu impacto potencial seria extremamente alto. A equipe propõe não gastar recursos com o risco porque a probabilidade é pequena. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar o risco porque sua probabilidade é baixa. | Avaliar a exposição ao risco, sua natureza, consequências e possíveis respostas antes de decidir o nível de tratamento necessário. | Eliminar imediatamente todas as atividades associadas ao risco. | Transferir automaticamente o risco para um fornecedor. Probabilidade baixa não significa risco irrelevante. A consequência potencial e a exposição geral devem ser consideradas. | B |  | Probabilidade baixa não significa risco irrelevante. A consequência potencial e a exposição geral devem ser consideradas. | Incorreta. Impacto extremo pode justificar tratamento mesmo com baixa probabilidade. | Correta. A resposta deve ser proporcional à exposição e ao contexto. | Incorreta. Eliminar atividades pode ser desnecessário e criar outros riscos. | Incorreta. Transferência é apenas uma das possíveis estratégias. | Difícil | Process | Risk | Risk • Uncertainty • Response | Risco de Alto Impacto | Hibrida | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | Avalie risco pelo contexto e pela exposição, não por uma única dimensão isolada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Impacto extremo pode justificar tratamento mesmo com baixa probabilidade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Risco, Impacto, Probabilidade | 90 | 474
475 | Uma empresa está desenvolvendo uma solução digital utilizando IA. Os testes mostram que a solução produz resultados excelentes para a maioria dos usuários, mas apresenta resultados significativamente piores para um determinado grupo. O fornecedor afirma que o desempenho médio continua dentro da meta contratual. Qual é a MELHOR ação? | Aceitar a solução porque o indicador médio atende à meta. | Avaliar a diferença de desempenho, investigar possíveis causas e considerar impactos sobre stakeholders, riscos, qualidade e governança antes da decisão. | Remover o grupo dos testes futuros. | Alterar a meta contratual para refletir o desempenho médio. Uma média pode esconder resultados problemáticos em grupos específicos. Em aplicações de IA, o PMI enfatiza governança, qualidade dos dados, stakeholders, riscos e revisão humana dos resultados. | B |  | Uma média pode esconder resultados problemáticos em grupos específicos. Em aplicações de IA, o PMI enfatiza governança, qualidade dos dados, stakeholders, riscos e revisão humana dos resultados. | Incorreta. Cumprir uma média não elimina impactos relevantes sobre um grupo específico. | Correta. A diferença deve ser investigada antes da aceitação. | Incorreta. Remover o grupo elimina informação relevante. | Incorreta. Alterar a meta para acomodar um resultado ruim não resolve a causa. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Qualidade / Stakeholders / Governança | AI • Quality • Stakeholders • Governance | Caso — Desempenho Diferenciado em IA | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMI AI Standard | Indicadores médios podem esconder impactos relevantes; decisões devem considerar contexto e stakeholders afetados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cumprir uma média não elimina impactos relevantes sobre um grupo específico. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, IA, Qualidade, Governança | 120 | 475
476 | Um projeto possui uma entrega que será utilizada por vários departamentos. Cada departamento possui requisitos diferentes e alguns requisitos são conflitantes. Qual é a MELHOR ação? | Escolher os requisitos do departamento com maior orçamento. | Atender todos os requisitos independentemente da capacidade do projeto. | Identificar as necessidades dos stakeholders, analisar conflitos e priorizar os requisitos com base em valor, objetivos e critérios acordados. | Solicitar que cada departamento desenvolva sua própria solução. Requisitos conflitantes precisam ser analisados e priorizados. O critério não deve ser simplesmente poder ou orçamento do stakeholder. | C |  | Requisitos conflitantes precisam ser analisados e priorizados. O critério não deve ser simplesmente poder ou orçamento do stakeholder. | Incorreta. Orçamento isoladamente não determina prioridade. | Incorreta. Capacidade e valor precisam ser considerados. | Correta. A decisão deve ser baseada em valor, objetivos e critérios acordados. | Incorreta. Criar soluções separadas pode aumentar custo e complexidade. | Fácil | Process | Escopo / Stakeholders / Valor | Scope • Stakeholders • Prioritization | Requisitos Conflitantes | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Conflito entre requisitos exige priorização baseada em valor e objetivos, não em autoridade isolada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Orçamento isoladamente não determina prioridade. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Requisitos, Escopo, Stakeholders | 120 | 476
477 | Um gerente percebe que o projeto está produzindo muitos relatórios, mas os stakeholders responsáveis pelas decisões continuam afirmando que não possuem informações suficientes. Qual é a MELHOR ação? | Produzir ainda mais relatórios. | Identificar quais decisões precisam ser apoiadas, quais informações são realmente necessárias e adaptar a comunicação. | Encerrar os relatórios existentes. | Enviar todos os dados disponíveis aos stakeholders. Comunicação eficaz não é quantidade de informação. É fornecer informação relevante para o propósito e no momento adequado. O ECO 2026 inclui planejamento e gerenciamento de comunicação e mecanismos de feedback para garantir que a comunicação seja eficaz. | B |  | Comunicação eficaz não é quantidade de informação. É fornecer informação relevante para o propósito e no momento adequado. O ECO 2026 inclui planejamento e gerenciamento de comunicação e mecanismos de feedback para garantir que a comunicação seja eficaz. | Incorreta. Mais relatórios podem aumentar o ruído. | Correta. A comunicação deve ser orientada às decisões e necessidades reais. | Incorreta. Os relatórios podem conter informações úteis; primeiro é preciso avaliar a necessidade. | Incorreta. Excesso de informação pode dificultar a tomada de decisão. | Difícil | People | Comunicação / Decisão / Stakeholders | Communication • Decision • Feedback | Comunicação Orientada à Decisão | Hibrida | PMP ECO 2026 | O objetivo da comunicação é produzir entendimento e apoiar decisões — não maximizar volume de informação. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mais relatórios podem aumentar o ruído. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Comunicação, Decisão, Feedback | 90 | 477
478 | Um projeto está avaliando uma proposta de fornecedor para uma entrega de alto risco. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Avaliar a proposta utilizando critérios definidos e relevantes para o projeto. | Escolher automaticamente o fornecedor com menor preço. | Considerar riscos associados à capacidade do fornecedor de cumprir os objetivos do acordo. | Selecionar o fornecedor antes de realizar a avaliação formal. Procurement deve considerar critérios de avaliação e riscos associados ao desempenho do fornecedor. O menor preço não representa necessariamente o melhor valor. | A e C |  | Procurement deve considerar critérios de avaliação e riscos associados ao desempenho do fornecedor. O menor preço não representa necessariamente o melhor valor. | Correta. Critérios claros favorecem uma avaliação consistente. | Incorreta. Preço isolado pode ignorar risco, capacidade e qualidade. | Correta. Capacidade do fornecedor e risco de desempenho são relevantes. | Incorreta. A avaliação deve preceder a seleção. | Difícil | Process | Procurement / Riscos / Seleção | Procurement • Risk • Vendor Selection | Avaliação de Fornecedor | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O melhor fornecedor não é necessariamente o mais barato; é aquele que melhor atende aos objetivos considerando valor e risco. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Preço isolado pode ignorar risco, capacidade e qualidade. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Procurement, Fornecedor, Risco | 120 | 478
479 | Uma equipe está desenvolvendo um produto utilizando ciclos curtos de entrega. Durante uma retrospectiva, os integrantes identificam que uma prática está gerando retrabalho recorrente. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar porque o retrabalho faz parte de uma abordagem adaptativa. | Aumentar a velocidade da equipe para compensar o retrabalho. | Identificar a causa do retrabalho, experimentar uma melhoria e avaliar seu efeito nos próximos ciclos. | Eliminar a retrospectiva para economizar tempo. Retrospectivas devem gerar aprendizado e melhoria contínua. Identificar causas, experimentar melhorias e verificar resultados é consistente com uma abordagem adaptativa. A orientação atual do PMI sobre práticas ágeis reforça value delivery, flow metrics, outcomes, adaptação e melhoria contínua. | C |  | Retrospectivas devem gerar aprendizado e melhoria contínua. Identificar causas, experimentar melhorias e verificar resultados é consistente com uma abordagem adaptativa. A orientação atual do PMI sobre práticas ágeis reforça value delivery, flow metrics, outcomes, adaptação e melhoria contínua. | Incorreta. Retrabalho recorrente é uma oportunidade de melhoria. | Incorreta. Aumentar velocidade não corrige necessariamente a causa. | Correta. Experimentação e aprendizado permitem melhorar o processo. | Incorreta. Retrospectivas são mecanismos importantes de aprendizado. | Difícil | Process | Agile / Melhoria Contínua / Qualidade | Retrospective • Improvement • Quality | Melhoria Contínua em Ciclos Adaptativos | Adaptativa | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Em ambientes adaptativos, ciclos curtos devem gerar não apenas entregas, mas também aprendizado e melhoria. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Retrabalho recorrente é uma oportunidade de melhoria. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Agile, Retrospectiva, Melhoria | 90 | 479
480 | Um projeto está próximo de sua conclusão. Os stakeholders reconhecem que as entregas foram concluídas, mas existe divergência sobre se o projeto realmente alcançou o resultado esperado. O gerente revisa os critérios de sucesso definidos no início e percebe que alguns estavam relacionados apenas às entregas, enquanto os benefícios esperados nunca foram claramente medidos. Qual é a MELHOR ação? | Declarar o projeto bem-sucedido porque todas as entregas foram concluídas. | Definir novos critérios de sucesso somente para melhorar a avaliação final. | Ignorar os benefícios porque não foram definidos inicialmente. | Avaliar os resultados alcançados, identificar as lacunas de medição e documentar aprendizados para melhorar a definição e medição de valor em futuros projetos. Esse cenário toca diretamente na mudança de perspectiva do PMP 2026: sucesso não é apenas completar escopo, prazo e orçamento. O ECO afirma que o sucesso deve incorporar uma perspectiva mais ampla de stakeholder value e accomplishment of desired outcomes. | D |  | Esse cenário toca diretamente na mudança de perspectiva do PMP 2026: sucesso não é apenas completar escopo, prazo e orçamento. O ECO afirma que o sucesso deve incorporar uma perspectiva mais ampla de stakeholder value e accomplishment of desired outcomes. | Incorreta. Entregas concluídas não garantem outcomes ou benefícios realizados. | Incorreta. Criar critérios retroativamente para melhorar a avaliação compromete a integridade da medição. | Incorreta. Mesmo que a medição tenha sido insuficiente, a lacuna deve ser reconhecida e transformada em aprendizado. | Correta. Avaliar resultados, reconhecer lacunas e melhorar a abordagem futura fortalece a entrega de valor. | Muito Difícil | Business Environment | Outcomes / Valor / Benefícios / Lições Aprendidas | Outcomes • Value • Measurement • Learning | Caso — Entrega versus Resultado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar o produto não é o mesmo que demonstrar que o investimento produziu o resultado e o valor desejados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Entregas concluídas não garantem outcomes ou benefícios realizados. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcomes, Valor, Benefícios | 120 | 480
481 | No início de um projeto estratégico, o patrocinador enfatiza a redução de custos, enquanto o principal cliente está mais preocupado com a melhoria da experiência do usuário. A equipe começa a receber orientações conflitantes. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Priorizar a orientação do patrocinador porque ele financia o projeto. | Solicitar que o cliente defina sozinho os objetivos do projeto. | Permitir que a equipe escolha qual orientação seguir. | Facilitar o alinhamento entre os stakeholders para estabelecer uma visão compartilhada que contemple os objetivos e o valor esperado. O ECO 2026 possui uma tarefa específica de desenvolver uma visão comum, incluindo assegurar uma visão compartilhada com stakeholders-chave, promovê-la e mantê-la atualizada. | D |  | O ECO 2026 possui uma tarefa específica de desenvolver uma visão comum, incluindo assegurar uma visão compartilhada com stakeholders-chave, promovê-la e mantê-la atualizada. | Incorreta. A autoridade do patrocinador não elimina a necessidade de alinhamento. | Incorreta. O cliente é importante, mas não deve definir sozinho os objetivos. | Incorreta. A equipe não deve arbitrar conflitos estratégicos dessa natureza. | Correta. Uma visão compartilhada reduz conflitos de direção e conecta expectativas ao valor esperado. | Muito Difícil | People | Visão Compartilhada / Stakeholders | Common Vision • Alignment • Stakeholders | Construção de Visão Compartilhada | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Antes de mobilizar a equipe para executar, assegure que os principais stakeholders compartilhem entendimento sobre o que o projeto pretende alcançar. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A autoridade do patrocinador não elimina a necessidade de alinhamento. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Visão, Alinhamento, Stakeholders | 120 | 481
482 | Um projeto possui uma reserva financeira para contingências. Um risco previamente identificado ocorreu e exige recursos adicionais para sua resposta. O gerente deseja utilizar a reserva. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar a reserva sem qualquer registro porque ela já estava prevista. | Avaliar a necessidade financeira, aplicar a governança definida para reservas e atualizar os registros e previsões financeiras conforme necessário. | Solicitar imediatamente um aumento do orçamento total, sem analisar a reserva. | Cancelar a resposta ao risco para preservar a reserva. O ECO 2026 inclui quantificar alocações financeiras de risco e contingência, gerenciar reservas e monitorar variações financeiras em conjunto com o processo de governança. | B |  | O ECO 2026 inclui quantificar alocações financeiras de risco e contingência, gerenciar reservas e monitorar variações financeiras em conjunto com o processo de governança. | Incorreta. A utilização de reservas deve seguir a governança aplicável. | Correta. A necessidade deve ser analisada, autorizada conforme a governança e refletida nas previsões. | Incorreta. O gerente deve primeiro verificar os recursos financeiros já planejados. | Incorreta. Preservar a reserva não é motivo suficiente para deixar um risco material sem resposta. | Difícil | Process | Finanças / Riscos / Governança | Finance • Risk • Contingency | Reserva de Contingência | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Recursos de contingência devem ser utilizados de maneira controlada e coerente com a governança financeira. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. A utilização de reservas deve seguir a governança aplicável. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Contingência, Reserva, Finanças | 90 | 482
483 | Uma equipe está desenvolvendo uma entrega crítica e deseja garantir que a qualidade seja incorporada ao trabalho, e não apenas verificada ao final. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Definir requisitos de qualidade para a entrega. | Realizar uma única inspeção depois que todo o trabalho estiver concluído. | Realizar revisões de qualidade ao longo do desenvolvimento. | Considerar qualidade somente depois que o cliente identificar defeitos. O ECO 2026 determina coletar requisitos de qualidade, planejar processos e ferramentas de qualidade, executar o plano de qualidade e realizar revisões contínuas. | A e C |  | O ECO 2026 determina coletar requisitos de qualidade, planejar processos e ferramentas de qualidade, executar o plano de qualidade e realizar revisões contínuas. | Correta. Requisitos de qualidade estabelecem o que precisa ser atendido. | Incorreta. Uma inspeção somente no final aumenta o risco de descoberta tardia de problemas. | Correta. Revisões contínuas permitem identificar e corrigir problemas mais cedo. | Incorreta. Qualidade deve ser gerenciada proativamente. | Difícil | Process | Qualidade / Entregas | Quality • Deliverables • Review | Qualidade ao Longo do Desenvolvimento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Qualidade deve ser planejada e acompanhada durante a criação da entrega, não apenas inspecionada no final. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma inspeção somente no final aumenta o risco de descoberta tardia de problemas. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Qualidade, Revisão, Entrega | 120 | 483
484 | Um projeto está sendo desenvolvido em um ambiente no qual uma nova tecnologia pode tornar parte da solução planejada obsoleta antes da conclusão. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Ignorar a tecnologia porque ela ainda não faz parte do plano. | Continuar exatamente conforme planejado até que a tecnologia seja comprovadamente superior. | Avaliar continuamente a mudança tecnológica, seu impacto sobre escopo ou backlog e o valor das alternativas disponíveis. | Substituir imediatamente a solução planejada pela nova tecnologia. O ECO 2026 determina avaliar mudanças no ambiente externo, incluindo tecnologia, e priorizar seu impacto sobre escopo ou backlog, além de revisar continuamente esse ambiente. | C |  | O ECO 2026 determina avaliar mudanças no ambiente externo, incluindo tecnologia, e priorizar seu impacto sobre escopo ou backlog, além de revisar continuamente esse ambiente. | Incorreta. Mudanças tecnológicas podem afetar diretamente o valor do projeto. | Incorreta. Esperar até o final pode reduzir as opções disponíveis. | Correta. A mudança deve ser monitorada e avaliada em relação a valor e objetivos. | Incorreta. Adotar imediatamente uma tecnologia sem avaliação pode introduzir novos riscos. | Média | Business Environment | Ambiente Externo / Tecnologia / Valor | External Environment • Technology • Value | Mudança Tecnológica Externa | Hibrida | PMP ECO 2026 | Mudanças externas devem ser monitoradas continuamente e avaliadas pelo impacto sobre o valor e os objetivos do projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Mudanças tecnológicas podem afetar diretamente o valor do projeto. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Tecnologia, Ambiente Externo, Valor | 120 | 484
485 | Um projeto está concluindo uma fase e deverá transferir a solução para a área de operações. A equipe técnica informa que todas as funcionalidades foram concluídas, mas a área operacional ainda não recebeu treinamento suficiente e não confirmou que possui capacidade para assumir a solução. Qual é a MELHOR ação? | Transferir a solução porque todas as funcionalidades foram concluídas. | Encerrar o projeto e deixar o treinamento para a operação. | Considerar a fase concluída porque o produto técnico foi aceito. | Avaliar a prontidão para transição, tratar as lacunas de treinamento e capacidade e obter a aprovação necessária antes da transferência. O ECO 2026 inclui explicitamente validar a prontidão para transição, além de obter aprovação dos stakeholders e concluir as atividades de encerramento. | D |  | O ECO 2026 inclui explicitamente validar a prontidão para transição, além de obter aprovação dos stakeholders e concluir as atividades de encerramento. | Incorreta. Conclusão técnica não garante prontidão operacional. | Incorreta. Transferir responsabilidades sem preparação pode comprometer a continuidade. | Incorreta. Aceitação do produto não equivale necessariamente à prontidão da operação. | Correta. A transição deve considerar capacidade, treinamento, responsabilidades e aprovação. | Muito Difícil | Process | Encerramento / Transição / Operações | Closure • Transition • Readiness | Caso — Prontidão para Transição | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma solução entregue só gera valor quando a organização está preparada para utilizá-la e sustentá-la. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Conclusão técnica não garante prontidão operacional. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Transição, Operações, Encerramento | 120 | 485
486 | Durante uma revisão de governança, o gerente percebe que o projeto possui relatórios regulares, mas não existe clareza sobre quem pode aprovar mudanças acima de determinado valor financeiro. Qual é a MELHOR ação? | Definir e documentar os níveis de autoridade, limites e caminhos de escalonamento conforme a estrutura de governança. | Permitir que o gerente aprove qualquer mudança para evitar atrasos. | Encaminhar todas as mudanças diretamente ao patrocinador. | Suspender todas as mudanças até o encerramento do projeto. O ECO 2026 inclui definir caminhos e limites de escalonamento dentro da governança, além de estruturar regras, procedimentos, relatórios e políticas. | A |  | O ECO 2026 inclui definir caminhos e limites de escalonamento dentro da governança, além de estruturar regras, procedimentos, relatórios e políticas. | Correta. Autoridade e escalonamento precisam estar claramente definidos. | Incorreta. O gerente não deve assumir autoridade que não lhe foi atribuída. | Incorreta. Centralizar tudo no patrocinador pode criar gargalos. | Incorreta. Mudanças podem ser necessárias para manter o projeto alinhado. | Difícil | Business Environment | Governança / Autoridade / Escalonamento | Governance • Escalation • Authority | Limites de Governança | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Governança eficaz deixa claro quem decide, dentro de quais limites e quando uma decisão deve ser escalada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O gerente não deve assumir autoridade que não lhe foi atribuída. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Governança, Escalonamento, Autoridade | 90 | 486
487 | Um projeto está apresentando uma variação desfavorável de custos. A equipe propõe reduzir a qualidade das entregas para recuperar o orçamento. Qual é a MELHOR ação? | Reduzir imediatamente os requisitos de qualidade. | Avaliar as causas da variação, alternativas de resposta, custo da qualidade e impactos sobre valor antes de decidir. | Ignorar a variação porque o projeto ainda possui tempo para recuperação. | Aumentar automaticamente o orçamento. O ECO 2026 inclui gerenciar custo da qualidade (CoQ) e sustentabilidade, além de monitorar variações financeiras e trabalhar com o processo de governança. Reduzir qualidade pode gerar custos posteriores, retrabalho, riscos e perda de valor. | B |  | O ECO 2026 inclui gerenciar custo da qualidade (CoQ) e sustentabilidade, além de monitorar variações financeiras e trabalhar com o processo de governança. Reduzir qualidade pode gerar custos posteriores, retrabalho, riscos e perda de valor. | Incorreta. Reduzir qualidade sem análise pode comprometer resultados e aumentar custos futuros. | Correta. É necessário entender causas, trade-offs e impacto sobre valor. | Incorreta. Ignorar uma variação impede ação preventiva ou corretiva adequada. | Incorreta. Aumento de orçamento não deve ser automático. | Muito Difícil | Process | Finanças / Qualidade / Valor | Finance • Quality • Cost of Quality | Custo versus Qualidade | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Reduzir custo de forma isolada pode destruir valor; analise custo, qualidade, risco e resultados conjuntamente. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Reduzir qualidade sem análise pode comprometer resultados e aumentar custos futuros. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Custo, Qualidade, CoQ, Valor | 120 | 487
488 | Uma organização deseja melhorar continuamente seus projetos e transformar os aprendizados em melhorias para iniciativas futuras. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Utilizar lições aprendidas para identificar oportunidades de melhoria. | Manter as lições aprendidas somente nos arquivos do projeto encerrado. | Atualizar ativos de processos organizacionais quando os aprendizados forem relevantes. | Evitar alterar processos organizacionais para preservar estabilidade. O ECO 2026 define continuous improvement como uma tarefa do Business Environment e inclui utilizar lições aprendidas, atualizar processos de melhoria e atualizar os organizational process assets (OPAs). | A e C |  | O ECO 2026 define continuous improvement como uma tarefa do Business Environment e inclui utilizar lições aprendidas, atualizar processos de melhoria e atualizar os organizational process assets (OPAs). | Correta. Lições aprendidas devem gerar melhoria. | Incorreta. Conhecimento relevante deve ser disponibilizado para reutilização. | Correta. OPAs podem incorporar melhorias aplicáveis a futuros projetos. | Incorreta. Processos organizacionais precisam evoluir quando evidências justificam mudanças. | Difícil | Business Environment | Melhoria Contínua / OPAs / Conhecimento | Continuous Improvement • Lessons Learned • OPAs | Aprendizado Organizacional | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma lição só se transforma em melhoria organizacional quando pode influenciar práticas futuras. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Conhecimento relevante deve ser disponibilizado para reutilização. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Melhoria, Lições, OPA | 120 | 488
489 | Um projeto multinacional enfrenta uma mudança regulatória em um dos países onde a solução será implantada. A mudança poderá aumentar o esforço necessário para atender aos requisitos locais. Qual é a MELHOR ação? | Ignorar a mudança porque ela afeta apenas uma região. | Aplicar a mesma solução em todos os países sem alteração. | Cancelar imediatamente a implantação naquele país. | Avaliar o requisito regulatório, determinar seu impacto sobre o escopo e os resultados e definir a resposta apropriada conforme a governança. O ECO 2026 determina monitorar mudanças no ambiente externo, incluindo regulações, e avaliar e priorizar seu impacto sobre escopo ou backlog. Também exige confirmação e gerenciamento dos requisitos de compliance. | D |  | O ECO 2026 determina monitorar mudanças no ambiente externo, incluindo regulações, e avaliar e priorizar seu impacto sobre escopo ou backlog. Também exige confirmação e gerenciamento dos requisitos de compliance. | Incorreta. Requisitos regulatórios locais podem ser críticos. | Incorreta. Uma solução uniforme pode não atender aos requisitos de cada jurisdição. | Incorreta. Cancelamento deve ser considerado somente após análise das alternativas. | Correta. A mudança deve ser avaliada e tratada de acordo com requisitos e governança. | Muito Difícil | Business Environment | Compliance / Regulamentação / Ambiente Externo | Compliance • External Environment • Change | Mudança Regulatória Multinacional | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Mudanças regulatórias são fatores externos que podem exigir adaptação do projeto e devem ser tratados de forma governada. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Requisitos regulatórios locais podem ser críticos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Regulamentação, Compliance, Ambiente Externo | 120 | 489
490 | Um projeto concluiu todas as atividades planejadas. O gerente recebeu a confirmação informal de alguns stakeholders, mas ainda não possui aprovação formal de conclusão. Além disso, existem contratos e pendências financeiras em aberto. Qual é a MELHOR ação? | Encerrar imediatamente porque o trabalho técnico terminou. | Transferir todas as pendências para operações sem documentação. | Obter a aprovação necessária, verificar os critérios de encerramento e concluir as atividades pendentes de contratos, finanças, recursos e documentação antes do fechamento formal. | Arquivar somente o cronograma e considerar o projeto encerrado. O ECO 2026 determina obter aprovação dos stakeholders para conclusão, determinar critérios de encerramento e concluir atividades relacionadas a lições aprendidas, procurement, finanças e recursos. | C |  | O ECO 2026 determina obter aprovação dos stakeholders para conclusão, determinar critérios de encerramento e concluir atividades relacionadas a lições aprendidas, procurement, finanças e recursos. | Incorreta. Conclusão técnica não significa encerramento completo. | Incorreta. Pendências precisam ser formalmente tratadas e documentadas. | Correta. O encerramento deve atender aos critérios definidos e concluir as obrigações restantes. | Incorreta. O encerramento envolve muito mais que arquivar o cronograma. | Muito Difícil | Process | Encerramento / Procurement / Finanças | Closure • Procurement • Finance • Stakeholders | Caso — Encerramento Formal do Projeto | Preditiva | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O projeto só deve ser formalmente encerrado quando os critérios de conclusão e as obrigações restantes forem tratados. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Conclusão técnica não significa encerramento completo. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Encerramento, Contratos, Finanças | 120 | 490
491 | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto determinadas aprovações organizacionais seguem um processo formal. Um integrante afirma que, por utilizar ciclos adaptativos, a equipe não deveria mais precisar apresentar evidências para as aprovações. Qual é a MELHOR ação do gerente? | Explicar que a abordagem adaptativa elimina os controles organizacionais. | Substituir os ciclos adaptativos por uma abordagem totalmente preditiva. | Manter as exigências de governança aplicáveis, adaptando sua forma e frequência para que sejam proporcionais ao contexto. | Permitir que a equipe decida individualmente quais aprovações deseja cumprir. Uma abordagem adaptativa não elimina governança. O tailoring permite adaptar práticas ao contexto sem abandonar controles necessários. | C |  | Uma abordagem adaptativa não elimina governança. O tailoring permite adaptar práticas ao contexto sem abandonar controles necessários. | Incorreta. Adaptabilidade não significa ausência de governança. | Incorreta. Não há razão para abandonar uma abordagem híbrida adequada. | Correta. A governança deve ser preservada e adaptada de forma proporcional. | Incorreta. A equipe não pode simplesmente escolher quais controles organizacionais cumprir. | Muito Difícil | Business Environment | Governança / Tailoring / Abordagem Híbrida | Governance • Tailoring • Hybrid Delivery | Governança em Ambiente Híbrido | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Adaptar a forma de trabalho não significa abandonar os mecanismos necessários de governança. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Adaptabilidade não significa ausência de governança. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Governança, Tailoring, Híbrido | 120 | 491
492 | Um stakeholder informa que uma entrega tecnicamente correta não resolve o problema de negócio para o qual o projeto foi criado. A equipe afirma que o requisito original foi atendido exatamente como especificado. Qual é a MELHOR ação? | Investigar a diferença entre a entrega, a necessidade do negócio e o outcome esperado, envolvendo os stakeholders relevantes. | Encerrar o projeto porque o requisito foi atendido. | Alterar imediatamente a solução sem analisar a necessidade. | Solicitar que o stakeholder aceite a entrega porque ela está de acordo com a especificação. O PMP 2026 amplia o foco para outcomes, valor e impacto de negócio, e não apenas para a conformidade da entrega com uma especificação. O ECO também exige alinhamento e manutenção dos outcomes em relação às expectativas dos clientes internos e externos. | A |  | O PMP 2026 amplia o foco para outcomes, valor e impacto de negócio, e não apenas para a conformidade da entrega com uma especificação. O ECO também exige alinhamento e manutenção dos outcomes em relação às expectativas dos clientes internos e externos. | Correta. É preciso entender a diferença entre requisito, necessidade e resultado esperado antes de decidir. | Incorreta. Cumprir uma especificação não prova que o benefício foi realizado. | Incorreta. Alterar sem compreender a causa pode gerar desperdício. | Incorreta. A aceitação formal não elimina uma possível falha na realização do outcome. | Muito Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Engagement • Outcomes • Value | Entrega versus Necessidade de Negócio | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Entregar conforme especificado não é suficiente se o resultado não atender à necessidade que justificou o projeto. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Cumprir uma especificação não prova que o benefício foi realizado. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Outcome, Valor, Stakeholder | 120 | 492
493 | Um gerente precisa avaliar se uma solução proposta continua sendo a melhor alternativa para o projeto após mudanças relevantes no ambiente externo. Quais DUAS ações são mais apropriadas? | Comparar as alternativas considerando valor, riscos e impactos relevantes. | Manter a solução original independentemente das novas informações. | Considerar mudanças tecnológicas, regulatórias ou de mercado que possam afetar o resultado. | Escolher a alternativa com maior custo porque ela tende a ser mais completa. O ECO 2026 enfatiza o monitoramento do ambiente externo e a avaliação do impacto de mudanças sobre escopo, backlog, outcomes e valor. | A e C |  | O ECO 2026 enfatiza o monitoramento do ambiente externo e a avaliação do impacto de mudanças sobre escopo, backlog, outcomes e valor. | Correta. Valor, riscos e impactos permitem comparar alternativas de maneira estruturada. | Incorreta. Novas informações podem justificar uma mudança. | Correta. Fatores externos podem alterar a adequação da solução. | Incorreta. Maior custo não significa maior valor. | Muito Difícil | Business Environment | Valor / Ambiente Externo / Riscos | Value • External Environment • Risk | Avaliação de Alternativas | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | A melhor alternativa é aquela que apresenta melhor valor no contexto atual, não necessariamente a originalmente escolhida. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Novas informações podem justificar uma mudança. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | Valor, Alternativas, Ambiente Externo | 120 | 493
494 | Uma equipe identifica que uma decisão importante está sendo constantemente adiada porque nenhum responsável possui autoridade claramente definida para tomá-la. Qual é a MELHOR ação? | Permitir que a decisão seja tomada pelo integrante mais experiente. | Definir claramente papéis, responsabilidades, autoridade e caminho de escalonamento para decisões. | Encaminhar todas as decisões ao patrocinador. | Adiar a decisão até que o problema se torne crítico. Clareza de autoridade e responsabilidade reduz atrasos e ambiguidades. Governança eficaz define quem pode decidir e quando uma decisão deve ser escalada. | B |  | Clareza de autoridade e responsabilidade reduz atrasos e ambiguidades. Governança eficaz define quem pode decidir e quando uma decisão deve ser escalada. | Incorreta. Experiência não substitui autoridade formal. | Correta. Papéis, autoridade e escalonamento precisam estar claros. | Incorreta. Centralizar todas as decisões pode criar gargalos. | Incorreta. Adiar aumenta o risco de impacto. | Fácil | People | Liderança / Governança / Decisão | Leadership • Governance • Decision Making | Autoridade para Tomada de Decisão | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Decisões precisam de responsabilidade e autoridade claramente estabelecidas. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Experiência não substitui autoridade formal. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Decisão, Autoridade, Governança | 90 | 494
495 | Um projeto está implantando uma solução em diferentes regiões. Após o primeiro lançamento, os usuários fornecem feedback indicando que uma funcionalidade importante não funciona adequadamente em determinado contexto regional. A equipe tem duas opções: corrigir imediatamente a funcionalidade para aquela região ou continuar o lançamento para as demais regiões e corrigir posteriormente. Qual é a MELHOR ação? | Continuar o lançamento obrigatoriamente porque o cronograma global já foi aprovado. | Cancelar todo o projeto. | Avaliar o impacto sobre valor, usuários, riscos e demais regiões e decidir a sequência de implantação com base nas evidências disponíveis. | Corrigir somente depois de todos os lançamentos concluídos. Em ambientes adaptativos e híbridos, feedback real deve influenciar decisões. O PMI reforça value delivery, outcomes, feedback e adaptação. | C |  | Em ambientes adaptativos e híbridos, feedback real deve influenciar decisões. O PMI reforça value delivery, outcomes, feedback e adaptação. | Incorreta. O cronograma aprovado não deve impedir uma resposta fundamentada a novas evidências. | Incorreta. Um problema localizado não justifica automaticamente cancelar o projeto. | Correta. A decisão deve considerar impacto, valor, risco e contexto. | Incorreta. Adiar pode ampliar o impacto para outros usuários. | Muito Difícil | Process | Feedback / Valor / Riscos | Value Delivery • Feedback • Risk | Caso — Feedback Após Implantação | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Feedback real é evidência para adaptar a entrega e maximizar valor. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. O cronograma aprovado não deve impedir uma resposta fundamentada a novas evidências. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Feedback, Valor | 120 | 495
496 | Um gerente percebe que uma atividade apresenta alta variabilidade de duração. A equipe deseja utilizar uma única estimativa fixa porque isso simplificaria o cronograma. Qual é a MELHOR ação? | Utilizar a duração mais otimista. | Ignorar a variabilidade porque ela dificulta o planejamento. | Utilizar a duração média sem considerar a incerteza. | Avaliar a incerteza e a variabilidade e utilizar uma abordagem de estimativa adequada ao nível de incerteza. Quando existe incerteza relevante, uma única estimativa determinística pode transmitir uma falsa sensação de precisão. A técnica deve ser adequada ao contexto. | D |  | Quando existe incerteza relevante, uma única estimativa determinística pode transmitir uma falsa sensação de precisão. A técnica deve ser adequada ao contexto. | Incorreta. Uma estimativa otimista pode subestimar a duração. | Incorreta. Ignorar incerteza não a elimina. | Incorreta. A média pode esconder a dispersão e os riscos associados. | Correta. A estimativa deve refletir adequadamente a incerteza existente. | Difícil | Process | Estimativas / Incerteza / Cronograma | Estimation • Schedule • Uncertainty | Estimativa sob Incerteza | Preditiva | PMBOK® Guide – Eighth Edition / PMP ECO 2026 | A precisão aparente de uma estimativa não deve esconder a incerteza real. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Uma estimativa otimista pode subestimar a duração. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Estimativa, Incerteza, Cronograma | 90 | 496
497 | Uma organização deseja utilizar inteligência artificial para apoiar decisões em seus projetos. Quais DUAS práticas são mais apropriadas? | Estabelecer mecanismos de supervisão humana para decisões relevantes. | Considerar qualquer output da IA confiável quando produzido por um modelo avançado. | Avaliar qualidade, origem e adequação dos dados utilizados. | Eliminar a responsabilidade humana pelas decisões apoiadas por IA. O PMI destaca human-in-the-loop, data quality, governance e ethical/legal guardrails no uso responsável de IA. | A e C |  | O PMI destaca human-in-the-loop, data quality, governance e ethical/legal guardrails no uso responsável de IA. | Correta. Supervisão humana é importante para decisões relevantes e de maior risco. | Incorreta. Modelos avançados também podem produzir resultados inadequados. | Correta. Qualidade e adequação dos dados afetam diretamente os resultados. | Incorreta. IA não elimina accountability humana e organizacional. | Muito Difícil | Business Environment | IA / Dados / Governança | AI • Data • Governance | Uso Responsável de IA | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | IA pode ampliar a capacidade de decisão, mas não elimina governança, qualidade de dados ou accountability. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Modelos avançados também podem produzir resultados inadequados. | Multiple Response | Selecione 2 ou mais alternativas corretas. | IA, Human-in-the-loop, Dados | 120 | 497
498 | Durante uma reunião, um stakeholder apresenta uma crítica forte à solução proposta. Alguns membros da equipe interpretam a crítica como oposição ao projeto e sugerem interromper o relacionamento com esse stakeholder. Qual é a MELHOR ação? | Remover o stakeholder das reuniões. | Defender imediatamente a solução para evitar perda de autoridade. | Explorar a preocupação, compreender suas necessidades e utilizar a divergência para melhorar o alinhamento e a solução quando apropriado. | Solicitar que o patrocinador proíba novas críticas. Stakeholder engagement envolve construir confiança, influência e alinhamento. Uma crítica pode revelar uma necessidade, risco ou expectativa ainda não compreendida. O ECO 2026 enfatiza identificar, analisar, envolver e alinhar stakeholders. | C |  | Stakeholder engagement envolve construir confiança, influência e alinhamento. Uma crítica pode revelar uma necessidade, risco ou expectativa ainda não compreendida. O ECO 2026 enfatiza identificar, analisar, envolver e alinhar stakeholders. | Incorreta. Excluir o stakeholder pode eliminar informação importante. | Incorreta. Defesa imediata pode impedir compreensão da preocupação. | Correta. A preocupação deve ser compreendida antes de determinar a resposta. | Incorreta. Discordância construtiva não deve ser eliminada artificialmente. | Difícil | People | Stakeholders | Stakeholder Engagement • Conflict • Alignment | Crítica de Stakeholder | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Uma divergência pode ser uma fonte de informação e aprendizado; primeiro compreenda a necessidade por trás dela. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Excluir o stakeholder pode eliminar informação importante. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Stakeholder, Conflito, Engajamento | 90 | 498
499 | Um projeto está sendo encerrado e a organização pretende iniciar imediatamente um projeto semelhante. A equipe atual identificou várias práticas que reduziram retrabalho e melhoraram a colaboração. Qual é a MELHOR ação? | Registrar e transferir os conhecimentos relevantes para a organização e para a próxima equipe antes da dispersão dos integrantes. | Manter as práticas somente com os integrantes que participaram do projeto. | Esperar o novo projeto começar para decidir quais conhecimentos serão úteis. | Documentar somente os problemas ocorridos. O ECO 2026 inclui explicitamente identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente de transferência de conhecimento. | A |  | O ECO 2026 inclui explicitamente identificar conhecimento crítico, reunir conhecimento e promover um ambiente de transferência de conhecimento. | Correta. Capturar e transferir conhecimento antes da dispersão aumenta a probabilidade de reutilização. | Incorreta. Isso cria dependência de indivíduos. | Incorreta. Esperar aumenta o risco de perda do conhecimento. | Incorreta. Conhecimento útil inclui práticas bem-sucedidas e melhorias, não apenas problemas. | Difícil | People | Conhecimento / Aprendizado / Equipe | Knowledge Transfer • Lessons Learned • Team | Transferência de Conhecimento no Encerramento | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | O conhecimento precisa ser capturado enquanto está disponível e transferido para gerar valor em iniciativas futuras. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Isso cria dependência de indivíduos. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Conhecimento, Transferência, Encerramento | 90 | 499
500 | Uma organização iniciou um projeto para implementar uma nova solução digital. O projeto foi concluído dentro do prazo e do orçamento, todas as entregas foram aceitas e os stakeholders confirmaram formalmente o encerramento. Seis meses depois, uma avaliação demonstra que a solução não produziu o benefício estratégico esperado. A principal causa identificada foi que os indicadores utilizados durante o projeto mediam principalmente a conclusão das entregas, e não a realização dos resultados esperados. Qual é a MELHOR conclusão para a organização? | O projeto foi bem-sucedido porque cumpriu prazo, custo e escopo. | O projeto fracassou exclusivamente porque a equipe técnica não trabalhou adequadamente. | O resultado demonstra que projetos futuros devem eliminar métricas de prazo e custo. | A organização deve incorporar métricas de outcomes e valor desde o início, acompanhar sua realização e utilizar os aprendizados para melhorar futuros projetos. 🎯 Esta é a questão 500 justamente porque resume uma das mudanças centrais do PMP 2026. O PMI informa que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact, além de ampliar cenários envolvendo IA, sustentabilidade e stakeholder engagement. O PMBOK® Guide – 8ª edição também coloca value delivery no centro da abordagem e conecta projeto, resultados e valor organizacional. Portanto, cumprir escopo, prazo e custo continua sendo importante, mas não é suficiente para demonstrar que o projeto gerou o resultado esperado. | D |  | 🎯 Esta é a questão 500 justamente porque resume uma das mudanças centrais do PMP 2026. O PMI informa que o exame atualizado desloca o foco para outcomes, value e business impact, além de ampliar cenários envolvendo IA, sustentabilidade e stakeholder engagement. O PMBOK® Guide – 8ª edição também coloca value delivery no centro da abordagem e conecta projeto, resultados e valor organizacional. Portanto, cumprir escopo, prazo e custo continua sendo importante, mas não é suficiente para demonstrar que o projeto gerou o resultado esperado. | Incorreta. Métricas tradicionais de desempenho continuam relevantes, mas não são suficientes para representar sucesso. | Incorreta. O problema identificado é principalmente de definição e acompanhamento de outcomes e valor, não necessariamente de desempenho técnico da equipe. | Incorreta. Prazo e custo continuam sendo dimensões importantes; devem ser complementados por métricas de resultados e valor. | Correta. Projetos devem definir e acompanhar indicadores que demonstrem não apenas a produção das entregas, mas também a realização dos outcomes e do valor esperado. | Muito Difícil | Business Environment | Outcomes / Valor / Benefícios / Medição | Outcomes • Value • Measurement • Continuous Improvement | Caso — Sucesso do Projeto versus Valor Realizado | Hibrida | PMP ECO 2026 / PMBOK® Guide – Eighth Edition | Projeto concluído não significa necessariamente valor realizado. O foco deve estar no resultado e no impacto gerado. | Ativa | A pegadinha é escolher uma alternativa que não considera o contexto: Incorreta. Métricas tradicionais de desempenho continuam relevantes, mas não são suficientes para representar sucesso. | Single Response | Selecione 1 alternativa correta | Case, Outcomes, Valor, Benefícios, Sucesso | 120 | 500

## Dificuldade
IDDificuldade | Dificuldade
1 | Fácil
2 | Média
3 | Difícil
4 | Muito Difícil

## Tipo de Resposta
IDTipo | Tipo de Resposta
1 | Single Response
2 | Multiple Response

## DominioECO
IDDominio | DominioECO
1 | People
2 | Process
3 | Business Enviroment

## AreasConhecimento
IDAreaConhecimento | Área Conhecimento
1 | Governance | Integração
2 | Scope | Escopo
3 | Schedule | Cronograma
4 | Fiance | Custos
5 | Stakeholders | Qualidade
6 | Resources | Recursos
7 | Risk | Comunicações
Riscos
Aquisições
Stakeholders

## GruposProcesso
IDProcesso | Grupo de Processo
1 | Gerenciamento de Benefícios • Transição • Caso de Negócio | Benefits Management • Transition • Business Case
2 | Caso de Negócio • Gerenciamento de Portfólio | Business Case • Portfolio Management
3 | Caso de Negócio • Alinhamento Estratégico • Gerenciamento de Benefícios | Business Case • Strategic Alignment • Benefits Management
4 | Conformidade (Conformidade (Compliance)) • Gestão de Mudanças • Caso de Negócio | Compliance • Change Management • Business Case
5 | Ética • Governança • Comunicação com as Partes Interessadas | Ethics • Governance • Stakeholder Communication
6 | Ética • Aquisições • Governança | Ethics • Procurement • Governance
7 | Execução | Execução
8 | Controle Integrado de Mudanças • Governança | Integrated Change Control • Governance
9 | Controle Integrado de Mudanças • Aquisições | Integrated Change Control • Procurement
10 | Liderança • Desempenho da Equipe • Segurança Psicológica | Leadership • Team Performance • Psychological Safety
11 | Monitoramento e Controle | Monitoramento e Controle
12 | Planejamento | Planejamento
13 | Gerenciamento de Portfólio • Inteligência Artificial | Portfolio Management • Artificial Intelligence
14 | Gerenciamento de Portfólio • ESG • Inteligência Artificial | Portfolio Management • ESG • Artificial Intelligence
15 | Gerenciamento de Portfólio • Inovação • Inteligência Artificial | Portfolio Management • Innovation • Artificial Intelligence
16 | Gerenciamento de Portfólio • Alinhamento Estratégico | Portfolio Management • Strategic Alignment
17 | Aquisições • Controle Integrado de Mudanças | Procurement • Integrated Change Control
18 | Aquisições • Custo do Ciclo de Vida | Procurement • Life Cycle Cost
19 | Aquisições • Qualidade • Risco Operacional | Procurement • Quality • Operational Risk
20 | Aquisições • Transição • Aceitação | Procurement • Transition • Acceptance
21 | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Program Governance • Benefits Management
22 | Governança de Programas • Gerenciamento de Benefícios • PMO | Program Governance • Benefits Management • PMO
23 | Gerenciamento de Programas • Gerenciamento de Benefícios | Program Management • Benefits Management
24 | Gerenciamento de Programas • Gerenciamento de Benefícios • Caso de Negócio | Program Management • Benefits Management • Business Case
25 | Gerenciamento de Programas • Caso de Negócio • Alinhamento Estratégico | Program Management • Business Case • Strategic Alignment
26 | Gerenciamento de Programas • Alinhamento Estratégico • Gerenciamento de Benefícios | Program Management • Strategic Alignment • Benefits Management
27 | Princípios de Gerenciamento de Projetos • Sistema de Entrega de Valor • Liderança | Project Management Principles • Value Delivery System • Leadership
28 | Sustentabilidade • Aquisições • Custo do Ciclo de Vida | Sustainability • Procurement • Life Cycle Cost
29 | Avaliação de Tecnologia • Aquisições • Riscos | Technology Assessment • Procurement • Risk
30 | Transição • Gerenciamento de Benefícios • Partes Interessadas | Transition • Benefits Management • Stakeholders

## Temas
IDTema | Tema
1 | Controle Integrado de Mudanças
2 | Engajamento das Partes Interessadas
3 | Eventos Scrum
4 | Gerenciamento da Instegração
5 | Gerenciamento da Qualidade
6 | Gerenciamentos dos Fornecedores
7 | Gerenciamento de Projetos
8 | Gerenciamentos de Riscos
9 | Gerenciametno do Cronograma
10 | Gestão de Fornecedores
11 | Gestão de Mudanças
12 | Inteligência Artificial
13 | Liderança
14 | Liderança e Gestão de Equipes
15 | Métricas Ágeis

## Analise_Area
IDQuestão | Área atual | Performance Domain proposto | Confiança/observação | Enunciado (resumo)
1 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você é gerente de um projeto de implantação de um novo sistema corporativo. A equipe é composta por profissionais experientes, porém distribuídos em quatro países. Nas últimas semanas, o número de conflitos aumentou e os membros passaram a evitar reuniões de alinhamento. O patrocinador demonstra pre
2 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Durante a execução de uma obra industrial, um fornecedor informa que haverá atraso de duas semanas na entrega de um equipamento crítico para o caminho crítico do cronograma. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos?
3 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=11, Stakeholders=3, Scope=3 | Uma nova legislação ambiental entra em vigor durante o desenvolvimento de um produto. Embora ainda não seja obrigatória para projetos em andamento, o cliente manifesta interesse em adequar o produto às novas exigências. O gerente de projetos deve:
4 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma Sprint Review, um stakeholder critica duramente a equipe, afirmando que o incremento entregue não atende às expectativas. A equipe demonstra desmotivação após a reunião. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos ou Scrum Master?
5 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=6, Scope=6, Resources=3 | Em um projeto híbrido, o cliente solicita uma mudança que agregará valor ao produto, porém exigirá recursos adicionais e poderá impactar o prazo final. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
6 | Integração | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=6, Governance=3, Finance=3 | Você gerencia um projeto de construção civil que se encontra com aproximadamente 55% de avanço físico. Durante uma inspeção de qualidade, descobre-se que um lote de concreto utilizado em um elemento estrutural não atende às especificações do projeto. A correção poderá gerar atraso de 12 dias e aumen
7 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um membro altamente qualificado da equipe passou a entregar suas atividades com atraso após assumir responsabilidades em outro projeto da organização. O patrocinador solicita que você cobre resultados imediatos. Qual é a MELHOR resposta do gerente de projetos?
8 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=13, Finance=3, Risk=1 | Durante uma reunião executiva, a alta direção informa que a estratégia da empresa mudou e que alguns benefícios previstos inicialmente para o projeto deixaram de ser prioritários. O gerente de projetos deve:
9 | Ágil | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Ágil. | Durante uma Sprint, um diretor solicita diretamente a um desenvolvedor que implemente uma funcionalidade considerada urgente. Qual deve ser a MELHOR atitude?
10 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Sua equipe demonstra receio em comunicar problemas por acreditar que será responsabilizada pelos erros. O gerente de projetos deve priorizar:
11 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto internacional, dois especialistas seniores discordam constantemente sobre a melhor solução técnica. O conflito começou a afetar outros membros da equipe, que passaram a evitar discussões nas reuniões. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
12 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Finance=3, Schedule=3 | Em uma reunião de acompanhamento, um stakeholder solicita a inclusão de uma nova funcionalidade considerada importante para o sucesso do projeto. A mudança impactará prazo e orçamento, mas ainda não foi formalizada. O gerente de projetos deve:
13 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma Sprint Review, um cliente informa que o mercado mudou significativamente desde o início do projeto e que as prioridades do produto precisam ser revistas. Qual deve ser a MELHOR resposta da equipe?
14 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=9, Governance=3, Finance=3 | Você percebe que um risco identificado no início do projeto apresentou aumento significativo na probabilidade de ocorrência devido a fatores externos. Ainda não houve impacto no projeto. Qual é a MELHOR ação?
15 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Em uma equipe ágil de alto desempenho, um desenvolvedor passa a dominar todas as decisões técnicas, reduzindo a participação dos demais integrantes. A produtividade permanece alta, porém a colaboração da equipe diminui gradativamente. Qual deve ser a MELHOR ação do Scrum Master ou gerente de projeto
16 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=9, Governance=3, Resources=3 | Você gerencia um projeto de modernização de uma planta industrial. Durante uma reunião mensal, o patrocinador demonstra preocupação porque o Índice de Desempenho de Custos (CPI) caiu para 0,89, enquanto o cronograma permanece dentro do planejado. Não há mudanças aprovadas que justifiquem esse desemp
17 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe Scrum entrega incrementos de alta qualidade, mas, durante as retrospectivas, poucos membros participam das discussões. Sempre as mesmas duas pessoas apresentam sugestões de melhoria. Qual é a MELHOR ação do Scrum Master?
18 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=10, Schedule=3, Stakeholders=3 | Durante a execução do projeto, a organização anuncia uma fusão com outra empresa. Alguns stakeholders passam a questionar se o projeto continuará alinhado aos novos objetivos estratégicos. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos?
19 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma auditoria, identifica-se que diversas entregas foram concluídas sem evidências formais de aceitação do cliente. O cronograma está adiantado e a equipe deseja manter o ritmo de execução. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos?
20 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você assume um projeto em andamento após a saída do gerente anterior. Nos primeiros dias, percebe que diferentes stakeholders possuem expectativas conflitantes sobre os objetivos do projeto. Apesar disso, todos afirmam que o projeto está "indo bem". Qual deve ser sua PRIMEIRA ação?
21 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você assumiu a gestão de um projeto estratégico que apresenta atrasos recorrentes. Durante as primeiras reuniões, percebe que a equipe evita discutir problemas reais na presença do patrocinador e tende a apresentar apenas informações positivas. Em conversas individuais, vários membros demonstram pre
22 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Em um projeto de infraestrutura, um fornecedor informa que conseguirá antecipar a entrega de um equipamento crítico, desde que seja realizado um pagamento adicional não previsto em contrato. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos?
23 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=8, Finance=6, Resources=3 | Uma organização inicia um programa de transformação digital. Durante a execução do projeto, a diretoria redefine as prioridades estratégicas e reduz significativamente o orçamento disponível. Qual deve ser a principal preocupação do gerente de projetos?
24 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | No meio de uma Sprint, um stakeholder identifica uma falha crítica em uma funcionalidade desenvolvida anteriormente e solicita correção imediata. Qual é a MELHOR ação da equipe?
25 | Integração | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Stakeholders=10, Risk=4, Governance=3 | Durante uma negociação com um cliente, você percebe que uma expectativa importante nunca foi documentada, embora vários stakeholders afirmem que ela "sempre fez parte do projeto". Qual deve ser sua MELHOR resposta?
26 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Schedule=3, Stakeholders=3 | Você gerencia um projeto estratégico para implantação de um sistema integrado em cinco unidades da empresa. Durante uma reunião de acompanhamento, um gerente funcional critica publicamente um membro da equipe, responsabilizando-o por um atraso ocorrido na semana anterior. Após a reunião, você perceb
27 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Durante a execução do projeto, um fornecedor estratégico comunica que não conseguirá cumprir um marco contratual devido à falência de um subfornecedor. O atraso poderá comprometer a data de entrega do projeto ao cliente. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos?
28 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Resources=3, Finance=1 | Sua organização decidiu incorporar ferramentas de inteligência artificial para apoiar o gerenciamento de projetos. Parte da equipe demonstra preocupação quanto à confiabilidade das análises geradas automaticamente. Como o gerente de projetos deve agir?
29 | Ágil | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Ágil. | Após quatro Sprints consecutivas, a velocidade da equipe permanece praticamente constante, mas o cliente continua afirmando que percebe pouco valor nas entregas realizadas. Qual é a MELHOR ação?
30 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você percebe que diversos especialistas da equipe dependem exclusivamente de um único profissional para tomar decisões técnicas importantes. Esse profissional comunica que poderá se afastar por motivos pessoais durante os próximos meses. Qual é a MELHOR estratégia do gerente de projetos?
31 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você é gerente de um projeto de implementação de um sistema ERP para uma empresa multinacional. A equipe é composta por profissionais de seis países, com diferenças culturais significativas. Nas últimas semanas, você percebeu que alguns membros evitam questionar decisões dos líderes técnicos, enquan
32 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto encontra-se com 78% de avanço físico. Durante a revisão mensal, o patrocinador identifica que o cronograma permanece dentro da linha de base, porém o consumo financeiro já atingiu 92% do orçamento aprovado. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos?
33 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=14, Risk=1, Resources=0 | Durante a execução do projeto, a empresa anuncia uma nova estratégia corporativa voltada para sustentabilidade e redução das emissões de carbono. O projeto permanece tecnicamente viável, mas alguns benefícios originalmente previstos deixam de ser prioritários. O gerente de projetos deve:
34 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma Sprint, um defeito crítico é encontrado em uma funcionalidade entregue na Sprint anterior e que já está em produção. O Product Owner informa que a falha afeta diretamente a experiência dos clientes. Qual deve ser a MELHOR ação da equipe?
35 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião executiva, um diretor solicita diretamente que determinadas informações sobre riscos sejam omitidas do relatório de status, alegando que isso evitará preocupações desnecessárias na alta administração. Qual deve ser a MELHOR resposta do gerente de projetos?
36 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você gerencia um projeto para implantação de um sistema de gestão em uma empresa do setor de energia. Após oito meses de execução, o cronograma apresenta desempenho satisfatório e os custos permanecem dentro do planejado. Entretanto, as reuniões com os usuários revelam baixo engajamento e pouca part
37 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe ágil apresenta excelente desempenho técnico, porém um desenvolvedor frequentemente interrompe os colegas durante as Daily Scrums, impedindo que todos expressem suas dificuldades. Como o Scrum Master deve agir?
38 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Finance=3, Stakeholders=3 | Durante uma auditoria regulatória, a organização identifica uma nova exigência legal que deverá ser atendida antes da entrega final do projeto. O atendimento exigirá ajustes técnicos e pequena ampliação do orçamento. Qual deve ser a MELHOR ação do gerente de projetos?
39 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=7, Governance=3, Schedule=3 | Em um projeto de engenharia, uma análise de valor agregado apresenta os seguintes indicadores: SPI = 0,91 CPI = 1,08 Qual interpretação é a MAIS adequada?
40 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=4, Stakeholders=3, Risk=3 | Durante a fase final de um projeto estratégico, um gerente funcional solicita que dois especialistas sejam transferidos imediatamente para outro projeto considerado prioritário pela organização. A saída desses profissionais poderá comprometer a data de entrega acordada com o cliente. Qual deve ser
41 | Integração | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Stakeholders=7, Risk=4, Finance=3 | Você gerencia um projeto de implantação de um sistema de gestão hospitalar. Durante um workshop de validação, um médico influente critica publicamente o projeto e afirma que a solução "jamais funcionará na prática". Outros participantes, que até então apoiavam a iniciativa, passam a demonstrar dúvid
42 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um fornecedor informa que poderá antecipar a entrega de um equipamento crítico em dez dias, desde que parte do pagamento seja antecipada. O contrato não prevê essa possibilidade, mas a antecipação reduziria significativamente o risco de atraso do projeto. Qual deve ser a MELHOR decisão do gerente d
43 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=11, Risk=1, Resources=0 | Durante uma revisão estratégica, a diretoria informa que o principal benefício esperado do projeto mudou devido a alterações no mercado. O projeto continua viável, porém sua justificativa de negócio precisa ser reavaliada. Qual deve ser a prioridade do gerente de projetos?
44 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Ao final de uma Sprint, a equipe concluiu todos os itens comprometidos. Entretanto, durante a Sprint Review, os usuários afirmam que a funcionalidade entregue não resolve o problema de negócio que motivou seu desenvolvimento. Qual é a MELHOR interpretação dessa situação?
45 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião executiva, o patrocinador solicita que um marco do cronograma seja mantido na apresentação ao cliente, embora você saiba que ele não será cumprido. O patrocinador argumenta que "o importante é não gerar preocupação agora". Qual deve ser a MELHOR resposta do gerente de projetos?
46 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você é o gerente de um projeto para implantação de um sistema integrado de gestão em uma empresa de logística com operações em todo o país. O projeto está com aproximadamente 65% de avanço físico e apresenta desempenho satisfatório em prazo e custo. Durante uma reunião com os principais stakeholder
47 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Você lidera uma equipe composta por especialistas altamente experientes. Nas últimas semanas, os indicadores de produtividade permanecem elevados, porém você percebe que os profissionais deixaram de compartilhar conhecimento entre si. Cada membro passou a concentrar informações críticas sobre sua ár
48 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=11, Risk=9, Finance=3 | Durante a execução de um projeto estratégico, uma nova regulamentação governamental entra em vigor. Embora a lei permita que projetos em andamento sejam concluídos segundo as regras anteriores, a alta administração entende que adotar imediatamente os novos requisitos fortalecerá a imagem institucion
49 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Uma equipe Scrum entrega incrementos de excelente qualidade técnica e praticamente não apresenta defeitos em produção. Entretanto, após seis Sprints consecutivas, percebe-se que os indicadores de adoção pelos usuários permanecem abaixo do esperado. Qual é a MELHOR interpretação para essa situação?
50 | Integração | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Stakeholders=6, Governance=4, Finance=3 | Você assume a liderança de um projeto considerado crítico pela organização após a saída inesperada do gerente anterior. Ao revisar a documentação, percebe que o planejamento técnico é consistente e os indicadores de desempenho são positivos. No entanto, em reuniões individuais, diferentes stakeholde
51 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=10, Schedule=9, Finance=7 | Você é o gerente de um projeto para implantação de um sistema de gestão de ativos em uma empresa do setor de óleo e gás. O projeto possui duração prevista de 18 meses e envolve equipes internas, consultores externos e fornecedores internacionais. Após oito meses de execução, os indicadores demonstr
52 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=12, Governance=7, Resources=6 | Você gerencia um projeto de expansão industrial cujo orçamento aprovado é de R$ 85 milhões. Durante a reunião mensal de desempenho, os seguintes indicadores são apresentados: SPI = 0,95 CPI = 0,82 Além disso, um dos principais fornecedores informa que poderá ocorrer reajuste contratual devido ao a
53 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=7, Stakeholders=6, Governance=4 | Uma organização inicia um projeto para implantação de um novo sistema de atendimento ao cliente. Seis meses após o início, uma empresa concorrente lança uma solução inovadora que altera significativamente as expectativas do mercado. Embora o projeto permaneça dentro do cronograma e do orçamento, a
54 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=9, Stakeholders=6, Governance=3 | Após diversas Sprints bem-sucedidas, a equipe observa que o número de defeitos encontrados pelos usuários permanece baixo. Entretanto, pesquisas de satisfação indicam que os clientes continuam considerando o produto difícil de utilizar. Durante a Sprint Review, alguns desenvolvedores argumentam que
55 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=8, Finance=7, Schedule=6 | Você assume um projeto estratégico que apresenta excelente desempenho segundo os indicadores tradicionais de prazo, custo e qualidade. Entretanto, ao entrevistar os principais stakeholders, percebe que cada grupo possui uma definição diferente para o que considera "sucesso" do projeto. Alguns valor
56 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=14, Finance=9, Schedule=6 | Você é o gerente de um projeto de modernização de uma refinaria. O projeto possui orçamento de R$ 240 milhões e encontra-se com aproximadamente 70% de avanço. Durante uma reunião de revisão executiva, a equipe informa que um equipamento crítico importado sofrerá atraso de quatro semanas devido a res
57 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=6, Finance=4, Stakeholders=3 | Uma equipe Scrum demonstra excelente desempenho técnico e mantém velocidade estável há vários meses. Entretanto, durante as retrospectivas, os mesmos problemas relacionados à comunicação entre os membros continuam sendo registrados sem que ações efetivas sejam implementadas. Após analisar a situaçã
58 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Finance=4, Risk=4, Governance=3 | Durante a execução de um programa de transformação digital, a empresa anuncia uma aquisição que dobrará o número de usuários previstos para a solução em desenvolvimento. O Business Case original permanece financeiramente viável, porém diversas premissas utilizadas no planejamento deixam de refletir
59 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=6, Scope=5, Schedule=4 | Durante uma auditoria interna, identifica-se que diversas solicitações de mudança aprovadas ao longo do projeto foram implementadas corretamente, porém parte da documentação correspondente não foi atualizada. Não há impactos técnicos conhecidos, e o cliente demonstra satisfação com as entregas real
60 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=9, Risk=4, Resources=3 | Você assume um projeto internacional envolvendo equipes distribuídas em cinco países. Os indicadores mostram bom desempenho, mas entrevistas individuais revelam que cada grupo regional interpreta de forma diferente as prioridades estratégicas do projeto. Como consequência, decisões locais vêm sendo
61 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=15, Governance=11, Resources=9 | Você é gerente de um projeto de construção de um terminal portuário. O projeto possui duração prevista de 36 meses e envolve diversos contratos internacionais. Durante uma reunião mensal de desempenho, são apresentados os seguintes indicadores: SPI = 0,97 CPI = 0,84 TCPI = 1,19 Além disso, um dos
62 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=9, Resources=6, Governance=4 | Você lidera um projeto estratégico de modernização de processos. Durante uma reunião executiva, dois diretores entram em conflito quanto às prioridades do projeto. Cada um representa uma unidade de negócios importante e ambos possuem influência equivalente sobre o patrocinador. Ao final da reunião,
63 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=4, Finance=3, Schedule=3 | Sua organização decidiu utilizar uma plataforma baseada em Inteligência Artificial para apoiar previsões de prazo, custos e riscos dos projetos. Após alguns meses, você percebe que a ferramenta apresenta previsões muito otimistas em projetos inovadores, embora tenha excelente desempenho em projetos
64 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Resources=12, Scope=6, Schedule=4 | Um contrato de preço fixo foi firmado para fornecimento de equipamentos críticos. Durante a execução, o fornecedor comunica que enfrentou dificuldades inesperadas e solicita reajuste contratual para concluir o fornecimento. Após análise inicial, verifica-se que as dificuldades decorreram exclusivam
65 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=9, Schedule=8, Finance=7 | Uma equipe Scrum apresenta excelentes resultados técnicos, porém o Product Owner frequentemente altera prioridades durante a Sprint, interrompendo atividades em andamento para atender solicitações de executivos. A equipe demonstra crescente frustração e perda de previsibilidade. Qual deve ser a ME
66 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=9, Finance=3, Risk=2 | Você gerencia um projeto para implantação de um novo sistema de faturamento em uma empresa de grande porte. Faltam cinco meses para a entrega final. Durante uma reunião com o patrocinador, um diretor afirma que algumas funcionalidades devem ser removidas para antecipar a implantação. Já o diretor co
67 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=9, Governance=7, Schedule=6 | Durante a execução de um projeto de construção, uma inspeção identifica uma falha em um componente instalado há três meses. A correção exigirá retrabalho significativo, porém existe uma alternativa tecnicamente aceitável que reduz custos e elimina o atraso, desde que aprovada pelo cliente. Qual dev
68 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=7, Risk=7, Finance=4 | Uma organização anuncia que todos os projetos deverão demonstrar indicadores claros de sustentabilidade e geração de valor para a sociedade, além dos tradicionais indicadores financeiros. Seu projeto já está em execução e não previa essas métricas. Qual deve ser sua MELHOR resposta?
69 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=14, Stakeholders=6, Governance=3 | Uma equipe Scrum entrega incrementos frequentes e de boa qualidade. Entretanto, pesquisas mostram que menos de 30% das funcionalidades desenvolvidas são utilizadas regularmente pelos usuários. Qual é a MELHOR interpretação?
70 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=10, Schedule=9, Risk=4 | Durante uma reunião de acompanhamento, um membro da equipe admite que cometeu um erro que poderá gerar atraso de aproximadamente uma semana. Antes que ele termine sua explicação, outro gerente começa a criticá-lo duramente na frente de todos. Qual deve ser a MELHOR atitude do gerente de projetos?
71 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=11, Finance=10, Risk=9 | Você gerencia um projeto para expansão de uma planta petroquímica. Durante uma reunião de controle, a equipe apresenta o seguinte cenário: O cronograma está dentro da tolerância aprovada. O orçamento apresenta tendência de estouro de aproximadamente 8%. Os principais riscos identificados permanecem
72 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=10, Governance=9, Scope=5 | Uma equipe Scrum apresenta excelente desempenho técnico. Entretanto, durante as últimas Sprints, os desenvolvedores passaram a aceitar solicitações diretas de executivos sem conhecimento do Product Owner. Embora as mudanças sejam pequenas, elas têm causado perda de previsibilidade e dificuldades na
73 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=7, Finance=4, Governance=3 | Uma empresa do setor financeiro decide adotar uma plataforma de Inteligência Artificial para apoiar decisões relacionadas ao gerenciamento de riscos dos projetos. Após alguns meses de utilização, uma auditoria identifica que determinados riscos relevantes não foram considerados pela ferramenta devi
74 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=14, Resources=9, Stakeholders=6 | Durante uma auditoria contratual, verifica-se que um fornecedor vem entregando produtos de qualidade superior à especificada, porém com pequenos atrasos que permanecem dentro das tolerâncias previstas em contrato. Alguns membros da equipe sugerem aceitar informalmente a situação, argumentando que a
75 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=11, Schedule=9, Resources=3 | Você assume um projeto internacional que reúne profissionais de diferentes organizações parceiras. Após algumas semanas, percebe que a confiança entre as equipes é baixa. Informações importantes deixam de ser compartilhadas, decisões são tomadas de forma isolada e começam a surgir retrabalhos. Os i
76 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=14, Finance=7, Scope=3 | Você gerencia um projeto de implantação de uma nova plataforma digital em uma instituição financeira. O projeto encontra-se com 80% de avanço e todas as entregas críticas permanecem dentro das metas estabelecidas. Durante uma reunião estratégica, o patrocinador informa que um concorrente lançou uma
77 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Finance=6, Schedule=6, Risk=6 | Durante uma reunião de status, um especialista apresenta uma análise técnica que contradiz a decisão tomada semanas antes pela equipe de arquitetura. O líder técnico demonstra irritação e tenta interromper a apresentação diversas vezes. Você percebe que outros membros deixam de contribuir por recei
78 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=7, Governance=4, Resources=1 | Sua organização adotou uma política corporativa segundo a qual todos os projetos estratégicos deverão demonstrar claramente como contribuem para os objetivos ESG (Environmental, Social and Governance). Seu projeto foi aprovado antes dessa diretriz, mas ainda possui mais de um ano de execução. Qual
79 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=8, Finance=4, Governance=3 | Durante uma análise de desempenho, verifica-se que um pacote de trabalho apresenta produtividade significativamente inferior ao previsto. Após investigação, a equipe identifica que as estimativas utilizadas durante o planejamento estavam baseadas em premissas que não se confirmaram. Qual deve ser a
80 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=8, Scope=8, Schedule=7 | Uma equipe ágil apresenta excelentes indicadores de velocidade e qualidade. Entretanto, durante entrevistas com clientes, você descobre que vários usuários consideram o produto excessivamente complexo e difícil de aprender. O Product Owner argumenta que todas as funcionalidades solicitadas foram en
81 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=10, Risk=5, Resources=3 | Você é gerente de um projeto de implementação de um sistema de manutenção preditiva baseado em Inteligência Artificial para uma empresa do setor de energia. O projeto envolve especialistas internos, consultores internacionais e fornecedores de tecnologia. Durante uma reunião de governança, um diret
82 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=8, Governance=3, Finance=3 | Um projeto apresenta os seguintes indicadores no encerramento do décimo mês: EV = R$ 48 milhões AC = R$ 60 milhões PV = R$ 52 milhões Qual conclusão representa melhor a situação do projeto?
83 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=7, Risk=7, Scope=6 | Durante a execução de um projeto estratégico, uma mudança regulatória internacional exige novas certificações ambientais para que o produto possa ser comercializado em determinados mercados. Embora o mercado nacional não seja afetado, o planejamento estratégico da organização prevê expansão interna
84 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Scope=8, Governance=7, Resources=4 | Após diversas Sprints, uma equipe demonstra estabilidade na velocidade de entrega. Entretanto, análises mostram que aproximadamente 40% das funcionalidades desenvolvidas nunca são utilizadas pelos clientes. Qual é a MELHOR conclusão?
85 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=12, Risk=7, Schedule=6 | Durante uma reunião executiva, você apresenta um risco cuja probabilidade aumentou significativamente após mudanças no cenário econômico. O patrocinador solicita que essa informação não seja registrada na ata da reunião para evitar preocupação dos investidores. A organização possui políticas rígida
86 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=13, Finance=9, Risk=7 | Você gerencia um projeto de implantação de um sistema integrado para uma empresa multinacional. O projeto está com aproximadamente 75% de avanço quando o patrocinador informa que a organização perdeu um importante contrato e será necessário reduzir em 15% o orçamento disponível para o restante do pr
87 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=9, Finance=7, Scope=6 | Durante uma fase crítica do projeto, um especialista comunica que identificou um erro de cálculo em uma solução aprovada há dois meses. Corrigir o problema agora aumentará os custos e atrasará a entrega, mas ignorá-lo poderá gerar falhas operacionais após a implantação. O patrocinador afirma que "n
88 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=7, Governance=6, Finance=4 | Sua organização está implementando uma política para utilização de Inteligência Artificial Generativa no gerenciamento de projetos. Alguns gerentes passaram a utilizar a ferramenta para elaborar relatórios e prever riscos, porém não existe um processo formal de validação das informações produzidas.
89 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=11, Scope=8, Schedule=5 | Após doze Sprints, a equipe apresenta excelentes indicadores de velocidade, poucos defeitos e alta previsibilidade. Entretanto, os resultados financeiros esperados pelo Business Case ainda não foram alcançados. Qual é a MELHOR interpretação?
90 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=8, Risk=4, Schedule=3 | Você assume um projeto com dezenas de stakeholders internos e externos. Durante as primeiras semanas, percebe que cada grupo utiliza indicadores diferentes para avaliar o desempenho do projeto. Como consequência, reuniões executivas frequentemente terminam sem consenso sobre a situação real do proje
91 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Stakeholders=6, Risk=4 | Você gerencia um projeto estratégico para implantação de um Centro de Operações Integrado. Durante uma reunião do comitê executivo, um dos diretores solicita a antecipação da entrega de um módulo crítico para atender a um compromisso comercial já assumido com um cliente. A equipe técnica informa que
92 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Finance=10, Risk=9, Schedule=7 | Durante uma revisão do cronograma, a equipe identifica que duas atividades inicialmente planejadas em sequência poderão ser executadas em paralelo. Essa alteração reduzirá a duração total do projeto, mas aumentará a probabilidade de retrabalho caso uma das atividades sofra mudanças. Qual deve ser a
93 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=10, Risk=2, Resources=0 | Uma empresa decide revisar todos os projetos em andamento para garantir alinhamento com sua nova estratégia de transformação digital. Seu projeto apresenta excelente desempenho operacional, porém seus benefícios esperados tornaram-se menos relevantes diante da nova estratégia. Qual deve ser a MELHO
94 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Scope=5, Resources=3 | Após diversas entregas bem-sucedidas, a equipe Scrum percebe que diferentes grupos de usuários passaram a solicitar funcionalidades conflitantes. O Product Owner encontra dificuldade para definir prioridades, pois todas parecem importantes. Qual deve ser a MELHOR abordagem?
95 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Schedule=6, Risk=4 | Durante a preparação para o encerramento do projeto, um gerente funcional solicita que determinadas pendências sejam consideradas "concluídas", embora alguns critérios de aceitação ainda não tenham sido formalmente atendidos. Ele argumenta que isso evitará atrasos na divulgação dos resultados corpor
96 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=8, Risk=4, Resources=3 | Um fornecedor estratégico comunica que poderá reduzir significativamente os custos do projeto mediante substituição de um componente por outro de menor preço. Os requisitos técnicos mínimos continuariam sendo atendidos, porém a vida útil estimada do equipamento seria reduzida em aproximadamente 20%.
97 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Resources=7, Schedule=3, Stakeholders=3 | Ao longo do projeto, você percebe que os membros da equipe passaram a evitar comunicar problemas por acreditarem que más notícias prejudicarão suas avaliações de desempenho. Qual iniciativa tende a produzir o MELHOR resultado no longo prazo?
98 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=11, Finance=6, Risk=4 | Uma organização pretende utilizar modelos de IA para recomendar decisões relacionadas à priorização de projetos do portfólio. Alguns executivos propõem que as recomendações sejam aceitas automaticamente. Qual deve ser a MELHOR recomendação do gerente de projetos?
99 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=15, Finance=11, Risk=9 | Durante o encerramento financeiro do projeto, verifica-se economia significativa em relação ao orçamento aprovado. Entretanto, parte dos benefícios previstos no Business Case não foi alcançada. Qual conclusão é a MAIS adequada?
100 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=13, Schedule=9, Resources=5 | Você gerencia um projeto estratégico de transformação digital com duração de dois anos. O projeto permanece dentro do orçamento e do cronograma, a equipe demonstra alto desempenho e as auditorias confirmam conformidade com os processos organizacionais. Entretanto, uma mudança significativa no merca
101 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Você gerencia um projeto de desenvolvimento de uma plataforma digital para uma organização que pretende lançar o produto em diferentes mercados. Durante o planejamento, a equipe identifica que os requisitos de segurança de dados variam significativamente entre os países onde a solução será disponibi
102 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Schedule=3, Risk=1 | Um projeto híbrido está iniciando uma nova fase. A equipe técnica possui experiência com abordagens ágeis, enquanto as áreas de engenharia e suprimentos trabalham com ciclos de planejamento mais preditivos. O gerente de projetos percebe que a aplicação de uma única abordagem para todo o projeto cria
103 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto de implantação de uma nova operação logística, a equipe identifica que parte significativa do conhecimento necessário para executar uma atividade crítica está concentrada em dois especialistas que serão transferidos para outra unidade após o próximo mês. Qual é a MELHOR ação do g
104 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=4, Resources=3, Schedule=3 | Um projeto está em execução quando o gerente identifica que duas equipes possuem interpretações diferentes sobre o significado de uma entrega considerada essencial. Ambas acreditam estar seguindo corretamente a orientação recebida. A situação começa a gerar retrabalho e tensão entre os grupos. O qu
105 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=10, Schedule=4, Stakeholders=4 | Um projeto de desenvolvimento de um novo serviço está apresentando dificuldades para demonstrar que as entregas estão produzindo os benefícios esperados. O patrocinador solicita que o gerente de projetos melhore a forma como o valor está sendo acompanhado durante a execução. Quais DUAS ações são ma
106 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta forte variação mensal de custos porque determinadas despesas ocorrem de forma irregular ao longo do ciclo de vida. O gerente percebe que a equipe está analisando somente os valores já gastos, sem considerar compromissos futuros e necessidades financeiras previstas. Qual é a MEL
107 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=10, Risk=4, Finance=3 | Durante a execução de um projeto, a organização decide adotar uma nova política corporativa de governança que estabelece novos níveis de aprovação para decisões relevantes. O gerente de projetos identifica que algumas decisões do projeto estão sendo tomadas sem observar os novos limites de autoridad
108 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está trabalhando em um projeto de inovação e possui profissionais com diferentes níveis de experiência. Os especialistas mais experientes frequentemente assumem as decisões e os profissionais menos experientes deixam de apresentar suas opiniões. O gerente percebe que isso está reduzindo a
109 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Resources=6, Stakeholders=3, Scope=3 | Um projeto está chegando ao encerramento. As entregas foram aceitas pelos principais stakeholders e a solução está pronta para ser transferida à área operacional. Entretanto, o gerente percebe que algumas atividades importantes de encerramento ainda não foram concluídas. Quais DUAS ações devem faze
110 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto de transformação de processos, uma nova tecnologia passa a ser amplamente adotada pelos concorrentes e altera significativamente as expectativas dos clientes. A equipe do projeto identifica que algumas funcionalidades planejadas continuam válidas, enquanto outras perderam relevânc
111 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Em um projeto híbrido, o gerente de projetos percebe que uma parte interessada importante participa das reuniões, mas raramente fornece feedback sobre as entregas. A equipe continua desenvolvendo funcionalidades com base em suposições sobre as necessidades dessa parte interessada. Qual é a MELHOR a
112 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante o planejamento de um projeto de construção, a equipe identifica uma atividade com duração estimada de 20 dias. Entretanto, existe grande incerteza porque a duração depende da disponibilidade de uma equipe especializada. O gerente deseja melhorar a confiabilidade da estimativa. Qual é a MELH
113 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Um gerente de projetos está trabalhando com uma equipe distribuída em quatro países. Nas últimas semanas, surgiram atrasos nas decisões porque os integrantes interpretam de maneira diferente as informações compartilhadas nas reuniões virtuais. Quais DUAS ações podem melhorar a comunicação da equipe
114 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de implantação de um sistema corporativo possui diversas dependências entre equipes. Durante a execução, uma equipe informa que não conseguirá concluir uma entrega no prazo porque aguarda uma decisão de outra área. O gerente identifica que esse tipo de bloqueio vem ocorrendo repetidamente
115 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Scope=6, Resources=3 | Um projeto possui um benefício estratégico esperado para dois anos após sua conclusão. A equipe está definindo como acompanhar esse benefício depois que o produto for transferido para a operação. Qual é a MELHOR abordagem?
116 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Durante uma retrospectiva, a equipe identifica que uma determinada etapa do processo gera frequentemente retrabalho. Todos concordam que o problema existe, mas não conseguem determinar por que ele ocorre. Qual deve ser a ação do gerente de projetos?
117 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente de projetos identifica um novo risco relacionado à disponibilidade de uma tecnologia essencial. A probabilidade de ocorrência ainda é incerta, mas o impacto potencial sobre o cronograma e o custo é elevado. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
118 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Em um projeto com alta incerteza, o cliente frequentemente altera suas prioridades à medida que recebe feedback das entregas. A equipe está preocupada porque o planejamento inicial já não representa adequadamente as necessidades atuais. Qual é a MELHOR abordagem?
119 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando um projeto que promete retorno financeiro significativo, mas depende da aprovação de uma nova regulamentação governamental. O patrocinador deseja iniciar imediatamente para aproveitar uma oportunidade de mercado. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
120 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Uma equipe concluiu uma entrega importante antes do previsto. Entretanto, durante a revisão, o gerente identifica que parte dos critérios de qualidade definidos para a entrega ainda não foi verificada. Quais DUAS ações são mais adequadas?
121 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto de implantação de um novo processo financeiro, dois gerentes funcionais apresentam expectativas conflitantes sobre os resultados que o projeto deve produzir. Cada um orienta sua equipe com base em uma interpretação diferente dos objetivos definidos no início do projeto. Qual é a
122 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Em um projeto de desenvolvimento de produto, a equipe identifica uma funcionalidade adicional que poderia gerar receita significativa. Entretanto, sua implementação exigiria atrasar uma funcionalidade já planejada e reduziria a capacidade disponível para outras entregas. Qual é a MELHOR ação do ger
123 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um projeto possui fornecedores localizados em diferentes regiões. Um fornecedor apresenta desempenho abaixo do acordado, enquanto outro excede consistentemente os níveis de serviço estabelecidos. O gerente deseja avaliar os fornecedores de forma objetiva. Qual é a MELHOR ação?
124 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização pretende utilizar inteligência artificial em uma solução desenvolvida pelo projeto. Antes da implementação, o gerente identifica que existem preocupações relacionadas à qualidade dos dados, transparência das decisões e possíveis impactos sobre stakeholders. Quais DUAS ações são mais
125 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto, uma parte interessada com alta influência começa a questionar publicamente as decisões da equipe. O gerente percebe que a oposição está aumentando porque a parte interessada não compreende como determinadas decisões foram tomadas. Qual é a MELHOR ação?
126 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Um projeto de infraestrutura apresenta um consumo de energia muito superior ao previsto durante os testes. A equipe técnica afirma que o sistema atende aos requisitos funcionais, mas o patrocinador está preocupado com os custos operacionais futuros e os compromissos ambientais da organização. Qual
127 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=6, Schedule=4, Resources=3 | Um projeto apresenta atrasos recorrentes em atividades que dependem de decisões externas à equipe. A análise inicial mostra que as decisões são tomadas por diferentes gestores, sem um mecanismo claro para priorizar ou escalar os assuntos pendentes. Quais DUAS ações devem ser consideradas?
128 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe ágil está apresentando incrementos funcionais ao final de cada ciclo. Entretanto, o cliente frequentemente solicita alterações porque percebe que determinadas funcionalidades não atendem completamente às suas necessidades. Qual é a MELHOR ação?
129 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto internacional possui equipes com diferentes níveis de experiência. Um especialista recém-integrado possui conhecimento importante sobre uma tecnologia utilizada no projeto, mas ainda não conhece os processos internos da organização. O que o gerente de projetos deve fazer?
130 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Resources=3, Risk=3 | Durante a execução de um projeto, uma nova exigência legal entra em vigor e afeta diretamente uma das entregas. A equipe estima que será necessário modificar parte da solução e realizar testes adicionais. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
131 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando recursos compartilhados com outros projetos da organização. O gerente percebe que algumas atividades importantes estão sendo iniciadas sem que os recursos necessários estejam efetivamente disponíveis, causando interrupções e perda de produtividade. Qual é a MELHOR ação do
132 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a preparação de uma entrega, a equipe identifica que uma informação necessária para validar o resultado está disponível apenas em um sistema pertencente a outra área da organização. O acesso é controlado e depende de autorização formal. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de projetos?
133 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está iniciando um projeto com profissionais que nunca trabalharam juntos. Durante a primeira reunião, o gerente percebe que cada integrante possui uma compreensão diferente sobre como as decisões serão tomadas e como os problemas deverão ser tratados. Qual é a MELHOR ação?
134 | Desempenho | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Desempenho. | Um projeto está utilizando vários indicadores para acompanhar seu desempenho. Durante uma reunião, diferentes gestores apresentam números aparentemente contraditórios porque cada um utiliza uma definição diferente para o mesmo indicador. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
135 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma negociação com uma organização externa, o gerente de projetos percebe que a outra parte possui uma preocupação que não havia sido mencionada formalmente, mas que influencia fortemente sua disposição para aceitar uma proposta. Qual é a MELHOR abordagem?
136 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Finance=6, Risk=6 | Um projeto está próximo de uma decisão importante de investimento. A equipe identificou três alternativas tecnicamente viáveis, mas cada uma apresenta diferentes impactos sobre custo, prazo, risco e benefícios esperados. Quais DUAS ações são mais apropriadas para apoiar a decisão?
137 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está trabalhando em um projeto complexo e começa a apresentar sinais de fadiga após vários períodos de alta intensidade. Os resultados ainda são satisfatórios, mas erros pequenos estão se tornando mais frequentes. Qual deve ser a prioridade do gerente de projetos?
138 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=6, Risk=4, Governance=0 | Uma entrega foi tecnicamente concluída, mas o gerente de projetos descobre que o responsável pela operação ainda não recebeu treinamento suficiente para utilizá-la. A transferência para a operação está prevista para a próxima semana. Qual é a MELHOR ação?
139 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma decisão pendente que depende de informações que ainda estão sendo coletadas. Um executivo solicita que o gerente decida imediatamente para evitar atraso, mas uma decisão prematura poderá comprometer uma alternativa de maior valor. Qual é a MELHOR ação?
140 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Scope=6, Risk=4, Governance=0 | Um projeto possui diversos produtos que serão entregues a diferentes áreas da organização. Durante a preparação da transição, o gerente percebe que algumas áreas possuem critérios diferentes para considerar uma entrega pronta para uso. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
141 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está sendo executado em uma organização matricial. Um gerente funcional informa ao gerente de projetos que um recurso-chave será retirado do projeto durante duas semanas para atender a uma demanda operacional urgente. Essa alteração poderá afetar uma entrega importante. Qual é a MELHOR a
142 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, o cliente informa que uma entrega atende aos requisitos documentados, mas não atende completamente à necessidade operacional que motivou o projeto. A equipe argumenta que cumpriu exatamente o que estava especificado. Qual deve ser a PRIMEIRA ação do gerente de proj
143 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Em um projeto de desenvolvimento de software, a equipe percebe que uma funcionalidade planejada possui baixo valor para o usuário, enquanto outra funcionalidade recém-identificada apresenta potencial de gerar benefício significativo. A capacidade disponível para o próximo ciclo é limitada. O que o
144 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe identifica que uma parte interessada possui alta influência e baixo nível atual de engajamento. Essa pessoa controla informações necessárias para algumas decisões importantes do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
145 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Um projeto está apresentando uma sequência de pequenos problemas de qualidade. Nenhum deles é suficientemente grave para interromper o projeto, mas juntos estão aumentando o retrabalho e reduzindo a produtividade. Qual é a MELHOR ação?
146 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante o planejamento de um projeto, uma parte interessada solicita que uma determinada funcionalidade seja incluída porque acredita que será importante para os usuários. Entretanto, ainda não existem evidências suficientes para determinar seu valor. Qual é a MELHOR ação?
147 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um projeto depende de uma empresa terceirizada para uma atividade crítica. O contrato estabelece indicadores de desempenho e condições para tratamento de desvios. O fornecedor começou a apresentar resultados abaixo dos níveis acordados. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
148 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está sendo executado em um ambiente no qual uma mudança econômica inesperada pode afetar significativamente os custos dos materiais. O gerente percebe que o orçamento aprovado não contempla adequadamente esse cenário. Qual é a MELHOR ação?
149 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Durante uma reunião de revisão, a equipe apresenta uma entrega que funciona tecnicamente, mas os usuários relatam dificuldades para utilizá-la. A equipe afirma que usabilidade não fazia parte dos critérios técnicos inicialmente considerados. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
150 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=6, Resources=4, Finance=4 | Um projeto está próximo de concluir uma fase importante. A equipe deseja aproveitar os aprendizados obtidos para melhorar a próxima fase, mas alguns integrantes acreditam que as lições aprendidas só devem ser documentadas no encerramento definitivo do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
151 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de implantação de uma nova plataforma está sendo conduzido por uma equipe com profissionais de diferentes áreas. Durante as primeiras semanas, surgem conflitos porque os integrantes possuem prioridades funcionais diferentes e cada área considera seu próprio resultado o mais importante. Q
152 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Em um projeto de engenharia, uma atividade apresenta grande variação nos resultados obtidos pelos diferentes integrantes da equipe. Alguns resultados atendem plenamente aos critérios de aceitação, enquanto outros apresentam desvios significativos. O que o gerente de projetos deve fazer PRIMEIRO?
153 | Integração | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Finance=3, Governance=1, Risk=1 | Uma organização está iniciando um projeto estratégico que será executado simultaneamente em várias unidades de negócio. Cada unidade possui necessidades específicas, mas todas precisam contribuir para os mesmos objetivos estratégicos. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
154 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=6, Resources=3, Governance=0 | Durante um projeto de implantação de equipamentos, a equipe descobre que uma especificação técnica fornecida pelo fabricante está desatualizada. A informação foi utilizada em uma parte do planejamento, mas ainda não afetou nenhuma entrega concluída. Qual é a MELHOR ação do gerente?
155 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Uma equipe distribuída apresenta dificuldade para participar de reuniões em razão de diferentes fusos horários. Alguns integrantes estão frequentemente participando fora do horário normal de trabalho, o que começa a afetar seu envolvimento. Qual é a MELHOR ação?
156 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui um risco com baixa probabilidade de ocorrência, mas impacto potencial extremamente elevado. A equipe acredita que não vale a pena investir recursos para tratá-lo porque a probabilidade é pequena. Qual é a MELHOR ação?
157 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=6, Risk=4, Resources=3 | Durante a execução de um projeto, o gerente identifica que uma decisão tomada meses atrás deixou de ser adequada devido a novas informações do mercado. A equipe está dividida entre manter a decisão original ou revisá-la. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
158 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe ágil está entregando incrementos regularmente, mas o proprietário do produto percebe que alguns itens considerados importantes permanecem continuamente adiados porque a equipe prioriza apenas os itens mais fáceis de concluir. Qual é a MELHOR ação?
159 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Durante a execução de um projeto, um membro da equipe identifica uma possível melhoria que reduziria significativamente o tempo de execução de uma atividade. Entretanto, a mudança ainda não foi testada e poderia introduzir um novo risco. Qual é a MELHOR ação do gerente?
160 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=4, Risk=4, Schedule=1 | Um projeto está se aproximando de uma mudança importante de fase. O gerente deseja garantir que as informações necessárias estejam disponíveis para a equipe que assumirá as atividades seguintes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
161 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está desenvolvendo uma solução baseada em inteligência artificial para apoiar decisões de atendimento ao cliente. Durante os testes, a equipe percebe que o modelo apresenta resultados diferentes para grupos de usuários com características semelhantes. O fornecedor afirma que o modelo
162 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=6, Finance=6, Schedule=6 | Um projeto de expansão industrial está dentro do orçamento e do cronograma, mas uma análise recente mostra que a solução planejada terá custos operacionais significativamente maiores que os previstos. O patrocinador afirma que o projeto está sendo executado conforme o plano aprovado. Qual é a MELHO
163 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está planejando um projeto de construção que terá impacto ambiental relevante. Durante o planejamento, a equipe identifica oportunidades para reduzir consumo de recursos e emissões, mas algumas dessas alternativas aumentam o investimento inicial. Quais DUAS ações são mais apropriada
164 | Desempenho | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Desempenho. | Uma equipe ágil percebe que o número de itens concluídos por ciclo aumentou nos últimos três ciclos. Entretanto, os usuários estão relatando que as funcionalidades entregues têm pouca utilidade para suas necessidades atuais. Qual é a MELHOR interpretação do gerente de projetos?
165 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto internacional, uma decisão precisa ser tomada por representantes de quatro países. Cada grupo possui requisitos legais e culturais diferentes. A reunião está se tornando improdutiva porque os participantes defendem suas próprias prioridades. Qual é a MELHOR ação do gerente de pro
166 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está implantando uma plataforma digital para atendimento ao cliente. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto a implantação nas unidades físicas segue marcos predefinidos. Durante uma revisão, os usuários informam que uma funcionalida
167 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para gerar previsões de demanda. O gerente percebe que a equipe começou a aceitar automaticamente as recomendações da ferramenta sem verificar a qualidade dos dados utilizados ou a lógica dos resultados. Qual é a MELHOR ação?
168 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=11, Resources=7, Finance=3 | Um projeto de modernização de uma instalação pretende substituir equipamentos antigos por alternativas mais eficientes. A equipe precisa recomendar uma solução ao patrocinador. Quais DUAS informações devem ser consideradas na análise?
169 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Um patrocinador solicita ao gerente de projetos um relatório semanal contendo dezenas de indicadores. A equipe já produz diversas informações, mas os executivos afirmam que têm dificuldade para identificar quais dados exigem decisão ou ação. Qual é a MELHOR ação?
170 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando um projeto que poderá aumentar significativamente a receita, mas também poderá gerar impactos sociais sobre uma comunidade próxima. O patrocinador está focado exclusivamente no retorno financeiro. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
171 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=4, Resources=3, Stakeholders=3 | Um gerente de projetos está iniciando um projeto estratégico com grande incerteza tecnológica. O patrocinador solicita que a equipe siga integralmente o mesmo conjunto de práticas utilizado em um projeto anterior, argumentando que isso facilitará o controle. Durante a avaliação inicial, o gerente i
172 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=7, Stakeholders=6, Scope=6 | Uma equipe está desenvolvendo uma solução para um cliente estratégico. Durante uma revisão, o cliente informa que uma entrega atende às especificações técnicas, mas não produz o benefício operacional esperado. O gerente verifica que os requisitos foram corretamente documentados e aprovados. Qual é
173 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está estruturando a governança de um novo programa de projetos. O PMO solicita ao gerente que ajude a definir mecanismos para garantir decisões consistentes, transparência e responsabilidade. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
174 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que uma decisão sobre arquitetura poderá afetar significativamente o custo de operação durante vários anos. A equipe técnica recomenda a alternativa de menor custo de implementação. Qual é a MELHOR ação do gerente?
175 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe apresenta desempenho elevado, mas todas as decisões importantes precisam ser aprovadas pelo gerente de projetos. Os integrantes começam a demonstrar pouca iniciativa e esperam instruções antes de agir. Qual é a MELHOR ação do gerente?
176 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Resources=7, Governance=0, Finance=0 | Uma empresa está implementando uma nova solução de atendimento. O projeto utiliza abordagem híbrida. A equipe técnica entrega incrementos mensais, enquanto a área de operações precisa preparar treinamento, suporte e processos internos antes de cada implantação. Na preparação para o próximo incremen
177 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta uma alteração significativa no ambiente regulatório. O gerente verifica que a nova regulamentação pode afetar parte do escopo e alguns requisitos de segurança. Qual é a MELHOR ação?
178 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=5, Schedule=3, Risk=1 | Uma equipe está encerrando uma fase do projeto. Durante a retrospectiva, são identificados vários aprendizados, mas alguns integrantes argumentam que registrar essas informações não é necessário porque a próxima fase será executada por pessoas diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
179 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante o planejamento financeiro, o gerente identifica que um risco possui potencial de impacto elevado. A organização possui uma reserva financeira, mas seu uso está sujeito a regras de governança. Qual é a MELHOR ação?
180 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está cumprindo o cronograma, mas os indicadores de qualidade mostram aumento progressivo de defeitos. O gerente funcional sugere reduzir as revisões para recuperar ainda mais velocidade. Qual é a MELHOR ação?
181 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está executando um projeto de transformação digital em três unidades. A abordagem é híbrida. Durante a execução, uma nova tecnologia de inteligência artificial é disponibilizada e pode reduzir significativamente o tempo de processamento. Entretanto, a equipe identifica dúvidas sobre qual
182 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Stakeholders=3, Risk=1 | Um gerente de projetos assume um projeto que possui alto grau de complexidade e diversos stakeholders. A organização possui um procedimento padrão para todos os projetos, mas algumas práticas desse procedimento não são adequadas ao ambiente atual. Qual é a MELHOR ação do gerente?
183 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de produto. Durante uma revisão, os usuários informam que uma funcionalidade entregue funciona conforme especificado, mas não resolve mais a principal necessidade do mercado, que mudou desde o início do projeto. Qual é a MELHOR ação?
184 | Desempenho | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Desempenho. | Um projeto estratégico está sendo acompanhado mensalmente pelo comitê executivo. O gerente percebe que os relatórios apresentam muitas métricas, mas não mostram claramente se o projeto continua contribuindo para os resultados estratégicos esperados. Qual é a MELHOR ação?
185 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um fornecedor contratado para uma entrega crítica informa que poderá utilizar uma nova tecnologia que reduzirá o prazo de desenvolvimento. Entretanto, a solução ainda não foi validada no ambiente do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente?
186 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está enfrentando conflitos recorrentes entre dois especialistas. Ambos possuem conhecimento técnico importante, mas discordam sobre a melhor solução e passaram a evitar discussões diretas. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
187 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando inteligência artificial para apoiar a análise de grandes volumes de dados. A equipe identificou que os resultados podem variar quando os dados de entrada são alterados. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
188 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma revisão de riscos, o gerente identifica uma ameaça que possui baixa probabilidade, mas poderia causar impacto significativo nos benefícios esperados do projeto. Qual é a MELHOR ação?
189 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui um PMO responsável por fornecer padrões e orientação. O gerente percebe que algumas práticas recomendadas pelo PMO não são adequadas à abordagem híbrida escolhida para o projeto. Qual é a MELHOR ação?
190 | Integração | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=8, Governance=7, Finance=3 | Um projeto apresenta três alternativas para alcançar o mesmo resultado. A alternativa 1 possui menor custo inicial, a alternativa 2 possui menor risco operacional e a alternativa 3 possui maior potencial de benefícios, mas também maior incerteza. Qual é a MELHOR ação do gerente?
191 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=6, Stakeholders=3, Scope=1 | Uma organização está implantando um novo processo digital em várias unidades. O projeto foi planejado originalmente para seguir uma abordagem preditiva, mas durante a execução surgiram mudanças frequentes nas necessidades dos usuários. O gerente considera migrar parte do trabalho para ciclos adaptat
192 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Scope=3, Risk=2 | Um gerente de projetos recebe um projeto que possui requisitos bem definidos para algumas entregas, mas alta incerteza em relação a outras. O patrocinador solicita que todo o projeto utilize uma única abordagem para facilitar o acompanhamento. Qual é a MELHOR ação do gerente?
193 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder com grande influência demonstra resistência ao projeto porque acredita que os benefícios previstos não compensarão os impactos sobre sua área. A equipe considera simplesmente enviar relatórios adicionais para convencê-lo. Qual é a MELHOR ação do gerente?
194 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está entregando seus produtos dentro do prazo e do orçamento. Entretanto, uma mudança no ambiente de negócios reduziu significativamente a demanda pelo resultado que será entregue. Qual é a MELHOR ação do gerente?
195 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar a análise de riscos. A ferramenta identifica possíveis ameaças, mas alguns integrantes querem aceitar automaticamente todas as recomendações. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
196 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os integrantes da equipe possuem responsabilidades sobrepostas. Algumas tarefas estão sendo realizadas por duas pessoas, enquanto outras não possuem um responsável claramente definido. Qual é a MELHOR ação?
197 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de construção está analisando duas alternativas de material. A primeira possui menor preço de aquisição, mas maior impacto ambiental e maior custo de manutenção. A segunda possui preço inicial maior, mas menor impacto ambiental e menor custo durante a operação. Qual é a MELHOR abordagem?
198 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe ágil apresenta regularmente seus incrementos aos usuários. Em três ciclos consecutivos, os usuários solicitaram mudanças semelhantes porque a solução não está atendendo completamente às suas necessidades. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
199 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente de projetos identifica que uma decisão importante precisa ser tomada em dois dias. Existem três alternativas viáveis, mas algumas informações relevantes ainda não estão disponíveis. Esperar pelas informações pode atrasar uma decisão crítica, enquanto decidir imediatamente aumenta a incert
200 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando um projeto que poderá gerar novos benefícios financeiros, mas também poderá aumentar o consumo de recursos e gerar impactos sociais. O conselho solicita uma recomendação baseada exclusivamente no retorno financeiro. Qual é a MELHOR resposta do gerente de projetos?
201 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de implantação de um novo sistema possui requisitos técnicos bem definidos, mas os usuários ainda não conseguem explicar claramente como utilizarão algumas das funcionalidades. O patrocinador deseja que toda a solução seja detalhada antes do início do desenvolvimento. Qual é a MELHOR açã
202 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante um projeto, um stakeholder importante passa a apoiar publicamente uma solução diferente daquela que havia sido acordada. Outros stakeholders começam a questionar se os objetivos do projeto continuam adequados. Qual é a MELHOR ação do gerente?
203 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma entrega crítica que depende de um fornecedor externo. O fornecedor informa que uma restrição de capacidade poderá afetar o prazo. A equipe ainda não sabe se o impacto ocorrerá. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
204 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe apresenta um excelente desempenho técnico, mas os integrantes evitam compartilhar informações porque acreditam que isso reduzirá sua importância individual no projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente?
205 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma auditoria interna, o gerente descobre que uma etapa obrigatória de segurança não está sendo executada por parte da equipe. Até o momento nenhum incidente ocorreu. Qual é a MELHOR ação?
206 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está implantando uma solução digital para atendimento ao cliente. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. A equipe de desenvolvimento entrega incrementos a cada três semanas, enquanto a área operacional precisa aprovar cada implantação. Durante uma demonstração, os usuários identif
207 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um projeto está utilizando IA para auxiliar na análise de propostas de fornecedores. O gerente identifica que os resultados podem ser influenciados pela qualidade e pelo histórico dos dados utilizados pela ferramenta. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
208 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente identifica que um problema que inicialmente era tratado como risco já ocorreu e está afetando uma atividade crítica do projeto. Qual é a MELHOR ação?
209 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta atraso em uma atividade importante. A análise mostra que o atraso foi causado por uma dependência externa que não estava sob controle direto da equipe. O gerente considera adicionar horas extras imediatamente. Qual é a MELHOR ação PRIMEIRO?
210 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Um projeto está próximo de concluir uma entrega importante. A equipe afirma que a entrega está pronta, mas o cliente ainda não confirmou que os critérios de aceitação foram atendidos. Qual é a MELHOR ação do gerente?
211 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui procedimentos padronizados para gerenciamento de riscos. O gerente percebe que o projeto possui um nível de incerteza muito maior do que os projetos normalmente realizados pela organização. Qual é a MELHOR ação?
212 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe ágil percebe que uma funcionalidade tecnicamente complexa está consumindo grande parte da capacidade disponível, mas as demonstrações com os usuários indicam que outra funcionalidade, mais simples, produziria benefícios imediatos. Qual é a MELHOR ação?
213 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui stakeholders com diferentes níveis de influência e interesse. Um stakeholder de alta influência possui baixo interesse no trabalho cotidiano, enquanto outro possui alto interesse, mas pouca influência formal. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
214 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma revisão, o gerente identifica que uma atividade está atrasada, mas o atraso ainda não afeta a data final do projeto. Um membro da equipe sugere simplesmente aumentar a duração das atividades seguintes para refletir o atraso. Qual é a MELHOR ação?
215 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está desenvolvendo uma plataforma digital para clientes corporativos. O projeto utiliza abordagem híbrida. A equipe de desenvolvimento trabalha em ciclos curtos, enquanto a área de compliance participa da aprovação antes de cada implantação. Durante um ciclo, a equipe identifica uma nov
216 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma equipe altamente experiente. Apesar disso, todas as decisões operacionais continuam sendo centralizadas no gerente, e os integrantes demonstram pouca iniciativa. Qual é a MELHOR ação?
217 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização pretende utilizar uma solução de IA para apoiar decisões em um projeto crítico. A equipe identifica que a ferramenta pode gerar recomendações diferentes dependendo dos dados utilizados. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
218 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, uma mudança regulatória aumenta os requisitos de segurança da solução. A equipe estima que atender aos novos requisitos aumentará o custo e poderá afetar o prazo. Qual é a MELHOR ação?
219 | Desempenho | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Desempenho. | Um gerente de projetos percebe que uma métrica utilizada para avaliar desempenho está sendo otimizada pela equipe, mas o comportamento resultante prejudica o objetivo do projeto. Por exemplo, a equipe aumenta o número de itens concluídos, mas reduz a qualidade das entregas. Qual é a MELHOR ação?
220 | Valor | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Valor. | Uma empresa está implantando uma nova solução de análise de dados. O projeto utiliza uma abordagem híbrida. Durante um piloto, a equipe identifica que a solução pode reduzir significativamente o tempo de análise, mas alguns usuários relatam que os resultados são difíceis de interpretar. O patrocina
221 | Conhecimento | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Conhecimento. | No encerramento de uma fase, o gerente percebe que a equipe documentou vários problemas encontrados, mas não registrou as decisões que levaram às soluções adotadas. Qual é a MELHOR ação?
222 | Integração | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=7, Resources=3, Risk=3 | Um projeto de infraestrutura possui várias atividades interdependentes e diferentes equipes trabalhando simultaneamente. Durante uma reunião de planejamento, cada equipe otimiza seu próprio trabalho, mas algumas decisões locais estão criando impactos negativos para outras partes do projeto. Qual é
223 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando um projeto que possui alto potencial de retorno, mas exige uma capacidade técnica que atualmente não existe internamente. O patrocinador deseja iniciar imediatamente porque considera a oportunidade estratégica. Qual é a MELHOR ação do gerente?
224 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um projeto possui uma entrega que será realizada por um fornecedor externo. O contrato estabelece critérios de desempenho, mas a equipe percebe que alguns critérios não estão suficientemente claros para avaliar a qualidade da entrega. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
225 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está desenvolvendo um produto novo. Durante o projeto, diferentes especialistas apresentam opiniões divergentes sobre quais características devem ser consideradas prioritárias. O gerente percebe que a discussão está baseada principalmente em preferências pessoais. Qual é a MELHOR ação?
226 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Uma empresa está implantando um novo sistema financeiro. O projeto possui uma data de implantação definida porque o sistema atual será descontinuado nessa data. Durante os testes finais, a equipe identifica uma falha que não impede o funcionamento do sistema, mas pode causar erros em uma rotina uti
227 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma reserva de contingência destinada a riscos identificados. Um risco previsto ocorre e gera um impacto financeiro dentro do valor estimado. Qual é a MELHOR ação?
228 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está iniciando um projeto com múltiplos departamentos e diferentes níveis de autoridade. O gerente deseja estabelecer uma estrutura de governança que facilite decisões e escalonamentos. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
229 | Desempenho | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Desempenho. | Um projeto está utilizando uma abordagem adaptativa. Ao final de cada ciclo, a equipe mede apenas o número de itens concluídos. O patrocinador percebe que o número aumentou, mas os benefícios esperados não estão melhorando. Qual é a MELHOR ação?
230 | Conhecimento | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Conhecimento. | Durante a execução de um projeto, um membro-chave da equipe anuncia que deixará a organização em duas semanas. Ele possui conhecimento especializado sobre uma parte crítica da solução. Qual é a MELHOR ação do gerente?
231 | Finance | Finance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está executando um projeto para modernizar uma unidade industrial. O projeto está dentro do orçamento, mas uma nova análise mostra que a solução escolhida exigirá manutenção significativamente maior durante sua vida útil. O patrocinador argumenta que a decisão já foi aprovada e que alte
232 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=4, Stakeholders=4, Resources=3 | Um projeto está chegando ao final. A equipe concluiu as entregas planejadas, mas alguns benefícios esperados ainda dependem da adoção da solução pelas áreas operacionais. Qual é a MELHOR ação do gerente?
233 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de transformação organizacional está apresentando resistência significativa em algumas áreas. O gerente percebe que a resistência não está relacionada apenas à solução proposta, mas também ao receio dos funcionários de perder autonomia após a mudança. Qual é a MELHOR ação do gerente?
234 | Recursos / Cronograma | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Schedule=8, Resources=7, Governance=3 | Um projeto possui várias entregas previstas para o mesmo período. A equipe percebe que os recursos especializados disponíveis são insuficientes para executar todas as atividades simultaneamente. Qual é a MELHOR ação do gerente?
235 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Durante a execução de um projeto, uma atividade apresenta resultados que atendem às especificações técnicas, mas os usuários relatam dificuldades para utilizar o produto. Qual é a MELHOR ação?
236 | Integração | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=11, Risk=10, Resources=3 | Um gerente de projetos recebe uma solicitação para substituir uma solução tecnológica já aprovada por outra mais moderna. A nova solução possui benefícios potenciais, mas também apresenta maior incerteza. Qual é a MELHOR ação?
237 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Um projeto possui uma equipe distribuída em diferentes países e fusos horários. Os integrantes relatam dificuldades para colaborar e algumas decisões estão sendo tomadas sem que todos os envolvidos tenham acesso às informações necessárias. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
238 | Governança / Riscos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo executado em um ambiente no qual os requisitos regulatórios podem mudar durante o ciclo de vida. A equipe considera não monitorar mudanças regulatórias para evitar esforço administrativo. Qual é a MELHOR ação?
239 | Equipe | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Equipe. | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está apresentando baixa produtividade. Entretanto, entrevistas individuais revelam que os integrantes possuem objetivos conflitantes e não compreendem claramente quais resultados são prioritários. Qual é a MELHOR ação?
240 | Finanças / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está próximo de sua conclusão. A equipe identificou uma oportunidade de melhoria que poderia reduzir significativamente os custos de manutenção após a entrega, mas implementá-la agora aumentaria o custo inicial do projeto. Qual é a MELHOR ação?
241 | Planejamento | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Planejamento. | Um projeto possui uma equipe experiente e trabalha em ambiente de alta incerteza. O gerente percebe que o plano elaborado no início do projeto deixou de refletir várias decisões e aprendizados recentes. Qual é a MELHOR ação?
242 | Integração | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Schedule=3, Risk=3 | Um projeto de implantação de uma nova plataforma possui várias equipes trabalhando em componentes diferentes. Durante a integração, uma alteração realizada por uma equipe provoca impactos inesperados em outro componente. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
243 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente percebe que um stakeholder inicialmente favorável ao projeto tornou-se neutro após uma mudança no desenho da solução. A equipe considera que o stakeholder perdeu interesse e não precisa mais ser envolvido. Qual é a MELHOR ação?
244 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando uma solução de inteligência artificial para apoiar a análise de riscos. A equipe deseja utilizar os resultados da ferramenta em decisões importantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
245 | Finanças / Recursos | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=6, Scope=6, Risk=6 | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que uma atividade está consumindo mais recursos do que o planejado. A equipe sugere simplesmente aumentar o orçamento da atividade. Qual é a MELHOR ação PRIMEIRO?
246 | Integração | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Scope=4, Stakeholders=3, Risk=2 | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A parte regulatória possui requisitos estáveis, enquanto a interface com o usuário apresenta elevada incerteza e recebe feedback frequente. Qual é a MELHOR abordagem?
247 | Conhecimento | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Conhecimento. | Um projeto está se preparando para uma transição para a área operacional. A equipe identifica que parte do conhecimento necessário para operar a solução permanece concentrada em poucos integrantes do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
248 | Aquisições | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Aquisições. | Um fornecedor informa que uma entrega crítica sofrerá atraso. O gerente descobre que existe uma alternativa de fornecimento, mas ela possui custo maior e menor experiência comprovada. Qual é a MELHOR ação?
249 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe identifica uma ameaça que possui baixa probabilidade, mas poderia interromper completamente uma operação essencial do projeto. Qual é a MELHOR ação?
250 | Valor / Benefícios | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Valor / Benefícios. | Uma organização está implementando um novo processo de atendimento. O projeto está dentro do cronograma e do orçamento, mas uma pesquisa com os usuários revela que a solução não está produzindo a melhoria de satisfação esperada. A equipe argumenta que todas as entregas previstas foram concluídas.
251 | Comunicação / Conhecimento | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um gerente percebe que duas equipes possuem interpretações diferentes sobre uma decisão tomada em uma reunião anterior. Cada equipe acredita estar seguindo o que foi acordado. Qual é a MELHOR ação?
252 | Benefícios e Valor | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Benefícios e Valor. | Um projeto está desenvolvendo uma solução para uma unidade de negócio. Durante uma reunião, o gerente percebe que o patrocinador está focado exclusivamente em concluir as entregas, enquanto o gestor da unidade está preocupado com a capacidade da organização de utilizar a solução depois da implantaçã
253 | Cronograma / Riscos | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Schedule=7, Risk=6, Resources=3 | Uma equipe está trabalhando em uma atividade crítica e identifica uma dependência que não havia sido considerada adequadamente no planejamento. A dependência pode atrasar uma entrega importante. Qual é a MELHOR ação do gerente?
254 | IA / Riscos | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Resources=3, Scope=3 | Uma organização está adotando uma ferramenta de IA para apoiar a elaboração de previsões do projeto. A equipe pretende utilizar as previsões como uma das entradas para decisões gerenciais. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
255 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Um gerente de projetos percebe que reuniões de status estão consumindo muito tempo, mas as informações apresentadas raramente ajudam os stakeholders a tomar decisões. Qual é a MELHOR ação?
256 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma equipe com profissionais de diferentes áreas. Dois especialistas apresentam opiniões conflitantes sobre uma solução técnica. A discussão começa a se tornar pessoal. Qual é a MELHOR ação do gerente?
257 | Finanças / Medição | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=7, Resources=3, Schedule=3 | Durante uma revisão financeira, o gerente identifica que o projeto está consumindo orçamento mais rapidamente do que o planejado. Entretanto, o percentual de trabalho concluído permanece próximo do esperado. Qual é a MELHOR ação?
258 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização possui um processo formal de aprovação de mudanças. Durante a execução, um stakeholder solicita verbalmente uma alteração que parece simples e não afetar o cronograma. Qual é a MELHOR ação do gerente?
259 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está implantando uma solução para reduzir o tempo de processamento de pedidos. Durante um piloto, a solução reduz o tempo médio em 20%, mas aumenta o consumo de energia dos equipamentos em 15%. A organização possui uma meta corporativa de redução de consumo energético. Qual é a MELHOR
260 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | No início de um projeto complexo, o gerente percebe que diferentes stakeholders utilizam definições diferentes para o que significa “projeto bem-sucedido”. Qual é a MELHOR ação?
261 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de transformação digital possui uma visão inicial aprovada, mas os stakeholders possuem interpretações diferentes sobre o principal resultado que a solução deverá produzir. A equipe já começou a desenvolver funcionalidades. Qual é a MELHOR ação do gerente de projetos?
262 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma atividade do cronograma possui três predecessoras. Uma delas está atrasada, mas a análise mostra que existe folga suficiente para absorver o atraso sem alterar a data de término do projeto. Qual é a MELHOR ação?
263 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está enfrentando um conflito entre duas áreas funcionais. Uma delas prioriza velocidade de entrega, enquanto a outra prioriza estabilidade operacional. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
264 | Procurement | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Procurement. | Um fornecedor apresenta uma solução tecnicamente adequada, mas sua proposta contém uma condição contratual que transfere um risco significativo para o projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente?
265 | Valor / Produto | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização está desenvolvendo uma aplicação para clientes externos. Durante três ciclos de desenvolvimento, a equipe entregou todas as funcionalidades planejadas. Entretanto, os testes com usuários mostram baixa utilização de uma das principais funcionalidades. O patrocinador afirma que a equi
266 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma equipe altamente qualificada, mas os integrantes estão sobrecarregados por atividades simultâneas de diferentes projetos da organização. Qual é a MELHOR ação do gerente?
267 | Escopo / IA | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=7, Governance=3, Resources=3 | Uma equipe está utilizando IA para gerar uma análise preliminar de requisitos. Alguns requisitos gerados parecem plausíveis, mas não possuem fonte claramente identificada. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
268 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui um risco identificado relacionado à indisponibilidade de um equipamento crítico. A equipe desenvolveu uma alternativa que permitiria utilizar outro equipamento caso o evento ocorra. Qual tipo de resposta está sendo planejado?
269 | Encerramento / Procurement | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Encerramento / Procurement. | Durante o encerramento de um projeto, o gerente verifica que uma entrega foi concluída, mas ainda existem pendências administrativas relacionadas a contratos e transferência para a operação. Qual é a MELHOR ação?
270 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de modernização de uma fábrica está dentro do orçamento e do cronograma. Durante a fase final, uma nova exigência ambiental passa a exigir controles adicionais. A equipe estima que os controles aumentarão o custo inicial, mas poderão reduzir riscos ambientais e melhorar a sustentabilidad
271 | Planejamento / Escopo | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Governance=3, Stakeholders=3 | Uma equipe está trabalhando em um projeto com alta incerteza. O gerente percebe que alguns requisitos ainda não podem ser detalhados adequadamente, mas os stakeholders já conseguem identificar quais resultados são mais importantes. Qual é a MELHOR abordagem?
272 | Governança / Recursos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo executado em uma organização com várias iniciativas simultâneas. O gerente percebe que uma decisão aparentemente benéfica para seu projeto pode consumir um recurso crítico que também é necessário para outra iniciativa estratégica. Qual é a MELHOR ação?
273 | Comunicação | Stakeholders | Conversão por foco dominante da classificação atual: Comunicação. | Um stakeholder solicita que o gerente forneça um relatório semanal contendo dezenas de indicadores. Entretanto, a maioria dos indicadores não está relacionada às decisões que o stakeholder precisa tomar. Qual é a MELHOR ação?
274 | Conhecimento | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Conhecimento. | Durante uma revisão, o gerente percebe que uma equipe está repetindo erros já identificados em uma fase anterior do projeto. As lições aprendidas foram registradas, mas não estão sendo utilizadas pela equipe atual. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
275 | Qualidade / Finanças | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Finance=10, Scope=7, Risk=4 | Um projeto apresenta uma tendência de aumento dos custos. A equipe propõe reduzir os testes de qualidade para recuperar parte do orçamento. Qual é a MELHOR ação do gerente?
276 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está desenvolvendo um produto e recebe uma grande quantidade de solicitações de novas funcionalidades. Os stakeholders argumentam que todas são importantes. Qual é a MELHOR ação?
277 | Equipe / Liderança | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Equipe / Liderança. | Um gerente percebe que uma equipe está aguardando sua autorização para decisões operacionais simples, mesmo quando os integrantes possuem competência para tomá-las. Qual é a MELHOR ação?
278 | Riscos / Issues | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=4, Schedule=3, Governance=0 | Um projeto possui uma entrega que depende de uma autorização externa. A autorização está atrasada e já começa a afetar a execução. Qual é a MELHOR ação do gerente?
279 | Valor / Stakeholders | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa está implantando uma nova solução de atendimento ao cliente. Durante o piloto, a equipe descobre que a solução reduz o tempo de atendimento, mas alguns clientes têm dificuldade para utilizar um novo recurso digital. A área comercial sugere eliminar o recurso para evitar reclamações. A e
280 | Medição / Benefícios | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Durante uma revisão do projeto, o gerente percebe que vários indicadores estão dentro dos limites esperados, mas o principal benefício de negócio continua abaixo do esperado. Qual é a MELHOR ação?
281 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto estratégico possui um patrocinador executivo, usuários finais e uma área regulatória. Cada grupo possui critérios diferentes para avaliar se a solução será bem-sucedida. O gerente percebe que as decisões recentes estão sendo tomadas com base em critérios diferentes dependendo do stakehold
282 | Cronograma / Riscos | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=7, Schedule=7, Risk=6 | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que algumas atividades possuem dependências externas que podem variar conforme decisões de outra área da organização. Qual é a MELHOR ação do gerente?
283 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está utilizando uma ferramenta de IA para apoiar a avaliação de riscos do projeto. A ferramenta identificou alguns riscos novos, mas também classificou como prioritários alguns riscos que a equipe considera pouco relevantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
284 | Qualidade | Scope | Conversão por foco dominante da classificação atual: Qualidade. | Uma equipe concluiu uma entrega antes do prazo, mas os testes identificaram que o produto não atende a um requisito obrigatório de desempenho. O patrocinador sugere aceitar a entrega para preservar a data planejada. Qual é a MELHOR ação?
285 | Resources | Resources | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui recursos especializados compartilhados com outras iniciativas. Um especialista essencial estará indisponível durante uma etapa importante do projeto. Qual é a MELHOR ação do gerente?
286 | Equipe / Tailoring | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Uma organização pretende iniciar um projeto utilizando uma abordagem adaptativa. O gerente descobre que a equipe possui pouca experiência com ciclos iterativos e feedback frequente. Qual é a MELHOR ação?
287 | Benefícios / Sustentabilidade | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa iniciou um projeto para reduzir o consumo de água em uma unidade industrial. Após a primeira fase, os indicadores mostram redução de 12% no consumo, enquanto o objetivo estratégico estabelecido pela organização é de 20%. A equipe considera a primeira fase um sucesso porque todas as entr
288 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, um stakeholder com alta influência começa a contestar publicamente decisões importantes. O gerente descobre que o stakeholder recebeu informações diferentes das fornecidas aos demais envolvidos. Qual é a MELHOR ação?
289 | Riscos / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma oportunidade que pode reduzir significativamente o prazo de uma entrega, mas exige investimento adicional e aumenta a exposição a uma tecnologia ainda pouco conhecida pela organização. Qual é a MELHOR ação?
290 | Conhecimento / Encerramento | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | No encerramento de um projeto, o gerente percebe que a equipe identificou várias melhorias que poderiam ser aplicadas em futuros projetos, mas algumas ainda não foram registradas formalmente. Qual é a MELHOR ação?
291 | Comunicação / Equipe | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto está sendo executado por uma equipe multidisciplinar. Durante as reuniões, os especialistas apresentam informações tecnicamente corretas, mas utilizam termos diferentes para descrever conceitos semelhantes. Isso está causando interpretações diferentes sobre algumas decisões. Qual é a MEL
292 | Cronograma / Riscos | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=4, Schedule=4, Risk=3 | Durante o planejamento, a equipe identifica que uma atividade possui duração estimada com grande incerteza porque depende de uma nova tecnologia. Qual é a MELHOR ação?
293 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está apresentando queda na satisfação dos usuários. O gerente deseja compreender o problema antes de definir uma ação corretiva. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
294 | Valor / Procurement | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um gerente percebe que uma decisão tomada pelo projeto pode gerar um benefício imediato, mas também pode criar dependência de um fornecedor específico no futuro. Qual é a MELHOR ação?
295 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está trabalhando em um ambiente adaptativo. Durante uma revisão, os usuários fornecem feedback que contradiz uma hipótese utilizada para priorizar uma funcionalidade. Qual é a MELHOR ação?
296 | Benefícios / Mudança Organizacional | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Benefícios / Mudança Organizacional. | Uma empresa iniciou um projeto para automatizar uma atividade operacional. O piloto demonstra uma redução de 30% no tempo de processamento, mas também revela que os funcionários precisam de novas competências para operar a solução. A área responsável pela operação afirma que o treinamento não estav
297 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma revisão de riscos, o gerente percebe que vários riscos identificados possuem respostas definidas, mas ninguém foi designado para acompanhar sua evolução. Qual é a MELHOR ação?
298 | Qualidade / Recursos / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe está desenvolvendo uma solução e identifica uma oportunidade de reutilizar um componente já existente em outro projeto da organização. A reutilização pode reduzir o prazo, mas o componente foi desenvolvido para um contexto diferente. Qual é a MELHOR ação?
299 | Conhecimento / Transição | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está próximo de uma transição para a operação. A equipe deseja garantir que o conhecimento crítico não seja perdido quando os integrantes forem liberados. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
300 | Benefícios / Valor / Stakeholders | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto de transformação organizacional está chegando ao final. As principais entregas foram concluídas dentro do prazo e do orçamento. Entretanto, os indicadores iniciais mostram que apenas parte dos benefícios de negócio esperados está sendo realizada. O patrocinador afirma que o projeto deve
301 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente de projetos percebe que dois stakeholders importantes estão defendendo soluções diferentes para o mesmo problema. Ambos possuem informações relevantes e estão tentando influenciar a equipe. Qual é a MELHOR ação do gerente?
302 | Cronograma / Desempenho | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Durante a execução de um projeto preditivo, uma atividade apresenta produtividade muito abaixo da estimada. A equipe sugere simplesmente aumentar sua duração planejada. Qual é a MELHOR ação do gerente?
303 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está passando por uma mudança significativa no ambiente regulatório. A nova regulamentação pode afetar requisitos, custos e a forma como o produto será utilizado. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
304 | Tailoring / Abordagem | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Resources=3, Stakeholders=3 | Uma equipe está trabalhando em um ambiente híbrido. Parte do trabalho segue um plano detalhado, enquanto outra parte é desenvolvida iterativamente. Um stakeholder solicita que todos os elementos do projeto sejam gerenciados exatamente da mesma maneira. Qual é a MELHOR resposta do gerente?
305 | Procurement / Riscos | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um fornecedor informa que não conseguirá cumprir uma data contratual devido a uma interrupção inesperada em sua cadeia de suprimentos. Qual é a MELHOR ação do gerente?
306 | Outcomes / Benefícios | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa está implementando um novo sistema financeiro. O sistema foi entregue conforme os requisitos aprovados e passou nos testes técnicos. Entretanto, durante a preparação para a operação, os usuários relatam que determinados processos ficaram mais demorados. A equipe técnica afirma que o sis
307 | Equipe / Liderança | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Equipe / Liderança. | Durante uma reunião de equipe, um integrante permanece em silêncio mesmo quando possui conhecimento relevante sobre o problema discutido. Qual é a MELHOR ação do gerente?
308 | Medição / Qualidade | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=3, Risk=1, Resources=0 | Um projeto está utilizando indicadores de desempenho. O gerente percebe que uma métrica melhorou significativamente, mas a melhoria ocorreu após uma alteração na forma como os dados são coletados. Qual é a MELHOR ação?
309 | Procurement / Riscos | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um projeto possui uma alta exposição a riscos relacionados à dependência de um único fornecedor. A organização deseja reduzir sua vulnerabilidade. Quais DUAS ações podem ajudar a reduzir essa exposição?
310 | Valor / Sustentabilidade / Decisão | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente precisa decidir entre duas alternativas para uma entrega. A primeira é mais barata e rápida, mas gera maior risco operacional. A segunda custa mais e demora mais, porém apresenta menor risco e maior potencial de sustentabilidade. Qual é a MELHOR ação?
311 | Tomada de Decisão / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um gerente de projetos percebe que uma decisão importante está sendo adiada porque os stakeholders possuem informações incompletas e diferentes níveis de conhecimento sobre o problema. Qual é a MELHOR ação do gerente?
312 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui uma atividade que pode ser iniciada antes da conclusão total de sua predecessora, desde que uma parte específica da predecessora esteja concluída. Qual é a MELHOR ação do gerente?
313 | Equipe / Desempenho | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Uma equipe apresenta sinais de desgaste após vários meses de trabalho sob pressão. O desempenho ainda está adequado, mas começam a surgir conflitos e redução da colaboração. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
314 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente identifica que uma parte do escopo está sendo desenvolvida porque “sempre foi feita dessa maneira”, mas não existe evidência de que ela ainda contribua para os resultados esperados. Qual é a MELHOR ação?
315 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder solicita uma alteração que aumentaria o valor potencial do produto, mas também aumentaria significativamente o risco e o custo. Qual é a MELHOR ação do gerente?
316 | Tailoring / Stakeholders | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=6, Resources=3, Schedule=3 | Um projeto está implantando uma nova plataforma para uma rede de lojas. O desenvolvimento está dentro do prazo, mas os gerentes das lojas relatam que o processo proposto não se adapta às diferentes realidades das unidades. A equipe central afirma que padronizar o processo foi uma das principais pre
317 | Recursos / Finanças | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=7, Resources=3, Finance=3 | Durante uma análise de desempenho, o gerente identifica que uma atividade está consumindo recursos significativamente acima do planejado, embora sua duração permaneça dentro do esperado. Qual é a MELHOR ação?
318 | Comunicação / Stakeholders | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto possui stakeholders localizados em diferentes países. Alguns preferem reuniões, enquanto outros respondem melhor a informações escritas e assíncronas. Qual é a MELHOR abordagem?
319 | IA / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização está considerando utilizar IA para automatizar parte das atividades de elaboração de relatórios do projeto. Quais DUAS ações devem ser consideradas antes de utilizar os relatórios gerados como base para decisões?
320 | Transição / Benefícios | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está próximo de concluir uma entrega importante. O gerente descobre que a organização ainda não definiu claramente quem será responsável por manter a solução após a transição. Qual é a MELHOR ação?
321 | Comunicação / Equipe | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto está sendo executado com uma equipe distribuída. O gerente percebe que decisões importantes estão sendo tomadas em conversas informais entre alguns integrantes, enquanto outros membros da equipe só descobrem essas decisões posteriormente. Qual é a MELHOR ação?
322 | Planejamento / Riscos | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Risk=3, Governance=0 | Durante o planejamento, a equipe identifica que uma premissa importante do projeto deixou de ser válida devido a uma mudança no mercado. Qual é a MELHOR ação?
323 | Conhecimento / Transição | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um gerente está preparando a transição de uma solução para a operação. A equipe identificou que alguns conhecimentos importantes ainda estão concentrados em dois especialistas. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
324 | Riscos / Tecnologia | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=8, Governance=4, Resources=4 | Um projeto apresenta uma oportunidade de reduzir custos utilizando uma tecnologia já disponível na organização. Entretanto, a tecnologia nunca foi utilizada para aquele tipo específico de aplicação. Qual é a MELHOR ação?
325 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder demonstra resistência a uma mudança organizacional porque acredita que ela reduzirá sua autonomia. O gerente percebe que o stakeholder possui influência significativa sobre os usuários finais. Qual é a MELHOR ação?
326 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está desenvolvendo um novo serviço digital. Durante os primeiros testes, os usuários demonstram grande interesse em uma funcionalidade que originalmente tinha baixa prioridade. Ao mesmo tempo, uma funcionalidade de alta prioridade apresenta pouca utilização. Qual é a MELHOR ação do gere
327 | Dados / IA / Medição | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Schedule=3, Scope=3 | Um gerente recebe uma previsão gerada por uma ferramenta analítica indicando que o projeto terminará dentro do prazo. Entretanto, a equipe identifica que alguns dados utilizados pela ferramenta estão desatualizados. Qual é a MELHOR ação?
328 | Valor / Recursos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma restrição de orçamento que impede a execução simultânea de todas as atividades planejadas. Algumas atividades contribuem diretamente para benefícios estratégicos, enquanto outras possuem impacto menor. Qual é a MELHOR ação?
329 | IA / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização está avaliando uma solução de IA para apoiar o projeto. Antes da adoção, o gerente deseja estabelecer práticas de uso responsável. Quais DUAS práticas são mais apropriadas?
330 | Benefícios / Transição | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está chegando ao encerramento. Todas as entregas foram aceitas, mas algumas métricas de benefícios ainda precisam ser acompanhadas pela organização após a transição. Qual é a MELHOR ação do gerente?
331 | Equipe / Liderança | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Equipe / Liderança. | Durante a execução de um projeto, um membro da equipe identifica um problema que pode afetar uma entrega importante. Entretanto, ele não informa o gerente porque acredita que conseguirá resolver o problema sozinho. Qual é a MELHOR ação do gerente?
332 | Finanças / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma linha de base de custos aprovada. Durante a execução, o gerente identifica uma tendência de aumento dos custos devido a uma mudança nas condições de mercado. Qual é a MELHOR ação?
333 | Riscos / Recursos | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=9, Schedule=6, Resources=4 | Um projeto apresenta várias ameaças relacionadas à disponibilidade de recursos especializados. Algumas ameaças podem afetar simultaneamente cronograma, custo e qualidade. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
334 | Governança / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um stakeholder solicita que o gerente apresente apenas os indicadores que demonstram desempenho favorável ao patrocinador. Qual é a MELHOR ação?
335 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está selecionando entre duas alternativas de arquitetura para um produto. Uma alternativa oferece maior flexibilidade futura, enquanto a outra é mais simples e barata para a necessidade atual. Qual é a MELHOR ação do gerente?
336 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está implementando uma iniciativa de sustentabilidade para reduzir o consumo de energia de suas instalações. Após seis meses, o projeto entregou todas as soluções técnicas planejadas. Entretanto, o consumo caiu apenas 5%, enquanto o objetivo era reduzir 15%. A equipe afirma que o proje
337 | Procurement / Valor | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um fornecedor apresentou uma proposta com preço significativamente inferior ao das demais propostas. O gerente percebe que o fornecedor não incluiu alguns itens importantes na estimativa. Qual é a MELHOR ação?
338 | Equipe / Desempenho | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um gerente percebe que uma equipe está cumprindo suas metas individuais, mas o desempenho geral do projeto está piorando porque os integrantes estão otimizando suas próprias atividades em detrimento das dependências entre elas. Qual é a MELHOR ação?
339 | Equipe / Diversidade | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Durante o planejamento de uma iniciativa internacional, a equipe identifica diferenças culturais importantes entre os grupos envolvidos. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
340 | IA / Decisão / Dados | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Governance=3, Scope=2, Risk=1 | Um projeto está utilizando uma solução de IA para gerar recomendações de priorização. A ferramenta sugere priorizar uma funcionalidade com base em dados históricos, mas o mercado sofreu uma mudança significativa desde o período utilizado para treinar a análise. Qual é a MELHOR ação?
341 | Recursos / Conhecimento | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um gerente de projetos percebe que um integrante da equipe possui uma habilidade muito importante para uma atividade crítica, mas somente ele domina essa competência. O projeto ainda terá vários meses de execução. Qual é a MELHOR ação?
342 | Decisão / Adaptabilidade | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Governance=6, Stakeholders=3, Risk=1 | Durante uma revisão do projeto, o gerente percebe que uma decisão tomada meses atrás continua sendo seguida, embora as condições que justificaram a decisão tenham mudado significativamente. Qual é a MELHOR ação?
343 | Estimativas / Dados | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Scope=3, Risk=1 | Uma organização pretende utilizar dados históricos de projetos anteriores para melhorar as estimativas de um novo projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
344 | Governança / Cronograma | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma entrega que depende da aprovação de um comitê executivo. O comitê se reúne apenas uma vez por mês, e a próxima reunião ocorrerá após uma atividade crítica do cronograma. Qual é a MELHOR ação do gerente?
345 | Fluxo / Qualidade | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Scope=3, Schedule=1 | Uma equipe recebe uma solicitação para aumentar a velocidade de entrega. O gerente percebe que o principal gargalo está em uma etapa de revisão realizada por uma única pessoa. Qual é a MELHOR ação?
346 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está implantando uma nova solução de atendimento. Durante o piloto, os clientes demonstram satisfação com a velocidade do serviço, mas relatam dificuldades de acessibilidade para determinados grupos de usuários. A equipe considera o problema secundário porque a maioria dos usuários cons
347 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta uma oportunidade de utilizar um processo mais sustentável, mas a alternativa aumenta ligeiramente o custo inicial e reduz o impacto ambiental esperado ao longo do ciclo de vida. Qual é a MELHOR ação?
348 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está enfrentando conflitos frequentes entre duas áreas funcionais. Cada área acredita que a outra está causando os atrasos. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
349 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui um indicador de sucesso definido exclusivamente como “entregar todas as funcionalidades planejadas”. Durante a execução, a organização percebe que algumas funcionalidades perderam relevância devido a uma mudança estratégica. Qual é a MELHOR ação?
350 | Dados / Decisão | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Scope=3, Risk=1 | Um projeto está próximo de uma decisão importante sobre uma nova solução tecnológica. A equipe apresenta dados favoráveis, mas o gerente identifica que parte das informações utilizadas na análise foi fornecida por uma fonte cuja confiabilidade não foi verificada. Qual é a MELHOR ação?
351 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os membros da equipe estão aguardando sua autorização para pequenas decisões que poderiam ser tomadas por eles mesmos. Isso está criando atrasos. Qual é a MELHOR ação?
352 | Estimativas / Incerteza | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Governance=3, Scope=3 | Um projeto possui várias atividades com estimativas muito precisas, embora a equipe reconheça que há pouca informação disponível para justificar esse nível de precisão. Qual é a MELHOR ação?
353 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente está planejando uma iniciativa com forte dependência de stakeholders externos. Alguns desses stakeholders possuem alto poder de influência, mas baixo interesse cotidiano no projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
354 | Governança / Compliance | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo executado em uma organização que possui políticas obrigatórias para segurança da informação. A equipe identificou uma forma mais rápida de executar uma atividade, mas ela não atende a uma dessas políticas. Qual é a MELHOR ação?
355 | Melhoria Contínua / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Durante uma retrospectiva, a equipe identifica que um problema recorrente ocorre porque informações importantes chegam tarde às pessoas responsáveis pela execução. Qual é a MELHOR ação?
356 | Adaptabilidade / Produto | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Stakeholders=3, Risk=3 | Um projeto de transformação digital está entregando incrementos a cada duas semanas. Após três incrementos, os usuários começam a solicitar alterações frequentes porque perceberam novas necessidades durante o uso da solução. O gerente considera essas solicitações um sinal de que o planejamento inic
357 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando dois projetos possíveis. O primeiro apresenta maior retorno financeiro, mas está pouco alinhado à estratégia atual. O segundo apresenta retorno menor, mas contribui diretamente para uma prioridade estratégica. Qual é a MELHOR ação?
358 | IA / Stakeholders / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está considerando utilizar uma ferramenta de IA para analisar dados de stakeholders e sugerir padrões de comportamento. Quais DUAS ações são mais apropriadas antes de utilizar as recomendações?
359 | Qualidade / Entregas | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=9, Resources=3, Governance=0 | Durante uma revisão de qualidade, a equipe identifica que uma entrega atende aos requisitos funcionais, mas apresenta uma taxa de erros maior do que o nível aceitável definido pela organização. Qual é a MELHOR ação?
360 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está chegando ao encerramento e apresenta bom desempenho em prazo, custo e escopo. Entretanto, o patrocinador informa que uma mudança estratégica recente reduziu significativamente o valor esperado da solução. Qual é a MELHOR ação do gerente?
361 | Equipe / Liderança | Resources | Conversão por foco dominante da classificação atual: Equipe / Liderança. | Um gerente de projetos percebe que uma equipe está evitando levantar problemas durante as reuniões porque teme que isso seja interpretado como falta de competência. Qual é a MELHOR ação?
362 | Estimativas / Cronograma | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=4, Schedule=4, Governance=3 | Um projeto possui uma atividade com duração estimada de 20 dias. Após a execução de parte do trabalho, a equipe percebe que a complexidade é muito maior do que a inicialmente considerada. Qual é a MELHOR ação?
363 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui um risco relacionado à entrada de um novo concorrente no mercado. A equipe acredita que o evento pode afetar tanto a demanda quanto as prioridades estratégicas da organização. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
364 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente identifica que dois stakeholders possuem expectativas incompatíveis sobre o resultado de uma entrega. Ambos acreditam que sua interpretação foi previamente acordada. Qual é a MELHOR ação?
365 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma equipe está desenvolvendo um produto e percebe que uma determinada funcionalidade exige muito esforço, mas gera pouco valor para os usuários. Qual é a MELHOR ação?
366 | Operação / Stakeholders / Mudança | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=5, Governance=3, Stakeholders=3 | Um projeto está implantando uma nova ferramenta de planejamento. Durante a implantação, a equipe descobre que os usuários utilizam processos informais que não estavam documentados, mas que são importantes para a operação diária. A equipe técnica sugere eliminar esses processos porque eles não apare
367 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta um desvio de prazo causado por uma dependência externa. A equipe sugere aumentar a quantidade de pessoas em todas as atividades restantes para recuperar o atraso. Qual é a MELHOR ação?
368 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está utilizando um PMO para apoiar diversos projetos. O gerente percebe que algumas práticas impostas pelo PMO não agregam valor ao projeto atual e aumentam o esforço administrativo. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
369 | Procurement / Relacionamento | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um gerente identifica que um fornecedor está cumprindo formalmente os requisitos do contrato, mas a comunicação entre as equipes está deteriorada e pequenas questões estão demorando cada vez mais para serem resolvidas. Qual é a MELHOR ação?
370 | Outcomes / Benefícios / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto foi criado para implementar uma solução que deveria reduzir em 25% o tempo de atendimento ao cliente. A solução foi entregue e aceita, mas três meses depois o indicador mostra redução de apenas 8%. O patrocinador afirma que o projeto foi concluído com sucesso porque a entrega foi aceita.
371 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | No início de um projeto estratégico, diferentes stakeholders descrevem objetivos diferentes para o que consideram sucesso. O patrocinador está preocupado principalmente com retorno financeiro, enquanto os usuários enfatizam facilidade de uso e a área operacional prioriza eficiência. Qual é a MELHOR
372 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Dois integrantes da equipe estão em conflito porque cada um acredita que o outro está invadindo suas responsabilidades. O conflito começou após uma mudança na distribuição do trabalho. Qual é a MELHOR ação do gerente?
373 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está enfrentando mudanças frequentes nas expectativas dos clientes. A equipe deseja reduzir retrabalho e melhorar o alinhamento. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
374 | Planejamento Integrado | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=6, Schedule=6, Governance=3 | Durante o planejamento integrado, o gerente percebe que o cronograma, o plano de recursos e o plano de procurement foram desenvolvidos separadamente e apresentam dependências conflitantes. Qual é a MELHOR ação?
375 | Valor / Entrega Incremental | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto identificou uma oportunidade de entregar uma versão parcial de uma solução que já poderia gerar benefícios aos usuários, enquanto funcionalidades adicionais continuam sendo desenvolvidas. Qual é a MELHOR ação?
376 | Benefícios / Medição | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização está desenvolvendo uma solução para reduzir custos operacionais. O projeto definiu uma meta de economia anual, mas os responsáveis pela operação ainda não concordaram sobre como o benefício será medido. A equipe afirma que poderá concluir a solução sem definir a medição. Qual é a M
377 | Procurement / Negociação | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Durante uma negociação com um fornecedor estratégico, o fornecedor apresenta uma condição comercial aparentemente favorável, mas exige uma cláusula que transfere riscos importantes para a organização. Qual é a MELHOR ação?
378 | Conhecimento / Transição | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está próximo de uma mudança importante na organização. A equipe identificou que informações essenciais estão concentradas em poucos integrantes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
379 | Comunicação / Reporting | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um gerente está preparando o relatório mensal para o patrocinador. A equipe técnica produziu um relatório com dezenas de métricas, mas o patrocinador informou que precisa principalmente de informações sobre riscos, decisões necessárias, progresso dos resultados e desvios relevantes. Qual é a MELHOR
380 | Riscos / Issues | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=8, Resources=3, Stakeholders=3 | Durante a execução de um projeto, um risco previamente identificado ocorre e começa a afetar diretamente uma atividade crítica. A equipe continua tratando o evento como se fosse apenas uma possibilidade futura. Qual é a MELHOR ação do gerente?
381 | Liderança / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente assume um projeto que já está em execução e percebe que a equipe possui diferentes interpretações sobre quais decisões podem ser tomadas autonomamente e quais precisam de aprovação. Qual é a MELHOR ação?
382 | Decisão / Valor / Riscos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Durante o planejamento de uma entrega, a equipe identifica três possíveis abordagens. A alternativa mais rápida apresenta maior risco técnico; a mais barata possui baixa flexibilidade; e a terceira apresenta maior custo inicial, mas menor exposição a riscos futuros. Qual é a MELHOR ação?
383 | Equipe / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Uma equipe distribuída internacionalmente está apresentando dificuldades de colaboração porque os integrantes trabalham em fusos horários diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
384 | Regulamentação / Mudança | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Scope=6, Governance=3, Risk=3 | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva. Durante a execução, uma alteração regulatória passa a exigir uma nova característica do produto antes da entrega final. Qual é a MELHOR ação?
385 | Benefícios / Mudança / Stakeholders | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa implementou uma nova plataforma para reduzir o tempo de processamento de pedidos. A plataforma entrou em operação conforme planejado, mas os funcionários continuam utilizando planilhas paralelas porque não confiam nos dados apresentados pelo novo sistema. O patrocinador considera que o
386 | Qualidade / Melhoria | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Finance=3, Stakeholders=3 | Um projeto apresenta aumento de defeitos nas entregas. A equipe sugere realizar uma inspeção final mais rigorosa para identificar os problemas antes da entrega ao cliente. Qual é a MELHOR ação?
387 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder inicialmente contrário ao projeto passa a apoiar a iniciativa depois que o gerente demonstra como os resultados podem contribuir para seus objetivos. Qual é a MELHOR ação do gerente?
388 | IA / Dados / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está analisando a possibilidade de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar estimativas e previsões. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
389 | Tailoring / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma atividade cujo custo é elevado, mas que não contribui diretamente para nenhuma entrega de valor identificada. A equipe afirma que a atividade sempre fez parte dos projetos anteriores. Qual é a MELHOR ação?
390 | Medição / Benefícios / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Durante uma revisão executiva, o gerente apresenta que o projeto está 95% concluído. O patrocinador pergunta quais resultados de negócio já foram obtidos e quais ainda dependem de ações posteriores. A equipe havia preparado apenas informações sobre percentual de conclusão das atividades. Qual é a
391 | Governança / Compliance | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo executado em um ambiente altamente regulado. Durante uma revisão, o gerente percebe que uma prática adotada pela equipe é eficiente, mas não existe evidência de que esteja de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis. Qual é a MELHOR ação?
392 | Riscos / Inovação / Capacidade | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=9, Governance=6, Resources=4 | Uma equipe identifica uma oportunidade de utilizar uma nova tecnologia que pode reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento. Entretanto, os integrantes ainda possuem pouca experiência com a tecnologia. Qual é a MELHOR ação?
393 | Informação / Decisão | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Resources=4, Schedule=3, Risk=1 | Um gerente percebe que as decisões do projeto estão demorando porque informações importantes estão espalhadas entre diferentes equipes e sistemas. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
394 | Recursos / Cronograma / Dependências | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=9, Risk=4, Governance=3 | Um projeto possui uma dependência importante de uma área funcional que atende simultaneamente a vários projetos. A área informou que poderá não ter capacidade suficiente no próximo mês. Qual é a MELHOR ação do gerente?
395 | Valor / Qualidade / Stakeholders | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa está implementando um novo processo de atendimento ao cliente. Durante os testes, a equipe identifica que o novo processo reduz o tempo de atendimento, mas aumenta significativamente a quantidade de reclamações. A equipe responsável pelo projeto afirma que a redução de tempo demonstra s
396 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião de equipe, um especialista apresenta uma preocupação técnica importante. Outro integrante interrompe repetidamente e afirma que o especialista está exagerando os riscos. Qual é a MELHOR ação do gerente?
397 | Medição / Tailoring | Governance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Governance=3, Resources=3, Risk=1 | Um gerente percebe que o projeto possui muitos indicadores, mas alguns deles são coletados apenas porque sempre fizeram parte dos relatórios anteriores. A equipe gasta várias horas por semana produzindo essas informações. Qual é a MELHOR ação?
398 | IA / Governança / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Uma organização pretende utilizar uma solução de IA para gerar automaticamente relatórios executivos de projetos. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
399 | Governança / Híbrido / Tailoring | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto determinados marcos de governança são avaliados mensalmente pelo comitê executivo. Um integrante afirma que os ciclos curtos tornam desnecessários os marcos de governança. Qual é a MELHOR respost
400 | Estratégia / Valor / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está próximo de concluir uma solução estratégica. Durante a última revisão, a organização identifica que uma nova prioridade corporativa surgiu e pode alterar significativamente o valor esperado do projeto. O gerente possui recursos suficientes para concluir o trabalho conforme planejado
401 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente de projetos percebe que uma decisão importante está sendo adiada porque os stakeholders envolvidos possuem opiniões diferentes e nenhum deles quer assumir a responsabilidade pela decisão. Qual é a MELHOR ação?
402 | Planejamento / Incerteza | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Finance=4, Resources=3, Risk=3 | Durante a execução, a equipe percebe que uma premissa considerada válida no início do projeto deixou de ser verdadeira. Qual é a MELHOR ação?
403 | Priorização / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe está desenvolvendo uma solução para diferentes grupos de usuários. Os grupos possuem necessidades distintas e os recursos disponíveis são limitados. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
404 | Procurement / Cronograma | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um fornecedor informa que uma entrega será atrasada em duas semanas devido a uma dificuldade interna. O gerente ainda não sabe se o atraso afetará a data final do projeto. Qual é a MELHOR ação?
405 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de implantação de um novo sistema está dentro do orçamento e do cronograma. Entretanto, durante entrevistas com os usuários, o gerente descobre que muitos deles não compreendem como o novo processo afetará suas atividades. O patrocinador considera que treinamentos adicionais representam
406 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião de acompanhamento, um stakeholder apresenta uma preocupação que não havia sido registrada anteriormente. A equipe considera a preocupação pouco provável, mas reconhece que, caso ocorra, o impacto será muito elevado. Qual é a MELHOR ação?
407 | Qualidade / Aceitação / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe concluiu uma entrega importante. Durante a revisão, os usuários identificaram pequenas diferenças entre a solução entregue e suas expectativas. Qual é a MELHOR ação?
408 | Conhecimento / Transição | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está entrando em uma fase de transição para a operação. Vários membros importantes da equipe deixarão o projeto após a entrega. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
409 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando uma abordagem adaptativa. O Product Owner deseja incluir uma funcionalidade de alto valor, mas a equipe informa que ela exigirá uma capacidade técnica que ainda não está disponível. Qual é a MELHOR ação?
410 | Valor / Decisão / Estratégia | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente apresenta ao patrocinador três opções para responder a uma situação de projeto. A primeira possui menor custo, a segunda possui menor prazo e a terceira oferece maior probabilidade de atingir o benefício esperado. O patrocinador pergunta qual opção deve ser escolhida. Qual é a MELHOR re
411 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de infraestrutura está avançando conforme o cronograma, mas uma nova exigência ambiental pode aumentar o impacto sobre a comunidade local. A equipe argumenta que a exigência não estava prevista no plano original. Qual é a MELHOR ação?
412 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma revisão de riscos, a equipe identifica que uma oportunidade pode reduzir significativamente o custo de uma entrega. Entretanto, aproveitar a oportunidade exigirá uma mudança no processo de trabalho e treinamento adicional. Qual é a MELHOR ação?
413 | Comunicação / Stakeholders | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto possui stakeholders com diferentes níveis de influência e diferentes necessidades de informação. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
414 | Estimativas / Incerteza | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Schedule=4, Resources=3, Risk=2 | Uma equipe identifica que determinada atividade possui alta variabilidade de duração. As estimativas anteriores apresentam grande dispersão. Qual é a MELHOR ação?
415 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto desenvolve uma solução digital para clientes. Os testes internos mostram excelente desempenho, mas um grupo de usuários com necessidades de acessibilidade informa que a solução apresenta dificuldades de utilização. A equipe técnica afirma que a solução atende aos requisitos originalmente
416 | IA / Dados / Decisão | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Stakeholders=3, Risk=1 | Um projeto está utilizando uma ferramenta de IA para identificar tendências em dados de desempenho. A ferramenta aponta uma tendência que contradiz a experiência da equipe. Qual é a MELHOR ação?
417 | Visão / Equipe / Alinhamento | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Durante a execução de um projeto, o gerente percebe que os membros da equipe estão trabalhando em tarefas prioritárias diferentes porque não possuem uma visão comum sobre o objetivo da próxima entrega. Qual é a MELHOR ação?
418 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está avaliando a sustentabilidade de uma solução ao longo de seu ciclo de vida. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
419 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente recebe uma solicitação urgente do patrocinador para adicionar uma funcionalidade. A funcionalidade parece interessante, mas não está claramente relacionada aos objetivos ou resultados esperados do projeto. Qual é a MELHOR ação?
420 | Outcomes / Valor / Benefícios | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto alcançou todas as entregas previstas e está dentro do orçamento. Na avaliação pós-implementação, entretanto, verifica-se que os usuários adotaram a solução parcialmente e os benefícios esperados ainda não foram plenamente realizados. Qual é a MELHOR conclusão?
421 | Recursos / Governança / Priorização | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo executado em uma organização com várias iniciativas simultâneas. O gerente percebe que duas iniciativas estão utilizando o mesmo especialista em uma atividade crítica durante o mesmo período. Qual é a MELHOR ação?
422 | Dependências / Riscos / Cronograma | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=6, Governance=3, Resources=3 | Durante o planejamento de um projeto, a equipe identifica que uma entrega depende de uma decisão que será tomada por uma entidade externa em uma data ainda incerta. Qual é a MELHOR ação?
423 | Comunicação / Colaboração | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Uma equipe percebe que as reuniões de projeto estão consumindo muito tempo, mas poucas decisões são tomadas durante esses encontros. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
424 | Finanças / Riscos / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma reserva financeira para lidar com determinadas incertezas. Durante a execução, ocorre um evento que está dentro das condições previstas para utilização dessa reserva. Qual é a MELHOR ação?
425 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma empresa está desenvolvendo um novo serviço. Os primeiros usuários demonstram interesse, mas relatam que a solução resolve apenas parte do problema. A equipe deseja continuar desenvolvendo todas as funcionalidades previstas originalmente. O gerente percebe que algumas funcionalidades planejadas
426 | Equipe / Colaboração / Accountability | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um gerente percebe que uma equipe está atingindo suas metas individuais, mas o desempenho global do projeto está abaixo do esperado porque as atividades não estão sendo coordenadas entre os integrantes. Qual é a MELHOR ação?
427 | Procurement / Contratos | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Durante uma revisão de um contrato, o gerente percebe que uma cláusula pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. O fornecedor interpreta a cláusula de uma forma e a organização interpreta de outra. Qual é a MELHOR ação?
428 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto possui vários stakeholders com diferentes níveis de apoio. Alguns apoiam fortemente a iniciativa, enquanto outros permanecem neutros e podem ser influenciados por resultados futuros. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
429 | Incerteza / Experimentação / Inovação | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=8, Governance=3, Resources=3 | Um projeto possui uma entrega com alto valor potencial, mas também apresenta elevada incerteza técnica. A equipe sugere executar primeiro um pequeno protótipo para validar a solução. Qual é a MELHOR ação?
430 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta indicadores positivos de custo e cronograma. Entretanto, uma mudança no mercado reduziu significativamente a demanda pelo produto que está sendo desenvolvido. Qual é a MELHOR ação do gerente?
431 | Decisão / Adaptabilidade | Resources | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Resources=3, Risk=3, Governance=0 | Um gerente percebe que uma decisão técnica está sendo tomada com base em uma informação antiga. Novos dados estão disponíveis, mas alguns membros da equipe defendem manter a decisão original para evitar retrabalho. Qual é a MELHOR ação?
432 | Dependências / Cronograma / Recursos | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Schedule=6, Resources=3, Risk=3 | Um projeto possui uma entrega crítica que depende de outra equipe da organização. A equipe dependente está enfrentando dificuldades e ainda não consegue confirmar quando concluirá seu trabalho. Qual é a MELHOR ação do gerente?
433 | Equipe / Conhecimento | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Uma equipe está começando um projeto complexo e seus integrantes possuem experiências e conhecimentos bastante diferentes. Quais DUAS ações são mais apropriadas para estabelecer uma base de colaboração?
434 | Schedule | Schedule | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva. Durante a execução, o gerente identifica que uma atividade possui duração muito maior do que atividades semelhantes e não existe uma justificativa clara para essa diferença. Qual é a MELHOR ação?
435 | Benefícios / Mudança / Adoção | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização implementou um novo sistema para reduzir custos operacionais. O projeto foi concluído dentro do orçamento e todas as funcionalidades foram entregues. Três meses depois, a organização percebe que os custos operacionais praticamente não diminuíram porque os usuários continuam utilizan
436 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente identifica que um stakeholder possui grande influência sobre uma decisão importante, mas demonstra pouco interesse pelo projeto. Qual é a MELHOR abordagem?
437 | Estimativas / Dados / Incerteza | Finance | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Finance=3, Scope=3, Risk=1 | Um gerente recebe duas previsões diferentes para o custo de uma entrega. Ambas foram produzidas por especialistas qualificados, mas utilizaram premissas diferentes. Qual é a MELHOR ação?
438 | Conhecimento / Aprendizado | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está próximo de sua conclusão e a equipe deseja garantir que os aprendizados obtidos sejam aproveitados em futuras iniciativas. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
439 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização possui um PMO que estabelece algumas práticas obrigatórias para todos os projetos. O gerente identifica que uma dessas práticas não agrega valor ao seu projeto e gera esforço administrativo significativo. Qual é a MELHOR ação?
440 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está entregando resultados conforme planejado, mas uma análise recente demonstra que uma solução alternativa poderia gerar o mesmo benefício com menor impacto ambiental e menor custo de operação ao longo do ciclo de vida. Qual é a MELHOR ação?
441 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante a execução de um projeto, dois membros da equipe apresentam opiniões diferentes sobre a melhor solução técnica. Ambos possuem argumentos consistentes e a discussão começa a afetar a colaboração da equipe. Qual é a MELHOR ação do gerente?
442 | Governança / Finanças / Tailoring | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe adaptativa entrega incrementos frequentes, enquanto a organização exige determinados pontos formais de aprovação financeira. Um integrante afirma que os controles financeiros devem ser eliminados porque o projeto utiliza uma abordagem adapt
443 | Comunicação / Stakeholders | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto está enfrentando atrasos recorrentes porque informações importantes chegam às pessoas responsáveis pelas decisões somente depois que o problema já ocorreu. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
444 | Recursos / Finanças / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente identifica que uma atividade do projeto está consumindo recursos significativamente acima do previsto. Entretanto, a atividade é essencial para uma entrega de alto valor. Qual é a MELHOR ação?
445 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto de transformação organizacional está dentro do cronograma. Entretanto, pesquisas mostram que os funcionários não entendem por que a mudança está sendo realizada e continuam utilizando os processos antigos. O gerente percebe que a equipe de projeto concentrou seus esforços na solução técn
446 | IA / Dados / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe está avaliando uma solução baseada em inteligência artificial. O fornecedor afirma que o sistema apresenta alta precisão, mas não consegue explicar claramente quais dados foram utilizados para treinar o modelo. Qual é a MELHOR ação?
447 | Comunicação / Tailoring | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Durante o projeto, um stakeholder solicita um relatório adicional que não está previsto no plano de comunicação. A informação solicitada pode ajudar o stakeholder a tomar decisões importantes. Qual é a MELHOR ação?
448 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está analisando os impactos de sustentabilidade de uma nova solução. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
449 | Medição / Desempenho / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe percebe que uma métrica utilizada para avaliar desempenho pode ser facilmente manipulada pelos integrantes sem melhorar o resultado real do projeto. Qual é a MELHOR ação?
450 | Regulamentação / Valor / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está próximo de concluir uma solução estratégica. Os indicadores de execução estão positivos, mas uma análise recente mostra que uma mudança regulatória tornará parte da solução menos útil para a organização. Qual é a MELHOR ação?
451 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um gerente percebe que uma equipe está evitando informar problemas porque acredita que admitir dificuldades poderá prejudicar sua avaliação de desempenho. Qual é a MELHOR ação?
452 | Dependências / Decisão / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe está trabalhando em uma entrega que possui várias dependências. Uma delas foi identificada como crítica, mas ainda existe uma alternativa técnica que poderia eliminar essa dependência. Qual é a MELHOR ação?
453 | Decisão / Riscos / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente está preparando uma decisão que poderá afetar significativamente o resultado do projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas antes da decisão?
454 | Priorização / Produto / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está desenvolvendo um produto para um mercado que muda rapidamente. A equipe possui capacidade para entregar apenas uma pequena parte das funcionalidades planejadas no próximo ciclo. Qual é a MELHOR ação?
455 | IA / Dados / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto de implantação de uma nova plataforma apresenta excelente desempenho técnico. Entretanto, durante a implantação, um grupo de usuários descobre que determinados dados utilizados pelo sistema podem conter informações pessoais que não deveriam ser processadas daquela maneira. A equipe técni
456 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder importante afirma que o projeto não está atendendo às suas expectativas. A equipe argumenta que todas as entregas previstas no plano foram realizadas. Qual é a MELHOR ação do gerente?
457 | Melhoria / Qualidade / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe identifica uma melhoria que pode reduzir significativamente o tempo de uma atividade repetitiva. A implementação exigirá uma pequena alteração no processo de trabalho. Qual é a MELHOR ação?
458 | Equipes Distribuídas / Comunicação | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um projeto está trabalhando com uma equipe distribuída em diferentes regiões e fusos horários. Quais DUAS ações ajudam a manter colaboração eficaz?
459 | Scope | Scope | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto está utilizando uma abordagem preditiva e possui uma linha de base aprovada. Durante a execução, uma alteração significativa no ambiente externo cria uma oportunidade de aumentar o benefício esperado sem aumentar proporcionalmente o custo. Qual é a MELHOR ação?
460 | Medição / Stakeholders / Outcomes | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Stakeholders=12, Risk=3, Scope=1 | Um projeto apresenta um indicador de desempenho geral positivo. Entretanto, quando o gerente analisa os dados por segmento de usuário, percebe que um grupo importante apresenta resultados significativamente inferiores aos demais. Qual é a MELHOR ação?
461 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião de projeto, um membro da equipe apresenta uma preocupação sobre uma possível falha que ainda não ocorreu. Outro integrante afirma que não há necessidade de discutir o assunto porque não existe evidência de que o problema acontecerá. Qual é a MELHOR ação do gerente?
462 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Uma organização está iniciando um projeto que envolve várias áreas funcionais. Cada área possui expectativas diferentes sobre o resultado e utiliza critérios distintos para considerar o projeto bem-sucedido. Qual é a MELHOR ação inicial do gerente?
463 | Procurement / Contratos / Negociação | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um projeto possui uma aquisição estratégica de alto impacto. O gerente está preparando a estratégia de procurement. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
464 | Agile / Valor / Feedback | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe adaptativa está entregando incrementos regularmente. Após cada incremento, os usuários fornecem feedback que demonstra que algumas funcionalidades possuem pouco valor, enquanto outras são mais importantes do que se imaginava inicialmente. Qual é a MELHOR ação?
465 | Compliance / Segurança / Risco | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=9, Resources=6, Schedule=6 | Uma empresa está implantando um sistema que processará informações sensíveis. Durante os testes, a equipe identifica uma configuração que permite acesso mais amplo aos dados do que o necessário. O fornecedor afirma que corrigir a configuração atrasará a implantação em duas semanas. Qual é a MELHOR
466 | Impedimentos / Issues / Stakeholders | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Alta. Pontuação: Risk=8, Governance=3, Resources=3 | Um gerente identifica que uma equipe está bloqueada porque depende de uma decisão de outra área. A decisão está atrasada e impede o início de uma atividade importante. Qual é a MELHOR ação?
467 | IA / Dados / Decisão | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Baixa. Pontuação: Stakeholders=3, Scope=3, Risk=1 | Um gerente recebe uma recomendação de uma ferramenta de IA para alterar a prioridade de uma entrega. A recomendação parece coerente, mas os dados utilizados pela ferramenta não incluem uma mudança recente nas necessidades dos principais clientes. Qual é a MELHOR ação?
468 | Governance | Governance | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta uma mudança relevante no ambiente externo. O gerente precisa determinar se a mudança deve ser incorporada ao projeto. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
469 | Procurement / Qualidade / Fornecedor | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Durante a execução de um projeto, o fornecedor entrega repetidamente componentes que atendem às especificações técnicas, mas apresentam defeitos que dificultam sua utilização pelo cliente. Qual é a MELHOR ação?
470 | Conhecimento / Equipe / Aprendizado | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está chegando ao fim. Todas as entregas foram aceitas, mas a equipe percebe que alguns conhecimentos importantes ainda estão concentrados em poucas pessoas. Projetos futuros utilizarão tecnologias semelhantes. Qual é a MELHOR ação?
471 | Equipe / Facilitação / Liderança | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está sendo executado por uma equipe multidisciplinar. Durante as reuniões, especialistas técnicos costumam dominar as discussões, enquanto outros integrantes deixam de apresentar suas opiniões. Qual é a MELHOR ação do gerente?
472 | Recursos / Planejamento / Cronograma | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Schedule=4, Resources=3, Risk=1 | Durante o planejamento integrado de um projeto, o gerente percebe que o plano de recursos prevê a mesma pessoa em duas atividades simultâneas. Qual é a MELHOR ação?
473 | Valor / Estratégia / Benefícios | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente precisa determinar se um projeto continua justificando o investimento realizado pela organização. Quais DUAS informações são especialmente relevantes?
474 | Risk | Risk | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um projeto apresenta um risco de baixa probabilidade, mas seu impacto potencial seria extremamente alto. A equipe propõe não gastar recursos com o risco porque a probabilidade é pequena. Qual é a MELHOR ação?
475 | IA / Qualidade / Stakeholders / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma empresa está desenvolvendo uma solução digital utilizando IA. Os testes mostram que a solução produz resultados excelentes para a maioria dos usuários, mas apresenta resultados significativamente piores para um determinado grupo. O fornecedor afirma que o desempenho médio continua dentro da met
476 | Escopo / Stakeholders / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma entrega que será utilizada por vários departamentos. Cada departamento possui requisitos diferentes e alguns requisitos são conflitantes. Qual é a MELHOR ação?
477 | Comunicação / Decisão / Stakeholders | Stakeholders | Comunicação foi direcionada para Stakeholders quando o foco é interação/engajamento. | Um gerente percebe que o projeto está produzindo muitos relatórios, mas os stakeholders responsáveis pelas decisões continuam afirmando que não possuem informações suficientes. Qual é a MELHOR ação?
478 | Procurement / Riscos / Seleção | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um projeto está avaliando uma proposta de fornecedor para uma entrega de alto risco. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
479 | Agile / Melhoria Contínua / Qualidade | Risk | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Risk=4, Resources=3, Scope=3 | Uma equipe está desenvolvendo um produto utilizando ciclos curtos de entrega. Durante uma retrospectiva, os integrantes identificam que uma prática está gerando retrabalho recorrente. Qual é a MELHOR ação?
480 | Outcomes / Valor / Benefícios / Lições Aprendidas | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está próximo de sua conclusão. Os stakeholders reconhecem que as entregas foram concluídas, mas existe divergência sobre se o projeto realmente alcançou o resultado esperado. O gerente revisa os critérios de sucesso definidos no início e percebe que alguns estavam relacionados apenas às
481 | Visão Compartilhada / Stakeholders | Stakeholders | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Stakeholders=12, Governance=10, Resources=3 | No início de um projeto estratégico, o patrocinador enfatiza a redução de custos, enquanto o principal cliente está mais preocupado com a melhoria da experiência do usuário. A equipe começa a receber orientações conflitantes. Qual é a MELHOR ação do gerente?
482 | Finanças / Riscos / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto possui uma reserva financeira para contingências. Um risco previamente identificado ocorreu e exige recursos adicionais para sua resposta. O gerente deseja utilizar a reserva. Qual é a MELHOR ação?
483 | Qualidade / Entregas | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Scope=6, Risk=4, Resources=3 | Uma equipe está desenvolvendo uma entrega crítica e deseja garantir que a qualidade seja incorporada ao trabalho, e não apenas verificada ao final. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
484 | Ambiente Externo / Tecnologia / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está sendo desenvolvido em um ambiente no qual uma nova tecnologia pode tornar parte da solução planejada obsoleta antes da conclusão. Qual é a MELHOR ação do gerente?
485 | Encerramento / Transição / Operações | Governance | Conversão por foco dominante da classificação atual: Encerramento / Transição / Operações. | Um projeto está concluindo uma fase e deverá transferir a solução para a área de operações. A equipe técnica informa que todas as funcionalidades foram concluídas, mas a área operacional ainda não recebeu treinamento suficiente e não confirmou que possui capacidade para assumir a solução. Qual é a
486 | Governança / Autoridade / Escalonamento | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Durante uma revisão de governança, o gerente percebe que o projeto possui relatórios regulares, mas não existe clareza sobre quem pode aprovar mudanças acima de determinado valor financeiro. Qual é a MELHOR ação?
487 | Finanças / Qualidade / Valor | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está apresentando uma variação desfavorável de custos. A equipe propõe reduzir a qualidade das entregas para recuperar o orçamento. Qual é a MELHOR ação?
488 | Melhoria Contínua / OPAs / Conhecimento | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Uma organização deseja melhorar continuamente seus projetos e transformar os aprendizados em melhorias para iniciativas futuras. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
489 | Compliance / Regulamentação / Ambiente Externo | Scope | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Scope=9, Governance=7, Risk=3 | Um projeto multinacional enfrenta uma mudança regulatória em um dos países onde a solução será implantada. A mudança poderá aumentar o esforço necessário para atender aos requisitos locais. Qual é a MELHOR ação?
490 | Encerramento / Procurement / Finanças | Resources | Aquisições/procurement foram direcionados para Resources; a análise final considera o contexto da questão. | Um projeto concluiu todas as atividades planejadas. O gerente recebeu a confirmação informal de alguns stakeholders, mas ainda não possui aprovação formal de conclusão. Além disso, existem contratos e pendências financeiras em aberto. Qual é a MELHOR ação?
491 | Governança / Tailoring / Abordagem Híbrida | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está utilizando uma abordagem híbrida. A equipe técnica trabalha em ciclos curtos, enquanto determinadas aprovações organizacionais seguem um processo formal. Um integrante afirma que, por utilizar ciclos adaptativos, a equipe não deveria mais precisar apresentar evidências para as aprova
492 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Um stakeholder informa que uma entrega tecnicamente correta não resolve o problema de negócio para o qual o projeto foi criado. A equipe afirma que o requisito original foi atendido exatamente como especificado. Qual é a MELHOR ação?
493 | Valor / Ambiente Externo / Riscos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um gerente precisa avaliar se uma solução proposta continua sendo a melhor alternativa para o projeto após mudanças relevantes no ambiente externo. Quais DUAS ações são mais apropriadas?
494 | Liderança / Governança / Decisão | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma equipe identifica que uma decisão importante está sendo constantemente adiada porque nenhum responsável possui autoridade claramente definida para tomá-la. Qual é a MELHOR ação?
495 | Feedback / Valor / Riscos | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Um projeto está implantando uma solução em diferentes regiões. Após o primeiro lançamento, os usuários fornecem feedback indicando que uma funcionalidade importante não funciona adequadamente em determinado contexto regional. A equipe tem duas opções: corrigir imediatamente a funcionalidade para aq
496 | Estimativas / Incerteza / Cronograma | Schedule | Proposta contextual por conteúdo da questão; confiança Média. Pontuação: Schedule=7, Risk=5, Resources=3 | Um gerente percebe que uma atividade apresenta alta variabilidade de duração. A equipe deseja utilizar uma única estimativa fixa porque isso simplificaria o cronograma. Qual é a MELHOR ação?
497 | IA / Dados / Governança | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização deseja utilizar inteligência artificial para apoiar decisões em seus projetos. Quais DUAS práticas são mais apropriadas?
498 | Stakeholders | Stakeholders | Já está em um dos 7 Performance Domains oficiais. | Durante uma reunião, um stakeholder apresenta uma crítica forte à solução proposta. Alguns membros da equipe interpretam a crítica como oposição ao projeto e sugerem interromper o relacionamento com esse stakeholder. Qual é a MELHOR ação?
499 | Conhecimento / Aprendizado / Equipe | Resources | Equipe/conhecimento foram direcionados para Resources quando o foco é capacidade/uso de recursos. | Um projeto está sendo encerrado e a organização pretende iniciar imediatamente um projeto semelhante. A equipe atual identificou várias práticas que reduziram retrabalho e melhoraram a colaboração. Qual é a MELHOR ação?
500 | Outcomes / Valor / Benefícios / Medição | Governance | Foco em valor, benefícios, alinhamento estratégico, governança ou desempenho organizacional. | Uma organização iniciou um projeto para implementar uma nova solução digital. O projeto foi concluído dentro do prazo e do orçamento, todas as entregas foram aceitas e os stakeholders confirmaram formalmente o encerramento. Seis meses depois, uma avaliação demonstra que a solução não produziu o ben